## rekapitulace
2022-06-18
Soupis objektů s DPH
Stavba: 19024-SP - II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice
| Varianta: ZŘ-R1.1 - Základní řešení - REV. 1.1 (06/2022) |  |  |  | Sazba 1 | 0
| Odbytová cena: | 0 |  |  | Sazba 2 | 15
| OC+DPH: | 0 |  |  | Sazba 3 | 21
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
201 | Most ev.č. 243-007 | 0 | 0 | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## 201
SOUPIS PRACÍ
Stavba : |  | 19024-SP |  | II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice
číslo a název SO: |  | 201 |  | Most ev.č. 243-007
číslo a název rozpočtu: |  | 201 |  | Most ev.č. 243-007
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2021_OTSKP | 014102 | AP | POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (s ohledem na vhodnost vyzískaného mat.) | T | 1169.546 |  | 0 | 21 | 0
z pol. 13173: 579,273m3*2t/m3=1 158,546 [A]t z pol. 46731: 5,5m3*2t/m3=11,000 [B]t A+B=1 169,546 [C]t
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 | 2021_OTSKP | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton/železobeton | T | 157.613 |  | 0 | 21 | 0
z pol. 96616: 63,045m3*2,5t/m3=157,613 [A]t
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 | 2021_OTSKP | 014102 | J | POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad | T | 23.52 |  | 0 | 21 | 0
z pol. 11372E.A: 9,8m3*2,4t/m3=23,520 [A]t
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4 | 2021_OTSKP | 014201 | AP | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Nákup zeminy vhodné, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (v případě nevhodnosti mat. z výkopů stavby) | M3 | 215 |  | 0 | 21 | 0
pro pol. 17511: 215m3=215,000 [A]m3
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
5 | 2021_OTSKP | 014201 | BP | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Nákup zeminy velmi vhodné, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (v případě nevhodnosti mat. z výkopů stavby) | M3 | 82.5 |  | 0 | 21 | 0
pro pol. 17511: 82,5m3=82,500 [A]m3
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
6 | 2021_OTSKP | 014211 | AP | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Ornice/kultivovaná zemina, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (v případě nevhodnosti mat. vyzískaného ze stavby) | M3 | 18 |  | 0 | 21 | 0
pro pol. 18220: 18m3=18,000 [A]m3
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
7 | 2021_OTSKP | 03R01 | AP | PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU Předpoklad 30% z ceny stavby (jednotková cena = 100% nabídkové ceny SO 201), bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS | KPL | 0.3 |  | 0 | 21 | 0
0,3=0,300 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
8 | 2021_OTSKP | 11120 | A | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Vč. likvidace | M2 | 40 |  | 0 | 21 | 0
odstr. náletových dřevin, viz Souhrnná technická zpráva (odhad - bude upřesněnov rámci realizace TDS): 40m2=40,000 [A]m2
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
9 | 2021_OTSKP | 11204 | A | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Vč. likvidace | KUS | 3 |  | 0 | 21 | 0
odstr. náletových dřevin, viz Souhrnná technická zpráva (odhad - bude upřesněnov rámci realizace TDS): 3ks=3,000 [A]ks
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
10 | 2021_OTSKP | 11372E | A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 Asf. vrstvy s obsahem dehtu, netno nakládat jako s nebezpečným odpadem | M3 | 9.8 |  | 0 | 21 | 0
odstr. krytu stáv. vozovky pro opr. mostu (obrus), viz příl. Koordinační situace stavby a příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez (předpoklad): 7m*40m*0,035m=9,800 [A]m3
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
11 | 2021_OTSKP | 11372E | B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 S vyzískaným mat. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Předpoklad uskladnění na deponii objednatele nebo použití k recyklaci. | M3 | 51.8 |  | 0 | 21 | 0
odstr. krytu stáv. vozovky pro opr. mostu, viz příl. Koordinační situace stavby a příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez (předpoklad): 7m*40m*(0,22m-0,035m (viz pol. 11372E.A))=51,800 [A]m3
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
12 | 2021_OTSKP | 11511 | A | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 160 |  | 0 | 21 | 0
odhad: 160hod=160,000 [A]hod
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
13 | 2021_OTSKP | 11526 | A | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M Vč. zřízení hrázek, čerpání vody a následného odstranění | M | 40 |  | 0 | 21 | 0
proviz. převedení toku během výstavby, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 20m*2=40,000 [A]m
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
14 | 2021_OTSKP | 12573 | AP | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Mat. pro zásypy z mezideponie vč. přesunu, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (s ohledem na vhodnost vyzískaného mat.) | M3 | 105.167 |  | 0 | 21 | 0
pro pol. 17511: 297,5m3=297,500 [A]m3 pro pol. 18220: 18m3=18,000 [B]m3 A+B=315,500 [C]m3 C*1/3 (odhad podílu vyzískaného mat.)=105,167 [D]m3
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
15 | 2021_OTSKP | 12573 | BP | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Mat. ze zemníku vč. dovozu, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (s ohledem na vhodnost vyzískaného mat.) | M3 | 210.333 |  | 0 | 21 | 0
pro pol. 17511: 297,5m3=297,500 [A]m3 pro pol. 18220: 18m3=18,000 [B]m3 A+B=315,500 [C]m3 C*2/3 (odhad podílu nového mat.)=210,333 [D]m3
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
16 | 2021_OTSKP | 12573 | CP | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Přebytek výkopku z mezideponie vč. odvozu na skládku, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (s ohledem na vhodnost vyzískaného mat.) | M3 | 579.273 |  | 0 | 21 | 0
mat. uložený na mezideponii, viz pol. 13173: 684,44m3=684,440 [A]m3 mat. z mezideponie pro zásypy, viz pol. 17511 a 18220: (297,5m3+18m3)*1/3 (odhad)=105,167 [B]m3 přebytek (odhad): A-B=579,273 [C]m3
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
17 | 2021_OTSKP | 13173 | A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Na mezideponii vč. přesunu | M3 | 684.44 |  | 0 | 21 | 0
stavební jáma, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: pro vozovku: 0,4m*8m*40m=128,000 [A]m3 přesypávka mostu: 8m*0,9m*6m=43,200 [B]m3 pro nový most: (16m2+17m2)*15m=495,000 [C]m3 pro dlažbu pod mostem: 2,6m*0,4m*12m+6m*0,6m*0,8m*2=18,240 [D]m3 A+B+C+D=684,440 [E]m3
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
18 | 2021_OTSKP | 17120 | A | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1263.713 |  | 0 | 21 | 0
z pol. 13173: 684,44m3=684,440 [A]m3 z pol. 12573.CP: 579,273m3=579,273 [B]m3 A+B=1 263,713 [C]m3
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
19 | 2021_OTSKP | 17390 | A | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ Z R-materiálu | M3 | 11 |  | 0 | 21 | 0
dosypání krajnice, viz příl. Koordinační situace stavby a příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 22m2*0,5m=11,000 [A]m3
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné
20 | 2021_OTSKP | 17511 | A | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 297.5 |  | 0 | 21 | 0
zásyp nových kcí, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: zeminou vhodnou: základy: 8m2*15m=120,000 [A]m3 křídla: 9,5m2*(3m+3m+2m+2m)=95,000 [B]m3 A+B=215,000 [C]m3 zeminou velmi vhodnou: přechod. oblast: 11m2*7,5m=82,500 [D]m3 C+D=297,500 [E]m3
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
21 | 2021_OTSKP | 17581 | A | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 20.25 |  | 0 | 21 | 0
ochrana těsnící fólie v přechod. oblasti, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez a pol. 711137: 67,5m2*0,15m*2=20,250 [A]m3
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
22 | 2021_OTSKP | 18110 | A | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 300 |  | 0 | 21 | 0
viz Koordinační situace stavby: 7,5m*40m=300,000 [A]m2
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
23 | 2021_OTSKP | 18220 | A | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 18 |  | 0 | 21 | 0
plochy k ozelenění, viz příl. Koordinační situace stavby (předpoklad): 120m2*0,15m=18,000 [A]m3
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
24 | 2021_OTSKP | 18241 | A | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 120 |  | 0 | 21 | 0
viz pol. 18220: 120m2=120,000 [A]m2
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
25 | 2021_OTSKP | 18247 | A | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 120 |  | 0 | 21 | 0
následná (jednorázová) péče nad rámec technické specifikace pol. 18241: 120m2=120,000 [A]m2
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 |  | Základy
26 | 2021_OTSKP | 21152 | A | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 7.5 |  | 0 | 21 | 0
ochranný obsyp v rubu opěr, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 1m2*7,5m=7,500 [A]m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
27 | 2021_OTSKP | 21331 | A | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 1.049 |  | 0 | 21 | 0
obet. dren. trub v rubu NK, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: (0,3m*0,3m-3,14*0,08m^2)*7,5m*2=1,049 [A]m3
Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
28 | 2021_OTSKP | 21341 | A | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 0.076 |  | 0 | 21 | 0
drenážní proužek na NK, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 0,15m*0,04m*6,3m*2=0,076 [A]m3
Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
29 | 2021_OTSKP | 23117A | A | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) | M2 | 108 |  | 0 | 21 | 0
zajištění stavební jámy, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 3m*18m*2=108,000 [A]m2
- zřízení stěny - dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
30 | 2021_OTSKP | 237172 | A | ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ | M | 36 |  | 0 | 21 | 0
viz pol. 23117A: 18m*2=36,000 [A]m
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
31 | 2021_OTSKP | 272325 | A | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 - XF3 | M3 | 23.76 |  | 0 | 21 | 0
pro NK, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 2,4m*0,55m*9m*2=23,760 [A]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
32 | 2021_OTSKP | 272365 | A | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 5.227 |  | 0 | 21 | 0
viz pol. 272325: 23,76m3*0,22t/m3=5,227 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3 |  | Svislé konstrukce
33 | 2021_OTSKP | 31717 | A | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 136.76 |  | 0 | 21 | 0
viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 26ks*5,26kg=136,760 [A]kg
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
34 | 2021_OTSKP | 317325 | A | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 - XF4 | M3 | 11.07 |  | 0 | 21 | 0
nové římsy, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: (0,3m2+0,6m2)*12,3m=11,070 [A]m3
položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
35 | 2021_OTSKP | 317365 | A | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 1.328 |  | 0 | 21 | 0
viz pol. 317325: 11,07m3*0,12t/m3=1,328 [A]t
položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
36 | 2021_OTSKP | 389325 | A | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 XF2 | M3 | 64 |  | 0 | 21 | 0
nová nosná kce, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: stěny rámu (opěry): 0,4m*2,2m*10m*2=17,600 [A]m3 deska: 3,2m2*10m=32,000 [B]m3 křídla: 6,2m2*0,5m*4+2m*0,5m*1m*2=14,400 [C]m3 A+B+C=64,000 [D]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
37 | 2021_OTSKP | 389365 | A | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 14.08 |  | 0 | 21 | 0
viz pol. 389325: 64m3*0,22t/m3=14,080 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
38 | 2021_OTSKP | 45131 | A | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 8.96 |  | 0 | 21 | 0
pod odláždění: 80,6m2 (viz pol. 4685512) + 9m2 (viz pol. 582621)=89,600 [A]m2 A*0,1m=8,960 [B]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
39 | 2021_OTSKP | 451311 | A | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 C8/10n | M3 | 3.6 |  | 0 | 21 | 0
pod dren. tr. v rubu opěr, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 0,3m*0,8m*7,5m*2=3,600 [A]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
40 | 2021_OTSKP | 451312 | A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0 | M3 | 8.343 |  | 0 | 21 | 0
pod základy, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 2,7m*10,3m*0,15m*2=8,343 [A]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
41 | 2021_OTSKP | 45852 | A | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 45 |  | 0 | 21 | 0
přechod. klín, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 6m2*7,5m=45,000 [A]m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
42 | 2021_OTSKP | 465512 | A | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 16.12 |  | 0 | 21 | 0
odláždění, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: zádlažba na konci křídel vlevo ve směru Líbeznice: 1,4m2*2=2,800 [A]m2 koryto pod mostem: 5,5m*10,8m+4m*0,4m*2+4m*1,9m*2=77,800 [B]m2 A+B=80,600 [C]m2 C*0,2m=16,120 [D]m3
položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
43 | 2021_OTSKP | 46731 | A | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU Bet. min. C25/30 - XF3, vč. odvozu výkopku na skládku | M3 | 5.5 |  | 0 | 21 | 0
koncové prahy odláždění koryta, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 0,5m*1m*5,5m*2=5,500 [A]m3
položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | Komunikace
44 | 2021_OTSKP | 56310 | A | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA | M3 | 45.315 |  | 0 | 21 | 0
obnova kce vozovky před a za mostem, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 34m*7m*1,12 (koef. pro rozšíř. vrstev)=266,560 [A]m2 A*0,17m=45,315 [B]m3
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
45 | 2021_OTSKP | 56330 | A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD A | M3 | 42.84 |  | 0 | 21 | 0
obnova kce vozovky před a za mostem, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 34m*7m*1,2 (koef. pro rozšíř. vrstev)=285,600 [A]m2 A*0,15m=42,840 [B]m3
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
46 | 2021_OTSKP | 572123 | A | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,8 kg/m2 | M2 | 266.22 |  | 0 | 21 | 0
obnova kce vozovky, pod ACP, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez a pol. 5774**: 266,22m2=266,220 [A]m2
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
47 | 2021_OTSKP | 572213 | A | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35 kg/m2 | M2 | 540.25 |  | 0 | 21 | 0
obnova kce vozovky, pod ACO a ACL, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez a pol. 5774**: 285,25m2+255m2=540,250 [A]m2
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
48 | 2021_OTSKP | 575C53 | A | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM | M2 | 47.25 |  | 0 | 21 | 0
na nosné kci, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 6,3m*7,5m=47,250 [A]m2
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a
49 | 2021_OTSKP | 5774AE | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S ACO 11S | M3 | 14.263 |  | 0 | 21 | 0
obnova kce vozovky, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: na NK: 6,3m*7,5m=47,250 [A]m2 před a za mostem: 34m*7m=238,000 [B]m2 A+B=285,250 [C]m2 C*0,05m=14,263 [D]m3
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
50 | 2021_OTSKP | 5774CG | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ ACL 16+ | M3 | 15.3 |  | 0 | 21 | 0
obnova kce vozovky před a za mostem, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 34m*7,5m=255,000 [A]m2 A*0,06m=15,300 [B]m3
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
51 | 2021_OTSKP | 5774EG | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S ACP 16+ | M3 | 13.311 |  | 0 | 21 | 0
obnova kce vozovky před a za mostem, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 34m*7,5m*1,044 (koef. pro rozšíř. vrstev)=266,220 [A]m2 A*0,05m=13,311 [B]m3
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
52 | 2021_OTSKP | 582621 | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC | M2 | 9 |  | 0 | 21 | 0
zádlažba na konci křídel vpravo ve směru Líbeznice, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 4,5m2*2=9,000 [A]m2
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a
53 | 2021_OTSKP | 58920 | A | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Za horka | M | 53.6 |  | 0 | 21 | 0
těsnění spár, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez a VL 4: nad opěrami: 7,5m*2=15,000 [A]m podél říms: 12,3m*2=24,600 [B]m napojení nových vozovkových vrstev na stávající: 7m*2=14,000 [C]m A+B+C=53,600 [D]m
položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
54 | 2021_OTSKP | 711137 | A | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ | M2 | 67.5 |  | 0 | 21 | 0
těsnící fólie v rubu NK, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 4,5m*7,5m*2=67,500 [A]m2
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
55 | 2021_OTSKP | 711432 | A | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY Vyztužené NAIP tl. 5 mm s AL ochrannou vložkou, celoplošně přilepené do lepícího nátěru za horka | M2 | 17.64 |  | 0 | 21 | 0
ochr. izolace pod římsami, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: (0,65m+2,15m)*6,3m=17,640 [A]m2
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek
56 | 2021_OTSKP | 711442 | A | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU NAIP tl. 5 mm, modifikované, plnoplošně spojené s podkladem | M2 | 121 |  | 0 | 21 | 0
na nosné kci, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: (6,3m+5,8m)*10m=121,000 [A]m2
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
57 | 2021_OTSKP | 71150 | A | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Geokompozit | M2 | 37.5 |  | 0 | 21 | 0
ochrana izolace rubu NK: 2,5m*7,5m*2=37,500 [A]m2
položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
58 | 2021_OTSKP | 78382 | A | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 17.5 |  | 0 | 21 | 0
okraje NK, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 0,7m*12,5m*2=17,500 [A]m2
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
59 | 2021_OTSKP | 78383 | A | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 7.5 |  | 0 | 21 | 0
obrubníková část říms, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 0,3m*12,5m*2=7,500 [A]m2
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 |  | Potrubí
60 | 2021_OTSKP | 87434 | A | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 4.5 |  | 0 | 21 | 0
vyústění UV, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 4,5m=4,500 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
61 | 2021_OTSKP | 875332 | A | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH DN 150 | M | 17 |  | 0 | 21 | 0
za opěrami vč. vyústění před opěry: 7,5m*2+1m*2=17,000 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
62 | 2021_OTSKP | 87633 | A | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM DN 110 | M | 64 |  | 0 | 21 | 0
v římsách (vč. požadovaných přesahů), viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 16m*4=64,000 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
63 | 2021_OTSKP | 89712 | A | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
nová UV (u zádlažby na JV str. mostu), viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 1ks=1,000 [A]ks
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
64 | 2021_OTSKP | 9111A3 | A | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 20 |  | 0 | 21 | 0
odstr. stáv. zábradlí na mostě, viz příl. Stávající stav a demolice: 10m*2=20,000 [A]m
položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
65 | 2021_OTSKP | 9112B1 | A | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Výška 1,1 m, PKO komb. povrch dle TKP19, kotvení do římsy pomocí dodatečně vlepovaných chem. kotev nerez | M | 25 |  | 0 | 21 | 0
na nových římsách, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 12,5m*2=25,000 [A]m
položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
66 | 2021_OTSKP | 91228 | A | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 4 |  | 0 | 21 | 0
4ks=4,000 [A]ks
položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
67 | 2021_OTSKP | 91373 | A | LETOPOČET VÝSTAVBY Vlis do betonu | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
vyznačení letopočtu výstavby na konstrukci mostu: 1ks=1,000 [A]ks
položka zahrnuje: - provedení předepsané úpravy
68 | 2021_OTSKP | 914A21 | A | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
před a za mostem vpravo ve směru jízdy: 2ks=2,000 [A]ks
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
69 | 2021_OTSKP | 915111 | A | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA I. fáze (na nevyštěpený asfalt) | M2 | 29.167 |  | 0 | 21 | 0
obnova VDZ, viz Koordinační situace stavby: V2b (3/1,5/0,125): 50m*2/3*0,125m=4,167 [A]m2 V4 (0,25): 50m*2*0,25m=25,000 [B]m2 A+B=29,167 [C]m2
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
70 | 2021_OTSKP | 915221 | A | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA II. fáze - definitivní (po "zajetí" nového povrchu vozovky) | M2 | 29.167 |  | 0 | 21 | 0
obnova VDZ, viz Koordinační situace stavby: V2b (3/1,5/0,125): 50m*2/3*0,125m=4,167 [A]m2 V4 (0,25): 50m*2*0,25m=25,000 [B]m2 A+B=29,167 [C]m2
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
71 | 2021_OTSKP | 917223 | A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 50 |  | 0 | 21 | 0
viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: vymezení zádlažby na konci křídel vůči terénu: 3m*2+4m*2+4,5m*4=32,000 [A]m lem skluzů odvodnění: 9m*2=18,000 [B]m A+B=50,000 [C]m
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
72 | 2021_OTSKP | 917224 | A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 8 |  | 0 | 21 | 0
vymezení zádlažby na konci křídel ve styku s vozovkou, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 2m*4=8,000 [A]m
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
73 | 2021_OTSKP | 919111 | A | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Š. min. 20 mm | M | 29 |  | 0 | 21 | 0
řezané spáry v obrusné vrstvě, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez a VL 4: nad opěrami: 7,5m*2=15,000 [A]m napojení nových vozovkových vrstev na stávající: 7m*2=14,000 [B]m A+B=29,000 [C]m
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
74 | 2021_OTSKP | 93135 | A | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 39.6 |  | 0 | 21 | 0
předtěsnění spár, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez a VL 4: nad opěrami: 7,5m*2=15,000 [A]m podél říms: 12,3m*2=24,600 [B]m A+B=39,600 [C]m
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
75 | 2021_OTSKP | 935412 | A | ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU | M | 18 |  | 0 | 21 | 0
skluzy odvodnění, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 9m*2=18,000 [A]m
1. Položka obsahuje: – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením – zahrnují veškeré práce a materiál nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový
76 | 2021_OTSKP | 93639 | A | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
vývařiště, viz příl. Půdorys, podélný řez a vzorový příčný řez: 1ks=1,000 [A]ks
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
77 | 2021_OTSKP | 936541 | A | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
odvodnění NK: 2ks=2,000 [A]ks
položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
78 | 2021_OTSKP | 96616 | A | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 63.045 |  | 0 | 21 | 0
odstr. stáv. kcí, viz příl. Stávající stav a demolice: římsy: 0,9m*1,05m*11m + 0,7m*0,5m*11m=14,245 [A]m3 rámové prefabrikáty (typ Beneš, půdorysná plocha 55 m2): 4m2*9,2m=36,800 [B]m3 křídla: 3m*0,5m*2m*4=12,000 [C]m3 A+B+C=63,045 [D]m3
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0

## VON
SOUPIS PRACÍ
Stavba : |  | 19024-SP |  | II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice
číslo a název SO: |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2021_OTSKP | 02720 | A | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření, vč. nájmu a údržby značek a zařízení po celou dobu stavby, vč. zajištění DIR | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1kpl=1,000 [A]kpl
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 | 2021_OTSKP | 029113 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
1ks=1,000 [A]ks
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 | 2021_OTSKP | 029412 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
1ks=1,000 [A]ks
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 | 2021_OTSKP | 02943 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 6 pare vč. elektronické formy přiložené na elektronickém nosiči | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1kpl=1,000 [A]kpl
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 | 2021_OTSKP | 02944 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vč. 4 pare v tištěné podobě | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1kpl=1,000 [A]kpl
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 | 2021_OTSKP | 02945R | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Úředně ověřený geom. plán bez vkladu na KÚ, 6 pare | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1kpl=1,000 [A]kpl
položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
7 | 2021_OTSKP | 02946 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace průběhu průběhu stavby přiložená k PDPS v tištěné podobě vč. elektronické formy přiložené na elektronickém nosiči | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1kpl=1,000 [A]kpl
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 | 2021_OTSKP | 02953 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
1ks=1,000 [A]ks
položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
9 | 2021_OTSKP | 02991 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační cedule stavby, rozměry 100x150 cm, vč. nájmu a údržby po celou dobu stavby | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
2ks=2,000 [A]ks
dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
10 | 2021_OTSKP | 03100 | A | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1kpl=1,000 [A]kpl
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0