Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:   II/101 D1 - D7 (II/101 Kostelec n. L. - Brandýs n. L., km 100,410 - 104,040)

Místo realizace: II/101 Kostelec nad Labem (konec obce) směrem na Brandýs nad Labem

Staničení: od 100,410 km do 104,040 km (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A008 a 1224A091)

délka úseku 3630 m,  prům. šířka 6,3 m, celková plocha  22869 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o část komunikace II. třídy, od spáry před koncem obce Kostelec nad Labem směrem na obec Brandýs nad Labem, k pracovní spáře, v délce 3630 km.

Tento úsek je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, lokální výtluky apod. Jedná se o značně zatíženou silnici II. třídy s autobusovou dopravou, těžkou nákladní i osobní automobilovou dopravou. Touto opravou dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení budoucích investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/101.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je vyčištění a obnova příkopů v celé délce úseku, vyčištění krajnic od nánosů (před pokládkou asfaltových směsí), frézovaní obrusné vrstvy v celkové tloušťce 50 mm, začátek a konec úseku je třeba napojit zápichem. Zametení povrchu, spojovací postřiky, pokládka nových asfaltových vrstev modifikovaných ACL 16+, 16S tl. 50mm a ACO 11+, 11S tl. 50mm. Dále frézování a zalití pracovních spár, zřízení krajnic z R-materiálu a obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva-plast (vodící proužky, středová čára 12,5 cm dle stávajícího VDZ).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO (předpokládá se etapizace a pokládka po polovinách).

Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.

Termín realizace: r. 2022  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  SFDI  (opravy komunikací ve funkci nevybud. SOKP) 2022

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: 702 265 979, email: pavel.zabilka@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka, Pavel Zabilka