## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet - výkaz výměr
Název stavby: |  |  | OPRAVA SESTEREN A KLUBOVEN | Doba výstavby: |  | 137 dní | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | Objekt DS 2 - 4. N.p. - klubovna | Začátek výstavby: |  | 15.11.2021 | Projektant:
Lokalita: |  |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb | Konec výstavby: |  | 31.03.2022 | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 8012122 | Zpracováno dne: |  | 31.10.2021 | Zpracoval: | Mgr. Josef Šimonvský
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.18466 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00713 | 0.00713 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00713 | 0 | 0 | 0 | P | 31
2 |  | 317121102R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.0095 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | P | 31
3 |  | 310237251RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm - odvětrání | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16803 | 0.16803 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | P | 31
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.3933 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | 342270012RA0 | Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm | m2 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09135 | 1.5064 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | P | 34
5 |  | 342270010RA0 | Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 7,5 cm | m2 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06943 | 0.26592 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.26592 | 0 | 0 | 0 | P | 34
6 |  | 342256256R00 | Zazdívka modul z tvárnic pórobetonových tl. 200 mm | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0.3559 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.3559 | 0 | 0 | 0 | P | 34
7 |  | 342256255R00 | Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm | m2 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11141 | 0.26516 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.26516 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.067267 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 416026222R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm - kaslík | m2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02511 | 0.039172 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.039172 | 0 | 0 | 0 | P | 41
9 |  | 416093111R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm - kaslík | m2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01801 | 0.028096 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.028096 | 0 | 0 | 0 | P | 41
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2297 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny | m2 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.11799 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | 0 | 0 | 0 | P | 61
11 |  | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02798 | 0.89956 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0 | 0 | 0 | P | 61
12 |  | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01278 | 0.10224 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10224 | 0 | 0 | 0 | P | 61
13 |  | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00458 | 0.10992 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.015048 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 | m2 | 40.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.015048 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.015048 | 0 | 0 | 0 | P | 63
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.036019 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | 721152205R00 | Potrubí PE odpadní - připojovací, D 50 x 3,0 mm | m | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.006144 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006144 | 0 | 0 | 0 | P | 721
16 |  | 721152208R00 | Potrubí PE odpadní - připojovací, D 110 x 4,3 mm | m | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00215 | 0.001935 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001935 | 0 | 0 | 0 | P | 721
17 |  | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00148 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | P | 721
18 |  | 721170915R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, ohyb potrubí D 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0022 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | P | 721
19 |  | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00894 | 0.00894 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00894 | 0 | 0 | 0 | P | 721
20 |  | 721171239R00 | Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00093 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 | P | 721
21 |  | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.00263 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0 | 0 | 0 | P | 721
22 |  | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01176 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01176 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.010028 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | 722171211R00 | Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm | m | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.005488 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.005488 | 0 | 0 | 0 | P | 722
24 |  | 722171912R00 | Odříznutí plastové trubky D 20 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
25 |  | 722172351R00 | Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | P | 722
26 |  | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
27 |  | 722172962R00 | Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | P | 722
28 |  | 722181211RT5 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm | m | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.000112 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.000112 | 0 | 0 | 0 | P | 722
29 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP D 20xR1/2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0009 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | P | 722
30 |  | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00024 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | P | 722
31 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.000112 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.000112 | 0 | 0 | 0 | P | 722
32 |  | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.002576 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002576 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.04467 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0 | 0 | 0 | P | 725
34 |  | 725114959R00 | Sedátko bílé | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0.00275 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | P | 725
35 |  | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 725
36 |  | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00089 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | P | 725
37 |  | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 725
38 |  | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0 | 0 | 0 | P | 725
39 |  | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.00084 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | P | 725
40 |  | 725111621R00 | Souprava madel pro WC pro postižené vč. montáže - vl. položka | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  | 726211121R00 | Modul pro WC Kombifix, UP320, h 108 cm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 726_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | P | 726
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0036 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 766
43 |  | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 766
44 |  | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | P | 766
45 |  | 766664213R00 | Montáž obložkové zárubně | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01612 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
46 |  | 771575105RU7 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm vč. dodávky | m2 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.01612 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01612 | 0 | 0 | 0 | P | 771
|  | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
47 |  | 775981101R00 | Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 775_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 775
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.37324 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
48 |  | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.045036 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.045036 | 0 | 0 | 0 | P | 776
49 |  | 776520110RAG | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka | m2 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00896 | 0.3282 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.3282 | 0 | 0 | 0 | P | 776
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 |  | 781280110R00 | Obkládání stěn keramický obklad včetně dodávky | m2 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.087637 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
51 |  | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x | m2 | 137.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.027544 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.027544 | 0 | 0 | 0 | P | 784
52 |  | 784125422R00 | Malba bar., bez penetr.2x | m2 | 137.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.042693 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.042693 | 0 | 0 | 0 | P | 784
53 |  | 784195412R00 | Oprava malby , bílá, bez penetrace, 2 x - chodba | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0174 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.040183 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
54 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 40.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0016268 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0016268 | 0 | 0 | 0 | P | 95
55 |  | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách denně | m2 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
56 |  | 953761133R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm | m | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01134 | 0.038556 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.038556 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5519 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 |  | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
58 |  | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.24694 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | P | 96
59 |  | 962036125R00 | DMTZ příčky dřevěné, 2x opláštěné 12,5 mm | m2 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05132 | 0.62816 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | 0 | 0 | P | 96
60 |  | 967041112R00 | Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.132 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | P | 96
61 |  | 962086111R00 | Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.15 cm | m2 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14567 | 0.54481 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.54481 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.09033 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 |  | 971042351R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm - odvětrání | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09033 | 0.09033 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09033 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
63 |  | 998012023R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m | t | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H01
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
64 |  | 210290033R00 | Demontáž rozvodů elektro - vlastní položka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21
65 |  | 210290032R00 | Rozvody elektro - montáže, vlastní polložka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21
|  | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00013 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
66 |  | 220260000R00 | Demontáž a montáž slaboproudu, vlastní položka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | P | M22
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
68 |  | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
69 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
70 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km | t | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
71 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
72 |  | 979088212R00 | Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. | t | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
73 |  | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
74 |  | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.31671 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
75 |  | 642328603 | Klozet kombi. vodor. odpad, spodní napouštění | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | M
76 |  | 55345504 | Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 110x197 cm vč. kování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | M
77 |  | 19451230 | Kování Al. dveře vnitřní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | M
78 |  | 61161902 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 dýha | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | M
79 |  | 61181507 | Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/stě. 6-17 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | M
80 |  | 61181560 | Zárubeň obložková NORMAL š. 110 cm/stě. 6-17 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | M
81 |  | 59321898 | Překlad nenosný 100-1250 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | M
82 |  | 59321902 | Překlad nenosný 100-2500 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | M
83 |  | 5537019611 | Lišta přechodová narážecí Al 26/ST l=270 cm stříbr ( 1 x 110 cm dveře )+ 1 x 90 cm dveře ) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00047 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | M
84 |  | 55144235 | Baterie umyvadlová | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0016 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | M
85 |  | 55145016 | Baterie dřezová nástěnná | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | M
86 |  | 64213620 | Umyvadlo 65x48,5 cm otvor pro baterii | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 0.0152 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | M
87 |  | 34751240 | Zářivka lineární 18W/76 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M
88 |  | 34814141 | Svítidlo stropní zářivk. , 2x18 W | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.0322 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | M
89 |  | 34823282.01 | Svítidlo stropní zářivkové +18 W+startér | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | M
90 |  | 34551612 | Zásuvka celoplošná | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | M
91 |  | 34535441 | Strojek spínače 2pólového | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0002 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | M
92 |  | 34536496 | Kryt spínače | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M
93 |  | 34536514 | Kryt zásuvky | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.001 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | M
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | OPRAVA SESTEREN A KLUBOVEN | Doba výstavby: | 137 dní | Objednatel:
Druh stavby: |  | Objekt DS 2 - 4. N.p. - klubovna | Začátek výstavby: | 15.11.2021 | Projektant:
Lokalita: |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb | Konec výstavby: | 31.03.2022 | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Mgr. Josef Šimonvský | Zpracováno dne: | 31.10.2021 | Zpracováno dne: | 31.10.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0 | 0 | 0.18466 | T | 0
| 34 | Stěny a příčky | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | T | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 0 | 0 | 0 | 0.067267 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0.015048 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.036019 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0.010028 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0.04467 | T | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty | 0 | 0 | 0 | 0.009 | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0 | 0.01612 | T | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0 | 0.37324 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.087637 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0 | 0 | 0 | 0.040183 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 1.5519 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 0.09033 | T | 0
| H01 | Budovy občanské výstavby | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  | Ostatní materiál | 0 | 0 | 0 | 0.31671 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | OPRAVA SESTEREN A KLUBOVEN |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | Objekt DS 2 - 4. N.p. - klubovna |  | Projektant:
Lokalita: |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Mgr. Josef Šimonvský |  | Zpracováno dne: | 31.10.2021
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
Poznámka:

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | OPRAVA SESTEREN A KLUBOVEN | Doba výstavby: | 137 dní |  | Objednatel:
Druh stavby: | Objekt DS 2 - 4. N.p. - klubovna | Začátek výstavby: | 15.11.2021 |  | Projektant:
Lokalita: | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb | Konec výstavby: | 31.03.2022 |  | Zhotovitel:
JKSO: | 8012122 | Zpracováno dne: | 31.10.2021 |  | Zpracoval: | Mgr. Josef Šimonvský
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Rozpočet (Kč)
Poznámka:

## Čerpání rozpočtu a fakturace
Čerpání rozpočtu a fakturace
Název stavby: | OPRAVA SESTEREN A KLUBOVEN |  |  | Doba výstavby: | 137 dní | Objednatel:
Druh stavby: | Objekt DS 2 - 4. N.p. - klubovna |  |  | Začátek výstavby: | 15.11.2021 | Projektant:
Lokalita: | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Konec výstavby: | 31.03.2022 | Zhotovitel:
JKSO: | 8012122 |  |  | Zpracováno dne: | 31.10.2021 | Zpracoval: | Mgr. Josef Šimonvský
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Množství | Fakturované množství | Rozdíl | Uhrazená cena (Kč) | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v %
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
1 |  | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
2 |  | 317121102R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
3 |  | 310237251RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm - odvětrání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 25.1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
4 |  | 342270012RA0 | Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 16.49 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
5 |  | 342270010RA0 | Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 7,5 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 3.83 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
6 |  | 342256256R00 | Zazdívka modul z tvárnic pórobetonových tl. 200 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
7 |  | 342256255R00 | Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
8 |  | 416026222R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm - kaslík |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
9 |  | 416093111R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm - kaslík |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
10 |  | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 0 | 32.15 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
11 |  | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 0 | 32.15 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
12 |  | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
13 |  | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.67 | 0 | 40.67 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
14 |  | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.67 | 0 | 40.67 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 20.3 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
15 |  | 721152205R00 | Potrubí PE odpadní - připojovací, D 50 x 3,0 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
16 |  | 721152208R00 | Potrubí PE odpadní - připojovací, D 110 x 4,3 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
17 |  | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
18 |  | 721170915R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, ohyb potrubí D 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
19 |  | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
20 |  | 721171239R00 | Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
21 |  | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
22 |  | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 59.8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
23 |  | 722171211R00 | Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
24 |  | 722171912R00 | Odříznutí plastové trubky D 20 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
25 |  | 722172351R00 | Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
26 |  | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
27 |  | 722172962R00 | Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
28 |  | 722181211RT5 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
29 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP D 20xR1/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
30 |  | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
31 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
32 |  | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
33 |  | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
34 |  | 725114959R00 | Sedátko bílé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
35 |  | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
36 |  | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
37 |  | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
38 |  | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
39 |  | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
40 |  | 725111621R00 | Souprava madel pro WC pro postižené vč. montáže - vl. položka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 726 | Instalační prefabrikáty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
41 |  | 726211121R00 | Modul pro WC Kombifix, UP320, h 108 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
42 |  | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
43 |  | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
44 |  | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
45 |  | 766664213R00 | Montáž obložkové zárubně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 4.04 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
46 |  | 771575105RU7 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm vč. dodávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 4.04 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
47 |  | 775981101R00 | Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.33 | 0 | 78.33 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
48 |  | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 41.7 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
49 |  | 776520110RAG | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.63 | 0 | 36.63 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 19.75 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
50 |  | 781280110R00 | Obkládání stěn keramický obklad včetně dodávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 19.75 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.44 | 0 | 335.44 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
51 |  | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.72 | 0 | 137.72 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
52 |  | 784125422R00 | Malba bar., bez penetr.2x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.72 | 0 | 137.72 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
53 |  | 784195412R00 | Oprava malby , bílá, bez penetrace, 2 x - chodba |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.07 | 0 | 919.07 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
54 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.67 | 0 | 40.67 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
55 |  | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách denně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
56 |  | 953761133R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 25.18 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
57 |  | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení křídel dveří pl. 2 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
58 |  | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
59 |  | 962036125R00 | DMTZ příčky dřevěné, 2x opláštěné 12,5 mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 12.24 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
60 |  | 967041112R00 | Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
61 |  | 962086111R00 | Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.15 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
62 |  | 971042351R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm - odvětrání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | H01 | Budovy občanské výstavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
63 |  | 998012023R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
64 |  | 210290033R00 | Demontáž rozvodů elektro - vlastní položka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
65 |  | 210290032R00 | Rozvody elektro - montáže, vlastní polložka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
66 |  | 220260000R00 | Demontáž a montáž slaboproudu, vlastní položka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  | S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 0 | 27.04 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
67 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
68 |  | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
69 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
70 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 16.9 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
71 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
72 |  | 979088212R00 | Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
73 |  | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
74 |  | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
|  |  | Ostatní materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
75 |  | 642328603 | Klozet kombi. vodor. odpad, spodní napouštění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
76 |  | 55345504 | Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 110x197 cm vč. kování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
77 |  | 19451230 | Kování Al. dveře vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
78 |  | 61161902 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 dýha |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
79 |  | 61181507 | Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/stě. 6-17 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
80 |  | 61181560 | Zárubeň obložková NORMAL š. 110 cm/stě. 6-17 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
81 |  | 59321898 | Překlad nenosný 100-1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
82 |  | 59321902 | Překlad nenosný 100-2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
83 |  | 5537019611 | Lišta přechodová narážecí Al 26/ST l=270 cm stříbr ( 1 x 110 cm dveře )+ 1 x 90 cm dveře ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
84 |  | 55144235 | Baterie umyvadlová |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
85 |  | 55145016 | Baterie dřezová nástěnná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
86 |  | 64213620 | Umyvadlo 65x48,5 cm otvor pro baterii |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
87 |  | 34751240 | Zářivka lineární 18W/76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
88 |  | 34814141 | Svítidlo stropní zářivk. , 2x18 W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
89 |  | 34823282.01 | Svítidlo stropní zářivkové +18 W+startér |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
90 |  | 34551612 | Zásuvka celoplošná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
91 |  | 34535441 | Strojek spínače 2pólového |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
92 |  | 34536496 | Kryt spínače |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
93 |  | 34536514 | Kryt zásuvky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Nefakturováno | 0 | -100 | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | OPRAVA SESTEREN A KLUBOVEN |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Objekt DS 2 - 4. N.p. - klubovna |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 15.11.2021 |  | Konec výstavby: | 31.03.2022 |  | Položek: | 93
JKSO: |  | 8012122 |  | Zpracoval: | Mgr. Josef Šimonvský |  | Datum: | 31.10.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: