Dodatek ke smlouvě o dílo – oprava podlah ve dvou třídách

Číslo dodatku: 44/61100242/2022/1/2022

# Smluvní strany

Objednatel:                 	Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90

příspěvková organizace Středočeského kraje

Adresa:			Nádražní 90, 264 01Sedlčany

Zastoupeno:     		Mgr. Radomír Pecka, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 				611 00 242

DIČ: 				není plátce DPH

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			 V-R STAVBA spol.s r.o.

Jana Nohy 1441

256 01 Benešov

Zastoupena:                            Valsa Radek, jednatel

IČO:     			  27895165

DIČ:				  CZ 27895165

(dále jen zhotovitel)

se na základě opakovaně naměřených vysokých hodnot CM (vlhkosti) v průběhu měsíce srpna, díky nimž nebylo možné dokončit požadované práce položení podlahové krytiny ve dvou učebnách v přízemí, dohodli na novém termínu dokončení prací.  Nový termín je stanoven na 30. září 2022.

Příloha č. 1…Protokol o měření vlhkosti ze dne 10.8.2022

Příloha č. 2…Protokol o měření vlhkosti ze dne 24.8.2022

| V ………… …………., dne ……….. | V ……………..…….. dne ………… |
| --- | --- |
| Za objednatele: ……………………….. Mgr. Radomír Pecka ředitel příspěvkové organizace | Za zhotovitele: ……………………….. Radek Valsa ,jednatel |

Gymnázium a Střední odborná                                V-R STAVBA spol.s r.o.

škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90              Jana Nohy 1441, Benešov