Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo „Tisk a distribuce informačního měsíčníku“

Podrobná specifikace díla

a) Technická specifikace

Tisk, distribuce, grafická a předtisková příprava každého jednotlivého vydání a návrh layoutu informačního magazínu Středočeského kraje.

Rozsah - 24 stran,

formát 235x305 mm +/- 10%

papír blok: novinový bílý

gramáž min. 52g/m2

Náklad 500 000 – 550 000 ks

barevnost 4/4

Vazba: V1 šitá na 2 skobičky.

Zhotovitel bude moci využít 4 barevné celostrany pro vlastní inzerci

b) Proces plnění předmětu Díla

Objednávka

Objednatel vyzve zhotovitele objednávkou k zahájení realizace díla. Objednávka bude provedena nejméně pět kalendářních dnů před požadovaným zahájením realizace. Zhotovitel zahájí práci na realizaci díla, či jeho části nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení objednávky. Objednávka bude obsahovat veškeré texty, fotografie, obrazový materiál a případné reklamy, které objednatel požaduje do objednaného čísla informačního měsíčníku umístit.

Grafická a předtisková příprava každého jednotlivého vydání:

Zhotovitel zrealizuje finální úpravu fotografií, zlom textů, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci sjednaného počtu výtisků příslušného vydání informačního měsíčníku (magazín) a následně zhotovitel předá objednateli k náhledu kompletně zalomený magazín po 1. korektuře ve formátu .pdf. Kompletně zalomený magazín bude objednateli předán k náhledu do 4/5/6 pracovních dnů od dodání podkladů.

Zhotovitel upozorní bez odkladu objednatele na nevhodnost jeho požadavků, které by mohly znemožnit po technické stránce zhotovení díla. V případě dohody o poskytnutí nových podkladů se obě smluvní strany písemně dohodnou na nové lhůtě pro předání díla.

Objednatel provede náhled a do čtyř pracovních dnů zhotoviteli oznámí, zda s návrhem zhotovitele souhlasí. V případě, že bude mít objednatel k předanému návrhu námitky a připomínky, musí zhotovitel tyto zapracovat a do tří pracovních dnů od jejich obdržení předat objednateli k náhledu upravený návrh magazínu.

Zhotovitel následně vytiskne a dopraví informační magazín na distribuční sklad do 3/4/5 pracovních dnů od potvrzení správnosti náhledu a výzvy k tisku.

Distribuce

Zhotovitel provede distribuci informačního měsíčníků do schránek obyvatel Středočeského kraje (bez odpíračů reklamy) do 3/4/5 pracovních dnů od vytisknutí měsíčníku.

Krajské periodikum bude distribuováno podle dispozic objednatele buď přímo vybraným zhotovitelem, nebo prostřednictvím třetí osoby do poštovních schránek všech domácností bez odpíračů reklamy na území Středočeského kraje; vybraný zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zjistit aktuální počet uvedených domácností ke dni vydání krajského periodika. Vybraný zhotovitel odpovídá za včasnou a řádnou distribuci a rovněž bude dbát o co nejkvalitnější výkon distribuce.

Vybraný zhotovitel se dále zavazuje dodat objednateli pro jeho potřebu 500 kusů výtisků příslušného vydání krajského periodika nejméně 2 dny před zahájením jeho distribuce.

Inzerce

Zhotovitel využije 4 celostrany (dle přiloženého plánu vydání – Příloha č. 2 Smlouvy) pro vlastní inzerci. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne prostor ½ strany pro řádkovou inzerci.

Zhotovitel se zavazuje, že inzerce publikovaná v periodiku Středočeského kraje bude zcela v souladu se Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Zhotovitel se dále zavazuje, že v periodiku nebude uveřejněna žádná politická reklama stran, uskupení, hnutí ani jiných politických subjektů, nabídka erotických služeb a nebankovních spotřebitelských úvěrů.

Digitální verze periodika

Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat digitální verze periodika včetně fulltextového vyhledávání – pro prezentaci na webových stránkách a dalších digitálních informačních kanálech kraje.