# SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 22. 6. 2015

ZADAVATEL:		Středočeský kraj

Sídlem: 		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený:		Ing. Zuzanou Moravčíkovou - náměstkyní hejtmana pro oblast investic

a veřejných zakázek

IČ: 			708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V odst. 4.1 Zadávací dokumentace je uveden předpokládaný termín zahájení 1.7.2015 a předpokládaný termín dokončení 31.10.2015. Vzhledem k termínu podání nabídky jsou tyto termíny zcela nereálné. Žádáme o uvedení reálných předpokládaných termínů plnění veřejné zakázky a v návaznosti na to úpravu odst. 2.1 závazného návrhu smlouvy o dílo.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Z textu odst. 4.1 Zadávací dokumentace vyplývá, že termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn délkou zadávacího řízení a zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Nový předpokládaný termín zahájení:			1. 8. 2015

Předpokládaný termín dokončení: 			31. 10. 2015

Zadavatel trvá s ohledem na znění odst. 2,1 závazného návrhu smlouvy o dílo na termínu dokončení díla do 31.10.2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Odst. 8.2 Zadávací dokumentace: "Položky přímo neuvedené ve výkazu výměr, avšak uvedené v bodu 1.1 a 1.4 návrhu Smlouvy o dílo, ocení uchazeč v rámci bodu 3.2 b) návrhu Smlouvy o dílo.“

Poslední odrážka odst. 1.4 Smlouvy o dílo: "-     veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty v ceně díla rozpuštěním do jednotkových cen položek soupisu prací".

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel vypouští poslední odrážku odst. 1.4 Smlouvy o dílo, která zní takto: „veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty v ceně díla rozpuštěním do jednotkových cen položek soupisu prací" a uveřejňuje upravený návrh Smlouvy o dílo.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Odst. 4.3 Smlouvy o dílo:             "...Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, až po úplném uplynutí záruční lhůty (viz článek XI. této smlouvy)

Tučně vyznačená pasáž by zřejmě měla být vypuštěna. Žádáme o úpravu závazného návrhu SoD.

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

### Zadavatel vypouští v textu Odst. 4.3 Smlouvy o dílo tento text: až po úplném uplynutí záruční lhůty (viz článek XI. této smlouvy) a uveřejňuje upravený návrh Smlouvy o dílo.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Podle projektové dokumentace má být v úsecích s KS I provedeno frézování tl. 110 mm tak, aby nedošlo k navýšení nivelety (intravilán). Výkaz výměr obsahuje celoplošné frézování pouze v tl. 100mm. Žádáme o úpravu výkazu výměr tak, aby odpovídal projektové dokumentaci.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel do rozpočtu doplňuje položku frézování živičného krytu tl. do 200 mm (v intravilánu) a s ohledem na doplnění této položky je upravena výměra u položky frézování živičného krytu tl. do 100 mm. V návaznosti na tyto úpravy je uveřejněn upravený výkaz výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

V souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

- Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 1. 7. 2015, 10:00 hodin

- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele veřejné zakázky

dne 1. 7. 2015 v 10:15 hodin v zasedací místnosti č. 3091.

### S pozdravem

Ing. Vladimír Pavlis v.r.

Krajský úřad Středočeského kraje

Přílohy:

Návrh Smlouvy o dílo

Výkaz výměr