Příloha č. 1

Technická specifikace

Identifikační údaje

Název stavby:			„Cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice“

Stupeň dokumentace:		Studie proveditelnosti

Zpracováno:			06/2022

Zpracovatel: 			Ing. Anna Batulková

Současný stav

V současné době je dálková páteřní cyklotrasa Vltavská cyklistická cesta (dále jen VCC) - CT 7 v úseku Praha-Zbraslav - Štěchovice vedena po levém břehu Vltavy po frekventované silnici II/102 bez jakéhokoliv opatření pro cyklisty.

Návrh řešení

Řešení spočívá ve výstavbě nové cyklistické infrastruktury (dále jen CI), která v kombinaci se stávajícími bezpečnými komunikacemi vytvoří pohodlné a především bezpečné cyklistické komunikace v jednotlivých úsecích.

Navrhovaný úsek navazuje na již vybudovanou stezku vedoucí z Prahy do Vraného nad Vltavou a končí v městysu Štěchovice u mostu Dr. E. Beneše

Celý řešený úsek je vyznačen na obrázku níže:

Ve studii bude navrženo, projednáno, posouzeno a vyhodnoceno řešení nové CI v souladu s TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty ve správních územních jednotkách samosprávných subjektů – Vrané nad Vltavou, Měchenice, Davle, Hradišťko a Štěchovice v následujících úsecích a variantách:

Vrané nad Vltavou – průjezd obcí

Bude navrženo řešení CI od konce stávající cyklostezky vedoucí z Prahy (u přívozu Vrané nad Vltavou – Strnady) po železniční most v místní části Skochovice. Nutno vyřešit současný problematický průjezd obcí po místních komunikacích.

V úseku Vrané nad Vltavou – Davle bude trasa prověřena ve 2 variantách po obou březích Vltavy:

Varianta 1 – Vrané nad Vltavou – Davle po levém břehu

Bude navrženo řešení CI na trase od železničního mostu Skochovice k lávce v obci Davle. Nutné prověření možnosti přivěšení lávky na železniční most, nebo stavba lávky nové. Prověřit možnosti vedení mimo těleso silnice II/102 po břehu Vltavy nebo mezi silnicí a svahem.

Varianta 2 – Vrané nad Vltavou – Davle po pravém břehu

Bude navrženo řešení CI na trase od železničního mostu Skochovice k lávce pro pěší přes Vltavu v obci Davle po pravém břehu Vltavy. Prověřit možnosti umístění trasy, předpokládá se částečné umístění na umělém tělese nad řekou v úseku od Skochovic ke křížení se Zahořanským potokem, který bude nutné překonat novou lávkou.

Davle – Štěchovice

Bude navrženo řešení CI na trase od lávky pro pěší v Davli k mostu Dr. E Beneše v městysu Štěchovice.

Prověřit možnosti vedení trasy mimo těleso silnice II/102.

Prověřit variantu nové lávky v lokalitě za hřbitovem Davle k hotelu Mandát a následné vedení trasy ulicí Šlemínskou.  Prověřit možnost variantního vedení podél vody a dále ulicí Přístavní pod most a napojení na most ulicí K Přehradě. (viz. obr. níže)

Pro všechny varianty nutno dodržet požadavky Odboru životního prostředí MěÚ Černošice:

- Při umístění stezky mezi řeku a silnici preference dosypání břehů. Umístění na konzole není preferováno, konzole by vytvořily nad řekou střechu, která by kazila krajinný ráz. Konzole jsou možné jen v krátkých úsecích, kde by nebylo možné jiné technické řešení.

- V přirozeně vypadajících úsecích zachovat linku břehu – domluvit na základě místního šetření, kde bude vyžadováno.

- Nové lávky přes Vltavu – Skochovice a Štěchovice – nutno zachovat krajinný ráz.

Koordinace

Dodavatel zajistí koordinaci s těmito organizacemi a jimi připravovanými akcemi v předmětné lokalitě:

- Správa železnic, s. o.

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

- Ředitelství vodních cest ČR

Geodetické zaměření

Součástí studie bude také zhotovení polohopisného a výškopisného zaměření stávajícího stavu nezbytného pro návrh technického řešení za účelem přesného určení hranic pozemků a jejich vlastníků a dalších prvků v území. Předpokládáme rozsah zaměření v celkové délce cca 4,5 km v zalesněném a hůře prostupném terénu. Přesné zadání úseků pro zaměření bude dohodnuto po podpisu smlouvy dle aktuální potřeby.

Studie proveditelnosti bude vyhotovena následovně:

3 paré v tištěné podobě

3 x elektronické podobě (na USB flash disku ve formátu PDF a otevřeném formátu)

Předpokládaná lhůta plnění:

- Studie proveditelnosti – 1. koncept k odsouhlasení zadavateli před projednáním s dotčenými subjekty

- Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy. Zaměření bude vyhotoveno nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy.

- Studie proveditelnosti – 2. koncept projednaný s dotčenými subjekty státní i soukromé sféry a vlastníky pozemků.

- Nejpozději do 3 měsíců od schválení 1. konceptu zadavatelem. 2. koncept bude objednateli předložen až po vypořádání připomínek dotčených subjektů.

- Studie proveditelnosti - čistopis

- Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke 2. konceptu studie od Objednatele.

Finální projednání dokumentace u dotčených orgánů státní správy a dopravní a technické infrastruktury a odeslání žádosti na místně příslušný OŽP z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na ŽP.

- Nejpozději do 1 měsíce od schválení čistopisu studie.