FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :   „Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice „

Druh stavby :             demolice objektů

Investor :                    Středočeský kraj, Zborovská 11

150 21 Praha 5

IČO : 70891095

Místo stavby :           st.p. 1223

k.ú. Tuchlovice

Obecní úřad  :            Tuchlovice

Stavební úřad :           Stochov

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Statické posouzení návrhu demolice: ing. Jan Kuncl, ČKAIT 0400696

Datum :                       09/2021

## D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA, STATICKÉ POSOUZENÍ

# PROJEKTOVÁ

Dokumentace bouracích prací

- Technická zpráva (Popis technologického postupu bouracích prací.)

Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány. Objekty jsou v majetku Středočeského kraje. Na pozemku 1223 nejsou umístěny další stavby.

- stručný popis stavebních objektů a konstrukcí

Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně základu. Spodní část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr průduchu je 1 m. Výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod komínem se předpokládá betonový - vyztužený.

Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené – kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu,v části  s přizdívkou z vápenopískových cihel. Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky. Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca 1 m. Výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze skleněných tvárnic – luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, tl. podlahy včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je 114 m2 a výšky cca 4,8 m.

- popis postupu bouracích prací

Práce na demolici objektů budou zahájeny na základě demoličního výměru a následného výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná na etapy, bude provedeno odstranění komínu a následně odstranění objektu kotelny, který je přilehlý k objektu komínu. Výše uvedené objekty tj. kotelna a komín se nacházejí v uzavřeném areálu budov a ploch v obci Tuchlovice, areál a objekty jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie napojena na přívod elektrické energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro demolici všech objektů je dostatečný.

  - Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením, střežením a vyloučením provozu, vymezený prostor demolice resp. ochranné pásmo demolice je stanoveno na 15 m od paty komína ( dle statického posudku firmy KRStatic s.r.o., který byl jedním z podkladových materiálů pro zpracování projektu, byl určen prostor 10 m )

  - odpojení všech rozvodů a zařízení ( bude překontrolováno zda jsou objekty komínu a kotelny odpojeny od elektrických a dalších rozvodů )

  - bude zajištěn zdroj vody na zkrápění – napojením na místní rozvod vody popř. na cisternu

  - vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce

  - budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich umístění nebránilo dalším bouracím pracím

Výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem popř. s nájemci prostor.

Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem zhotovitele.

Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb ( objektů ) bude následující:

- demontáž halogenového osvětlení na komínu – pomocí montážní plošiny

- demontáž zbytků střešní krytiny objektu kotelny, včetně klempířských prvků střechy, okapových svodů – použití posuvného lešení

- demontáž výplní otvorů kotelny – plechových vrat, včetně rámu, vybourání skleněných výplní oken – luxfer, vybourání dřevěných oken

- demontáž kabelové vedení v objektu včetně lávek, osvětlovacích těles – zářivek, vypínačů, zásuvek a rozvaděčů, demontáž ventilátorů, zařizovacích předmětů – umyvadlo aj.

- demontáž konstrukce podhledů

- demontáž ocelových příhradových vazníků

- demolice komínu – bude provedena strojně – pomocí demoličních hydraulických kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř. vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští. Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku ( pozn. Navržený způsob bourání dle statické zprávy ( statický posudek firmy KRStatic s.r.o.), která tvoří podklad pro zpracování této dokumentace – tj. návrh bourání komínu řízeným odpalem v patě komína popř. podříznutí ve čtvrtinách komínu a následné stržení pomocí lan nebude použito, důvodem je vysoká prašnost při použití těchto technologií, tyto postupy bourání komínu nejsou dále propracovány).

- stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo – cihelné, plynosilikát apod, tento materiál není vhodný k recyklaci proto bude odvezen na řízenou skládku. Ukládání resp. třídění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem 541/2020 Sb.  – Zákon o odpadech.

- Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari sítí), popř. lze výztuž krátit autogenem – plamenem – tento postup bude zvolen jako náhradní, snahou bude nepoužívat otevřený oheň.

- Po vybourání základů bude odvezen vybouraný materiál na řízenou skládku (není předpoklad velkého množství čistého betonu, proto se neuvažuje s drcením betonu na místě a jeho dalším použití jako recyklovaného materiálu).

- Jámy a rýhy po vybouraných podlahách, základech budou zasypány vhodnou zeminou – např. štěrkodrtí se zhutněním. Není stanovena konečná úprava vzniklých ploch – tj. není určeno, zda budou plocha např. vyasfaltovány apod. Úpravy ploch resp. vhodná skladba bude předmětem jiné projektové dokumentace – a to dle požadavku stavebníka Následně bude vybourána podlaha, a základové konstrukce – pasy a patky

- Součástí prací je provedení strojně kopaných sond pod úroveň terénu – viz situace stavby, důvodem je informace o podzemních chodbách, které byly provedeny pro cirkulaci vzduchu při vypalování cihel, je předpoklad zděné chodby s klenbovým stropem, výška chodby je odhadována na cca 2 m, provedením sond bude možné přesněji změřit chodby a v rámci rozšíření projektu i tyto odstranit a vzniklé prostory zasypat

Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány.

Je nutné dodržet tyto základní požadavky BOZP

- Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu

- Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, že se bourají dva sousední objekty – tj. komín a kotelna – komín bude bourán jako první část, po demolici komínu bude provedeno bourání kotelny, je zakázáno pracovat – bourat oba objekty současně,

- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce – tato metoda nebude použita

- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce- bude využito při ručním odbourání zdiva u budovy kotelny a hlavně při demontážích elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, ventilátorů apod. při bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž střešní krytiny, ocelových příhradových vazníků apod.( při demontáží vazníků bude použit autojeřáb

- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy – bude řešeno – např. odstraněním střešních krytin apod. – z tohoto důvodu bude nejprve demontována střešní krytina

- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno – nebude prováděno

- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro strojní i ruční bourání, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.

- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na   jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným   materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

- Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání.

- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

- Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

- Výkresová část

Součást projektové dokumentace tvoří výkresy stávajícího stavu.

- Statické posouzení

- 1. Podkladem je statická zpráva zpracovaná firmou KRStatic s.r.o., firmou byl zpracován statický výpočet, objekt komínu i kotelny je částečně narušený, na základě zpracované dokumentace je požadavek na kompletní odstranění – zbourání komínu a objektu kotelny ( viz příloha v dokladové části

- 2. Vyjádření statika k navrženému způsobu – technologickému postupu demolice, který je zpracován v této dokumentaci tj.

demolice komínu – bude provedena strojně – pomocí demoličních hydraulických kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř. vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští. Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku

stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo – cihelné, plynosilikát apod

Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari sítí), popř.lze výztuž krátit autogenem – plamenem – tento postup bude zvolen jako náhradní, snahou bude nepoužívat otevřený oheň

Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány, není nutné stabilizovat konstrukce při bourání, je nutné dodržet stanovené postupy, dodržovat BOZP na staveništi a při práci,

Zpracoval :  ing. Pavel Kolář                               Schválil : ing. Jan Kuncl

………………………………………………                       ………………………………………………..

BOZP zpracoval : ing. Pavel Kolář