## List1
Specifikace díla + položkový rozpočet:
FÁZE 1 - NASTAVENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE: | rozpočet v Kč | počet dnů pro splnění
a) Plánovací historie – seznámení s platnými dílčími koncepcemi v oblasti kultury a kulturního dědictví na území objednatele ve vazbě na strategické dokumenty objednatele a České republiky |  | 100
b) Harmonogram organizace sběru dat v území
c) Harmonogram a plán participace a komunikace,
FÁZE 2 - PŘÍPRAVA ANALÝZY:
a) Nastavení rozsahu analýzy, sběr dat
b) Zapojení veřejnosti
c) Analýza dat,
d) Stanovení hypotézy - role kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví v řešeném území v letech 2024-2030
e) Konzultace analýzy
f) Finalizace analýzy a formulace závěrů
FÁZE 3 - PŘÍPRAVA NÁVRHOVÉ ČÁSTI
a) Analýza problémů a potenciálů
b) Korekce/potvrzení hypotézy stanovené ve Fázi 2
c) Formulace vize, oblastí rozvoje a cílů
d) Formulace opatření a aktivit
e) Konzultace a finalizace návrhu
f) Schválení a prezentace kulturní strategie
g) Zpracování obsahu zkrácené verze strategie pro komunikaci s veřejností
FÁZE 4 - PŘÍPRAVA PRVNÍCH KROKŮ REALIZACE
a) Podpora zapracování strategie do strategického dokumentu objednatele
b) Podpora zpracování komunikačního plánu strategie pro implementaci v území objednatele
c) Podpora zpracování akčního plánu
d) Podpora zpracování popisu indikátorů
Celkem |  | 365
Zpracovala: Mgr. Kateřina Pešatová