## List1
Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, přeložka silnice II/105, Radlík Šenflukova ul.
Cenová nabídka na majetkoprávní činnost (MČ), tj. uzavření smluv o zřízení věcného břemene, zajištění návrhu na vklad práva odpovídající VBř do KN, vč. zpracování geometrických plánů (GP) pro vymezení rozsahu věcného břemene (VBř)
NABÍDKOVÁ CENA v Kč
Zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene | Předpokládaný počet měrných jednotek (hm); počet smluv | Sazba Kč/hm; Kč/smlouva | Cena celkem
zajištění zpracování GP pro vymezení rozsahu VBř * | 91 |  | 0
Cenová nabídka neobsahuje:
- poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí (bude přefakturováno objednateli)
- cena za případné zpracování znaleckých posudků (bude přefakturováno objednateli)
- náklady na vyvlastňovací řízení
- cenu za vícetisky GP = 250,00 Kč za 1 originál GP (bude fakturováno dle skutečnosti)
pozn. předpokládaný počet vícetisků GP přílohou
* GP budou vyhotovovány v návaznosti na předložení dokumentace GDSPS (zaměření skutečného provedení stavby) objednatelem
Termín plnění díla:
1) zpracování a předání potvrzených GP: do 4 týdnů od obdržení zaměření skutečného provedení stavby od objednatele
2) vypracování a předložení smluv k podpisu objednateli: do 1 týdne od obdržených vyhotovených GP a odsouhlasení návrhů smluv budoucím oprávněným
3) odeslání návrhů smluv o zřízení věcného břemene k podpisu protistraně: do 1 týdne od obdržení podepsaných návrhů smluv objednatelem (GP budou zpracovány na základě podkladů obdržených od zhotovitele stavby)
4) odeslání návrhu na vklad práva odpovídajícího VBř do KN: do 1 týdne od obdržení uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene