## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2201 - III/27524 Nové zámky Oprava propustku a komunikace
Varianta: 1 - Základní řešení
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
101 | Oprava komunikace
181 | Dopravně inženýrské opatření
201 | Oprava propustku
VON | Vedlejší a ostatní náklady

## 101
ASPE10 | [9 empty] | c_jkso | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [6 empty] | 3
S | Stavba: | 2201 |  | III/27524 Nové zámky Oprava propustku a komunikace | Zatřídění JKSO: |  | 101 |  |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 101 |  | Oprava komunikace | 822 24 | Silnice III. třídy |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014122 | DRN | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 170.357 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1/3 objemu sejmuté organické vrstvy (stará tráva a drny (1,6t/m3) na skládku "kompostárna" 1597,1*0,2/3*1,6=170,357 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014122 | ZEM | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 2072.8 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | nestmelené vozovkové vrstvy (2,0t/m3) 365,0*(0,06+0,37)*2,0=313,900 [A] výkopek z úprav silničního tělesa (2,0t/m3) 879,45*2,0=1 758,900 [B] Celkem: A+B=2 072,800 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014132 | ASF | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 78.84 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | živičné vrstvy vozovky tl.50 a 40mm (2,4t/m3) 365,0*(0,05+0,04)*2,4=78,840 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 32.85 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Odstranění stávající vozovky dle VS1 v místě rozšíření sil. tělesa 5,610 - 5.70km - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu penetrační makadam s nátěrem tl.50mm 365,0*0,05=18,250 [A] hutněné asfaltové vrstvy tl.40mm 365,0*0,04=14,600 [B] Celkem: A+B=32,850 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 156.95 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | štěrkové vrstvy vozovky tl. 60 a 370mm - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 365,0*(0,06+0,37)=156,950 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 319.4 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | s uložením 2/3 objemu sejmuté humózní zeminy na stavbě pro zpětné použití
VV |  |  |  | tl..200mm ze svahů silničního tělesa a přilehlých ploch v místě propustku a provádění stavebních prací - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 1597,0*0,2=319,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 7 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 60.45 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění nezpevněných krajnic 0,5*0,15*(187,0+208,0+187,0+224,0)=60,450 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 8 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 490.6 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměna podloží v tl. 420mm v aktivní zóně vozovky - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 362,9 =362,900 [A] odtěžení svahů silničního tělesa v místě rozšíření - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 127,7=127,700 [B] Celkem: A+B=490,600 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 12673 |  | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I | M3 | 328.4 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | v patě násypu v rozsahu podkladního polštáře - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 328,4=328,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 10 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 879.45 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkopek z odstranění nezpevněných krajnic: 60,45=60,450 [A] výkopek z výměny podloží v aktivní zóně vozovky: 362,9=362,900 [B] výkopek z odtěžení svahů silničního tělesa v místě rozšíření: 127,7=127,700 [C] výkopek ze stupňů v podloží násypů: 328,4=328,400 [D] Celkem: A+B+C+D=879,450 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 11 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 696.5 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu výměna podloží v úrovni pláně vozovky: 483,0=483,000 [A] rozšíření silničního tělesa: 213,5=213,500 [B] Celkem: A+B=696,500 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 12 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 93.8 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 93,8=93,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 13 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 1796 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | silniční těleso a plochy dotčené stavbou s využitím sejmuté humózní zeminy vč dodání nedostatku zeminy - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 1796,0=1 796,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 14 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 1796 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | silniční těleso a plochy dotčené stavbou s využitím sejmuté humózní zeminy vč dodání nedostatku zeminy - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 1796,0=1 796,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 2 |  | Základy
P | 15 | 21451 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 327 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu zlepšení stávajícího podloží záhozem z kamene 63/125 zatlačeného do stávajícího terénu v místě rozšíření silničního tělesa tl.500mm: 654,0*0,5=327,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 16 | 21461C |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 | M2 | 788 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu zlepšení stávajícího podloží v místě rozšíření silničního tělesa: 788,0=788,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
P | 17 | 28996 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT | M2 | 32 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | geomříže 50/50kPa v místech napojení recykloané a nové konstrukce vozovky v km 5,600 a 5,700 4,0*4,0+4,0*4,0=32,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané síťoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 18 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1064.46 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | v km 5,610 až 5,700 - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu ochranná vrstva 471,0*1,1=518,100 [A] podkladní vrstva 471,0*1,16=546,360 [B] Celkem: A+B=1 064,460 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 19 | 567504 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 216.16 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | tl.160mm - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu (395,0+956,0)*0,16=216,160 [A]
TS |  |  |  | - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 20 | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 487.8 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 269,7+218,1=487,800 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 21 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1822 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu na štěrkové podkladní vrstvě: 471,0=471,000 [A] na recyklované podkladní vrstvě: 395,0+956,0=1 351,000 [B] Celkem: A+B=1 822,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 22 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2293 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu na asfaltové podkladní vrstvě 471,0=471,000 [A] na asfaltové ložní vrstvě 471,0+395,0+956,0=1 822,000 [B] Celkem: A+B=2 293,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 23 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 1822 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 471,0+395,0+956,0=1 822,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 24 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 1822 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 471,0+395,0+956,0=1 822,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 25 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 471 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 471,0=471,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 26 | 57621 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 1351 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu na infiltračním postřiku recyklované podkladní vrstvy 395,0+956,0=1 351,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím
P | 27 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 29.1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu na začátku úpravy 4,0=4,000 [A] v rozhraních konstrukcí vozovky 4,0+4,1=8,100 [B] na konci úpravy 17,0=17,000 [C] Celkem: A+B+C=29,100 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 28 | 9113C1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 104 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | v místě prupostku se sloupky osadí mezi trouby nebo do betonového základu 2*52,0=104,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 29 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 2 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Z11c+Z11d 1+1=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 30 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 6 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Z11a,b po 20m 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 31 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - PROPUSTKU | KUS | 2 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
P | 32 | 914162 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 8 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | zpětné osazení demontovaných značek 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 33 | 914163 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | s uložením na stavbě pro zpětné osazení
VV |  |  |  | s uložením na stavbě pro zpětné osazení stávající značky P3, 2xIS3, P4, 2xA15, 2xB20a 1+2+1+2+2=8,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 34 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 29.1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu na začátku úpravy 4,0=4,000 [A] v rozhraních konstrukcí vozovky 4,0+4,1=8,100 [B] na konci úpravy 17,0=17,000 [C] Celkem: A+B+C=29,100 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

## 181
ASPE10 | [9 empty] | c_jkso | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [6 empty] | 3
S | Stavba: | 2201 |  | III/27524 Nové zámky Oprava propustku a komunikace | Zatřídění JKSO: |  | 181 |  |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 181 |  | Dopravně inženýrské opatření | 822 24 | Silnice III. třídy |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní dopravně inženýrská opatření po celou dobu trvání stavby podle návrhu zhotovitele. Jedná se zejména o: - dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi po dobu výstavby, tzn. vyznačení míst prací stavby jednotlivých etap, vyznačení případných objížděk jednotlivých etap, - zajištění řízení dopravy odpovědnými zaměstnanci zhotovitele v dobách určených investorem nebo PČR (předpoklad minimálně špičkové hodiny), - zajištění projekční a inženýrské činnosti pro projednání a povolení DIO, - zajištění potřebných povolení.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

## 201
ASPE10 | [9 empty] | c_jkso | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [6 empty] | 3
S | Stavba: | 2201 |  | III/27524 Nové zámky Oprava propustku a komunikace | Zatřídění JKSO: |  | 201 |  |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 201 |  | Oprava propustku | 822 24 | Silnice III. třídy |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014122 | BET | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 45.162 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | suť z betonových částí propustku (2,3t/m3) 9,94*2,3=22,862 [A] suť z trub propustku (0,58t/m a 1,07t/m) 20,0*0,58+10,0*1,07=22,300 [B] Celkem: A+B=45,162 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014122 | ZEM | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 936.6 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkopek z odstraněného silničního tělesa (2,0t/m3) 39,0*2,0=78,000 [A] výkopek při bourání stávajícího propustku (2,0t/m3) 30,0*2,0=60,000 [B] výkopek z jámy pro nový propustek (2,0t/m3) 336,0*2,0=672,000 [C] výkopek z úprav koryta toku (2,0t/m3) 24,0*2,0=48,000 [D] výkopek z čištění koryta bezejmenného toku (2,0t/m3) 17,2*2,0=34,400 [E] suť z kamenných částí čel propustku (2,6t/m3) 17,0*2,6=44,200 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=936,600 [G]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 1663 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 1663,0=1 663,000 [A]
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 4 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 3 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 5 | 11202 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 4 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 6 | 11526 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M | M | 38 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkres 08 38,0=38,000 [A]
TS |  |  |  | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
P | 7 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 69 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu odstranění silničního tělesa v místě stávajícícho propustku 6,5*6,0=39,000 [A] výkopy při demolici stávajícího propustku 3,0*10,0=30,000 [B] Celkem: A+B=69,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 8 | 12473 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I | M3 | 24 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro kamenný zához na vtokové straně propustku 6,0*8,0*0,5=24,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 17.2 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | bezejmenného toku na výtokové straně propustku v tl.0,2m 2,0*0,2*43,0=17,200 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 10 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 336 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu výkop pro propustek 23,0*12,0=276,000 [A] výkop pro napojení na výtokové straně propustku 7,5*8,0=60,000 [B] Celkem: A+B=336,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 11 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 446.2 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkopek z odstraněného silničního tělesa: 39,0=39,000 [A] výkopek při bourání stávajícího propustku: 30,0=30,000 [B] výkopek z jámy pro nový propustek: 336,0=336,000 [C] výkopek z úprav koryta toku: 24,0=24,000 [D] výkopek z čištění koryta bezejmenného toku: 17,2=17,200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=446,200 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 12 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 224.5 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | zásyp stavebních jam v místě stávajícího i nového propustku - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 31,0*6,0+3,5*11,0=224,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 13 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 210 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | obsyp propustku - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 15,0*14,0=210,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 2 |  | Základy
P | 14 | 21451 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 100.75 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | zlepšení stávajícího podloží záhozem z kamene 63/125 tl.500mm zatlačeného do stávajícího terénu v místě stávajícího i nového propustku (17,0*5,5+18,0*6,0)*0,5=100,750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 15 | 21461C |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 | M2 | 137.9 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | pod podkladní polštář - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 19.7m2*7.0m=137,900 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 16 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 79.04 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | deska pod propustkem - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 3,8*20,8=79,040 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 17 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 48.361 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu lože pod potrubí propustku 2,0*17,1=34,200 [A] lože pod kamennou dlažbu dno koryta toku na vtokové straně propustku tl.150mm 8,0*2,5*0,15=3,000 [B] dno koryta toku na výtokové straně propustku tl.150mm 7,0*1,8*0,15=1,890 [C] svahy silničního tělesa na vtokové straně propustku tl.150mm (3,0*6,5+6,3*1,5)*0,15=4,343 [D] svahy silničního tělesa na výtokové straně propustku tl.150mm (3,0*7,7+6,5*1,5)*0,15=4,928 [E] Celkem: A+B+C+D+E=48,361 [F]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 18 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 66.5 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní polštář z kameniva 0/63 v místě stávajícího propustku - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 9,5*7,0=66,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 19 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 9.44 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | podsyp pod kamennou dlažbou - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu dno koryta toku na vtokové straně propustku tl.100mm 8,0*2,5*0,1=2,000 [A] dno koryta toku na výtokové straně propustku tl.100mm 7,0*1,8*0,1=1,260 [B] svahy silničního tělesa na vtokové straně propustku tl.100mm (3,0*6,5+6,3*1,5)*0,1=2,895 [C] svahy silničního tělesa na výtokové straně propustku tl.100mm (3,0*7,7+6,5*1,5)*0,1=3,285 [D] Celkem: A+B+C+D=9,440 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 20 | 461211 |  | PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO | M3 | 20.25 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | záhozové patky ve dně toku na vtokové straně propustku 2*8,0*0,5+9,5*0,5=12,750 [A] na výtokové straně propustku u bezejmenného toku 9,5*0,5=4,750 [B] v místě kamenného záhozu 5,5*0,5=2,750 [C] Celkem: A+B+C=20,250 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
P | 21 | 461315 |  | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 6.48 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | ukončení dlažby a stabilizační práh v patě odláždění svahu 0,6*0,8*(6,5+7,0)=6,480 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
P | 22 | 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 32.1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu ve dně na vtokové straně propustku tl.500mm 4,7*6,0*0,5=14,100 [A] ve dně na výtokové straně propustku tl.500mm 4,0*9,0*0,5=18,000 [B] Celkem: A+B=32,100 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 23 | 46451 |  | POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 29.125 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu svahy silničního tělesa tl.500mm 5,5*3,5*0,5+7,0*0,5=13,125 [A] na svahu silničního tělesa na pravé straně v nejnižším místě tl. 0.50m 32,0*0,5=16,000 [B] Celkem: A+B=29,125 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 24 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC SE SPÁROVÁNÍM MALTOU MC25 XF4 | M3 | 18.88 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu dno koryta toku na vtokové straně propustku tl.200mm 8,0*2,5*0,2=4,000 [A] dno koryta toku na výtokové straně propustku tl.200mm 7,0*1,8*0,2=2,520 [B] svahy silničního tělesa na vtokové straně propustku tl.200mm (3,0*6,5+6,3*1,5)*0,2=5,790 [C] svahy silničního tělesa na výtokové straně propustku tl.200mm (3,0*7,7+6,5*1,5)*0,2=6,570 [D] Celkem: A+B+C+D=18,880 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 25 | 767973 |  | OHRADNÍKY | M | 130 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | demontáž stávajícího ohradníku (dřevěný sloupek se 3 lanky) a jeho zpětné osazení 130,0=130,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje dodávku a aplikaci předepsané hmoty v předepsané výšce nad terénem, zřízení podpůrných konstrukcí
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 26 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 13 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výšky 1,1m z tažených kompozitních materiálů 6,5+6,5=13,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
P | 27 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 57.5 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | lemování kamenné dlažby - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu na vtokové straně propustku 8,0+1,5+3,5+6,5+2*5,0=29,500 [A] na výtokové straně propustku 7,0+1,5+2,5+7,0+2*5,0=28,000 [B] Celkem: A+B=57,500 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 28 | 918371 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM | M | 34.2 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vč vtokových a výtokových úprav 2*17,1=34,200 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
P | 29 | 966358 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM | M | 20 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2*10,0=20,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
P | 30 | 96636 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM | M | 10 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
P | 31 | 96713 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC | M3 | 17 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | čela propustku 2*17,0*0,5=17,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 32 | 96715 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON | M3 | 9.94 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | čela a dobetonování propustku 17,0*0,5+6,0*1,2*0,2=9,940 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## VON
ASPE10 | [10 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [6 empty] | 3
S | Stavba: | 2201 |  | III/27524 Nové zámky Oprava propustku a komunikace | Zatřídění JKSO: |  | VON |  |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 029112 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ | HA | 1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | zaměření skutečného provedení stavby 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plán úrdžby 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Evidenční list pro propustek podle ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT I LISTINNÉ FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
P | 6 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA PROPUSTKU | KUS | 1 | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu