## 1_krycí list
Příloha č.1- R-Sm-36- 01
Krycí list ZBV
| Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: |  |  | Číslo ZBV:
| II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [7 empty] | 2
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  | 101.1 /2
Komunikace, úsek 3, 4 a 7
| Objednatel: |  | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
|  |  | IČ: 65993390 | 00066001
| Zhotovitel: |  | PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 2.1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 2.2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 2.3 |  | 0 | 6980014.9888 |  | 6980014.9888
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 2.4 |  | 0 | 69341.485 |  | 69341.485
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Suma ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 2 |  | 0 | 7049356.4738 |  | 7049356.4738
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.
| ZBV - krycí list | [6 empty] | Číslo paré:

## 2_ZL - sk 3
Příloha č.2- R-Sm-36- 02
Změnový list
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | [7 empty] | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: |  |  | Číslo ZBV:
|  | II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [10 empty] | 2.3
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | [7 empty] | 101.1 / 2
Komunikace, úsek 3 a 7
Strany smlouvy o dílo č. S-190/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
|  |  | Přílohy Změnového listu: | [7 empty] | Paré č. | Příjemce
|  |  | 1. Krycí list |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 1 | Objednatel
|  |  | 2. Změnový list |  |  |  | 3 | počet listů |  |  | 2, 3 | Zhotovitel
|  |  | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 4 | Projektant
|  |  | 4. Rozpis ocenění Změn položek |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 5 | Stavební dozor
|  |  | 5. Přehled zařazení změn do skupin |  |  |  | 3 | počet listů
|  |  | 6. Přehled dalších dokladů |  |  |  | 1 | počet listů
|  |  | Další doklady |  |  |  | 38 | počet listů
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodnění Změny:
Sanace aktivní zony 1) PDPS předpokládala homogenizované rozšíření vozovky v krajích, na úkor nezpevněné krajnice, s lokální sanací podloží a úpravou zemního tělesa, včetně přilehlých trojúhelníkových příkopů. 2) Po odfrézování a odtěžení jednotlivých vrstev vozovky nedosahovala pláň (základová spára ) minimální hodnoty modulu přetvárnosti ani v prostoru stávající vozovky a proto došlo k sanaci podloží vozovky vč. krajnic. 3) Z tohoto důvodu muselo být podloží sanováno to si vyžádalo navýšení zemních prací, zvětšení sanačních opatření z kameniva. 4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele (příloha číslo 11). S navrhovanými změnami souhlasil jak autorský dozor (příloha číslo 8) tak stavební dozor (příloha číslo 9). Množství položek bylo na všech úsecích stanoveno pomocí ručního zaměření přístupné konstrukce nebo geodetických protokolů (příloha číslo 12). Uvedená skutečnost je doložena protokolem odsouhlasení výměr TDI (příloha číslo 10) 5) Změna se týká následujících položek : úsek 3. - zvýšení stávajících položek č. 2, 16, 24, a 32. úsek 7. - zvýšení stávajících položek č. 2, 15, 16, 17, 22, 24, 25 a nových položek č. 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.
Údaje v Kč bez DPH:
|  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
|  |  |  | 0 | 6980014.9888 |  |  |  | 6980014.9888 |  |  | 6980014.9888
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) | Zhotovitel (stavbyvedoucí) |  |  |  | jméno | Adam Přibyl, DiS. |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  | jméno | Ing. Karel Křížek |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Technický dozor investora |  |  | jméno | Ing. Tomáš Cibulka |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Zástupce Objednatele |  |  | jméno | Martin Voříšek |  |  |  | datum |  | podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
|  | Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) |  |  | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS. |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Zhotovitel |  |  | jméno jméno | Petr Škvařil Ing. Martin Lukas |  |  |  | datum datum |  | podpis podpis
Číslo paré:

## 2_ZL - sk 4
Příloha č.2- R-Sm-36- 02
Změnový list
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | [7 empty] | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: |  |  | Číslo ZBV:
|  | II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [10 empty] | 2.4
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | [7 empty] | 101.1 / 2
Komunikace, úsek 4
Strany smlouvy o dílo č. S-190/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
|  |  | Přílohy Změnového listu: | [7 empty] | Paré č. | Příjemce
|  |  | 1. Krycí list |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 1 | Objednatel
|  |  | 2. Změnový list |  |  |  | 3 | počet listů |  |  | 2, 3 | Zhotovitel
|  |  | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 4 | Projektant
|  |  | 4. Rozpis ocenění Změn položek |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 5 | Stavební dozor
|  |  | 5. Přehled zařazení změn do skupin |  |  |  | 3 | počet listů
|  |  | 6. Přehled dalších dokladů |  |  |  | 1 | počet listů
|  |  | Další doklady |  |  |  | 38 | počet listů
Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny:
Oprava čela propustku 1) PDPS předpokládala pouze výměnu zábradlí na římse propustku v km 15,924 na úseku 4. 2) Po odstranění stávajícího zábradlí byly zjištěny praskliny a rozpadlý beton na římse a čelu propustku,dle rozhodnutí objednatele dochází k vybourání narušených částí konstrukcí a jejich novému vybudování. Tato změna je nezbytná pro zajištění bezpečného provozu komunikace. 3) Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o demolici nevyhovujících konstrukcí a zhotovení nových na které bude instalováno nové zábradlí. 4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele (příloha číslo 11). S navrhovanými změnami souhlasil jak autorský dozor (příloha číslo 8) tak stavební dozor (příloha číslo 9). Množství položek bylo na všech úsecích stanoveno pomocí ručního zaměření přístupné konstrukce. Uvedená skutečnost je doložena protokolem odsouhlasení výměr TDI (příloha číslo 10). 5) Změna se týká následujících položek : úsek 4. - zvýšení stávajících položek č. 3, 43, 44, 54 a 59. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné ale nezbytné k zajištění správné funkce zádržného systému umístěného na římse propustku. Změny jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.
Údaje v Kč bez DPH:
|  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
|  |  |  | 0 | 69341.485 |  |  |  | 69341.485 |  |  | 69341.485
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) | Zhotovitel (stavbyvedoucí) |  |  |  | jméno | Adam Přibyl, DiS. |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  | jméno | Ing. Karel Křížek |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Technický dozor investora |  |  | jméno | Ing. Tomáš Cibulka |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Zástupce Objednatele |  |  | jméno | Martin Voříšek |  |  |  | datum |  | podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
|  | Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) |  |  | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS. |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Zhotovitel |  |  | jméno jméno | Petr Škvařil Ing. Martin Lukas |  |  |  | datum datum |  | podpis podpis
Číslo paré:

## 3_zápis o projednání
Příloha č.3- R-Sm-36- 02
ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Komunikace, úsek 3, 4 a 7
Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy | Poznámka: | Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat
202289143.01
Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH
| Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1
stavební/montážní práce | -795920.07 | 16813214.29 | 218306437.23 | 16017294.22 | 7912850
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH
| Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1
stavební/montážní práce | 0 | 7049356.4738 | 23862570.7638 | 11.8%
Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH
| Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1
stavební/montážní práce | -795920.07 | 225355793.7038 | 23066650.6938 | 11.4%
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): | souhlasím | Adam Přibyl, DiS.
Projektant (autorský dozor): | souhlasím | Ing. Karel Křížek
Stavební dozor: | souhlasím | Ing. Tomáš Cibulka
Zástupce Objednatele: | souhlasím | Martin Voříšek
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurková

## 4_přehled změn - sk.3
Příloha č.4- R-Sm-36- 02
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.3
Evidenční číslo a název stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [8 empty] | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101.1 Komunikace, úsek 3 a 7 | [8 empty] | č. 2
Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace | [8 empty] | Skupina Změn: 3
Poř. č. pol. | Kód položky |  | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
úsek 1
úsek 2
úsek 3
2 | 014101 | ZBV 1,2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 4279.437 | 8248.537 | 3969.1 | 540.82 | 2314405.12 | 0 | 2146568.662 | 4460973.782 | 2146568.662 | 92.7482
16 | 122738 | ZBV 2 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3755.75 | 7724.85 | 3969.1 | 304.58 | 1143926.34 | 0 | 1208908.478 | 2352834.818 | 1208908.478 | 105.6806
23 | 17110 | ZBV 2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1859.8 | 5829.9 | 3970.1 | 118.85 | 221037.23 | 0 | 471846.385 | 692883.615 | 471846.385 | 213.4692
24 | 17120 | ZBV 1,2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 4640.518 | 8609.618 | 3969.1 | 20.23 | 93877.68 | 0 | 80294.893 | 174172.573 | 80294.893 | 85.5314
32 | 21450 | ZBV 2 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 1859.8 | 5829.9 | 3970.1 | 656.04 | 1220103.19 | 0 | 2604544.404 | 3824647.594 | 2604544.404 | 213.4692
úsek 4
úsek 5
úsek 6
úsek 7
2 | 014101 | ZBV 1,2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2859.659 | 3096.67 | 237.011 | 540.82 | 1546560.78 | 0 | 128180.289 | 1674741.069 | 128180.289 | 8.2881
15 | 121104 | ZBV 2 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 745.731 | 746.638 | 0.907 | 253.69 | 189184.5 | 0 | 230.0968 | 189414.5968 | 230.0968 | 0.12163
16 | 122738 | ZBV 2 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 964.059 | 1201.07 | 237.011 | 304.58 | 293633.09 | 0 | 72188.8104 | 365821.9004 | 72188.8104 | 24.5847
17 | 12573 | ZBV 2 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 1342.913 | 1365.7 | 22.787 | 205.23 | 275606.03 | 0 | 4676.576 | 280282.606 | 4676.576 | 1.6968
22 | 17120 | ZBV 1,2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1973.79 | 2211.708 | 237.918 | 20.23 | 39929.77 | 0 | 4813.0811 | 44742.8511 | 4813.0811 | 12.0539
24 | 18110 | ZBV 2 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 888.985 | 1205.94 | 316.955 | 19.02 | 16908.49 | 0 | 6028.4841 | 22936.9741 | 6028.4841 | 35.6536
25 | 18221 | ZBV 2 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 7457.314 | 7466.38 | 9.066 | 26.05 | 194263.03 | 0 | 236.1693 | 194499.1993 | 236.1693 | 0.12157
úsek 8
úsek 9
Nové položky - úsek 7
104 | 56335 | ZBV 2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 0 | 258.3 | 258.3 | 208.14 | 0 | 0 | 53762.56 | 53762.56 | 53762.56 | 100
105 | 56213 | ZBV 2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM | M2 | 0 | 238.6 | 238.6 | 266.05 | 0 | 0 | 63479.53 | 63479.53 | 63479.53 | 100
106 | 289971 | ZBV 2 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 0 | 61.045 | 61.045 | 74.15 | 0 | 0 | 4526.49 | 4526.49 | 4526.49 | 100
108 | 17110 | ZBV 2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0 | 146.9 | 146.9 | 118.85 | 0 | 0 | 17459.07 | 17459.07 | 17459.07 | 100
109 | 17310 | ZBV 2 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0 | 21.88 | 21.88 | 179.06 | 0 | 0 | 3917.83 | 3917.83 | 3917.83 | 100
110 | 21361 | ZBV 2 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 0 | 316.955 | 316.955 | 37.8 | 0 | 0 | 11980.9 | 11980.9 | 11980.9 | 100
111 | 21450 | ZBV 2 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 0 | 146.9 | 146.9 | 656.04 | 0 | 0 | 96372.28 | 96372.28 | 96372.28 | 100
|  |  | Celkem | [5 empty] | 7549435.25 | 0 | 6980014.9888 | 14529450.2388 | 6980014.9888
|  |  | Za Zhotovitele: Adam Přibyl, DiS. (stavbyvedoucí) |  |  |  | Za Objednatele: Ing. Tomáš Cibulka (TDI)
|  |  | Datum: |  |  |  | Datum:

## 4_přehled změn - sk.4
Příloha č.4- R-Sm-36- 02
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.4
Evidenční číslo a název stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [8 empty] | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101.1 Komunikace, úsek 4 | [8 empty] | č. 2
Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace | [8 empty] | Skupina Změn: 4
Poř. č. pol. | Kód položky |  | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
úsek 1
úsek 2
úsek 3
úsek 4
3 | 014102 | ZBV 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 310.528 | 311.028 | 0.5 | 121.15 | 37620.47 | 0 | 60.575 | 37681.045 | 60.575 | 0.16102
43 | 9111A1 | ZBV 2 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 4 | 8 | 4 | 3331.69 | 13326.76 | 0 | 13326.76 | 26653.52 | 13326.76 | 100
44 | 9111A3 | ZBV 2 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 4 | 8 | 4 | 351.34 | 1405.36 | 0 | 1405.36 | 2810.72 | 1405.36 | 100
54 | 9181E | ZBV 2 | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU | KUS | 1 | 2 | 1 | 51610.85 | 51610.85 | 0 | 51610.85 | 103221.7 | 51610.85 | 100
59 | 967158 | ZBV 2 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 120.5 | 121 | 0.5 | 5875.88 | 708043.54 | 0 | 2937.94 | 710981.48 | 2937.94 | 0.41494
úsek 5
úsek 6
úsek 7
úsek 8
úsek 9
Nové položky
|  |  | Celkem | [5 empty] | 812006.98 | 0 | 69341.485 | 881348.465 | 69341.485
|  |  | Za Zhotovitele: Adam Přibyl, DiS. (stavbyvedoucí) |  |  |  | Za Objednatele: Ing. Tomáš Cibulka (TDI)
|  |  | Datum: |  |  |  | Datum:

## 5_zařazení do skupin
Příloha č.5- R-Sm-36- 02
PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavby: II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 1. Etapa
| 1 | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH | 247798200 |  | 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 |  |  |  | 23642911.6449 |  |  | 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 |  | 8.578% |  |  |  | 12=(37/1)*100 |  | Sledování limitu 15 % | 0%
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH | 270864850.6876 |  | 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 |  |  |  | 9.541% |  |  | 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 |  | 0.9667% |  |  |  | 13=37 |  | Sledování limitu 140 448 000 Kč | 0
2a=2*1,21 |  | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 327746469.332 |  | 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |  |  |  | 74339460 |  |  | 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |  | 23651551.6449 |  |  |  | 14=149224000-37 |  |  | 140448000
3=(2/1)*100 |  | Procento změny Přijaté smluvní částky | 109.3% | [9 empty] | 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |  | 123899100
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0%
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0%
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 0.2938%
[6 empty] | - 1 - |  |  | - 2 - |  |  | - 3 - |  |  |  |  | - 4 - |  |  |  |  | - 5 -
[6 empty] | Vyhrazená změna (Doměrky) |  |  | Záměna položek (Započítávání) |  |  | Nepředvídanost |  |  |  |  | Nezbytnost |  |  |  |  | Změny de minimis
SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč) | limit 15 %
16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100
|  |  | -795920.0715 | 23862570.7591 | 23066650.6876 | -791600.0715 | 215339.1142 | -576260.9573 | 0 | 0 | 0 | -4320 | 21251845.713 | 8.576% | 21247525.713 | 21256165.713 | 0 | 2395385.932 | 0.9667% | 2395385.932 | 2395385.932 | 0 | 0%
101.1 | 1 | Komunikace / sanace nevyhovujícího podloží, doměrky, výměna svodidel, úprava příkopů za krajnicí, kamenné dlažby | -795920.0715 | 16813214.2854 | 16017294.2139 | -791600.0715 | 215339.1142 | -576260.9573 | 0 | 0 | 0 | -4320 | 14271830.7242 | 5.759% | 14267510.7242 | 14276150.7242 | 0 | 2326044.4469 | 0.9387% | 2326044.4469 | 2326044.4469 | 0 | 0%
101.1 | 2 | Komunikace / výměna aktivní zony | 0 | 7049356.4738 | 7049356.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980014.9888 | 2.817% | 6980014.9888 | 6980014.9888 | 0 | 69341.485 | 0.02798% | 69341.485 | 69341.485 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Poznámka: |  | Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## 6_přehled dokladů
Příloha č.6- R-Sm-36- 02
Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: | 2
Název a evidenční číslo stavby: | II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Komunikace, úsek 3, 4 a 7
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.1 / 2
Doklad | Součást dokumentace ZBV
| ANO (počet listů) | NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací | 10
08 Vyjádření AD | 2
09 Vyjádření TDS | 2
10 Odsouhlasení výměr TDS | 1
11 Žádost zhotovitele a KSÚS | 2
12 KD č. 14, 13.4. 2022 | 4
13 geodetické protokoly | 5
14 zápisy v SD úseků 3, 4, 7 | 10
15 fotodokumentace úseků 3, 4, 7 | 2
Počet listů celkem | 38

## 7_rozpočet celkem
Příloha č.7- R-Sm-36- 02
Rozpis ocenění položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [8 empty] | ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101.1 Komunikace | [8 empty] | č. 2
Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace
Poř. č. pol. | Kód položky |  | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 3533.884 | 3533.884 | 0 | -30 | -106016.52 | 0 | 0 | -106016.52 | 0 | 0
2 | 014101 | ZBV 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 4695.409 | 7562.72 | 2867.311 | 540.82 | 2539371.1 | 0 | 1550699.125 | 4090070.225 | 1550699.125 | 61.0663
pol. 17-122738 + pol. 101-122838 = 2867,311
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1524.289 | 1524.289 | 0 | 121.15 | 184667.61 | 0 | 0 | 184667.61 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 121152.24 | 121152.24 | 0 | 0 | 121152.24 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 500697.96 | 500697.96 | 0 | 0 | 500697.96 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 75799.86 | 75799.86 | 0 | 0 | 75799.86 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 30288.06 | 30288.06 | 0 | 0 | 30288.06 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 1 | -3 | 21807.4 | 87229.6 | -65422.2 | 0 | 21807.4 | -65422.2 | -75
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 145382.68 | 145382.68 | 0 | 0 | 145382.68 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 16 | 16 | 0 | 49.19 | 787.04 | 0 | 0 | 787.04 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 15.975 | 15.975 | 0 | 1755.13 | 28038.2 | 0 | 0 | 28038.2 | 0 | 0
12 | 113184 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM | M3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1176.27 | 705.76 | 0 | 0 | 705.76 | 0 | 0
13 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 815.975 | 815.975 | 0 | 325.29 | 265428.51 | 0 | 0 | 265428.51 | 0 | 0
14 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 1750.97 | 1750.97 | 0 | 1400.4 | 2452058.39 | 0 | 0 | 2452058.39 | 0 | 0
15 | 113767 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 350 | 350 | 0 | 42.4 | 14840 | 0 | 0 | 14840 | 0 | 0
16 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 1001.39 | 1001.39 | 0 | 253.69 | 254042.63 | 0 | 0 | 254042.63 | 0 | 0
17 | 122738 | ZBV 1 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4575.089 | 6722.4 | 2147.311 | 304.58 | 1393480.61 | 0 | 654027.9844 | 2047508.5944 | 654027.9844 | 46.9348
(1536*0,75*2,6*2)+(450*0,6*1,6)+(250*0,6*2)-4575,089 = 2147,311
18 | 12573 | ZBV 1 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 1390.642 | 1412.306 | 21.664 | 205.23 | 285401.46 | 0 | 4446.1027 | 289847.5627 | 4446.1027 | 1.5578
pol. 40-56363*0,12 = 21,664
19 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 100 | 100 | 0 | 198.33 | 19833 | 0 | 0 | 19833 | 0 | 0
20 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 8 | 8 | 0 | 1210.19 | 9681.52 | 0 | 0 | 9681.52 | 0 | 0
21 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5.07 | 5.07 | 0 | 491.27 | 2490.74 | 0 | 0 | 2490.74 | 0 | 0
22 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 34.75 | 34.75 | 0 | 408.28 | 14187.73 | 0 | 0 | 14187.73 | 0 | 0
23 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 28 | 28 | 0 | 3210.53 | 89894.84 | 0 | 0 | 89894.84 | 0 | 0
24 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1527.129 | 1527.129 | 0 | 118.85 | 181499.28 | 0 | 0 | 181499.28 | 0 | 0
25 | 17120 | ZBV 1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 5648.299 | 8515.61 | 2867.311 | 20.23 | 114265.09 | 0 | 58005.7015 | 172270.7915 | 58005.7015 | 50.7641
pol. 17-122738 + pol. 101-122838 = 2867,311
26 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 204.58 | 204.58 | 0 | 179.06 | 36632.09 | 0 | 0 | 36632.09 | 0 | 0
27 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 35.9 | 35.9 | 0 | 238.67 | 8568.25 | 0 | 0 | 8568.25 | 0 | 0
28 | 18110 | ZBV 1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 13163.442 | 13389.105 | 225.663 | 19.02 | 250368.67 | 0 | 4292.1103 | 254660.7803 | 4292.1103 | 1.7143
(pol. 37-56332 + pol. 38-56334) * 1,25 = 225,663
29 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 10013.847 | 10013.847 | 0 | 26.05 | 260860.71 | 0 | 0 | 260860.71 | 0 | 0
30 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 1014.8 | 1014.8 | 0 | 29.08 | 29510.38 | 0 | 0 | 29510.38 | 0 | 0
31 | 21262 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 210 | 210 | 0 | 466.44 | 97952.4 | 0 | 0 | 97952.4 | 0 | 0
32 | 21361 | ZBV 1 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 8638.75 | 10407.2 | 1768.45 | 37.8 | 326544.75 | 0 | 66847.41 | 393392.16 | 66847.41 | 20.4711
(1536*2,6*2)+(450*1,6)+(850*2) - 8638,75 = 1 768,45
33 | 21450 | ZBV 1 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 1527.129 | 7442.4 | 5915.271 | 656.04 | 1001857.71 | 0 | 3880654.3868 | 4882512.0968 | 3880654.3868 | 387.3459
(1536*0,75*2,6*2)+(450*0,6*1,6)+(850*0,6*2) - 1527,129 = 5915,271
34 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 4355 | 4355 | 0 | 74.15 | 322923.25 | 0 | 0 | 322923.25 | 0 | 0
35 | 465512 | ZBV 1 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 12.8 | 17.554 | 4.754 | 7026.83 | 89943.42 | 0 | 33405.5498 | 123348.9698 | 33405.5498 | 37.1406
(22,91+6,16+24,5+34,2)*0,2 - 12,8 = 4,754
36 | 56213 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM | M2 | 7370.623 | 7370.623 | 0 | 266.05 | 1960954.25 | 0 | 0 | 1960954.25 | 0 | 0
37 | 56332 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 43.76 | 112.54 | 68.78 | 107.58 | 4707.7 | 0 | 7399.3524 | 12107.0524 | 7399.3524 | 157.1755
71,28 - 2,5 = 68,78
38 | 56334 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 80 | 191.75 | 111.75 | 215.29 | 17223.2 | 0 | 24058.6575 | 41281.8575 | 24058.6575 | 139.6875
(38+20+23,5+40,25)-4*2,5 = 111,750
39 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 8929.927 | 8929.927 | 0 | 208.14 | 1858675.01 | 0 | 0 | 1858675.01 | 0 | 0
40 | 56363 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 123.095 | 303.625 | 180.53 | 74.27 | 9142.27 | 0 | 13407.9631 | 22550.2331 | 13407.9631 | 146.659
pol. 37-56332 + pol. 38-56334 = 180,530
41 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 7242.75 | 7242.75 | 0 | 283.5 | 2053319.63 | 0 | 0 | 2053319.63 | 0 | 0
42 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1340.066 | 1340.066 | 0 | 53.06 | 71103.9 | 0 | 0 | 71103.9 | 0 | 0
43 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 13273.509 | 13273.509 | 0 | 14.54 | 192996.82 | 0 | 0 | 192996.82 | 0 | 0
44 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 38698.755 | 38698.755 | 0 | 15.02 | 581255.3 | 0 | 0 | 581255.3 | 0 | 0
45 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 19159.99 | 19159.99 | 0 | 207.78 | 3981062.72 | 0 | 0 | 3981062.72 | 0 | 0
46 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 19538.76 | 19538.76 | 0 | 238.67 | 4663315.85 | 0 | 0 | 4663315.85 | 0 | 0
47 | 574E58 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 1174.993 | 1174.993 | 0 | 514.78 | 604862.9 | 0 | 0 | 604862.9 | 0 | 0
48 | 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 13273.51 | 13273.51 | 0 | 318.87 | 4232524.13 | 0 | 0 | 4232524.13 | 0 | 0
49 | 58212 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 46.111 | 46.111 | 0 | 1393.25 | 64244.15 | 0 | 0 | 64244.15 | 0 | 0
50 | 582601 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE | M2 | 10 | 10 | 0 | 520.95 | 5209.5 | 0 | 0 | 5209.5 | 0 | 0
51 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 2684 | 2684 | 0 | 36.35 | 97563.4 | 0 | 0 | 97563.4 | 0 | 0
52 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 835.95 | 2089.88 | 0 | 0 | 2089.88 | 0 | 0
53 | 9111A1 | ZBV 1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 9 | 7.5 | -1.5 | 3331.69 | 29985.21 | -4997.535 | 0 | 24987.675 | -4997.535 | -16.6667
54 | 9111A3 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 10.3 | 10.3 | 0 | 351.34 | 3618.8 | 0 | 0 | 3618.8 | 0 | 0
55 | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 10 | 10 | 0 | 363.46 | 3634.6 | 0 | 0 | 3634.6 | 0 | 0
56 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 120 | 120 | 0 | 1211.52 | 145382.4 | 0 | 0 | 145382.4 | 0 | 0
57 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 147 | 147 | 0 | 411.92 | 60552.24 | 0 | 0 | 60552.24 | 0 | 0
58 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 10 | 10 | 0 | 121.15 | 1211.5 | 0 | 0 | 1211.5 | 0 | 0
59 | 91297 |  | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 1 | 1 | 0 | 15628.64 | 15628.64 | 0 | 0 | 15628.64 | 0 | 0
60 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 84 | 84 | 0 | 3016.69 | 253401.96 | 0 | 0 | 253401.96 | 0 | 0
61 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 70 | 70 | 0 | 230.19 | 16113.3 | 0 | 0 | 16113.3 | 0 | 0
62 | 914521 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT | M2 | 16 | 16 | 0 | 9631.6 | 154105.6 | 0 | 0 | 154105.6 | 0 | 0
63 | 914523 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | M2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 944.99 | 18143.81 | 0 | 0 | 18143.81 | 0 | 0
64 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 60 | 60 | 0 | 1793.05 | 107583 | 0 | 0 | 107583 | 0 | 0
65 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 45 | 45 | 0 | 193.84 | 8722.8 | 0 | 0 | 8722.8 | 0 | 0
66 | 914981 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 26047.73 | 104190.92 | 0 | 0 | 104190.92 | 0 | 0
67 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1576 | 1576 | 0 | 82.38 | 129830.88 | 0 | 0 | 129830.88 | 0 | 0
68 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1576 | 1576 | 0 | 325.9 | 513618.4 | 0 | 0 | 513618.4 | 0 | 0
69 | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 3 | 3 | 0 | 1199.41 | 3598.23 | 0 | 0 | 3598.23 | 0 | 0
70 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12 | 12 | 0 | 666.34 | 7996.08 | 0 | 0 | 7996.08 | 0 | 0
71 | 917224 | ZBV 1 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 109 | 119 | 10 | 393.74 | 42917.66 | 0 | 3937.4 | 46855.06 | 3937.4 | 9.1743
72 | 91743 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ | M | 167 | 167 | 0 | 1441.71 | 240765.57 | 0 | 0 | 240765.57 | 0 | 0
73 | 9181E |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU | KUS | 5 | 5 | 0 | 51610.85 | 258054.25 | 0 | 0 | 258054.25 | 0 | 0
74 | 9182C |  | VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM | KUS | 2 | 2 | 0 | 30045.75 | 60091.5 | 0 | 0 | 60091.5 | 0 | 0
75 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 32 | 32 | 0 | 3501.3 | 112041.6 | 0 | 0 | 112041.6 | 0 | 0
76 | 9183C1 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM BETONOVÝCH | M | 5 | 5 | 0 | 4143.41 | 20717.05 | 0 | 0 | 20717.05 | 0 | 0
77 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 2684 | 2684 | 0 | 50.88 | 136561.92 | 0 | 0 | 136561.92 | 0 | 0
78 | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 | M | 350 | 350 | 0 | 60.58 | 21203 | 0 | 0 | 21203 | 0 | 0
79 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 220 | 220 | 0 | 581.53 | 127936.6 | 0 | 0 | 127936.6 | 0 | 0
80 | 935812 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 21.8 | 21.8 | 0 | 1393.25 | 30372.85 | 0 | 0 | 30372.85 | 0 | 0
81 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 19159.992 | 19159.992 | 0 | 6.06 | 116109.55 | 0 | 0 | 116109.55 | 0 | 0
82 | 967138 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3561.88 | 4274.26 | 0 | 0 | 4274.26 | 0 | 0
83 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 22.039 | 22.039 | 0 | 5875.88 | 129498.52 | 0 | 0 | 129498.52 | 0 | 0
|  |  | Celkem 1. úsek km 2,411 - 4,948 | [5 empty] | 34408482.33 | -70419.735 | 6301181.7436 | 40639244.3386 | 6230762.0086
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 2056.474 | 2056.474 | 0 | -30 | -61694.22 | 0 | 0 | -61694.22 | 0 | 0
2 | 014101 | ZBV 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2365.597 | 4339.167 | 1973.57 | 540.82 | 1279362.17 | 0 | 1067346.1274 | 2346708.2974 | 1067346.1274 | 83.428
pol. 15-122738 = 1973,570
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1041.859 | 1041.859 | 0 | 121.15 | 126221.22 | 0 | 0 | 126221.22 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 77537.43 | 77537.43 | 0 | 0 | 77537.43 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 294143.24 | 294143.24 | 0 | 0 | 294143.24 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 45020.17 | 45020.17 | 0 | 0 | 45020.17 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 19384.36 | 19384.36 | 0 | 0 | 19384.36 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 0 | -4 | 21807.4 | 87229.6 | -87229.6 | 0 | 0 | -87229.6 | -100
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 36345.67 | 36345.67 | 0 | 0 | 36345.67 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 4 | 4 | 0 | 49.19 | 196.76 | 0 | 0 | 196.76 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7.145 | 7.145 | 0 | 1755.13 | 12540.4 | 0 | 0 | 12540.4 | 0 | 0
12 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 545.14 | 545.14 | 0 | 325.29 | 177328.59 | 0 | 0 | 177328.59 | 0 | 0
13 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 1021.09 | 1021.09 | 0 | 1394.34 | 1423746.63 | 0 | 0 | 1423746.63 | 0 | 0
14 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 603.42 | 603.42 | 0 | 253.69 | 153081.62 | 0 | 0 | 153081.62 | 0 | 0
15 | 122738 | ZBV 1 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2319.59 | 4293.16 | 1973.57 | 304.58 | 706500.72 | 0 | 601109.9506 | 1307610.6706 | 601109.9506 | 85.0827
pol. 29-21450 - 2319,59 = 1973,57
16 | 12573 | ZBV 1 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 940.642 | 941.722 | 1.08 | 205.23 | 193047.96 | 0 | 221.6484 | 193269.6084 | 221.6484 | 0.11482
pol. 36-56363 * 0,12 = 1,08
17 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 20 | 20 | 0 | 198.33 | 3966.6 | 0 | 0 | 3966.6 | 0 | 0
18 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 2 | 2 | 0 | 1210.19 | 2420.38 | 0 | 0 | 2420.38 | 0 | 0
19 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 40 | 40 | 0 | 408.28 | 16331.2 | 0 | 0 | 16331.2 | 0 | 0
20 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 14 | 14 | 0 | 3210.53 | 44947.42 | 0 | 0 | 44947.42 | 0 | 0
21 | 17110 | ZBV 1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 434.36 | 4727.52 | 4293.16 | 118.85 | 51623.69 | 0 | 510242.056 | 561865.746 | 510242.056 | 988.3874
pol. 29-21450 = 4293,160
22 | 17120 | ZBV 1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2963.024 | 4936.594 | 1973.57 | 20.23 | 59941.98 | 0 | 39925.3211 | 99867.3011 | 39925.3211 | 66.6066
pol. 15-122738 = 1973,570
23 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 121.12 | 121.12 | 0 | 179.06 | 21687.75 | 0 | 0 | 21687.75 | 0 | 0
24 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 36 | 36 | 0 | 238.67 | 8592.12 | 0 | 0 | 8592.12 | 0 | 0
25 | 18110 | ZBV 1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 8200.64 | 8223.14 | 22.5 | 19.02 | 155976.17 | 0 | 427.95 | 156404.12 | 427.95 | 0.27437
pol. 34-56334*2,5 = 22,5
26 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 6034.273 | 6034.273 | 0 | 26.05 | 157192.81 | 0 | 0 | 157192.81 | 0 | 0
27 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 1014.8 | 1014.8 | 0 | 29.08 | 29510.38 | 0 | 0 | 29510.38 | 0 | 0
28 | 21361 | ZBV 1 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 6432 | 7879.2 | 1447.2 | 37.8 | 243129.6 | 0 | 54704.16 | 297833.76 | 54704.16 | 22.5
(1608*2,45*2) - 6432,0 = 1447,2
29 | 21450 | ZBV 1 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 434.36 | 4727.52 | 4293.16 | 656.04 | 284957.53 | 0 | 2816484.6864 | 3101442.2164 | 2816484.6864 | 988.3875
1608*((2+0,45)*2)*0,6 - 434,36 = 4293,16
30 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 3216 | 3216 | 0 | 74.15 | 238466.4 | 0 | 0 | 238466.4 | 0 | 0
31 | 465512 | ZBV 1 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 14.5 | 18.224 | 3.724 | 7026.83 | 101889.04 | 0 | 26167.9149 | 128056.9549 | 26167.9149 | 25.6828
91,12*0,2 - 14,5 = 3,724
32 | 56213 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM | M2 | 5628 | 5628 | 0 | 266.05 | 1497329.4 | 0 | 0 | 1497329.4 | 0 | 0
33 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 30.16 | 30.16 | 0 | 107.58 | 3244.61 | 0 | 0 | 3244.61 | 0 | 0
34 | 56334 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 100 | 109 | 9 | 215.29 | 21529 | 0 | 1937.61 | 23466.61 | 1937.61 | 9
(124-6*2,5)- 100 = 9,0
35 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 6432 | 6432 | 0 | 208.14 | 1338756.48 | 0 | 0 | 1338756.48 | 0 | 0
36 | 56363 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 127.84 | 136.84 | 9 | 74.27 | 9494.68 | 0 | 668.43 | 10163.11 | 668.43 | 7.04
dle pol. 34-56334
37 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 7718.4 | 7718.4 | 0 | 283.5 | 2188166.4 | 0 | 0 | 2188166.4 | 0 | 0
38 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1647.52 | 1647.52 | 0 | 53.06 | 87417.41 | 0 | 0 | 87417.41 | 0 | 0
39 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 11899.2 | 11899.2 | 0 | 14.54 | 173014.37 | 0 | 0 | 173014.37 | 0 | 0
40 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 23428.72 | 23428.72 | 0 | 15.02 | 351899.37 | 0 | 0 | 351899.37 | 0 | 0
41 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 11587.32 | 11587.32 | 0 | 207.9 | 2409003.83 | 0 | 0 | 2409003.83 | 0 | 0
42 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 11899.2 | 11899.2 | 0 | 240.49 | 2861638.61 | 0 | 0 | 2861638.61 | 0 | 0
43 | 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 11899.2 | 11899.2 | 0 | 319.48 | 3801556.42 | 0 | 0 | 3801556.42 | 0 | 0
44 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 1653 | 1653 | 0 | 36.35 | 60086.55 | 0 | 0 | 60086.55 | 0 | 0
45 | 9111A1 | ZBV 1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 8 | 6.1 | -1.9 | 3331.69 | 26653.52 | -6330.211 | 0 | 20323.309 | -6330.211 | -23.75
46 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 64 | 64 | 0 | 411.92 | 26362.88 | 0 | 0 | 26362.88 | 0 | 0
47 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 5 | 5 | 0 | 121.15 | 605.75 | 0 | 0 | 605.75 | 0 | 0
48 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 43 | 43 | 0 | 3016.69 | 129717.67 | 0 | 0 | 129717.67 | 0 | 0
49 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 29 | 29 | 0 | 230.19 | 6675.51 | 0 | 0 | 6675.51 | 0 | 0
50 | 914521 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT | M2 | 5.88 | 5.88 | 0 | 9631.6 | 56633.81 | 0 | 0 | 56633.81 | 0 | 0
51 | 914523 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | M2 | 5.88 | 5.88 | 0 | 944.99 | 5556.54 | 0 | 0 | 5556.54 | 0 | 0
52 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 27 | 27 | 0 | 1793.05 | 48412.35 | 0 | 0 | 48412.35 | 0 | 0
53 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 17 | 17 | 0 | 193.84 | 3295.28 | 0 | 0 | 3295.28 | 0 | 0
54 | 914981 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ | KUS | 2 | 2 | 0 | 26047.73 | 52095.46 | 0 | 0 | 52095.46 | 0 | 0
55 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 954 | 954 | 0 | 82.38 | 78590.52 | 0 | 0 | 78590.52 | 0 | 0
56 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 954 | 954 | 0 | 325.9 | 310908.6 | 0 | 0 | 310908.6 | 0 | 0
57 | 9181E | ZBV 1 | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU | KUS | 1 | 2 | 1 | 51610.85 | 51610.85 | 0 | 51610.85 | 103221.7 | 51610.85 | 100
58 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 40 | 40 | 0 | 3501.3 | 140052 | 0 | 0 | 140052 | 0 | 0
59 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 1653.5 | 1653.5 | 0 | 50.88 | 84130.08 | 0 | 0 | 84130.08 | 0 | 0
60 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 11587.32 | 11587.32 | 0 | 6.06 | 70219.16 | 0 | 0 | 70219.16 | 0 | 0
61 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 25.25 | 25.25 | 0 | 5875.88 | 148365.97 | 0 | 0 | 148365.97 | 0 | 0
|  |  | Celkem 2. úsek km 6,516 - 8,124 | [5 empty] | 22033648.47 | -93559.811 | 5170846.7048 | 27110935.3638 | 5077286.8938
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 3858.751 | 3858.751 | 0 | -30 | -115762.53 | 0 | 0 | -115762.53 | 0 | 0
2 | 014101 | ZBV 1,2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 4279.437 | 8833.537 | 4554.1 | 540.82 | 2314405.12 | 0 | 2462948.362 | 4777353.482 | 2462948.362 | 106.4182
|  | ZBV 1 | 3: pol. 19-12940 + pol. 103-11130*0,15 = 586,5; 7: 586.5
|  | ZBV 2 | 3: pol. 16-122738 = 3969,1; 7: 3969.1
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1872.604 | 1872.604 | 0 | 121.15 | 226865.97 | 0 | 0 | 226865.97 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 127209.85 | 127209.85 | 0 | 0 | 127209.85 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 838736.93 | 838736.93 | 0 | 0 | 838736.93 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 128360.79 | 128360.79 | 0 | 0 | 128360.79 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 31499.58 | 31499.58 | 0 | 0 | 31499.58 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 0 | -4 | 21807.4 | 87229.6 | -87229.6 | 0 | 0 | -87229.6 | -100
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 109040.09 | 109040.09 | 0 | 0 | 109040.09 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 12 | 12 | 0 | 49.19 | 590.28 | 0 | 0 | 590.28 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 8.573 | 8.573 | 0 | 1755.13 | 15046.73 | 0 | 0 | 15046.73 | 0 | 0
12 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 931.8 | 931.8 | 0 | 325.29 | 303105.22 | 0 | 0 | 303105.22 | 0 | 0
13 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 1920.802 | 1920.802 | 0 | 1404.03 | 2696863.63 | 0 | 0 | 2696863.63 | 0 | 0
14 | 113767 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 300 | 300 | 0 | 42.4 | 12720 | 0 | 0 | 12720 | 0 | 0
15 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 754.23 | 754.23 | 0 | 253.69 | 191340.61 | 0 | 0 | 191340.61 | 0 | 0
16 | 122738 | ZBV 2 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3755.75 | 7724.85 | 3969.1 | 304.58 | 1143926.34 | 0 | 1208908.478 | 2352834.818 | 1208908.478 | 105.6806
dle geodetického protokolu č. 1/2022 7724,85-3755,75=3 969,100 [A]
17 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 1154.835 | 1154.835 | 0 | 205.23 | 237006.79 | 0 | 0 | 237006.79 | 0 | 0
18 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 3232 | 3232 | 0 | 198.33 | 641002.56 | 0 | 0 | 641002.56 | 0 | 0
19 | 12940 | ZBV 1 | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 6 | 7.5 | 1.5 | 1210.19 | 7261.14 | 0 | 1815.285 | 9076.425 | 1815.285 | 25
6/4*1 = 1,5
20 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2.535 | 2.535 | 0 | 491.27 | 1245.37 | 0 | 0 | 1245.37 | 0 | 0
21 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 128 | 128 | 0 | 408.28 | 52259.84 | 0 | 0 | 52259.84 | 0 | 0
22 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 28 | 28 | 0 | 3210.53 | 89894.84 | 0 | 0 | 89894.84 | 0 | 0
23 | 17110 | ZBV 2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1859.8 | 5829.9 | 3970.1 | 118.85 | 221037.23 | 0 | 471846.385 | 692883.615 | 471846.385 | 213.4692
24 | 17120 | ZBV 1,2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 4640.518 | 9194.618 | 4554.1 | 20.23 | 93877.68 | 0 | 92129.443 | 186007.123 | 92129.443 | 98.1378
|  | ZBV 1 | 3: pol. 103-11130*0,15 = 585,0; 7: 585
|  | ZBV 2 | 3: pol. 16-122738 = 3969,1; 7: 3969.1
25 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 87.63 | 87.63 | 0 | 179.06 | 15691.03 | 0 | 0 | 15691.03 | 0 | 0
26 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 117.6 | 117.6 | 0 | 238.67 | 28067.59 | 0 | 0 | 28067.59 | 0 | 0
27 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 12947.39 | 12947.39 | 0 | 19.02 | 246259.36 | 0 | 0 | 246259.36 | 0 | 0
28 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 7542.309 | 7542.309 | 0 | 26.05 | 196477.15 | 0 | 0 | 196477.15 | 0 | 0
29 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 523.2 | 523.2 | 0 | 29.08 | 15214.66 | 0 | 0 | 15214.66 | 0 | 0
30 | 21262 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 295 | 295 | 0 | 466.44 | 137599.8 | 0 | 0 | 137599.8 | 0 | 0
31 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 6612.25 | 6612.25 | 0 | 37.8 | 249943.05 | 0 | 0 | 249943.05 | 0 | 0
32 | 21450 | ZBV 2 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 1859.8 | 5829.9 | 3970.1 | 656.04 | 1220103.19 | 0 | 2604544.404 | 3824647.594 | 2604544.404 | 213.4692
pol. 23-17110 = 3970,1
33 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 46.4 | 46.4 | 0 | 7026.83 | 326044.91 | 0 | 0 | 326044.91 | 0 | 0
34 | 56213 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM | M2 | 4763.4 | 4763.4 | 0 | 266.05 | 1267302.57 | 0 | 0 | 1267302.57 | 0 | 0
35 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 176.7 | 176.7 | 0 | 107.58 | 19009.39 | 0 | 0 | 19009.39 | 0 | 0
36 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 320 | 320 | 0 | 215.29 | 68892.8 | 0 | 0 | 68892.8 | 0 | 0
37 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 5794.35 | 5794.35 | 0 | 208.14 | 1206036.01 | 0 | 0 | 1206036.01 | 0 | 0
38 | 56363 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 483.1 | 483.1 | 0 | 74.27 | 35879.84 | 0 | 0 | 35879.84 | 0 | 0
39 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 3025.77 | 3025.77 | 0 | 294.4 | 890786.69 | 0 | 0 | 890786.69 | 0 | 0
40 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1373.96 | 1373.96 | 0 | 53.06 | 72902.32 | 0 | 0 | 72902.32 | 0 | 0
41 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 9224.787 | 9224.787 | 0 | 14.54 | 134128.4 | 0 | 0 | 134128.4 | 0 | 0
42 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 38412.71 | 38412.71 | 0 | 15.02 | 576958.9 | 0 | 0 | 576958.9 | 0 | 0
43 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 18988.21 | 18988.21 | 0 | 213.95 | 4062527.53 | 0 | 0 | 4062527.53 | 0 | 0
44 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 7279.25 | 7279.25 | 0 | 250.18 | 1821122.77 | 0 | 0 | 1821122.77 | 0 | 0
45 | 574C68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 12145.24 | 12145.24 | 0 | 319.48 | 3880161.28 | 0 | 0 | 3880161.28 | 0 | 0
46 | 574E58 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 1860.787 | 1860.787 | 0 | 409.49 | 761973.67 | 0 | 0 | 761973.67 | 0 | 0
47 | 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 7654.78 | 7654.78 | 0 | 314.51 | 2407504.86 | 0 | 0 | 2407504.86 | 0 | 0
48 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 2139.5 | 2139.5 | 0 | 36.35 | 77770.83 | 0 | 0 | 77770.83 | 0 | 0
49 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 12 | 12 | 0 | 835.95 | 10031.4 | 0 | 0 | 10031.4 | 0 | 0
50 | 9111A1 | ZBV 1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 16.4 | 22 | 5.6 | 3331.69 | 54639.72 | 0 | 18657.464 | 73297.184 | 18657.464 | 34.1463
51 | 9111A3 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 7.9 | 7.9 | 0 | 351.34 | 2775.59 | 0 | 0 | 2775.59 | 0 | 0
52 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 139 | 139 | 0 | 411.92 | 57256.88 | 0 | 0 | 57256.88 | 0 | 0
53 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 56 | 56 | 0 | 121.15 | 6784.4 | 0 | 0 | 6784.4 | 0 | 0
54 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 52 | 52 | 0 | 3016.69 | 156867.88 | 0 | 0 | 156867.88 | 0 | 0
55 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 36 | 36 | 0 | 230.19 | 8286.84 | 0 | 0 | 8286.84 | 0 | 0
56 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 39 | 39 | 0 | 1793.05 | 69928.95 | 0 | 0 | 69928.95 | 0 | 0
57 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 21 | 21 | 0 | 193.84 | 4070.64 | 0 | 0 | 4070.64 | 0 | 0
58 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1683 | 1683 | 0 | 82.38 | 138645.54 | 0 | 0 | 138645.54 | 0 | 0
59 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1683 | 1683 | 0 | 325.9 | 548489.7 | 0 | 0 | 548489.7 | 0 | 0
60 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12 | 12 | 0 | 666.34 | 7996.08 | 0 | 0 | 7996.08 | 0 | 0
61 | 9181E | ZBV 1 | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU | KUS | 4 | 6 | 2 | 51610.85 | 206443.4 | 0 | 103221.7 | 309665.1 | 103221.7 | 50
62 | 9182A |  | VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM | KUS | 1 | 1 | 0 | 15628.64 | 15628.64 | 0 | 0 | 15628.64 | 0 | 0
63 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 128 | 128 | 0 | 3501.3 | 448166.4 | 0 | 0 | 448166.4 | 0 | 0
64 | 9185A2 |  | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM | KUS | 1 | 1 | 0 | 15265.18 | 15265.18 | 0 | 0 | 15265.18 | 0 | 0
65 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 2139.5 | 2139.5 | 0 | 50.88 | 108857.76 | 0 | 0 | 108857.76 | 0 | 0
66 | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 | M | 300 | 300 | 0 | 60.58 | 18174 | 0 | 0 | 18174 | 0 | 0
67 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 295 | 295 | 0 | 581.53 | 171551.35 | 0 | 0 | 171551.35 | 0 | 0
68 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 18988.21 | 18988.21 | 0 | 6.06 | 115068.55 | 0 | 0 | 115068.55 | 0 | 0
69 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 81.4 | 81.4 | 0 | 5875.88 | 478296.63 | 0 | 0 | 478296.63 | 0 | 0
|  |  | Celkem 3. úsek km 11,400 - 14,016 | [5 empty] | 31816347.79 | -87229.6 | 6964071.521 | 38693189.711 | 6876841.921
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 3037.683 | 3037.683 | 0 | -30 | -91130.49 | 0 | 0 | -91130.49 | 0 | 0
2 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1850.23 | 1850.23 | 0 | 540.82 | 1000641.39 | 0 | 0 | 1000641.39 | 0 | 0
3 | 014102 | ZBV 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 310.528 | 311.028 | 0.5 | 121.15 | 37620.47 | 0 | 60.575 | 37681.045 | 60.575 | 0.16102
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 111460.06 | 111460.06 | 0 | 0 | 111460.06 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 303122.89 | 303122.89 | 0 | 0 | 303122.89 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 46401.31 | 46401.31 | 0 | 0 | 46401.31 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 27861.05 | 27861.05 | 0 | 0 | 27861.05 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 0 | -4 | 21807.4 | 87229.6 | -87229.6 | 0 | 0 | -87229.6 | -100
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 36345.67 | 36345.67 | 0 | 0 | 36345.67 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 8 | 8 | 0 | 49.19 | 393.52 | 0 | 0 | 393.52 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 11.234 | 11.234 | 0 | 1755.13 | 19717.13 | 0 | 0 | 19717.13 | 0 | 0
12 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 11.84 | 11.84 | 0 | 325.29 | 3851.43 | 0 | 0 | 3851.43 | 0 | 0
13 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 1507.61 | 1507.61 | 0 | 1413.73 | 2131353.49 | 0 | 0 | 2131353.49 | 0 | 0
14 | 113767 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 50 | 50 | 0 | 42.4 | 2120 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0
15 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 731.88 | 731.88 | 0 | 253.69 | 185670.64 | 0 | 0 | 185670.64 | 0 | 0
16 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1290.83 | 1290.83 | 0 | 304.58 | 393161 | 0 | 0 | 393161 | 0 | 0
17 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 1084.803 | 1084.803 | 0 | 205.23 | 222634.12 | 0 | 0 | 222634.12 | 0 | 0
18 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 1817.05 | 1817.05 | 0 | 198.33 | 360375.53 | 0 | 0 | 360375.53 | 0 | 0
19 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 4 | 4 | 0 | 1210.19 | 4840.76 | 0 | 0 | 4840.76 | 0 | 0
20 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 192 | 192 | 0 | 408.28 | 78389.76 | 0 | 0 | 78389.76 | 0 | 0
21 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 70 | 70 | 0 | 3210.53 | 224737.1 | 0 | 0 | 224737.1 | 0 | 0
22 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2214.71 | 2214.71 | 0 | 20.23 | 44803.58 | 0 | 0 | 44803.58 | 0 | 0
23 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 170.4 | 170.4 | 0 | 238.67 | 40669.37 | 0 | 0 | 40669.37 | 0 | 0
24 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 673.13 | 673.13 | 0 | 19.02 | 12802.93 | 0 | 0 | 12802.93 | 0 | 0
25 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 7318.862 | 7318.862 | 0 | 26.05 | 190656.36 | 0 | 0 | 190656.36 | 0 | 0
26 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 455.4 | 455.4 | 0 | 29.08 | 13243.03 | 0 | 0 | 13243.03 | 0 | 0
27 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 69.6 | 69.6 | 0 | 7026.83 | 489067.37 | 0 | 0 | 489067.37 | 0 | 0
28 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 73.13 | 73.13 | 0 | 107.58 | 7867.33 | 0 | 0 | 7867.33 | 0 | 0
29 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 480 | 480 | 0 | 215.29 | 103339.2 | 0 | 0 | 103339.2 | 0 | 0
30 | 56363 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 547.5 | 547.5 | 0 | 74.27 | 40662.83 | 0 | 0 | 40662.83 | 0 | 0
31 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 5680.56 | 5680.56 | 0 | 270.17 | 1534716.9 | 0 | 0 | 1534716.9 | 0 | 0
32 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1168.15 | 1168.15 | 0 | 53.06 | 61982.04 | 0 | 0 | 61982.04 | 0 | 0
33 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7329.39 | 7329.39 | 0 | 14.54 | 106569.33 | 0 | 0 | 106569.33 | 0 | 0
34 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 33457.19 | 33457.19 | 0 | 15.02 | 502526.99 | 0 | 0 | 502526.99 | 0 | 0
35 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 5303.83 | 5303.83 | 0 | 195.18 | 1035201.54 | 0 | 0 | 1035201.54 | 0 | 0
36 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 11235.21 | 11235.21 | 0 | 244 | 2741391.24 | 0 | 0 | 2741391.24 | 0 | 0
37 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 5411.67 | 5411.67 | 0 | 224.5 | 1214919.92 | 0 | 0 | 1214919.92 | 0 | 0
38 | 574C68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 11506.47 | 11506.47 | 0 | 304.58 | 3504640.63 | 0 | 0 | 3504640.63 | 0 | 0
39 | 574E58 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 1799.03 | 1799.03 | 0 | 417.01 | 750213.5 | 0 | 0 | 750213.5 | 0 | 0
40 | 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 6854.25 | 6854.25 | 0 | 302.15 | 2071011.64 | 0 | 0 | 2071011.64 | 0 | 0
41 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 2684 | 2684 | 0 | 36.35 | 97563.4 | 0 | 0 | 97563.4 | 0 | 0
42 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 6 | 6 | 0 | 835.95 | 5015.7 | 0 | 0 | 5015.7 | 0 | 0
43 | 9111A1 | ZBV 2 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 4 | 8 | 4 | 3331.69 | 13326.76 | 0 | 13326.76 | 26653.52 | 13326.76 | 100
44 | 9111A3 | ZBV 2 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 4 | 8 | 4 | 351.34 | 1405.36 | 0 | 1405.36 | 2810.72 | 1405.36 | 100
45 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 136 | 136 | 0 | 411.92 | 56021.12 | 0 | 0 | 56021.12 | 0 | 0
46 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 67 | 67 | 0 | 121.15 | 8117.05 | 0 | 0 | 8117.05 | 0 | 0
47 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 40 | 40 | 0 | 3016.69 | 120667.6 | 0 | 0 | 120667.6 | 0 | 0
48 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 26 | 26 | 0 | 230.19 | 5984.94 | 0 | 0 | 5984.94 | 0 | 0
49 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 32 | 32 | 0 | 1793.05 | 57377.6 | 0 | 0 | 57377.6 | 0 | 0
50 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 17 | 17 | 0 | 193.84 | 3295.28 | 0 | 0 | 3295.28 | 0 | 0
51 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1439 | 1439 | 0 | 82.38 | 118544.82 | 0 | 0 | 118544.82 | 0 | 0
52 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1439 | 1439 | 0 | 325.9 | 468970.1 | 0 | 0 | 468970.1 | 0 | 0
53 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12 | 12 | 0 | 666.34 | 7996.08 | 0 | 0 | 7996.08 | 0 | 0
54 | 9181E | ZBV 2 | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU | KUS | 1 | 2 | 1 | 51610.85 | 51610.85 | 0 | 51610.85 | 103221.7 | 51610.85 | 100
55 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 192 | 192 | 0 | 3501.3 | 672249.6 | 0 | 0 | 672249.6 | 0 | 0
56 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 2402 | 2402 | 0 | 50.88 | 122213.76 | 0 | 0 | 122213.76 | 0 | 0
57 | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 | M | 50 | 50 | 0 | 60.58 | 3029 | 0 | 0 | 3029 | 0 | 0
58 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 16539.05 | 16539.05 | 0 | 6.06 | 100226.64 | 0 | 0 | 100226.64 | 0 | 0
59 | 967158 | ZBV 2 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 120.5 | 121 | 0.5 | 5875.88 | 708043.54 | 0 | 2937.94 | 710981.48 | 2937.94 | 0.41494
|  |  | Celkem 4. úsek km 14,449 - 16,726 | [5 empty] | 22274741.36 | -87229.6 | 69341.485 | 22256853.245 | -17888.115
1 | 01400 | ZBV1 | POPLATKY | T | 2037.717 | 2181.717 | 144 | -30 | -61131.51 | -4320 | 0 | -65451.51 | -4320 | 7.0667
pol. 12-113138 *2 = 144
2 | 014101 | ZBV1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1009.969 | 1622.569 | 612.6 | 540.82 | 546211.43 | 0 | 331306.342 | 877517.772 | 331306.342 | 60.6553
pol. 15-122738
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 84 | 84 | 0 | 121.15 | 10176.6 | 0 | 0 | 10176.6 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 58153.07 | 58153.07 | 0 | 0 | 58153.07 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 143327 | 143327 | 0 | 0 | 143327 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 21928.55 | 21928.55 | 0 | 0 | 21928.55 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 14538.27 | 14538.27 | 0 | 0 | 14538.27 | 0 | 0
8 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 4 | 0 | 21807.4 | 87229.6 | 0 | 0 | 87229.6 | 0 | 0
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 36345.67 | 36345.67 | 0 | 0 | 36345.67 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 10 | 10 | 0 | 49.19 | 491.9 | 0 | 0 | 491.9 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.776 | 4.776 | 0 | 1755.13 | 8382.5 | 0 | 0 | 8382.5 | 0 | 0
12 | 11372 | ZBV1 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 1014.08 | 1086.08 | 72 | 1400.4 | 1420117.63 | 0 | 100828.8 | 1520946.43 | 100828.8 | 7.1
pol. 35-574E58*0,06 = 72,0
13 | 113767 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 50 | 50 | 0 | 42.4 | 2120 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0
14 | 121104 | ZBV1 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 570.36 | 613.56 | 43.2 | 253.69 | 144694.63 | 0 | 10959.408 | 155654.038 | 10959.408 | 7.5742
144*3*0,1 = 43,2
15 | 122738 | ZBV1 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 907.76 | 1520.36 | 612.6 | 304.58 | 276485.54 | 0 | 186585.708 | 463071.248 | 186585.708 | 67.4848
pol. 23-18110*0,34+(1*0,75*144+0,75*0,75*144)*2 = 612,6
16 | 12573 | ZBV1 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 701.883 | 1253.601 | 551.718 | 205.23 | 144047.45 | 0 | 113229.0751 | 257276.5251 | 113229.0751 | 78.6054
pol. 14-121104 + pol.29-56363*0,12 + pol. 30-56962*0,1 + pol. 22-17411 = 551,718
17 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 221 | 221 | 0 | 198.33 | 43830.93 | 0 | 0 | 43830.93 | 0 | 0
18 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 2 | 2 | 0 | 1210.19 | 2420.38 | 0 | 0 | 2420.38 | 0 | 0
19 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 56 | 56 | 0 | 408.28 | 22863.68 | 0 | 0 | 22863.68 | 0 | 0
20 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 56 | 56 | 0 | 3210.53 | 179789.68 | 0 | 0 | 179789.68 | 0 | 0
21 | 17120 | ZBV1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1534.13 | 2189.93 | 655.8 | 20.23 | 31035.45 | 0 | 13266.834 | 44302.284 | 13266.834 | 42.7474
pol. 14-121104 + pol. 15-122738 = 655,8
22 | 17411 | ZBV1 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 49.7 | 539.844 | 490.144 | 238.67 | 11861.9 | 0 | 116982.6685 | 128844.5685 | 116982.6685 | 986.2051
20*0,5*0,4+(1,688*144)*2 = 490,144
23 | 18110 | ZBV1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 204.12 | 894.12 | 690 | 19.02 | 3882.36 | 0 | 13123.8 | 17006.16 | 13123.8 | 338.0367
4,5*20+600= 690
24 | 18221 | ZBV1 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 5703.647 | 6135.647 | 432 | 26.05 | 148580 | 0 | 11253.6 | 159833.6 | 11253.6 | 7.5741
3*144 = 432
25 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 238.8 | 238.8 | 0 | 29.08 | 6944.3 | 0 | 0 | 6944.3 | 0 | 0
26 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 7026.83 | 142644.65 | 0 | 0 | 142644.65 | 0 | 0
27 | 56332 | ZBV1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 29.12 | 0 | -29.12 | 107.58 | 3132.73 | -3132.7296 | 0 | 0.0004 | -3132.7296 | -100
28 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 140 | 140 | 0 | 215.29 | 30140.6 | 0 | 0 | 30140.6 | 0 | 0
29 | 56363 | ZBV1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 166.88 | 140 | -26.88 | 74.27 | 12394.18 | -1996.3776 | 0 | 10397.8024 | -1996.3776 | -16.1074
30 | 56962 | ZBV1 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 617.91 | 833.91 | 216 | 53.06 | 32786.3 | 0 | 11460.96 | 44247.26 | 11460.96 | 34.9566
144*1,5 = 216
31 | 572113 | ZBV1 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1395.52 | 2595.52 | 1200 | 14.54 | 20290.86 | 0 | 17448 | 37738.86 | 17448 | 85.9895
pol. 35-574E58
32 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 17563.37 | 17563.37 | 0 | 15.02 | 263801.82 | 0 | 0 | 263801.82 | 0 | 0
33 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 8689.55 | 8689.55 | 0 | 214.08 | 1860258.86 | 0 | 0 | 1860258.86 | 0 | 0
34 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 8873.82 | 8873.82 | 0 | 239.28 | 2123327.65 | 0 | 0 | 2123327.65 | 0 | 0
35 | 574E58 | ZBV1 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 1571.85 | 2771.85 | 1200 | 448.38 | 704786.1 | 0 | 538056 | 1242842.1 | 538056 | 76.3432
geodetický protokol
36 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 1403 | 1403 | 0 | 36.35 | 50999.05 | 0 | 0 | 50999.05 | 0 | 0
37 | 9113B1 | ZBV1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 144 | 290.3 | 146.3 | 1187.29 | 170969.76 | 0 | 173700.527 | 344670.287 | 173700.527 | 101.5972
38 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 97 | 97 | 0 | 411.92 | 39956.24 | 0 | 0 | 39956.24 | 0 | 0
39 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 28 | 28 | 0 | 121.15 | 3392.2 | 0 | 0 | 3392.2 | 0 | 0
40 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 29 | 29 | 0 | 3016.69 | 87484.01 | 0 | 0 | 87484.01 | 0 | 0
41 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 21 | 21 | 0 | 230.19 | 4833.99 | 0 | 0 | 4833.99 | 0 | 0
42 | 914521 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT | M2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 9631.6 | 69347.52 | 0 | 0 | 69347.52 | 0 | 0
43 | 914523 |  | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | M2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 944.99 | 6803.93 | 0 | 0 | 6803.93 | 0 | 0
44 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 25 | 25 | 0 | 1793.05 | 44826.25 | 0 | 0 | 44826.25 | 0 | 0
45 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 18 | 18 | 0 | 193.84 | 3489.12 | 0 | 0 | 3489.12 | 0 | 0
46 | 914981 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ | KUS | 2 | 2 | 0 | 26047.73 | 52095.46 | 0 | 0 | 52095.46 | 0 | 0
47 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 755 | 755 | 0 | 82.38 | 62196.9 | 0 | 0 | 62196.9 | 0 | 0
48 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 755 | 755 | 0 | 325.9 | 246054.5 | 0 | 0 | 246054.5 | 0 | 0
49 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12 | 12 | 0 | 666.34 | 7996.08 | 0 | 0 | 7996.08 | 0 | 0
50 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 56 | 56 | 0 | 3501.3 | 196072.8 | 0 | 0 | 196072.8 | 0 | 0
51 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 1403 | 1403 | 0 | 50.88 | 71384.64 | 0 | 0 | 71384.64 | 0 | 0
52 | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 | M | 50 | 50 | 0 | 60.58 | 3029 | 0 | 0 | 3029 | 0 | 0
53 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 8689.55 | 8689.55 | 0 | 6.06 | 52658.67 | 0 | 0 | 52658.67 | 0 | 0
54 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 35 | 35 | 0 | 5875.88 | 205655.8 | 0 | 0 | 205655.8 | 0 | 0
|  |  | Celkem 5. úsek km 18,423 - 19,617 | [5 empty] | 9877136.68 | -9449.1072 | 1638201.7226 | 11505889.2954 | 1628752.6154
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 1504.234 | 1504.234 | 0 | -30 | -45127.02 | 0 | 0 | -45127.02 | 0 | 0
2 | 014101 | ZBV1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 498.395 | 695.489 | 197.094 | 540.82 | 269541.98 | 0 | 106592.3771 | 376134.3571 | 106592.3771 | 39.5457
pol. 15-122738
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 115.498 | 115.498 | 0 | 121.15 | 13992.58 | 0 | 0 | 13992.58 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 48460.89 | 48460.89 | 0 | 0 | 48460.89 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 147563.42 | 147563.42 | 0 | 0 | 147563.42 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 22582.78 | 22582.78 | 0 | 0 | 22582.78 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 12115.22 | 12115.22 | 0 | 0 | 12115.22 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 0 | -4 | 21807.4 | 87229.6 | -87229.6 | 0 | 0 | -87229.6 | -100
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 36341.58 | 36341.58 | 0 | 0 | 36341.58 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 4 | 4 | 0 | 49.19 | 196.76 | 0 | 0 | 196.76 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.335 | 4.335 | 0 | 1755.13 | 7608.49 | 0 | 0 | 7608.49 | 0 | 0
12 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3.188 | 3.188 | 0 | 325.29 | 1037.02 | 0 | 0 | 1037.02 | 0 | 0
13 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 747.782 | 747.782 | 0 | 1394.34 | 1042662.35 | 0 | 0 | 1042662.35 | 0 | 0
14 | 121104 | ZBV1 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 265.063 | 271.438 | 6.375 | 253.69 | 67243.83 | 0 | 1617.2838 | 68861.1138 | 1617.2838 | 2.4051
1,275*50*0,1 = 6,375
15 | 122738 | ZBV1 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 234.795 | 431.889 | 197.094 | 304.58 | 71513.86 | 0 | 60030.8905 | 131544.7505 | 60030.8905 | 83.943
(3,5+0,5+1,275/2)*0,85*50 = 197,094
16 | 12573 | ZBV1 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 412.638 | 449.42 | 36.782 | 205.23 | 84685.7 | 0 | 7548.7699 | 92234.4699 | 7548.7699 | 8.9139
pol. 14-121104 + pol. 29-56363*0,12 + pol. 109-17310 = 36,782
17 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 948 | 948 | 0 | 198.33 | 188016.84 | 0 | 0 | 188016.84 | 0 | 0
18 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 2 | 2 | 0 | 1210.19 | 2420.38 | 0 | 0 | 2420.38 | 0 | 0
19 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 72 | 72 | 0 | 408.28 | 29396.16 | 0 | 0 | 29396.16 | 0 | 0
20 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 14 | 14 | 0 | 3210.53 | 44947.42 | 0 | 0 | 44947.42 | 0 | 0
21 | 17120 | ZBV1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 571.858 | 1315.327 | 743.469 | 20.23 | 11568.69 | 0 | 15040.3779 | 26609.0679 | 15040.3779 | 130.0093
pol. 14-121104 + pol. 15-122738 + pol. 103-11130*0,15 = 743,469
22 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 64.9 | 64.9 | 0 | 238.67 | 15489.68 | 0 | 0 | 15489.68 | 0 | 0
23 | 18110 | ZBV1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 2830.553 | 3231.428 | 400.875 | 19.02 | 53837.12 | 0 | 7624.6425 | 61461.7625 | 7624.6425 | 14.1624
(3,5+0,5+1,275)*50+pol. 28-56334*1,25 = 400,875
24 | 18221 | ZBV1 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 2650.633 | 2657.008 | 6.375 | 26.05 | 69048.99 | 0 | 166.0687 | 69215.0587 | 166.0688 | 0.24051
pol. 14-121104
25 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 200.8 | 200.8 | 0 | 29.08 | 5839.26 | 0 | 0 | 5839.26 | 0 | 0
26 | 465512 | ZBV1 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 26.1 | 29.17 | 3.07 | 7026.83 | 183400.26 | 0 | 21572.3681 | 204972.6281 | 21572.3681 | 11.7625
(51,1+94,75)*0,2-26,10 = 3,07
27 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 87.667 | 87.667 | 0 | 107.58 | 9431.22 | 0 | 0 | 9431.22 | 0 | 0
28 | 56334 | ZBV1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 180 | 289.7 | 109.7 | 215.29 | 38752.2 | 0 | 23617.313 | 62369.513 | 23617.313 | 60.9444
(319,7-2,5*12)-180 = 109,7
29 | 56363 | ZBV1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 260.923 | 370.623 | 109.7 | 74.27 | 19378.75 | 0 | 8147.419 | 27526.169 | 8147.419 | 42.0431
pol. 28-56334
30 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 7592.93 | 7592.93 | 0 | 264.11 | 2005368.74 | 0 | 0 | 2005368.74 | 0 | 0
31 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 513.641 | 513.641 | 0 | 53.06 | 27253.79 | 0 | 0 | 27253.79 | 0 | 0
32 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7384.3 | 7384.3 | 0 | 14.54 | 107367.72 | 0 | 0 | 107367.72 | 0 | 0
33 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14446.065 | 14446.065 | 0 | 15.02 | 216979.9 | 0 | 0 | 216979.9 | 0 | 0
34 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 7149.008 | 7149.008 | 0 | 208.99 | 1494071.18 | 0 | 0 | 1494071.18 | 0 | 0
35 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 7297.057 | 7297.057 | 0 | 235.52 | 1718602.86 | 0 | 0 | 1718602.86 | 0 | 0
36 | 574E58 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 7384.3 | 7384.3 | 0 | 267.63 | 1976260.21 | 0 | 0 | 1976260.21 | 0 | 0
37 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 1029 | 1029 | 0 | 36.35 | 37404.15 | 0 | 0 | 37404.15 | 0 | 0
38 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 4 | 4 | 0 | 835.95 | 3343.8 | 0 | 0 | 3343.8 | 0 | 0
39 | 9111A1 | ZBV1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 6 | 5.6 | -0.4 | 3331.69 | 19990.14 | -1332.676 | 0 | 18657.464 | -1332.676 | -6.6667
40 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 80 | 80 | 0 | 1175.18 | 94014.4 | 0 | 0 | 94014.4 | 0 | 0
41 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 51 | 51 | 0 | 411.92 | 21007.92 | 0 | 0 | 21007.92 | 0 | 0
42 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 34 | 34 | 0 | 121.15 | 4119.1 | 0 | 0 | 4119.1 | 0 | 0
43 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 12 | 12 | 0 | 3016.69 | 36200.28 | 0 | 0 | 36200.28 | 0 | 0
44 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 5 | 0 | 230.19 | 1150.95 | 0 | 0 | 1150.95 | 0 | 0
45 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 10 | 10 | 0 | 1793.05 | 17930.5 | 0 | 0 | 17930.5 | 0 | 0
46 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 5 | 0 | 193.84 | 969.2 | 0 | 0 | 969.2 | 0 | 0
47 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 580 | 580 | 0 | 82.38 | 47780.4 | 0 | 0 | 47780.4 | 0 | 0
48 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 580 | 580 | 0 | 325.9 | 189022 | 0 | 0 | 189022 | 0 | 0
49 | 9181D |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU | KUS | 2 | 2 | 0 | 15507.49 | 31014.98 | 0 | 0 | 31014.98 | 0 | 0
50 | 9183B3 | ZBV1 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 72 | 64 | -8 | 3501.3 | 252093.6 | -28010.4 | 0 | 224083.2 | -28010.4 | -11.1111
51 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 1029 | 1029 | 0 | 50.88 | 52355.52 | 0 | 0 | 52355.52 | 0 | 0
52 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 7149.008 | 7149.008 | 0 | 6.06 | 43322.99 | 0 | 0 | 43322.99 | 0 | 0
53 | 967138 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3561.88 | 2849.5 | 0 | 0 | 2849.5 | 0 | 0
54 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 45 | 45 | 0 | 5875.88 | 264414.6 | 0 | 0 | 264414.6 | 0 | 0
|  |  | Celkem 6. úsek km 20,400 - 21,404 | [5 empty] | 11204064.44 | -116572.676 | 251957.5104 | 11339449.2744 | 135384.8344
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 7334.276 | 7334.276 | 0 | -30 | -220028.28 | 0 | 0 | -220028.28 | 0 | 0
2 | 014101 | ZBV 1,2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2859.659 | 3745.92 | 886.261 | 540.82 | 1546560.78 | 0 | 479307.674 | 2025868.454 | 479307.674 | 30.9918
|  | ZBV 1 | 3: pol. 103-11130*0,15+229,25 = 649,25; 7: 649.25
|  | ZBV 2 | 3: pol. 16-122738 = 237,011; 7: 237.011
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 465.557 | 465.557 | 0 | 121.15 | 56402.23 | 0 | 0 | 56402.23 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 260477.31 | 260477.31 | 0 | 0 | 260477.31 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 593645.95 | 593645.95 | 0 | 0 | 593645.95 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 100751.88 | 100751.88 | 0 | 0 | 100751.88 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 64210.68 | 64210.68 | 0 | 0 | 64210.68 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 0 | -4 | 21807.4 | 87229.6 | -87229.6 | 0 | 0 | -87229.6 | -100
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 72691.34 | 72691.34 | 0 | 0 | 72691.34 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 60 | 60 | 0 | 49.19 | 2951.4 | 0 | 0 | 2951.4 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 23.103 | 23.103 | 0 | 1755.13 | 40548.77 | 0 | 0 | 40548.77 | 0 | 0
12 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5.476 | 5.476 | 0 | 325.29 | 1781.29 | 0 | 0 | 1781.29 | 0 | 0
13 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 3644.035 | 3644.035 | 0 | 1412.51 | 5147235.88 | 0 | 0 | 5147235.88 | 0 | 0
14 | 113767 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 150 | 150 | 0 | 42.4 | 6360 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0
15 | 121104 | ZBV 2 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 745.731 | 746.638 | 0.907 | 253.69 | 189184.5 | 0 | 230.0968 | 189414.5968 | 230.0968 | 0.12163
16 | 122738 | ZBV 2 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 964.059 | 1201.07 | 237.011 | 304.58 | 293633.09 | 0 | 72188.8104 | 365821.9004 | 72188.8104 | 24.5847
dle geodetického protokolu č. 3/2022 1201,07-964,059=237,011 [A]
17 | 12573 | ZBV 2 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 1342.913 | 1365.7 | 22.787 | 205.23 | 275606.03 | 0 | 4676.576 | 280282.606 | 4676.576 | 1.6968
18 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 8068 | 8068 | 0 | 198.33 | 1600126.44 | 0 | 0 | 1600126.44 | 0 | 0
19 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 18 | 18 | 0 | 1210.19 | 21783.42 | 0 | 0 | 21783.42 | 0 | 0
20 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 264 | 264 | 0 | 408.28 | 107785.92 | 0 | 0 | 107785.92 | 0 | 0
21 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 70 | 70 | 0 | 3210.53 | 224737.1 | 0 | 0 | 224737.1 | 0 | 0
22 | 17120 | ZBV 1,2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1973.79 | 2630.801 | 657.011 | 20.23 | 39929.77 | 0 | 13291.3325 | 53221.1025 | 13291.3325 | 33.2868
|  | ZBV 1 | 3: pol. 103-11130*0,15 = 420,0; 7: 420
|  | ZBV2 | 3: pol. 16-122738 = 237,011; 7: 237.918
23 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 238.3 | 238.3 | 0 | 238.67 | 56875.06 | 0 | 0 | 56875.06 | 0 | 0
24 | 18110 | ZBV 2 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 888.985 | 1205.94 | 316.955 | 19.02 | 16908.49 | 0 | 6028.4841 | 22936.9741 | 6028.4841 | 35.6536
25 | 18221 | ZBV 2 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 7457.314 | 7466.38 | 9.066 | 26.05 | 194263.03 | 0 | 236.1693 | 194499.1993 | 236.1693 | 0.12157
26 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 1051 | 1051 | 0 | 29.08 | 30563.08 | 0 | 0 | 30563.08 | 0 | 0
27 | 327212 | ZBV 1 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 20 | 25.54 | 5.54 | 8420.08 | 168401.6 | 0 | 46647.2432 | 215048.8432 | 46647.2432 | 27.7
(15,51+40,12*0,25)-20,0 = 5,54
28 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 95.7 | 95.7 | 0 | 7026.83 | 672467.63 | 0 | 0 | 672467.63 | 0 | 0
29 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 63.985 | 63.985 | 0 | 107.58 | 6883.51 | 0 | 0 | 6883.51 | 0 | 0
30 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 660 | 660 | 0 | 215.29 | 142091.4 | 0 | 0 | 142091.4 | 0 | 0
31 | 56363 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 719.064 | 719.064 | 0 | 74.27 | 53404.88 | 0 | 0 | 53404.88 | 0 | 0
32 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 20158.06 | 20158.06 | 0 | 285.92 | 5763592.52 | 0 | 0 | 5763592.52 | 0 | 0
33 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 2725.937 | 2725.937 | 0 | 53.06 | 144638.22 | 0 | 0 | 144638.22 | 0 | 0
34 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14481.072 | 14481.072 | 0 | 14.54 | 210554.79 | 0 | 0 | 210554.79 | 0 | 0
35 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 77301.396 | 77301.396 | 0 | 15.02 | 1161066.97 | 0 | 0 | 1161066.97 | 0 | 0
36 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 38232.402 | 38232.402 | 0 | 199.3 | 7619717.72 | 0 | 0 | 7619717.72 | 0 | 0
37 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 39068.994 | 39068.994 | 0 | 229.34 | 8960083.08 | 0 | 0 | 8960083.08 | 0 | 0
38 | 574E58 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 16963.228 | 16963.228 | 0 | 263.26 | 4465739.4 | 0 | 0 | 4465739.4 | 0 | 0
39 | 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 8317.6 | 8317.6 | 0 | 314.63 | 2616966.49 | 0 | 0 | 2616966.49 | 0 | 0
40 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 5567 | 5567 | 0 | 36.35 | 202360.45 | 0 | 0 | 202360.45 | 0 | 0
41 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 152 | 152 | 0 | 835.95 | 127064.4 | 0 | 0 | 127064.4 | 0 | 0
42 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 15 | 15 | 0 | 3331.69 | 49975.35 | 0 | 0 | 49975.35 | 0 | 0
43 | 9113B1 | ZBV 1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 380 | 550 | 170 | 1205.46 | 458074.8 | 0 | 204928.2 | 663003 | 204928.2 | 44.7368
72 + 98 = 170
44 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 272 | 272 | 0 | 411.92 | 112042.24 | 0 | 0 | 112042.24 | 0 | 0
45 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 168 | 168 | 0 | 121.15 | 20353.2 | 0 | 0 | 20353.2 | 0 | 0
46 | 91297 |  | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 1 | 1 | 0 | 15628.64 | 15628.64 | 0 | 0 | 15628.64 | 0 | 0
47 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 82 | 82 | 0 | 3016.69 | 247368.58 | 0 | 0 | 247368.58 | 0 | 0
48 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 60 | 60 | 0 | 230.19 | 13811.4 | 0 | 0 | 13811.4 | 0 | 0
49 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 67 | 67 | 0 | 1793.05 | 120134.35 | 0 | 0 | 120134.35 | 0 | 0
50 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 45 | 45 | 0 | 193.84 | 8722.8 | 0 | 0 | 8722.8 | 0 | 0
51 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 3016.333 | 3016.333 | 0 | 82.38 | 248485.51 | 0 | 0 | 248485.51 | 0 | 0
52 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 3016.333 | 3016.333 | 0 | 325.9 | 983022.92 | 0 | 0 | 983022.92 | 0 | 0
53 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 12 | 12 | 0 | 666.34 | 7996.08 | 0 | 0 | 7996.08 | 0 | 0
54 | 9181E |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU | KUS | 7 | 7 | 0 | 51610.85 | 361275.95 | 0 | 0 | 361275.95 | 0 | 0
55 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 264 | 264 | 0 | 3501.3 | 924343.2 | 0 | 0 | 924343.2 | 0 | 0
56 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 5567 | 5567 | 0 | 50.88 | 283248.96 | 0 | 0 | 283248.96 | 0 | 0
57 | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 | M | 150 | 150 | 0 | 60.58 | 9087 | 0 | 0 | 9087 | 0 | 0
58 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 38232.402 | 38232.402 | 0 | 6.06 | 231688.36 | 0 | 0 | 231688.36 | 0 | 0
59 | 967138 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 25.5 | 25.5 | 0 | 3561.88 | 90827.94 | 0 | 0 | 90827.94 | 0 | 0
60 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 166.5 | 166.5 | 0 | 5875.88 | 978334.02 | 0 | 0 | 978334.02 | 0 | 0
|  |  | Celkem 7. úsek km 22,209 - 27,464 | [5 empty] | 48291669.12 | -87229.6 | 827534.5864 | 49031974.1064 | 740304.9864
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 1406.694 | 1406.694 | 0 | -30 | -42200.82 | 0 | 0 | -42200.82 | 0 | 0
2 | 014101 | ZBV 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 594.324 | 1134.324 | 540 | 540.82 | 321422.31 | 0 | 292042.8 | 613465.11 | 292042.8 | 90.8595
pol. 103-11130*0,15 = 540,0
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 141.004 | 141.004 | 0 | 121.15 | 17082.63 | 0 | 0 | 17082.63 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 48460.89 | 48460.89 | 0 | 0 | 48460.89 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 158707.9 | 158707.9 | 0 | 0 | 158707.9 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 24291.02 | 24291.02 | 0 | 0 | 24291.02 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 12115.22 | 12115.22 | 0 | 0 | 12115.22 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 0 | -4 | 21807.4 | 87229.6 | -87229.6 | 0 | 0 | -87229.6 | -100
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 72691.34 | 72691.34 | 0 | 0 | 72691.34 | 0 | 0
10 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 10 | 10 | 0 | 49.19 | 491.9 | 0 | 0 | 491.9 | 0 | 0
11 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7.191 | 7.191 | 0 | 1755.13 | 12621.14 | 0 | 0 | 12621.14 | 0 | 0
12 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.135 | 4.135 | 0 | 325.29 | 1345.07 | 0 | 0 | 1345.07 | 0 | 0
13 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 696.156 | 696.156 | 0 | 1374.96 | 957186.65 | 0 | 0 | 957186.65 | 0 | 0
14 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 175.387 | 175.387 | 0 | 253.69 | 44493.93 | 0 | 0 | 44493.93 | 0 | 0
15 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 309.724 | 309.724 | 0 | 304.58 | 94335.74 | 0 | 0 | 94335.74 | 0 | 0
16 | 12573 | ZBV 1 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 325.742 | 332.724 | 6.982 | 205.23 | 66852.03 | 0 | 1432.9159 | 68284.9459 | 1432.9159 | 2.1434
pol. 28-56363*0,12 = 6,982
17 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 973 | 973 | 0 | 198.33 | 192975.09 | 0 | 0 | 192975.09 | 0 | 0
18 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 2 | 2 | 0 | 1210.19 | 2420.38 | 0 | 0 | 2420.38 | 0 | 0
19 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 88 | 88 | 0 | 408.28 | 35928.64 | 0 | 0 | 35928.64 | 0 | 0
20 | 17120 | ZBV 1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 573.11 | 1113.11 | 540 | 20.23 | 11594.02 | 0 | 10924.2 | 22518.22 | 10924.2 | 94.2227
pol.103-11130*0,15 = 540
21 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 78.6 | 78.6 | 0 | 238.67 | 18759.46 | 0 | 0 | 18759.46 | 0 | 0
22 | 18110 | ZBV 1 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 328.761 | 405.83 | 77.069 | 19.02 | 6253.03 | 0 | 1465.8624 | 7718.8924 | 1465.8624 | 23.4424
pol. 27-56334*1,25 - pol. 26-56332 = 77,069
23 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 1753.866 | 1753.866 | 0 | 26.05 | 45688.21 | 0 | 0 | 45688.21 | 0 | 0
24 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 152.8 | 152.8 | 0 | 29.08 | 4443.42 | 0 | 0 | 4443.42 | 0 | 0
25 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 31.9 | 31.9 | 0 | 7026.83 | 224155.88 | 0 | 0 | 224155.88 | 0 | 0
26 | 56332 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 53.761 | 26.88 | -26.881 | 107.58 | 5783.61 | -2891.858 | 0 | 2891.752 | -2891.858 | -50.0009
27 | 56334 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 220 | 303 | 83 | 215.29 | 47363.8 | 0 | 17869.07 | 65232.87 | 17869.07 | 37.7273
(330,5-11*2,5)-220,0 = 83,0
28 | 56363 | ZBV 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 269.625 | 327.812 | 58.187 | 74.27 | 20025.05 | 0 | 4321.5485 | 24346.5985 | 4321.5485 | 21.5807
pol. 27-56334 - 24,813 = 58,187
29 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 5779.183 | 5779.183 | 0 | 268.96 | 1554369.06 | 0 | 0 | 1554369.06 | 0 | 0
30 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 394 | 394 | 0 | 53.06 | 20905.64 | 0 | 0 | 20905.64 | 0 | 0
31 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5653.6 | 5653.6 | 0 | 14.54 | 82203.34 | 0 | 0 | 82203.34 | 0 | 0
32 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 11058.407 | 11058.407 | 0 | 15.02 | 166097.27 | 0 | 0 | 166097.27 | 0 | 0
33 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 5469.91 | 5469.91 | 0 | 202.81 | 1109352.45 | 0 | 0 | 1109352.45 | 0 | 0
34 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 5588.496 | 5588.496 | 0 | 227.16 | 1269482.75 | 0 | 0 | 1269482.75 | 0 | 0
35 | 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 5653.6 | 5653.6 | 0 | 315.72 | 1784954.59 | 0 | 0 | 1784954.59 | 0 | 0
36 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 799 | 799 | 0 | 36.35 | 29043.65 | 0 | 0 | 29043.65 | 0 | 0
37 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 4 | 4 | 0 | 835.95 | 3343.8 | 0 | 0 | 3343.8 | 0 | 0
38 | 9113A3 | ZBV 1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 10 | 0 | -10 | 363.46 | 3634.6 | -3634.6 | 0 | 0 | -3634.6 | -100
39 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 60 | 60 | 0 | 1369.02 | 82141.2 | 0 | 0 | 82141.2 | 0 | 0
40 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 83 | 83 | 0 | 411.92 | 34189.36 | 0 | 0 | 34189.36 | 0 | 0
41 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 28 | 28 | 0 | 121.15 | 3392.2 | 0 | 0 | 3392.2 | 0 | 0
42 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 26 | 26 | 0 | 3016.69 | 78433.94 | 0 | 0 | 78433.94 | 0 | 0
43 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 17 | 17 | 0 | 230.19 | 3913.23 | 0 | 0 | 3913.23 | 0 | 0
44 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 15 | 15 | 0 | 1793.05 | 26895.75 | 0 | 0 | 26895.75 | 0 | 0
45 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 9 | 9 | 0 | 193.84 | 1744.56 | 0 | 0 | 1744.56 | 0 | 0
46 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 479 | 479 | 0 | 82.38 | 39460.02 | 0 | 0 | 39460.02 | 0 | 0
47 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 479 | 479 | 0 | 325.9 | 156106.1 | 0 | 0 | 156106.1 | 0 | 0
48 | 9181C |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU | KUS | 2 | 2 | 0 | 25987.15 | 51974.3 | 0 | 0 | 51974.3 | 0 | 0
49 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 88 | 88 | 0 | 3501.3 | 308114.4 | 0 | 0 | 308114.4 | 0 | 0
50 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 799 | 799 | 0 | 50.88 | 40653.12 | 0 | 0 | 40653.12 | 0 | 0
51 | 93811 | ZBV 1 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 19159.992 | 5469.91 | -13690.082 | 6.06 | 116109.55 | -82961.8969 | 0 | 33147.6531 | -82961.8969 | -71.4514
52 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 55.65 | 55.65 | 0 | 5875.88 | 326992.72 | 0 | 0 | 326992.72 | 0 | 0
|  |  | Celkem 8. úsek km 28,000 - 28,764 | [5 empty] | 9786024.74 | -176717.9549 | 328056.3967 | 9937363.1818 | 151338.4418
1 | 01400 |  | POPLATKY | T | 2139.504 | 2139.504 | 0 | -30 | -64185.12 | 0 | 0 | -64185.12 | 0 | 0
2 | 014101 | ZBV 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1306.641 | 1648.641 | 342 | 540.82 | 706657.59 | 0 | 184960.44 | 891618.03 | 184960.44 | 26.174
pol. 103-11130*0,15 = 342,0
3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 120 | 120 | 0 | 121.15 | 14538 | 0 | 0 | 14538 | 0 | 0
4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 1 | 0 | 66633.73 | 66633.73 | 0 | 0 | 66633.73 | 0 | 0
5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 1 | 0 | 169505.02 | 169505.02 | 0 | 0 | 169505.02 | 0 | 0
6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 1 | 0 | 25938.69 | 25938.69 | 0 | 0 | 25938.69 | 0 | 0
7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 1 | 0 | 18172.84 | 18172.84 | 0 | 0 | 18172.84 | 0 | 0
8 | 02991 | ZBV 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 4 | 1 | -3 | 21807.4 | 87229.6 | -65422.2 | 0 | 21807.4 | -65422.2 | -75
9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 1 | 0 | 36345.67 | 36345.67 | 0 | 0 | 36345.67 | 0 | 0
10 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5.28 | 5.28 | 0 | 1755.13 | 9267.09 | 0 | 0 | 9267.09 | 0 | 0
11 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 1064.47 | 1064.47 | 0 | 1391.92 | 1481657.08 | 0 | 0 | 1481657.08 | 0 | 0
12 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 582.064 | 582.064 | 0 | 253.69 | 147663.82 | 0 | 0 | 147663.82 | 0 | 0
13 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1104.241 | 1104.241 | 0 | 304.58 | 336329.72 | 0 | 0 | 336329.72 | 0 | 0
14 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 743.064 | 743.064 | 0 | 205.23 | 152499.02 | 0 | 0 | 152499.02 | 0 | 0
15 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 612 | 612 | 0 | 198.33 | 121377.96 | 0 | 0 | 121377.96 | 0 | 0
16 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 80 | 80 | 0 | 408.28 | 32662.4 | 0 | 0 | 32662.4 | 0 | 0
17 | 17120 | ZBV 1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1766.305 | 2108.305 | 342 | 20.23 | 35732.35 | 0 | 6918.66 | 42651.01 | 6918.66 | 19.3625
pol. 103-11130*0,15 = 342,0
18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 71 | 71 | 0 | 238.67 | 16945.57 | 0 | 0 | 16945.57 | 0 | 0
19 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 250 | 250 | 0 | 19.02 | 4755 | 0 | 0 | 4755 | 0 | 0
20 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 5820.642 | 5820.642 | 0 | 26.05 | 151627.72 | 0 | 0 | 151627.72 | 0 | 0
21 | 18471 |  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 264 | 264 | 0 | 29.08 | 7677.12 | 0 | 0 | 7677.12 | 0 | 0
22 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 29 | 29 | 0 | 7026.83 | 203778.07 | 0 | 0 | 203778.07 | 0 | 0
23 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 200 | 200 | 0 | 215.29 | 43058 | 0 | 0 | 43058 | 0 | 0
24 | 56363 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 200 | 200 | 0 | 74.27 | 14854 | 0 | 0 | 14854 | 0 | 0
25 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 3933.28 | 3933.28 | 0 | 283.5 | 1115084.88 | 0 | 0 | 1115084.88 | 0 | 0
26 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 660 | 660 | 0 | 53.06 | 35019.6 | 0 | 0 | 35019.6 | 0 | 0
27 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 4733.188 | 4733.188 | 0 | 14.54 | 68820.55 | 0 | 0 | 68820.55 | 0 | 0
28 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 18822 | 18822 | 0 | 15.02 | 282706.44 | 0 | 0 | 282706.44 | 0 | 0
29 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 9306 | 9306 | 0 | 210.8 | 1961704.8 | 0 | 0 | 1961704.8 | 0 | 0
30 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 3744 | 3744 | 0 | 243.88 | 913086.72 | 0 | 0 | 913086.72 | 0 | 0
31 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 5772 | 5772 | 0 | 296.58 | 1711859.76 | 0 | 0 | 1711859.76 | 0 | 0
32 | 574E58 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 885.188 | 885.188 | 0 | 423.91 | 375240.05 | 0 | 0 | 375240.05 | 0 | 0
33 | 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 3848 | 3848 | 0 | 306.39 | 1178988.72 | 0 | 0 | 1178988.72 | 0 | 0
34 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 1345 | 1345 | 0 | 36.35 | 48890.75 | 0 | 0 | 48890.75 | 0 | 0
35 | 62745 | ZBV 1 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 2.5 | 0 | -2.5 | 835.95 | 2089.88 | -2089.875 | 0 | -0.005 | -2089.885 | -100.0002
36 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 56 | 56 | 0 | 411.92 | 23067.52 | 0 | 0 | 23067.52 | 0 | 0
37 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 42 | 42 | 0 | 121.15 | 5088.3 | 0 | 0 | 5088.3 | 0 | 0
38 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 9 | 9 | 0 | 3016.69 | 27150.21 | 0 | 0 | 27150.21 | 0 | 0
39 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 230.19 | 920.76 | 0 | 0 | 920.76 | 0 | 0
40 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 8 | 8 | 0 | 1793.05 | 14344.4 | 0 | 0 | 14344.4 | 0 | 0
41 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 193.84 | 775.36 | 0 | 0 | 775.36 | 0 | 0
42 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 766 | 766 | 0 | 82.38 | 63103.08 | 0 | 0 | 63103.08 | 0 | 0
43 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 766 | 766 | 0 | 325.9 | 249639.4 | 0 | 0 | 249639.4 | 0 | 0
44 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 80 | 80 | 0 | 3501.3 | 280104 | 0 | 0 | 280104 | 0 | 0
45 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 1345 | 1345 | 0 | 50.88 | 68433.6 | 0 | 0 | 68433.6 | 0 | 0
46 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 9306 | 9306 | 0 | 6.06 | 56394.36 | 0 | 0 | 56394.36 | 0 | 0
47 | 967158 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 50 | 50 | 0 | 5875.88 | 293794 | 0 | 0 | 293794 | 0 | 0
|  |  | Celkem 9. úsek km 30,200 - 31,520 | [5 empty] | 12597028.08 | -67512.075 | 191879.1 | 12721395.095 | 124367.015
Nové položky
101 | 122838 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M2 | 0 | 720 | 720 | 735 | 0 | 0 | 529200 | 529200 | 529200 | 100
| úsek 1 |  | 3: Požadavek KSÚS - OTSKP 2020, 600*0,6*2 = 720,0
102 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 0 | 1 | 1 | 9130 | 0 | 0 | 9130 | 9130 | 9130 | 100
| úsek 1 |  | 3: Požadavek KSÚS - OTSKP 2020
103 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 0 | 16180 | 16180 | 31 | 0 | 0 | 501580 | 501580 | 501580 | 100
| úsek 3 |  | 3: Požadavek KSÚS - OTSKP 2020, 3. úsek 975*4 = 3900; 7: 3900
| úsek 6 |  | 3: 900*4 = 3600; 7: 3600
| úsek 7 |  | 3: 700*4 = 2800; 7: 2800
| úsek 8 |  | 3: 900*4 = 3600; 7: 3600
| úsek 9 |  | 3: 570*4 = 2280; 7: 2280
104 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 0 | 1763.05 | 1763.05 | 208.14 | 0 | 0 | 366961.23 | 366961.23 | 366961.23 | 100
| úsek 5 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 1.úseku, výměra pol. 23-18110 + 600 = 1290; 7: 1290
| úsek 6 |  | 3: 4,295*50 = 214,75; 7: 214.75
| úsek 7 | ZBV 2 | 3: dle geodetického protokolu č. 3/2022 258,3=258,300 [A]; 7: 258.3
105 | 56213 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM | M2 | 0 | 1107.6 | 1107.6 | 266.05 | 0 | 0 | 294676.98 | 294676.98 | 294676.98 | 100
| úsek 5 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 1.úseku, 3,7*20 + 600 = 674; 7: 674
| úsek 6 |  | 3: 3,94*50 = 197; 7: 197
| úsek 7 | ZBV 2 | 7: 236.6
106 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 0 | 511.045 | 511.045 | 74.15 | 0 | 0 | 37893.99 | 37893.99 | 37893.99 | 100
| úsek 5 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 1.úseku, 400*1=400; 7: 400
| úsek 6 |  | 3: 50*1 = 50; 7: 50
| úsek 7 | ZBV 2 | 3: Množství uvedené v geodetickém protokolu u ZBV 2 je společné pro položky č. 106 a 110.; 7: 61.045
107 | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 0 | 376.3 | 376.3 | 363.46 | 0 | 0 | 136770 | 136770 | 136770 | 100
| úsek 5 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 8.úseku, geodetický protokol; 7: 146.3
| úsek 7 |  | 3: geodetický protokol; 7: 230
108 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0 | 268.15 | 268.15 | 118.85 | 0 | 0 | 31869.63 | 31869.63 | 31869.63 | 100
| úsek 6 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 1.úseku, výměra dle pol. 111-21450; 7: 121.25
| úsek 7 | ZBV 2 | 7: 146.9
109 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0 | 39.123 | 39.123 | 179.06 | 0 | 0 | 7005.36 | 7005.36 | 7005.36 | 100
| úsek 6 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 1.úseku, 0,815/2*0,38*50+0,5*0,38*50 = 17,243; 7: 17.243
| úsek 7 | ZBV 2 | 7: 21.88
110 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 0 | 717.83 | 717.83 | 37.8 | 0 | 0 | 27133.97 | 27133.97 | 27133.97 | 100
| úsek 6 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 1.úseku, výměra dle pol. 23-18110; 7: 400.875
| úsek 7 | ZBV 2 | 7: 316.955
111 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 0 | 268.15 | 268.15 | 656.04 | 0 | 0 | 175917.13 | 175917.13 | 175917.13 | 100
| úsek 6 |  | 3: Požadavek KSÚS - převzato z výskytu položek v 1.úseku, 50*0,5*(3,5+0,5+0,425+(1,275-0,425)/2)= 121,25; 7: 121.25; 13: 0.01
| úsek 7 | ZBV 2 | 7: 146.9
[10 empty] | 0.09 | 0.01
0.01
|  |  | Celkem ve změně ZBV 1 | [5 empty] | 202289143.01 | -795920.0691 | 16813214.2854 | 218306437.2163 | 16017294.2063
|  |  | Celkem ve změně ZBV 2 | [7 empty] | 7049356.47 |  | 7049356.47
|  |  | Všechny změny celkem SO 101.1 | [5 empty] | 202289143.01 | -795920.0691 | 23862570.7554 | 225355793.6963 | 23066650.6863