## 1_krycí list
Příloha č.1- R-Sm-36- 01
Krycí list ZBV
| Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: |  |  | Číslo ZBV:
| II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [7 empty] | 3
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  | 101.2 /1
Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016
| Objednatel: |  | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
|  |  | IČ: 65993390 | 00066001
| Zhotovitel: |  | PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 3.1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 3.2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 3.3 |  | -10341640.567 | 10341646.4503 |  | 5.8833
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 3.4 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | část ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 3.5 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Suma ZBV č. |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
|  | 3 |  | -10341640.567 | 10341646.4503 |  | 5.8833
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.
| ZBV - krycí list | [6 empty] | Číslo paré:

## 2_ZL - sk 3
Příloha č.2- R-Sm-36- 02
Změnový list
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | [7 empty] | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: |  |  | Číslo ZBV:
|  | II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [10 empty] | 3.3
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | [7 empty] | 101.2 / 1
Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016
Strany smlouvy o dílo č. S-190/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
|  |  | Přílohy Změnového listu: | [7 empty] | Paré č. | Příjemce
|  |  | 1. Krycí list |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 1 | Objednatel
|  |  | 2. Změnový list |  |  |  | 3 | počet listů |  |  | 2, 3 | Zhotovitel
|  |  | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 4 | Projektant
|  |  | 4. Rozpis ocenění Změn položek |  |  |  | 1 | počet listů |  |  | 5 | Stavební dozor
|  |  | 5. Přehled zařazení změn do skupin |  |  |  | 3 | počet listů
|  |  | 6. Přehled dalších dokladů |  |  |  | 1 | počet listů
|  |  | Další doklady |  |  |  | 26 | počet listů
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodnění Změny:
Oprava objízdných tras 1) V rámci zpracovávání PDPS byly do rozsahu prací zahrnuty všechny zjistitelné výměry a informace, které v době zpracovávání dokumentace byly dostupné. Na základě těchto informací byl vypracován výkaz výměr. 2) Tato změna je způsobena změnou skutečného stavu konstrukcí, po ukončení užívání veřejných komunikací jako objízdných tras. Po odfrézování bylo zjištěno hlubší porušení vozovkových vrstev až do ložnýné vrstvy než se jevilo v době zpracování zadávací dokumentace (04/2018) do vlastní realizace stavebních prací (2022). V průběhu realizace stavby byly předmětné komunikace užívány jako objízdné trasy a došlo na nich k rozvoji poruch do hloubky konstrukce, jako důsledek zvýšeného dopravního zatížení v průběhu stavby. Ponechání těchto částí komunikace v nevyhovujícím technickém stavu by v budoucnu Objednateli způsobilo značné, jak technické, tak ekonomické problémy. 3) Z důvodu degradace stávajících vozovek objízdných tras bylo přistoupeno k jejich obnově, v nezbytně nutném rozsahu, tak aby byl zajištěn jejich vyhovující technický stav. 4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele (příloha číslo 11). S navrhovanými změnami souhlasil jak autorský dozor (příloha číslo 8) tak stavební dozor (příloha číslo 9). Množství položek bylo na všech úsecích stanoveno na základě geodetických protokolů (příloha číslo 12) nebo pochůzkou na stavbě a ručním zaměřením ploch. Uvedená skutečnost je doložena protokolem odsouhlasení výměr TDI (příloha číslo 10) 5) Změna se týká následujících položek : Došlo ke zmenšení rozsahu opravy obrusné vrstvy a doplnění pokládky živičné ložné vrstvy a podkladní konstrukční vrstvy vozovky. úsek 3. - zvýšení stávající položky č. 2 snížení stávajících položek č. 3, 4 a vznik nové položky č. 100 Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.
Údaje v Kč bez DPH:
|  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
|  |  |  | -10341640.567 | 10341646.4503 |  |  |  | 5.8833 |  |  | 20683287.0173
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) | Zhotovitel (stavbyvedoucí) |  |  |  | jméno | Adam Přibyl, DiS. |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  | jméno | Ing. Karel Křížek |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Technický dozor investora |  |  | jméno | Ing. Tomáš Cibulka |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Zástupce Objednatele |  |  | jméno | Martin Voříšek |  |  |  | datum |  | podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
|  | Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) |  |  | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS. |  |  |  | datum |  | podpis
|  | Zhotovitel |  |  | jméno jméno | Petr Škvařil Ing. Martin Lukas |  |  |  | datum datum |  | podpis podpis
Číslo paré:

## 3_zápis o projednání
Příloha č.3- R-Sm-36- 02
ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3
Název Stavby:
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016
Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy | Poznámka: | Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat
45472778.99
Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH
| Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1
stavební/montážní práce | 0 | 0 | 45472778.99 | 0 | 7912850
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH
| Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1
stavební/montážní práce | -10341640.567 | 10341646.4503 | 10341646.4503 | 22.74%
Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH
| Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1
stavební/montážní práce | -10341640.567 | 45472784.8733 | 5.8833 | 1.294e-05%
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): | souhlasím | Adam Přibyl, DiS.
Projektant (autorský dozor): | souhlasím | Ing. Karel Křížek
Stavební dozor: | souhlasím | Ing. Tomáš Cibulka
Zástupce Objednatele: | souhlasím | Martin Voříšek
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: | souhlasím | Ing. Jaroslava Jurková

## 4_přehled změn - sk.3
Příloha č.4- R-Sm-36- 02
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.3
Evidenční číslo a název stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [8 empty] | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: Dopravní opatření - 3. Dopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016 | [8 empty] | č. 1
Číslo a název rozpočtu: 101.2 Dopravní opatření | [8 empty] | Skupina Změn: 3
Poř. č. pol. | Kód položky |  | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
úsek 1
úsek 2
úsek 3
2 | 11372 | ZBV 3 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 4290 | 4428.902 | 138.902 | 1666.93 | 7151129.7 | 0 | 231539.9109 | 7382669.6109 | 231539.9109 | 3.2378
3 | 572214 | ZBV 3 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 107250 | 100627.6 | -6622.4 | 14.54 | 1559415 | -96289.696 | 0 | 1463125.304 | -96289.696 | -6.1747
4 | 574A34 | ZBV 3 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M | 107250 | 60216.3 | -47033.7 | 217.83 | 23362267.5 | -10245350.871 | 0 | 13116916.629 | -10245350.871 | -43.8543
úsek 4
úsek 5
úsek 6
úsek 7
úsek 8
úsek 9
Nové položky
úsek 3
100 | 574C46 | ZBV 3 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 0 | 40411.33 | 40411.33 | 250.18 | 0 | 0 | 10110106.5394 | 10110106.5394 | 10110106.5394 | 100
|  |  | Celkem | [5 empty] | 32072812.2 | -10341640.567 | 10341646.4503 | 32072818.0833 | 5.8833
|  |  | Za Zhotovitele: Adam Přibyl, DiS. (stavbyvedoucí) |  |  |  | Za Objednatele: Ing. Tomáš Cibulka (TDI)
|  |  | Datum: |  |  |  | Datum:

## 5_zařazení do skupin
Příloha č.5- R-Sm-36- 02
PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavby: II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 - 1. Etapa
| 1 | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH | 247798200 |  | 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 |  |  |  | 23642917.5311 |  |  | 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 |  | 16.92% |  |  |  | 12=(37/1)*100 |  | Sledování limitu 15 % | 0%
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH | 270864856.5611 |  | 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 |  |  |  | 9.541% |  |  | 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 |  | 0.9667% |  |  |  | 13=37 |  | Sledování limitu 140 448 000 Kč | 0
2a=2*1,21 |  | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 327746476.439 |  | 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |  |  |  | 74339460 |  |  | 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |  | 44334838.6711 |  |  |  | 14=149224000-37 |  |  | 140448000
3=(2/1)*100 |  | Procento změny Přijaté smluvní částky | 109.3% | [9 empty] | 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |  | 123899100
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0%
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0%
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 4.112%
[6 empty] | - 1 - |  |  | - 2 - |  |  | - 3 - |  |  |  |  | - 4 - |  |  |  |  | - 5 -
[6 empty] | Vyhrazená změna (Doměrky) |  |  | Záměna položek (Započítávání) |  |  | Nepředvídanost |  |  |  |  | Nezbytnost |  |  |  |  | Změny de minimis
SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč) | limit 15 %
16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100
|  |  | -11137560.64 | 34204217.2011 | 23066656.5611 | -791600.07 | 215339.11 | -576260.96 | 0 | 0 | 0 | -10345960.57 | 31593492.1642 | 12.75% | 21247531.5942 | 41939452.7342 | 0 | 2395385.937 | 0.9667% | 2395385.937 | 2395385.937 | 0 | 0%
101.1 | 1 | Komunikace / sanace nevyhovujícího podloží, doměrky, výměna svodidel, úprava příkopů za krajnicí, kamenné dlažby | -795920.07 | 16813214.2811 | 16017294.2111 | -791600.07 | 215339.11 | -576260.96 | 0 | 0 | 0 | -4320 | 14271830.7242 | 5.759% | 14267510.7242 | 14276150.7242 | 0 | 2326044.4469 | 0.9387% | 2326044.4469 | 2326044.4469 | 0 | 0%
101.1 | 2 | Komunikace / výměna aktivní zony | 0 | 7049356.47 | 7049356.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980014.99 | 2.817% | 6980014.99 | 6980014.99 | 0 | 69341.49 | 0.02798% | 69341.49 | 69341.49 | 0 | 0%
101.2 | 3 | Dopravní opatření / oprava objízdné trasy | -10341640.57 | 10341646.45 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10341640.57 | 10341646.45 | 4.173% | 5.88 | 20683287.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Poznámka: |  | Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## 6_přehled dokladů
Příloha č.6- R-Sm-36- 02
Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: | 3
Název a evidenční číslo stavby: | II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Dopravní opatřeníDopravní opatření - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101.2 / 1
Doklad | Součást dokumentace ZBV
| ANO (počet listů) | NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací | 5
08 Vyjádření AD | 2
09 Vyjádření TDS | 2
10 Odsouhlasení výměr TDS | 1
11 Žádost zhotovitele a KSÚS | 2
12 Zápisy KD | 12
13 geodetický protokol | 2
Počet listů celkem | 26

## 7_rozpočet celkem
Příloha č.7- R-Sm-36- 02
Rozpis ocenění položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa | [8 empty] | ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 101.2 Dopravní opatření | [8 empty] | č. 1
Číslo a název rozpočtu: 101.2 Dopravní opatření
Poř. č. pol. | Kód položky |  | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 1 | 0 | 55536.18 | 55536.18 | 0 | 0 | 55536.18 | 0 | 0
2 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 340.4 | 340.4 | 0 | 1666.93 | 567422.97 | 0 | 0 | 567422.97 | 0 | 0
3 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 8510 | 8510 | 0 | 14.54 | 123735.4 | 0 | 0 | 123735.4 | 0 | 0
4 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M | 8510 | 8510 | 0 | 230.92 | 1965129.2 | 0 | 0 | 1965129.2 | 0 | 0
5 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 216 | 216 | 0 | 96.92 | 20934.72 | 0 | 0 | 20934.72 | 0 | 0
6 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 216 | 216 | 0 | 54.52 | 11776.32 | 0 | 0 | 11776.32 | 0 | 0
7 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 3690 | 3690 | 0 | 16.96 | 62582.4 | 0 | 0 | 62582.4 | 0 | 0
8 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 12 | 12 | 0 | 187.79 | 2253.48 | 0 | 0 | 2253.48 | 0 | 0
9 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 12 | 12 | 0 | 96.92 | 1163.04 | 0 | 0 | 1163.04 | 0 | 0
10 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 240 | 240 | 0 | 32.71 | 7850.4 | 0 | 0 | 7850.4 | 0 | 0
11 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 307 | 307 | 0 | 1259.98 | 386813.86 | 0 | 0 | 386813.86 | 0 | 0
12 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 307 | 307 | 0 | 145.38 | 44631.66 | 0 | 0 | 44631.66 | 0 | 0
13 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 26 | 26 | 0 | 205.96 | 5354.96 | 0 | 0 | 5354.96 | 0 | 0
14 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 26 | 26 | 0 | 102.98 | 2677.48 | 0 | 0 | 2677.48 | 0 | 0
15 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 390 | 390 | 0 | 78.75 | 30712.5 | 0 | 0 | 30712.5 | 0 | 0
16 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 20 | 20 | 0 | 617.88 | 12357.6 | 0 | 0 | 12357.6 | 0 | 0
17 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 20 | 20 | 0 | 181.73 | 3634.6 | 0 | 0 | 3634.6 | 0 | 0
18 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 300 | 300 | 0 | 236.25 | 70875 | 0 | 0 | 70875 | 0 | 0
19 | 916132 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 2 | 0 | 1029.79 | 2059.58 | 0 | 0 | 2059.58 | 0 | 0
20 | 916133 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 2 | 0 | 302.88 | 605.76 | 0 | 0 | 605.76 | 0 | 0
21 | 916139 |  | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 30 | 30 | 0 | 387.69 | 11630.7 | 0 | 0 | 11630.7 | 0 | 0
22 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 18 | 18 | 0 | 2677.46 | 48194.28 | 0 | 0 | 48194.28 | 0 | 0
23 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 18 | 18 | 0 | 714.8 | 12866.4 | 0 | 0 | 12866.4 | 0 | 0
24 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 270 | 270 | 0 | 720.86 | 194632.2 | 0 | 0 | 194632.2 | 0 | 0
25 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 18 | 18 | 0 | 33.92 | 610.56 | 0 | 0 | 610.56 | 0 | 0
26 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 18 | 18 | 0 | 33.92 | 610.56 | 0 | 0 | 610.56 | 0 | 0
27 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 270 | 270 | 0 | 21.81 | 5888.7 | 0 | 0 | 5888.7 | 0 | 0
28 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 320 | 320 | 0 | 66.63 | 21321.6 | 0 | 0 | 21321.6 | 0 | 0
29 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 320 | 320 | 0 | 36.35 | 11632 | 0 | 0 | 11632 | 0 | 0
30 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 4800 | 4800 | 0 | 12.12 | 58176 | 0 | 0 | 58176 | 0 | 0
31 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 529 | 529 | 0 | 6.06 | 3205.74 | 0 | 0 | 3205.74 | 0 | 0
32 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 529 | 529 | 0 | 6.06 | 3205.74 | 0 | 0 | 3205.74 | 0 | 0
33 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 8175 | 8175 | 0 | 6.06 | 49540.5 | 0 | 0 | 49540.5 | 0 | 0
34 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 209 | 209 | 0 | 6.06 | 1266.54 | 0 | 0 | 1266.54 | 0 | 0
35 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 209 | 209 | 0 | 6.06 | 1266.54 | 0 | 0 | 1266.54 | 0 | 0
36 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 3375 | 3375 | 0 | 6.06 | 20452.5 | 0 | 0 | 20452.5 | 0 | 0
|  |  | Celkem 1. úsek km 2,411 - 4,948 | [5 empty] | 3822607.67 | 0 | 0 | 3822607.67 | 0
1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 91 | 91 | 0 | 96.92 | 8819.72 | 0 | 0 | 8819.72 | 0 | 0
2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 91 | 91 | 0 | 54.52 | 4961.32 | 0 | 0 | 4961.32 | 0 | 0
3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1365 | 1365 | 0 | 16.96 | 23150.4 | 0 | 0 | 23150.4 | 0 | 0
4 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 3 | 3 | 0 | 187.79 | 563.37 | 0 | 0 | 563.37 | 0 | 0
5 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 3 | 0 | 96.92 | 290.76 | 0 | 0 | 290.76 | 0 | 0
6 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 45 | 45 | 0 | 32.71 | 1471.95 | 0 | 0 | 1471.95 | 0 | 0
7 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 114 | 114 | 0 | 1259.98 | 143637.72 | 0 | 0 | 143637.72 | 0 | 0
8 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 114 | 114 | 0 | 145.38 | 16573.32 | 0 | 0 | 16573.32 | 0 | 0
9 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 13 | 13 | 0 | 205.96 | 2677.48 | 0 | 0 | 2677.48 | 0 | 0
10 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 13 | 13 | 0 | 102.98 | 1338.74 | 0 | 0 | 1338.74 | 0 | 0
11 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 195 | 195 | 0 | 78.75 | 15356.25 | 0 | 0 | 15356.25 | 0 | 0
12 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 13 | 13 | 0 | 617.88 | 8032.44 | 0 | 0 | 8032.44 | 0 | 0
13 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 13 | 13 | 0 | 181.73 | 2362.49 | 0 | 0 | 2362.49 | 0 | 0
14 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 195 | 195 | 0 | 236.25 | 46068.75 | 0 | 0 | 46068.75 | 0 | 0
15 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 10 | 10 | 0 | 2677.46 | 26774.6 | 0 | 0 | 26774.6 | 0 | 0
16 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 10 | 10 | 0 | 714.8 | 7148 | 0 | 0 | 7148 | 0 | 0
17 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 150 | 150 | 0 | 720.86 | 108129 | 0 | 0 | 108129 | 0 | 0
18 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 14 | 14 | 0 | 33.92 | 474.88 | 0 | 0 | 474.88 | 0 | 0
19 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 14 | 14 | 0 | 33.92 | 474.88 | 0 | 0 | 474.88 | 0 | 0
20 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 210 | 210 | 0 | 21.81 | 4580.1 | 0 | 0 | 4580.1 | 0 | 0
21 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 173 | 173 | 0 | 66.63 | 11526.99 | 0 | 0 | 11526.99 | 0 | 0
22 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 173 | 173 | 0 | 36.35 | 6288.55 | 0 | 0 | 6288.55 | 0 | 0
23 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2595 | 2595 | 0 | 12.12 | 31451.4 | 0 | 0 | 31451.4 | 0 | 0
24 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 272 | 272 | 0 | 6.06 | 1648.32 | 0 | 0 | 1648.32 | 0 | 0
25 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 272 | 272 | 0 | 6.06 | 1648.32 | 0 | 0 | 1648.32 | 0 | 0
26 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 4080 | 4080 | 0 | 6.06 | 24724.8 | 0 | 0 | 24724.8 | 0 | 0
27 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 99 | 99 | 0 | 6.06 | 599.94 | 0 | 0 | 599.94 | 0 | 0
28 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 99 | 99 | 0 | 6.06 | 599.94 | 0 | 0 | 599.94 | 0 | 0
29 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1485 | 1485 | 0 | 6.06 | 8999.1 | 0 | 0 | 8999.1 | 0 | 0
|  |  | Celkem 2. úsek km 6,516 - 8,124 | [5 empty] | 510373.53 | 0 | 0 | 510373.53 | 0
1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 1 | 0 | 58071.9 | 58071.9 | 0 | 0 | 58071.9 | 0 | 0
2 | 11372 | ZBV 3 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 4290 | 4428.902 | 138.902 | 1666.93 | 7151129.7 | 0 | 231539.9109 | 7382669.6109 | 231539.9109 | 3.2378
geodetický protokol č. 2/2022
3 | 572214 | ZBV 3 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 107250 | 100627.6 | -6622.4 | 14.54 | 1559415 | -96289.696 | 0 | 1463125.304 | -96289.696 | -6.1747
geodetický protokol č. 2/2022
4 | 574A34 | ZBV 3 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M | 107250 | 60216.3 | -47033.7 | 217.83 | 23362267.5 | -10245350.871 | 0 | 13116916.629 | -10245350.871 | -43.8543
geodetický protokol č. 2/2022
5 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 316 | 316 | 0 | 96.92 | 30626.72 | 0 | 0 | 30626.72 | 0 | 0
6 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 316 | 316 | 0 | 54.52 | 17228.32 | 0 | 0 | 17228.32 | 0 | 0
7 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 6525 | 6525 | 0 | 16.96 | 110664 | 0 | 0 | 110664 | 0 | 0
8 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 28 | 28 | 0 | 187.79 | 5258.12 | 0 | 0 | 5258.12 | 0 | 0
9 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 28 | 28 | 0 | 96.92 | 2713.76 | 0 | 0 | 2713.76 | 0 | 0
10 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 720 | 720 | 0 | 32.71 | 23551.2 | 0 | 0 | 23551.2 | 0 | 0
11 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 242 | 242 | 0 | 1259.98 | 304915.16 | 0 | 0 | 304915.16 | 0 | 0
12 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 242 | 242 | 0 | 145.38 | 35181.96 | 0 | 0 | 35181.96 | 0 | 0
13 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 32 | 32 | 0 | 205.96 | 6590.72 | 0 | 0 | 6590.72 | 0 | 0
14 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 32 | 32 | 0 | 102.98 | 3295.36 | 0 | 0 | 3295.36 | 0 | 0
15 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 480 | 480 | 0 | 78.75 | 37800 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0
16 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 25 | 25 | 0 | 617.88 | 15447 | 0 | 0 | 15447 | 0 | 0
17 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 25 | 25 | 0 | 181.73 | 4543.25 | 0 | 0 | 4543.25 | 0 | 0
18 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 375 | 375 | 0 | 236.25 | 88593.75 | 0 | 0 | 88593.75 | 0 | 0
19 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 22 | 22 | 0 | 2677.46 | 58904.12 | 0 | 0 | 58904.12 | 0 | 0
20 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 22 | 22 | 0 | 714.8 | 15725.6 | 0 | 0 | 15725.6 | 0 | 0
21 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 330 | 330 | 0 | 720.86 | 237883.8 | 0 | 0 | 237883.8 | 0 | 0
22 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 25 | 25 | 0 | 33.92 | 848 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0
23 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 25 | 25 | 0 | 33.92 | 848 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0
24 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 375 | 375 | 0 | 21.81 | 8178.75 | 0 | 0 | 8178.75 | 0 | 0
25 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 234 | 234 | 0 | 66.63 | 15591.42 | 0 | 0 | 15591.42 | 0 | 0
26 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 234 | 234 | 0 | 36.35 | 8505.9 | 0 | 0 | 8505.9 | 0 | 0
27 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 3510 | 3510 | 0 | 12.12 | 42541.2 | 0 | 0 | 42541.2 | 0 | 0
28 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 492 | 492 | 0 | 6.06 | 2981.52 | 0 | 0 | 2981.52 | 0 | 0
29 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 492 | 492 | 0 | 6.06 | 2981.52 | 0 | 0 | 2981.52 | 0 | 0
30 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 8130 | 8130 | 0 | 6.06 | 49267.8 | 0 | 0 | 49267.8 | 0 | 0
31 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 208 | 208 | 0 | 6.06 | 1260.48 | 0 | 0 | 1260.48 | 0 | 0
32 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 258 | 258 | 0 | 6.06 | 1563.48 | 0 | 0 | 1563.48 | 0 | 0
33 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 4620 | 4620 | 0 | 6.06 | 27997.2 | 0 | 0 | 27997.2 | 0 | 0
|  |  | Celkem 3. úsek km 11,400 - 14,016 | [5 empty] | 33292372.21 | -10341640.567 | 231539.9109 | 23182271.5539 | -10110100.6561
1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 190 | 190 | 0 | 96.92 | 18414.8 | 0 | 0 | 18414.8 | 0 | 0
2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 190 | 190 | 0 | 54.52 | 10358.8 | 0 | 0 | 10358.8 | 0 | 0
3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2850 | 2850 | 0 | 16.96 | 48336 | 0 | 0 | 48336 | 0 | 0
4 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 4 | 4 | 0 | 187.79 | 751.16 | 0 | 0 | 751.16 | 0 | 0
5 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 96.92 | 387.68 | 0 | 0 | 387.68 | 0 | 0
6 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 32.71 | 1962.6 | 0 | 0 | 1962.6 | 0 | 0
7 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 279 | 279 | 0 | 1259.98 | 351534.42 | 0 | 0 | 351534.42 | 0 | 0
8 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 279 | 279 | 0 | 145.38 | 40561.02 | 0 | 0 | 40561.02 | 0 | 0
9 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 28 | 28 | 0 | 205.96 | 5766.88 | 0 | 0 | 5766.88 | 0 | 0
10 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 28 | 28 | 0 | 102.98 | 2883.44 | 0 | 0 | 2883.44 | 0 | 0
11 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 420 | 420 | 0 | 78.75 | 33075 | 0 | 0 | 33075 | 0 | 0
12 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 24 | 24 | 0 | 617.88 | 14829.12 | 0 | 0 | 14829.12 | 0 | 0
13 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 24 | 24 | 0 | 181.73 | 4361.52 | 0 | 0 | 4361.52 | 0 | 0
14 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360 | 360 | 0 | 236.25 | 85050 | 0 | 0 | 85050 | 0 | 0
15 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 22 | 22 | 0 | 2677.46 | 58904.12 | 0 | 0 | 58904.12 | 0 | 0
16 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 22 | 22 | 0 | 714.8 | 15725.6 | 0 | 0 | 15725.6 | 0 | 0
17 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 330 | 330 | 0 | 720.86 | 237883.8 | 0 | 0 | 237883.8 | 0 | 0
18 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 20 | 20 | 0 | 33.92 | 678.4 | 0 | 0 | 678.4 | 0 | 0
19 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 20 | 20 | 0 | 33.92 | 678.4 | 0 | 0 | 678.4 | 0 | 0
20 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 300 | 300 | 0 | 21.81 | 6543 | 0 | 0 | 6543 | 0 | 0
21 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 194 | 194 | 0 | 66.63 | 12926.22 | 0 | 0 | 12926.22 | 0 | 0
22 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 194 | 194 | 0 | 36.35 | 7051.9 | 0 | 0 | 7051.9 | 0 | 0
23 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2910 | 2910 | 0 | 12.12 | 35269.2 | 0 | 0 | 35269.2 | 0 | 0
24 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 386 | 386 | 0 | 6.06 | 2339.16 | 0 | 0 | 2339.16 | 0 | 0
25 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 386 | 386 | 0 | 6.06 | 2339.16 | 0 | 0 | 2339.16 | 0 | 0
26 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 5790 | 5790 | 0 | 6.06 | 35087.4 | 0 | 0 | 35087.4 | 0 | 0
27 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 192 | 192 | 0 | 6.06 | 1163.52 | 0 | 0 | 1163.52 | 0 | 0
28 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 192 | 192 | 0 | 6.06 | 1163.52 | 0 | 0 | 1163.52 | 0 | 0
29 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2880 | 2880 | 0 | 6.06 | 17452.8 | 0 | 0 | 17452.8 | 0 | 0
|  |  | Celkem 4. úsek km 14,449 - 16,726 | [5 empty] | 1053478.64 | 0 | 0 | 1053478.64 | 0
1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 141 | 141 | 0 | 96.92 | 13665.72 | 0 | 0 | 13665.72 | 0 | 0
2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 141 | 141 | 0 | 54.52 | 7687.32 | 0 | 0 | 7687.32 | 0 | 0
3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2115 | 2115 | 0 | 16.96 | 35870.4 | 0 | 0 | 35870.4 | 0 | 0
4 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 22 | 22 | 0 | 187.79 | 4131.38 | 0 | 0 | 4131.38 | 0 | 0
5 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 22 | 22 | 0 | 96.92 | 2132.24 | 0 | 0 | 2132.24 | 0 | 0
6 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 330 | 330 | 0 | 32.71 | 10794.3 | 0 | 0 | 10794.3 | 0 | 0
7 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 253 | 253 | 0 | 1259.98 | 318774.94 | 0 | 0 | 318774.94 | 0 | 0
8 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 253 | 253 | 0 | 145.38 | 36781.14 | 0 | 0 | 36781.14 | 0 | 0
9 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 30 | 30 | 0 | 205.96 | 6178.8 | 0 | 0 | 6178.8 | 0 | 0
10 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 30 | 30 | 0 | 102.98 | 3089.4 | 0 | 0 | 3089.4 | 0 | 0
11 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 450 | 450 | 0 | 78.75 | 35437.5 | 0 | 0 | 35437.5 | 0 | 0
12 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 27 | 27 | 0 | 617.88 | 16682.76 | 0 | 0 | 16682.76 | 0 | 0
13 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 27 | 27 | 0 | 181.73 | 4906.71 | 0 | 0 | 4906.71 | 0 | 0
14 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 405 | 405 | 0 | 236.25 | 95681.25 | 0 | 0 | 95681.25 | 0 | 0
15 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 24 | 24 | 0 | 2677.46 | 64259.04 | 0 | 0 | 64259.04 | 0 | 0
16 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 24 | 24 | 0 | 714.8 | 17155.2 | 0 | 0 | 17155.2 | 0 | 0
17 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360 | 360 | 0 | 720.86 | 259509.6 | 0 | 0 | 259509.6 | 0 | 0
18 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 22 | 22 | 0 | 33.92 | 746.24 | 0 | 0 | 746.24 | 0 | 0
19 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 22 | 22 | 0 | 33.92 | 746.24 | 0 | 0 | 746.24 | 0 | 0
20 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 330 | 330 | 0 | 21.81 | 7197.3 | 0 | 0 | 7197.3 | 0 | 0
21 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 176 | 176 | 0 | 66.63 | 11726.88 | 0 | 0 | 11726.88 | 0 | 0
22 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 176 | 176 | 0 | 36.35 | 6397.6 | 0 | 0 | 6397.6 | 0 | 0
23 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2640 | 2640 | 0 | 12.12 | 31996.8 | 0 | 0 | 31996.8 | 0 | 0
24 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 352 | 352 | 0 | 6.06 | 2133.12 | 0 | 0 | 2133.12 | 0 | 0
25 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 352 | 352 | 0 | 6.06 | 2133.12 | 0 | 0 | 2133.12 | 0 | 0
26 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 5280 | 5280 | 0 | 6.06 | 31996.8 | 0 | 0 | 31996.8 | 0 | 0
27 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 176 | 176 | 0 | 6.06 | 1066.56 | 0 | 0 | 1066.56 | 0 | 0
28 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 176 | 176 | 0 | 6.06 | 1066.56 | 0 | 0 | 1066.56 | 0 | 0
29 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2640 | 2640 | 0 | 6.06 | 15998.4 | 0 | 0 | 15998.4 | 0 | 0
|  |  | Celkem 5. úsek km 18,423 - 19,617 | [5 empty] | 1045943.32 | 0 | 0 | 1045943.32 | 0
1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 28 | 28 | 0 | 96.92 | 2713.76 | 0 | 0 | 2713.76 | 0 | 0
2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 28 | 28 | 0 | 54.52 | 1526.56 | 0 | 0 | 1526.56 | 0 | 0
3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 420 | 420 | 0 | 16.96 | 7123.2 | 0 | 0 | 7123.2 | 0 | 0
4 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 28.5 | 28.5 | 0 | 1259.98 | 35909.43 | 0 | 0 | 35909.43 | 0 | 0
5 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 28.5 | 28.5 | 0 | 145.38 | 4143.33 | 0 | 0 | 4143.33 | 0 | 0
6 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 205.96 | 823.84 | 0 | 0 | 823.84 | 0 | 0
7 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 102.98 | 411.92 | 0 | 0 | 411.92 | 0 | 0
8 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 78.75 | 4725 | 0 | 0 | 4725 | 0 | 0
9 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 617.88 | 2471.52 | 0 | 0 | 2471.52 | 0 | 0
10 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 181.73 | 726.92 | 0 | 0 | 726.92 | 0 | 0
11 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 236.25 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 0
12 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 2677.46 | 10709.84 | 0 | 0 | 10709.84 | 0 | 0
13 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 714.8 | 2859.2 | 0 | 0 | 2859.2 | 0 | 0
14 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 720.86 | 43251.6 | 0 | 0 | 43251.6 | 0 | 0
15 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 33.92 | 135.68 | 0 | 0 | 135.68 | 0 | 0
16 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 33.92 | 135.68 | 0 | 0 | 135.68 | 0 | 0
17 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 21.81 | 1308.6 | 0 | 0 | 1308.6 | 0 | 0
18 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 104 | 104 | 0 | 66.63 | 6929.52 | 0 | 0 | 6929.52 | 0 | 0
19 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 104 | 104 | 0 | 36.35 | 3780.4 | 0 | 0 | 3780.4 | 0 | 0
20 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1560 | 1560 | 0 | 12.12 | 18907.2 | 0 | 0 | 18907.2 | 0 | 0
21 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 136 | 136 | 0 | 6.06 | 824.16 | 0 | 0 | 824.16 | 0 | 0
22 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 136 | 136 | 0 | 6.06 | 824.16 | 0 | 0 | 824.16 | 0 | 0
23 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2040 | 2040 | 0 | 6.06 | 12362.4 | 0 | 0 | 12362.4 | 0 | 0
24 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 32 | 32 | 0 | 6.06 | 193.92 | 0 | 0 | 193.92 | 0 | 0
25 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 32 | 32 | 0 | 6.06 | 193.92 | 0 | 0 | 193.92 | 0 | 0
26 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 480 | 480 | 0 | 6.06 | 2908.8 | 0 | 0 | 2908.8 | 0 | 0
|  |  | Celkem 6. úsek km 20,400 - 21,404 | [5 empty] | 180075.56 | 0 | 0 | 180075.56 | 0
1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 526 | 526 | 0 | 96.92 | 50979.92 | 0 | 0 | 50979.92 | 0 | 0
2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 526 | 526 | 0 | 54.52 | 28677.52 | 0 | 0 | 28677.52 | 0 | 0
3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 7890 | 7890 | 0 | 16.96 | 133814.4 | 0 | 0 | 133814.4 | 0 | 0
4 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 32 | 32 | 0 | 187.79 | 6009.28 | 0 | 0 | 6009.28 | 0 | 0
5 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 32 | 32 | 0 | 96.92 | 3101.44 | 0 | 0 | 3101.44 | 0 | 0
6 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 480 | 480 | 0 | 32.71 | 15700.8 | 0 | 0 | 15700.8 | 0 | 0
7 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 646 | 646 | 0 | 1259.98 | 813947.08 | 0 | 0 | 813947.08 | 0 | 0
8 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 646 | 646 | 0 | 145.38 | 93915.48 | 0 | 0 | 93915.48 | 0 | 0
9 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 72 | 72 | 0 | 205.96 | 14829.12 | 0 | 0 | 14829.12 | 0 | 0
10 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 72 | 72 | 0 | 102.98 | 7414.56 | 0 | 0 | 7414.56 | 0 | 0
11 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1080 | 1080 | 0 | 78.75 | 85050 | 0 | 0 | 85050 | 0 | 0
12 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 64 | 64 | 0 | 617.88 | 39544.32 | 0 | 0 | 39544.32 | 0 | 0
13 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 64 | 64 | 0 | 181.73 | 11630.72 | 0 | 0 | 11630.72 | 0 | 0
14 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 960 | 960 | 0 | 236.25 | 226800 | 0 | 0 | 226800 | 0 | 0
15 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 52 | 52 | 0 | 2677.46 | 139227.92 | 0 | 0 | 139227.92 | 0 | 0
16 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 52 | 52 | 0 | 714.8 | 37169.6 | 0 | 0 | 37169.6 | 0 | 0
17 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 780 | 780 | 0 | 720.86 | 562270.8 | 0 | 0 | 562270.8 | 0 | 0
18 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 48 | 48 | 0 | 33.92 | 1628.16 | 0 | 0 | 1628.16 | 0 | 0
19 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 48 | 48 | 0 | 33.92 | 1628.16 | 0 | 0 | 1628.16 | 0 | 0
20 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 720 | 720 | 0 | 21.81 | 15703.2 | 0 | 0 | 15703.2 | 0 | 0
21 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 638 | 638 | 0 | 66.63 | 42509.94 | 0 | 0 | 42509.94 | 0 | 0
22 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 638 | 638 | 0 | 36.35 | 23191.3 | 0 | 0 | 23191.3 | 0 | 0
23 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 9570 | 9570 | 0 | 12.12 | 115988.4 | 0 | 0 | 115988.4 | 0 | 0
24 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 1188 | 1188 | 0 | 6.06 | 7199.28 | 0 | 0 | 7199.28 | 0 | 0
25 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 1188 | 1188 | 0 | 6.06 | 7199.28 | 0 | 0 | 7199.28 | 0 | 0
26 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 17820 | 17820 | 0 | 6.06 | 107989.2 | 0 | 0 | 107989.2 | 0 | 0
27 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 550 | 550 | 0 | 6.06 | 3333 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0
28 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 550 | 550 | 0 | 6.06 | 3333 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0
29 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 8250 | 8250 | 0 | 6.06 | 49995 | 0 | 0 | 49995 | 0 | 0
|  |  | Celkem 7. úsek km 22,209 - 27,464 | [5 empty] | 2649780.88 | 0 | 0 | 2649780.88 | 0
1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 1 | 0 | 11742.07 | 11742.07 | 0 | 0 | 11742.07 | 0 | 0
2 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 294 | 294 | 0 | 1666.93 | 490077.42 | 0 | 0 | 490077.42 | 0 | 0
3 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7350 | 7350 | 0 | 14.54 | 106869 | 0 | 0 | 106869 | 0 | 0
4 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M | 7350 | 7350 | 0 | 226.8 | 1666980 | 0 | 0 | 1666980 | 0 | 0
5 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 65 | 65 | 0 | 96.92 | 6299.8 | 0 | 0 | 6299.8 | 0 | 0
6 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 65 | 65 | 0 | 54.52 | 3543.8 | 0 | 0 | 3543.8 | 0 | 0
7 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1395 | 1395 | 0 | 16.96 | 23659.2 | 0 | 0 | 23659.2 | 0 | 0
8 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 12 | 12 | 0 | 187.79 | 2253.48 | 0 | 0 | 2253.48 | 0 | 0
9 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 12 | 12 | 0 | 96.92 | 1163.04 | 0 | 0 | 1163.04 | 0 | 0
10 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360 | 360 | 0 | 32.71 | 11775.6 | 0 | 0 | 11775.6 | 0 | 0
11 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 28.5 | 28.5 | 0 | 1259.98 | 35909.43 | 0 | 0 | 35909.43 | 0 | 0
12 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 28.5 | 28.5 | 0 | 145.38 | 4143.33 | 0 | 0 | 4143.33 | 0 | 0
13 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 205.96 | 823.84 | 0 | 0 | 823.84 | 0 | 0
14 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 102.98 | 411.92 | 0 | 0 | 411.92 | 0 | 0
15 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 78.75 | 4725 | 0 | 0 | 4725 | 0 | 0
16 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 7 | 7 | 0 | 617.88 | 4325.16 | 0 | 0 | 4325.16 | 0 | 0
17 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 7 | 7 | 0 | 181.73 | 1272.11 | 0 | 0 | 1272.11 | 0 | 0
18 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 105 | 105 | 0 | 236.25 | 24806.25 | 0 | 0 | 24806.25 | 0 | 0
19 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 2677.46 | 10709.84 | 0 | 0 | 10709.84 | 0 | 0
20 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 714.8 | 2859.2 | 0 | 0 | 2859.2 | 0 | 0
21 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 720.86 | 43251.6 | 0 | 0 | 43251.6 | 0 | 0
22 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 7 | 7 | 0 | 33.92 | 237.44 | 0 | 0 | 237.44 | 0 | 0
23 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 7 | 7 | 0 | 33.92 | 237.44 | 0 | 0 | 237.44 | 0 | 0
24 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 105 | 105 | 0 | 21.81 | 2290.05 | 0 | 0 | 2290.05 | 0 | 0
25 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 83 | 83 | 0 | 66.63 | 5530.29 | 0 | 0 | 5530.29 | 0 | 0
26 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 83 | 83 | 0 | 36.35 | 3017.05 | 0 | 0 | 3017.05 | 0 | 0
27 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1245 | 1245 | 0 | 12.12 | 15089.4 | 0 | 0 | 15089.4 | 0 | 0
28 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 149 | 149 | 0 | 6.06 | 902.94 | 0 | 0 | 902.94 | 0 | 0
29 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 149 | 149 | 0 | 6.06 | 902.94 | 0 | 0 | 902.94 | 0 | 0
30 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2595 | 2595 | 0 | 6.06 | 15725.7 | 0 | 0 | 15725.7 | 0 | 0
31 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 66 | 66 | 0 | 6.06 | 399.96 | 0 | 0 | 399.96 | 0 | 0
32 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 66 | 66 | 0 | 6.06 | 399.96 | 0 | 0 | 399.96 | 0 | 0
33 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1350 | 1350 | 0 | 6.06 | 8181 | 0 | 0 | 8181 | 0 | 0
|  |  | Celkem 8. úsek km 28,000 - 28,764 | [5 empty] | 2510515.26 | 0 | 0 | 2510515.26 | 0
1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 96 | 96 | 0 | 96.92 | 9304.32 | 0 | 0 | 9304.32 | 0 | 0
2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 96 | 96 | 0 | 54.52 | 5233.92 | 0 | 0 | 5233.92 | 0 | 0
3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1440 | 1440 | 0 | 16.96 | 24422.4 | 0 | 0 | 24422.4 | 0 | 0
4 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 101 | 101 | 0 | 1259.98 | 127257.98 | 0 | 0 | 127257.98 | 0 | 0
5 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 101 | 101 | 0 | 145.38 | 14683.38 | 0 | 0 | 14683.38 | 0 | 0
6 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 12 | 12 | 0 | 205.96 | 2471.52 | 0 | 0 | 2471.52 | 0 | 0
7 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 12 | 12 | 0 | 102.98 | 1235.76 | 0 | 0 | 1235.76 | 0 | 0
8 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 180 | 180 | 0 | 78.75 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 0
9 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 617.88 | 2471.52 | 0 | 0 | 2471.52 | 0 | 0
10 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 181.73 | 726.92 | 0 | 0 | 726.92 | 0 | 0
11 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 236.25 | 14175 | 0 | 0 | 14175 | 0 | 0
12 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 8 | 8 | 0 | 2677.46 | 21419.68 | 0 | 0 | 21419.68 | 0 | 0
13 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 8 | 8 | 0 | 714.8 | 5718.4 | 0 | 0 | 5718.4 | 0 | 0
14 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 120 | 120 | 0 | 720.86 | 86503.2 | 0 | 0 | 86503.2 | 0 | 0
15 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 4 | 0 | 33.92 | 135.68 | 0 | 0 | 135.68 | 0 | 0
16 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 4 | 0 | 33.92 | 135.68 | 0 | 0 | 135.68 | 0 | 0
17 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 60 | 60 | 0 | 21.81 | 1308.6 | 0 | 0 | 1308.6 | 0 | 0
18 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 152 | 152 | 0 | 66.63 | 10127.76 | 0 | 0 | 10127.76 | 0 | 0
19 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 152 | 152 | 0 | 36.35 | 5525.2 | 0 | 0 | 5525.2 | 0 | 0
20 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2280 | 2280 | 0 | 12.12 | 27633.6 | 0 | 0 | 27633.6 | 0 | 0
21 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 236 | 236 | 0 | 6.06 | 1430.16 | 0 | 0 | 1430.16 | 0 | 0
22 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 236 | 236 | 0 | 6.06 | 1430.16 | 0 | 0 | 1430.16 | 0 | 0
23 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 3540 | 3540 | 0 | 6.06 | 21452.4 | 0 | 0 | 21452.4 | 0 | 0
24 | 916732 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 84 | 84 | 0 | 6.06 | 509.04 | 0 | 0 | 509.04 | 0 | 0
25 | 916733 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS | 84 | 84 | 0 | 6.06 | 509.04 | 0 | 0 | 509.04 | 0 | 0
26 | 916739 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1260 | 1260 | 0 | 6.06 | 7635.6 | 0 | 0 | 7635.6 | 0 | 0
|  |  | Celkem 9. úsek km 30,200 - 31,520 | [5 empty] | 407631.92 | 0 | 0 | 407631.92 | 0
Nové položky - 3. úsek - km 11,400 - km 14,016
100 | 574C46 | ZBV 3 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 0 | 40411.33 | 40411.33 | 250.18 | 0 | 0 | 10110106.5394 | 10110106.5394 | 10110106.5394 | 100
úsek 3, geodetický protokol č. 2/2022, JC SOKP 2021 Expertní ceny 40411,33=40 411,330 [A]
|  |  | Celkem ZBV 3 | [6 empty] | -10341640.567 | 10341646.4503 | 45472784.8733 | 5.8833
|  |  | Celkem ve změně ZBV 3 | [5 empty] | 45472778.99 | -10341640.567 | 10341646.4503 | 45472784.8733 | 5.8833
|  |  | Všechny změny celkem SO 101.2 | [5 empty] | 45472778.99 | -10341640.567 | 10341646.4503 | 45472784.8733 | 5.8833