Příloha č. 3 Aktualizace Cyklokoncepce

**VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ STŘEDOČESKÝCH OBCÍ V OBDOBÍ 2017 - 2019**

Seznam obecních projektů cyklistických komunikací v roce 2017 nejvíc připravených k realizaci:

| **Obec** | **Č.** | **Lokalita a typ navrhovaného opatření** | **Délka (km)** | **Náklady (mil. Kč)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beroun** | **1** | Cyklostezka Beroun, Plzeňská ulice II. Část  **ZREALIZOVÁNO** | 1,5 | 7 |
| **Hředle** | **2** | Cyklostezka Beroun-Točník, úsek k.ú. Hředle  (EuroVelo 4 – Po stopách Českých králů)  **NEREALIZOVÁNO**  Zařazeno do Akčního plánu rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2020-2023 s výhledem do roku 2027 (APC 2023) | 2,2 | 6 |
| **Chýně** | **3** | Jižní stezka – stezka pro chodce a cyklisty  **NEREALIZOVÁNO**  Obec dokončuje DSP, zařazeno v SUMP Hlavního města Prahy | 1,89 | 9,1 |
| **Lužec nad Vltavou** | **4** | Lužec nad Vltavou Vybudování lávky přes řeku Vltavu místo přívozu EuroVelo 4  **PROBÍHÁ REALIZACE**  **Středočeský kraj poskytl dotaci 4,8 mil Kč** | 0,138 | 36 |
| **Mikroregion Polabí** | **5** | Sv. Václav – Lysá nad Labem  Realizace 2017  **NEREALIZOVÁNO** | 5,3 | 28 |
| **Mikroregion Polabí** | **6** | Sever-Jih- z Litole do ulice Družstevní  Realizace 2017  **NEREALIZOVÁNO** | 3,7 | 15 |
| **Mikroregion Polabí** | **7** | Pravý břeh Labe  Realizace 2018  **NEREALIZOVÁNO** | 5,5 | 30 |
| **Mladá Boleslav** | **8** | Cyklotrasa přes Klenici (vč. zvedací lávky přes Klenici)  **ZREALIZOVÁNO** | 0,94 | 7,363 |
| **Mladá Boleslav** | **9** | Cyklostezka Debř  **ZREALIZOVÁNO** | 0,63 | 3,336 |
| **Mladá Boleslav** | **10** | Cyklodoprava Ml. Boleslav – Havlíčkova  **ZREALIZOVÁNO** | 0,72 | 4 |
| **Nymburk** | **11** | Viz ORI – Cyklostezka Veslák-Sánský kanál  **NEREALIZOVÁNO** | 1,5 | 12 |
| **Průhonice** | **12** | Propojení cyklostezky ul. Kunratická - U Rybníčků - Za Rybníčkem  **ZREALIZOVÁNO** | 0,215 | 1,5 |
| **Rakovník** | **13** | Páteřní cyklostezka  **ZREALIZOVÁNO** | 2 | 8 |
| **Sedlec-Prčice** | **14** | Krčínova cyklostezka Sedlčany – Sedlec-Prčice  **PROBÍHÁ REALIZACE**  **Středočeský kraj poskytl dotaci 13,5 mil Kč** | 15 | 60 |
| **Stochov** | **15** | Stochov, cyklostezka Třešňovka  **ZREALIZOVÁNO** | **1** | **5** |
| **TAXIS** | **16** | cyklostezka Loučeň Mcely Křinec  částečně po trase řepařské drážky  dokumentace pro stavební povolení  **NEREALIZOVÁNO** | 12,6 | 45 |
| **Tetín** | 17 | Beroun – Tetín – Srbsko Cyklotrasa/cyklostezka 8245  **ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVÁNO**  Hotový úsek Srbsko – Tetín. | 6 | 30 |
| **Týnec nad Sázavou** | 18 | Krhanice - Chrást nad Sázavou  **NEREALIZOVÁNO**  Zařazeno do Akčního plánu rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2020-2023 s výhledem do roku 2027 (APC 2023) | 2,45 | 18 |
| **Týnec nad Sázavou** | 19 | Podělusy - Týnec nad Sázavou  **NEREALIZOVÁNO** | 2,25 | 17 |
| **Týnec nad Labem** | 21 | Cyklostezka – chodník Týnec nad Labem – Bambousek – realizace 2017  **ZREALIZOVÁNO** | 0,627 | 4,2 |
| **Zruč nad Sázavou** | 22 | Zruč,nám.MUDr.Svobody Zruč,Domahoř  **ZREALIZOVÁNO** | 1,597 | 12,8 |

Tabulka 16 – seznam projektů cyklistických komunikací nejvíc připravených k realizaci

Seznam obecních projektů cyklistických komunikací v roce 2017 evidovaných jako připravované stavby pro podání do IROP:

| **Cílová hodnota – km** | **Specifikace obsahu** | **Nositel záměru (investor)** | **Rozpočet  (v mil. Kč)** | **Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů)** | **Harmonogram realizace (roky)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cyklodoprava z Horoušánek a okrajových částí Úval na přestupní terminál nádraží/ bus | Město Úvaly | 6 | na první část zpracování dokumentace pro ÚR  **NEREALIZOVÁNO** | 2018, 2019 |
| 1,5 | Vytvořit cyklistické trasy v intravilánu | Město Dobříš | 5 | Cyklogenerel  **NEREALIZOVÁNO** | 2017-2018 |
| 1,5 | Napojit cyklistické trasy v intravilánu na trasy v extravilánu (cyklotrasy) | Město Dobříš | 5 | Cyklogenerel  **NEREALIZOVÁNO** | 2017 - 2018 |
| 1,2 | Vybudovat chodník vč. stezky pro cyklisty mezi Dobříší a obcí Stará Huť | Město Dobříš | 4 | Cyklogenerel  **NEREALIZOVÁNO** | 2017 - 2018 |
|  | Rozšiřovat místa pro bezpečné odstavení kol | Město Dobříš | 0,2 | Studie  **NEREALIZOVÁNO** | 2017 - 2018 |
| 0,5 | napojení na stávající vnitřní síť cyklostezek směrem do průmyslové zóny Kladno-jih | Statutární město Kladno | 20 | projektová dokumentace zpracována, řeší se majetkové vypořádání  **NEREALIZOVÁNO** | 2017 |
| 1,5 | výstavba cyklostezky z Družce na Valdek s napojením na cyklotrasu 0017 a 0018 do Kladna a propojení s dálkovou cyklotrasou 201 Praha - Rakovník a berounskou cyklotrasou 0051 | Obec Družec | 3 | zadán projekt pro stavební řízení  **NEREALIZOVÁNO** | 2017-2018 |
| 5 | výstavby cyklostezky ze Zákolan do Kralup nad Vltavou s napojením na ~~páteřní~~ cyklotrasu 0077 | Obec Zákolany, Otvovice, Kralupy nad Vltavou | 18,5 | Projektová dokumentace zpracována, vydáno ÚR, žádost o SP  V REALIZACI  Předpoklad dokončení na jaře 2020. | 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cílová hodnota - km** | **Specifikace obsahu** | **Nositel záměru (investor)** | **Rozpočet  (v mil. Kč)** | **Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů)** | **Harmonogram realizace (roky)** |
| 1,5 | výstavba cyklostezky z Valdeku na Velkou Dobrou s napojením na cyklotrasu 0017 a 0018 do Kladna a propojení s dálkovou cyklotrasou 201 Praha - Rakovník a berounskou cyklotrasou 0051. | Obec Braškov | 3 | projektová dokumentace zpracována, podána žádost o SP  **NEREALIZOVÁNO**  Postaven chodník | 2017 |
| 6 | Cyklistické spojení Dolnobřežanska s vlakovým nádražím Praha Zbraslav a pražskou páteřní cyklostezkou podél Vltavy | Dolní Břežany | 30 | Studie  **ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVÁNO**  Dokončena cyklostezka z Dolních Břežan na hranici Prahy bez spojení s nádražím Praha - Zbraslav | 2017-2018 |

Tabulka 17 – Připravované stavby pro podání do IROP, cíl 1.2. (Zdroj: Středočeský kraj)

| **Název záměru** | **Cílová hodnota - km** | **Specifikace obsahu** | **Nositel záměru (investor)** | **Rozpočet  (v mil. Kč)** | **Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů)** | **Harmonogram realizace** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyklostezka podél silnice II/606 Doksy - Velká Dobrá | 1,5 | výstavba cyklostezky podél silnice II/606 s napojením na páteční cyklotrasu 0017 a 0018 do Kladna | Obec Doksy, Velká dobrá | 3 | Záměr  **NEREALIZO-VÁNO** | 2016-2018 |
| VLTAVSKÁ: Kralupy n. V. – Olovnice | 8 |  | Kralupy n. V. | 7 | projektová dokumentace (PD vypracována, pozemky v jednání, napojení na cyklostezky , napojení na cyklostezky Slaný – Podlešín –Olovnice)  **NEREALIZO-VÁNO** | 2016 |
| Vybudování cyklostezky s cílovou lokalitou terminál Benešov | 9,5 | (Bukovany > Benešov) | Středočeský kraj | 71,25 | **NEREALIZO-VÁNO**  Součást PRT Týnec - Votice, část Týnec -Benešov | 2018-2020 |
| Vybudování cyklostezky s cílovou lokalitou terminál Benešov | 10,5 | (Postupice > Benešov) | Město Benešov / Obec Struhařov / Obec Postupice | 78,75 | Studie  **NEREALIZO-VÁNO** | 2017-2019 |
| Vybudování cyklostezek s cílovou lokalitou nádraží Bystřice | 26,1 |  | Město Bystřice | 25,1 | Záměr - začíná se projektovat, SP 2016  **NEREALIZO-VÁNO**  Součást PRT Týnec - Votice, část Týnec -Benešov | 2016-2017 |
| Rozvoj cyklodopravy – cyklostezky pro dopravu do zaměstnání i pro turistický ruch | 5 |  | DSO Černokostelecko | 15 | Idea  **NEREALIZO-VÁNO**  Nejsou informace o záměru | 2016-2017 |
| Rozvoj cyklodopravy – propojení Svatbín | 5 |  | Město Kostelec nad Černými lesy | 15 | Záměr  **ČÁSTEČNĚ ZREALIZO-VÁNO**  V místě asfaltová místní komunikace s CT 0088 | 2016-2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název záměru** | **Cílová hodnota – km** | **Specifikace obsahu** | **Nositel záměru (investor)** | **Rozpočet  (v mil. Kč)** | **Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů)** | **Harmonogram realizace** |
| Cyklostezka podél silnic pro dojíždění do zaměstnání Velká Dobrá-Kladno | 2 | výstavby cyklostezky z Velké Dobré do Kladna s napojením na cyklotrasu 0017 a 0018 | Obec Velká Dobrá | 4 | Záměr  **NEREALIZO-VÁNO** | 2016-2018 |
| Cyklostezka Buštěhrad – Lidice | 1 |  | Město Buštěhrad | 5,8 | Projektová dokumentace, zbývá vykoupit pozemky  V REALIZACI  Předpoklad dokončení léto 2020 | 2016-2017 |
| Cyklostezka do školy a do zaměstnání Tuklaty – Tlustovousy | 3 | umožnění bezpečné dopravy do MŠ v Tuklatech a na zastávku ČD tamtéž | obec Tuklaty |  | Záměr  **NEREALIZO-VÁNO** | 2017-2018 |
| Cyklostezka do školy a do zaměstnání Horoušany – Nehvizdy | 5 | umožnění bezpečné dopravy do ZŠ v Nehvizdech | obec Horoušany |  | Záměr  **NEREALIZO-VÁNO**  Součást PRT Čelákovice – Nehvizdy – Úvaly – Škvorec – Babice | 2017-2018 |
| cyklotrasa do Mstětic, Čelákovic a Horoušan |  |  | Nehvizdy nebo svazek obcí, který by vznikl Horoušany, Nehvizdy, Mstětice | 25 | Záměr, projekt se bude připravovat  **NEREALIZO-VÁNO**  Součást PRT Čelákovice – Nehvizdy – Úvaly – Škvorec – Babice | 2017 – 2018 |
| Do Prahy i na Kladno na kole do práce- 1.etapa | 2,9 | vybudování cyklostezek napojující Chýni na severní a na cyklostezku 201 vedoucí z Prahy do Kladna a spojující Chýni s okolními obcemi | Obec Chýně | 14 | Záměr, cyklogenerel; pozemky ve většině území stabilizovány.  **NEREALIZO-VÁNO** | 2017-18 |
| Do Prahy i na Kladno na kole do práce - 2.etapa | 2,6 | vybudování cyklostezky z obce na severovýchod směr Praha podél Břevských rybníků | Obec Chýně + město Hostivice | 12 | Záměr, cyklogenerel; pozemky ve většině území stabilizovány.  **NEREALIZO-VÁNO** | 2017-18 |

Tabulka 18 – Připravované stavby pro podání do IROP, cíl 1.2 (Zdroj: Středočeský kraj)