## Rekapitulace
Firma: Pontex, spol. s r.o.
Rekapitulace ceny
Stavba: 21-109-00 - II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 100 | Rekonstrukce II/335 – I. etapa
SO 180 | Dopravně inženýrská opatření (DIO), část SO 100
SO 190 | Stálé dopravní značení, část SO 100
SO 300 | Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská
VON | Vedleší a ostatní náklady, část SO 100

## SO 100
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21-109-00 |  | II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah |  |  | SO 100 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 100 |  | Rekonstrukce II/335 – I. etapa |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 7398.985 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy
VV |  |  |  | dle pol. 11130: 475*0,1*1,8=85,500 [A] dle pol. 113328: 1030,25*2,1=2 163,525 [B] dle pol. 122738: 836,0*1,8=1 504,800 [C] dle pol. 123738: 1922,0*1,8=3 459,600 [D] dle pol. 129945: 630,0*0,04*2,0=50,400 [E] dle pol. 129957: 26*0,1*2,0=5,200 [F] dle pol. 132738: 72,2*1,8=129,960 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 398,985 [H]
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 64.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton, železobeton
VV |  |  |  | dle pol. 113188: 0,6*2,4=1,440 [A] dle pol. 966158: 15,0*2,4=36,000 [B] dle pol. 966168: 11,0*2,5=27,500 [C] Celkem: A+B+C=64,940 [D]
P | 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1905.171 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | živice, frézovaná (ZAS - T3) - recykl. středisko
VV |  |  |  | dle pol. 113338: 57,8*2,3=132,940 [A] dle pol. 113728: 770,535*2,3=1 772,231 [B] Celkem: A+B=1 905,171 [C]
P | 4 | 014212 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | T | 146.016 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | dle pol. 18222: 498,8*0,15*1,8=134,676 [A] dle pol. 18232: 42,0*0,15*1,8=11,340 [B] Celkem: A+B=146,016 [C]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
VV
P | 6 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 475 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
VV |  |  |  | Bourací práce a demolice Odhumusování v tloušťce minimálně 100mm: 475=475,000 [A]
P | 7 | 113188 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Bourací práce a demolice Vybourání stávajících ploch z betonové dlažby, předpokládaná tloušťka dlažby 80 mm a lože 40 mm (sjezdy k nemovitostem): 5,0*0,12=0,600 [A]
P | 8 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1030.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Bourací práce a demolice, z důvodu sanace podloží výměry digitálně odměřeny, konstrukce A dle vzorových příčných řezů Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 250 mm: 3828*0,25=957,000 [A] Ruční bourání původních nestmelených podkladních vrstev v šířce 0.5m podél obrub vozovky průměrně v tl. 250 mm: 289*0,25=72,250 [B] Bourací práce a demolice Odstranění stávajícího nestmeleného materiálu průměrně v tl. 200 mm (sjezdy k nemovitostem): 5*0,2=1,000 [C] Celkem: A+B+C=1 030,250 [D]
P | 9 | 113338 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 57.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Vrstvy v hodnotách PAU třídy ZAS-T3.
VV |  |  |  | Bourací práce a demolice Ruční bourání asfaltových vrstev a penetračního makadamu v šířce 0,5m podél obrub do hloubky 200 mm: 289*0,2=57,800 [A]
P | 10 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 770.535 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Vrstvy v hodnotách PAU třídy ZAS-T3.
VV |  |  |  | Bourací práce a demolice Frézování asfaltových vrstev a penetračního makadamu do hloubky 200 mm: 3828*0,2=765,600 [A] Frézování asfaltové obrusné vrstvy stávající vozovky do hloubky 50 mm: 98,7*0,05=4,935 [B] Celkem: A+B=770,535 [C]
P | 11 | 113764 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 113.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A]
P | 12 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 836 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Zemní práce Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk Výkop: 836=836,000 [A]
P | 13 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1922 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !
VV |  |  |  | Zemní práce Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 1922=1 922,000 [A]
P | 14 | 125738 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 81.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | dle pol. 18222: 498,8*0,15=74,820 [A] dle pol. 18232: 42,0*0,15=6,300 [B] Celkem: A+B=81,120 [C]
P | 15 | 129945 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 630 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Odvodnění Pročištění stávající dešťové kanalizace: 630=630,000 [A]
P | 16 | 129957 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Odvodnění Vyčištění zanesených propustků DN 500: 26=26,000 [A]
P | 17 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 72.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pažené výkopy
VV |  |  |  | Zemní práce Výkop pro uložení kanalizační přípojky DN 250: 72,2=72,200 [A]
P | 18 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2830.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 122738: 836,0=836,000 [A] dle pol. 123738: 1922,0=1 922,000 [B] dle pol. 132738: 72,2=72,200 [C] Celkem: A+B+C=2 830,200 [D]
P | 19 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zemní práce Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk Zásyp a zhutnění výkopu pro kanalizační přípojku novou zeminou: 42,0=42,000 [A]
P | 20 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 13.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !
VV |  |  |  | Odvodnění Zásyp trouby propustku a kanalizační přípojky ze ŠP, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m: 13,7=13,700 [A]
P | 21 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 5751 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 56336: 5746,7+4,3=5 751,000 [A]
P | 22 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 540.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A] dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B] Celkem: A+B=540,800 [C]
P | 23 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 498.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přev. svah
VV |  |  |  | Zemní práce Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5: 498,8 =498,800 [A]
P | 24 | 18232 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | M2 | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zemní práce Ohumusování v tl. 150 mm v rovině: 42,0 =42,000 [A]
P | 25 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 540.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příp. ruční osev
VV |  |  |  | dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A] dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B] Celkem: A+B=540,800 [C]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 26 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1909 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. přehutnění parapláně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/63 v předpokládané tl. 400 mm (hutnění po vrstvách max. 0,25 m): 1909=1 909,000 [A]
P | 27 | 21461 |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 | 4508 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50% POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní pláně: 4508=4 508,000 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 28 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 5.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !
VV |  |  |  | Odvodnění Štěrkopískový podsyp ŠP - - tl. min. 150 mm pod plastovou troubu propustku a kanalizační přípojku: 3,4=3,400 [A] - tl. 100 mm pod odláždění z LK: 21,0*0,1=2,100 [B] Celkem: A+B=5,500 [C]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 29 | 56336 | a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 5746.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA 0/63 tl. 300mm (2x 150mm) POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, zohledněn je skutečný tvar dle řezu A.
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 5746,7 =5 746,700 [A]
P | 30 | 56336 | b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 4.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA 0/32 tl. 300mm (2x 150mm) ; (jednotl. na vrstvě Edef,2 = min. 100 MPa + Edef,2 = min. 70 MPa) POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, zohledněn je skutečný tvar dle řezu A.
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Podfklad dlažby: 4,3=4,300 [A]
P | 31 | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 143.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. zhutnění podkladu
VV |  |  |  | Konstrukce nezpevněných ploch Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32: 143,9=143,900 [A]
P | 32 | 572123.R |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 4116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PI CP v množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0 =4 116,000 [A]
P | 33 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 8329.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS CP v množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A] Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7 =4 213,700 [B] Celkem: A+B=8 329,700 [C]
P | 34 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 4213.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70 ; tl. 50mm
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7=4 213,700 [A]
P | 35 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 4116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ 50/70 ; tl. 60mm POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
P | 36 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 4116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
P | 37 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - doplnění / výměna dlažby - odhad 20%: 315*0,2=63,000 [A]
P | 38 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 4.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm (Edef,2 = min. 100 MPa)
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Dlažba betonová DL tl. 80 mm: 4,3=4,300 [A]
P | 39 | 587205 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 | 315 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - obnova dlažby: 315=315,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 40 | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 24.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 250 včetně seříznutí 5x
VV |  |  |  | Odvodnění Kanalizační přípojka: 24,2=24,200 [A]
P | 41 | 89712.R |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - OBNOVA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. příp. odstranění poškozené části
VV |  |  |  | Odvodnění Obnova uličních vpustí - rekonstrukce poškozených stavbou: 2=2,000 [A]
P | 42 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Odvodnění Prefabrikovaná horská vpust s mříží: 1=1,000 [A]
P | 43 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příp. ostatních znaků inženýrských sítí POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !
VV
P | 44 | 899901 |  | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Odvodnění Zaústění - - trubního propustku z plastové trouby (DN 500) do horské vpusti: 1=1,000 [A] - kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do horské vpusti: 1=1,000 [B] - kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do trouby kanalizační stoky, vrtání otvoru: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 45 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 29.04 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - doplnění / výměna obrub - odhad 20%: 145,2*0,2=29,040 [A]
P | 46 | 91781 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 145.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - obnova obrub: 145,2=145,200 [A]
P | 47 | 9183C3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH | M | 2.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 500 včetně seříznutí 1x
VV |  |  |  | Odvodnění Prodloužení stávajících propůstků: 2,1=2,100 [A]
P | 48 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 113.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 50 mm: 113,3=113,300 [A]
P | 49 | 931324 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 | M | 113.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)
VV |  |  |  | Konstrukce zpevněných ploch Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A]
P | 50 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 193.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Odvodnění Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační rozměry 600x330 mm, tl. 80 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3 tl.100 mm: 193,2=193,200 [A]
P | 51 | 935832 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM | M2 | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dl. 200mm, lože 150mm - celková tl. konstrukce mimo ŠP = 350mm
VV |  |  |  | Odvodnění Obložení příkopu a svahu, vyústění betonového žlabu před horskou vpustí obkl. lomovým kamenem v tl. 200 mm v betonovém loži C20/25 XF3 tl. 150 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4: 21,0=21,000 [A]
P | 52 | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
VV |  |  |  | Zemní a bourací práce Vybourání skrytých beton. konstrukcí odhad 15,0=15,000 [A]
P | 53 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
VV |  |  |  | Zemní a bourací práce Vybourání skrytých železobeton. konstrukcí odhad 11,0=11,000 [A]

## SO 180
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21-109-00 |  | II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah |  |  | SO 180 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 180 |  | Dopravně inženýrská opatření (DIO), část SO 100 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 | a | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyznačení objízdné trasy položka zahrnuje - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 4x, IS11b 10x, IS11c 10x, IP10b + E3a 4x Předpokládaná doba osazení 6 měsíců
VV
P | 2 | 02710 | b | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úplná uzavírka při realizaci SO 100, SO 300 položka zahrnuje - osazení značení dle TP66 schéma B/15 nebo C/10b - montáž, pronájem a demontáž DIO - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO Předpokládané počty osazeného DZ: IP10a 2x, B1 + E3a 2x, B1 + Z2 + 5 výstražných světel typu 1 2x, Z4 10x, C2a/b/c 6x Předpokládaná doba osazení 1,5 měsíce
VV
P | 3 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Projednání dočasného zrušení autobusových zastávek bez náhrady s provozovateli hromadné dopravy, 2 zastávky "Kunice" a "Kunice, U Dálnice" obousměrně
VV
P | 4 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR
VV

## SO 190
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21-109-00 |  | II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah |  |  | SO 190 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 190 |  | Stálé dopravní značení, část SO 100 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Navrhované SDZ Nové SDZ - Směrový sloupek Z11c/d včetně odrazového pásku: 4=4,000 [A]
P | 2 | 91297 |  | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Navrhované SDZ Nové SDZ na stáv. sloupek - - dopravní zrcadlo: 1=1,000 [A]
P | 3 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Navrhované SDZ Nové SDZ na stáv. sloupek - - P3: 7=7,000 [A] - P6: 1=1,000 [B] - IS3a+IS24a+IS1b+IS3b: 4=4,000 [C] Celkem: A+B+C=12,000 [D]
P | 4 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Povinný odkup kovového materiálu zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace.
VV |  |  |  | Rušené SDZ Demontáž samostatného SDZ bez sloupku - - dopravního zrcadla: - P6: 1=1,000 [A] - P3: 1=1,000 [B] - IS3a: 1=1,000 [C] - IS24a: 1=1,000 [D] - IS1b: 1=1,000 [E] - IS3b: 1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]
P | 5 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Povinný odkup kovového materiálu zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace.
VV |  |  |  | Rušené SDZ Demontáž SDZ vč. sloupku - - A22 + E13 (na jednom sl.): 1=1,000 [A]
P | 6 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 173.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min, 75% hladké, bílá barva, 1. fáze VDZ, retroreflexivní - dodávka a pokládka, včetně předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)
VV |  |  |  | Navrhované VDZ celkem: 173,5=173,500 [A]
P | 7 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné dopravní značení plastem hladké retroreflexivní, bílá barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště, 2. fáze VDZ - dodávka a pokládka (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) Vodící pás místa pro přecházení, V11a
VV |  |  |  | Navrhované VDZ celkem hladký plast: 12,0=12,000 [A]
P | 8 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 161.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nebo profilované, nehlučné, retroreflexivní, bílá barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště, s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex Silent, Trilaplast strukturální apod, 2. fáze VDZ - dodávka a pokládka (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) V4, V1a, V2b
VV |  |  |  | Navrhované VDZ celkem strukturální plast: 161,5=161,500 [A]
P | 9 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 3920 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace odpadu
VV |  |  |  | Navrhované VDZ Zametení před provedením 2. fáze VDZ (plošně): 3920=3 920,000 [A]

## SO 300
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21-109-00 |  | II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah |  |  | SO 300 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 300 |  | Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení SO 300 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" - celková cena bez DPH z listu Rekapitulace (řádek 26) Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.
VV

## VON
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21-109-00 |  | II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah |  |  | VON |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | VON |  | Vedleší a ostatní náklady, část SO 100 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zatěžovací zkjoušky pláně (vozovka, přeložka vody), celk. 9 ks - čerpáno v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !
VV
P | 2 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava objízdných tras po ukončení rekonstrukce. PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položky částkou 2.000.000,- Kč bez DPH ! POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele a TDI. Kalkulace rozpočtu „oprav objízdných tras“ bude v maximální možné míře vycházet z nabídkového rozpočtu.
VV
P | 3 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele
VV
P | 4 | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. účasti geotechnika na stavbě
VV
P | 5 | 029111 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | HM | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
VV
P | 6 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD
VV
P | 8 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 9 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zdokumentování průběhu stavby + výsledek
VV
P | 10 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pasportizace přilehlých objektů a konstrukcí před a po realizaci, vč. vyhodnocení
VV
P | 11 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Archeologický dohled bude čerpáno dle požadavku TDI.
VV
P | 12 | 02991 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÁ PUBLICITA - Označení stavby Zřízení a vystavení v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard (vždy 1 ks na konci úseku stavby)
VV
P | 13 | 02991 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TRVALÁ PUBLICITA Stálá pamětní deska vyrobena z odolného a trvalého materiálu, její minimální velikost 0,3 x 0,4 m
VV
P | 14 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie
VV