## Rekapitulace
Firma: 4roads s.r.o.
Rekapitulace ceny
Stavba: 029101 - III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
001 | Všeobecné položky
020 | Příprava staveniště
102 | Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská
103 | Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1
104 | Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 2
134 | Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská
SO 303 | Dešťová kanalizace v ulici Kladenská

## 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 029101 |  | III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 |  |  | 001 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 001 |  | Všeobecné položky |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 2 | 02910 | a | OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS | KPL | 1310100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava objízdných tras preliminářová položka se souhlasem investora. Pozn. stavební položky budou sestaveny a čerpány v rozsahu potřebném pro zajištění oprav objízdných tras v cenové hladině dle aktuálně platného ceníku OTSKP v době provádění těchto prací.
VV |  |  |  | 1310100=1 310 100,000 [A]
P | 3 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DSPS - digit. + papírová podoba Pozn. Realizační dokumentace stavby (RDS) a geodetické zaměření je součástí položek stavby.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 4 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 0
PP |  |  |  | Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona) přímým měřením akustického tlaku A z dopravy na silnici III/00716 v denní i v noční době prokázáno splnění hyg. limitů v chráněném venkovní prostoru stavby nejbližších obytných objektů v souladu s požadavky § 30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“). Výsledky měření budou zaslány na KHS k posouzení před kolaudací objektu.
VV |  |  |  | 1 =1,000 [A]
P | 5 | 02960 | R | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | PRL | 189750 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Archeologický průzkum dle stanoviska (částka bude upřesněna dle skutečného rozsahu prací a délky trvání)
VV |  |  |  | 189750 Kč =189 750,000 [A]
P | 6 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2 sady informačních tabulí
VV |  |  |  | 1 =1,000 [A]

## 020
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 029101 |  | III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 |  |  | 020 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 020 |  | Příprava staveniště |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění SDZ odvoz do kovošrotu
VV |  |  |  | A22 2=2,000 [A] E12 2=2,000 [B] P6 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D]
P | 2 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž sloupku včetně základu odvoz do kovošrotu
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]

## 102
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 029101 |  | III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 |  |  | 102 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 102 |  | Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 591.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | dle položky 11130 221m3=221,000 [B] dle položky 12273 355m3+14m3=369,000 [I] dle položky 12960 15m2*0,1m=1,500 [K] Celkem: B+I+K=591,500 [L]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 2210 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sejmutí drnu tl. 0,1 m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014101
VV |  |  |  | 221/0,1=2 210,000 [A]
P | 3 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 650 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odfrézování asfaltových vrstev v max. tl. 100 mm - R materiál použít do krajnic a recyklace povinný odkup zhotovitele
VV |  |  |  | 650=650,000 [A]
P | 4 | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 216 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 216=216,000 [A]
P | 5 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 369 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) výkop (úprava příkopů) - s odvozem na skládku, poplatek za skládku 014101 b) výkop pro uložení propustku - Propustek pod sjezdem (km 0,540), s odvozem na skládku, poplatek za skládku 014101
VV |  |  |  | a) 355=355,000 [A] b) 14=14,000 [B] Celkem: A+B=369,000 [C]
P | 6 | 12583 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II | M3 | 142.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ornice, dovoz včetně nákupu, viz položka 18231
VV |  |  |  | 1421*0,1=142,100 [A]
P | 7 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek pod sjezdem (km 0,540) Vyčištění vtoku/odtoku, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014101
VV |  |  |  | 15m2*0,1m=1,500 [A]
P | 8 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci odovz do 1 km
VV |  |  |  | 15,0=15,000 [A]
P | 9 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dosyp vhodným materiálem do násypů se zhutněním
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
P | 10 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci, kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
VV |  |  |  | 11=11,000 [A]
P | 11 | 17511 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci, kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 12 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 1421 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1421=1 421,000 [A]
P | 13 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 1421 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zeleň + následná péče
VV |  |  |  | 1421=1 421,000 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 14 | 45111A |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C20/25 | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek pod sjezdem (km 0,540) Betonové lože pro dlažbu tl.0,10 m z C20/25 XF3
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 15 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek pod sjezdem (km 0,540) a) Betonové lože C25/30 - XF3 tl. 0,15 m b) Betonovy pas 0,25x0,50 m proti podemletí C25/30 - XF3
VV |  |  |  | a) 1=1,000 [D] b) 1=1,000 [E] Celkem: D+E=2,000 [F]
P | 16 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 17 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek pod sjezdem (km 0,540) Odláždění - dlažba z lomového kamene tl. 0,15m + vyspárování MC25 XF4
VV |  |  |  | 11*0,1=1,100 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 18 | 56210 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM | M3 | 7.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Cementová stabilizace SC C3/4 0/32, v tl. 120 mm v místech povrchových znaků inženýrských sítí
VV |  |  |  | 7,2=7,200 [A]
P | 19 | 567534 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 6630 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace Rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,12 m a urovnání/reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči, Receptura bude upřesněna na základě ITT zkoušek pro RS dle TP 208 v rámci stavby.
VV |  |  |  | 6630 =6 630,000 [A]
P | 20 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 66.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace a) nezpevněné krajnice R-mat tl. 0,10 m b) nezpevněné sjezdy (oprava fornou dosypání R-materiálu)
VV |  |  |  | a) 63=63,000 [A] b) 37*0,1=3,700 [B] Celkem: A+B=66,700 [C]
P | 21 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 6384 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace spojovací postřik PS-C 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 6384=6 384,000 [A]
P | 22 | 572221 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 | M2 | 6628 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace spojovací postřik PS-C 0,60 kg/m2
VV |  |  |  | 6628=6 628,000 [A]
P | 23 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 259.48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm napojení na stávající stav (napojení asfaltových vrstev z ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
VV |  |  |  | 253m3+162m2*0,04m=259,480 [A]
P | 24 | 574C06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 383 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace asfaltový beton ložní ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm
VV |  |  |  | 383=383,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 25 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
P | 26 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 27 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Rektifikace poklopů b) Rektifikace šoupat
VV |  |  |  | a) 17=17,000 [D] b) 16=16,000 [B]] Celkem: D+B=33,000 [E]
P | 28 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
P | 29 | 89945 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 30 | 899524 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek pod sjezdem (km 0,540) Obetonování C25/30 - XF3 tl. 0,10 m
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 31 | 899642 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
P | 32 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpust + připojení na stávající kanalizaci
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 33 | 91297 |  | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 34 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | P2 4=4,000 [A]
P | 35 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sloupky k SDZ včetně základu
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
P | 36 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 252 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V4 (0,125) 242=242,000 [I] V11a 6=6,000 [J] V2b (1,5x1,5x0,125) 4=4,000 [K] Celkem: I+J+K=252,000 [L]
P | 37 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 252 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V4 (0,125) 242=242,000 [I] V11a 6=6,000 [J] V2b (1,5x1,5x0,125) 4=4,000 [K] Celkem: I+J+K=252,000 [L]
P | 38 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Silniční betonová obruba 150/300/1000 do C20/25N XF3 v tl. Min. 0,10 m
VV |  |  |  | 55=55,000 [A]
P | 39 | 91781 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 405 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rektifikace stávajícího obrubníku do výšky nášlapu 0,00 m
VV |  |  |  | 405=405,000 [A]
P | 40 | 9183B1 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek pod sjezdem (km 0,540)
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
P | 41 | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | M | 216 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zálivka N2
VV |  |  |  | 216=216,000 [A]

## 103
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 029101 |  | III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 |  |  | 103 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 103 |  | Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 154 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | dle položky 11130 30m3=30,000 [B] dle položky 12273 37m3+87m3=124,000 [I] Celkem: B+I=154,000 [J]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 300 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sejmutí drnu tl. 0,1 m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014101
VV |  |  |  | 30/0,1=300,000 [A]
P | 3 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 264 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odfrézování asfaltových vrstev v max. tl. 100 mm - R materiál použít do krajnic a recyklace povinný odkup zhotovitele
VV |  |  |  | 264=264,000 [A]
P | 4 | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 129 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 129=129,000 [A]
P | 5 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 124 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) výkop (úprava příkopů) - s odvozem na skládku, poplatek za skládku 014101 b) výkop v místě rozšíření - s odvozem na skládku, poplatek za skládku 014101
VV |  |  |  | a) 37=37,000 [A] b) 87=87,000 [B] Celkem: A+B=124,000 [C]
P | 6 | 12583 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II | M3 | 20.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ornice, dovoz včetně nákupu, viz položka 18231
VV |  |  |  | 202*0,1=20,200 [A]
P | 7 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dosyp vhodným materiálem do násypů se zhutněním
VV |  |  |  | 5=5,000 [A]
P | 8 | 17491 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp výziskem z podkladních vrstev (recyklovatelných) se zhutněním
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
P | 9 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 202 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 202=202,000 [A]
P | 10 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 202 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zeleň + následná péče
VV |  |  |  | 202=202,000 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 11 | 56210 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Cementová stabilizace SC C3/4 0/32, v tl. 100 mm v místech povrchových znaků inženýrských sítí
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
P | 12 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 43 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Štěrkodrť ŠDA 0/32, tl. 250 mm v místě rozšíření
VV |  |  |  | 43=43,000 [A]
P | 13 | 56360 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Podkladní vrstva recyklovatelného materiálu (vhodný výzisk) tl. 120 mm v místě rozšíření
VV |  |  |  | 19=19,000 [A]
P | 14 | 567534 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 2691.667 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,12 m a urovnání/reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči, Receptura bude upřesněna na základě ITT zkoušek pro RS dle TP 208 v rámci stavby.
VV |  |  |  | 323/0,12=2 691,667 [A]
P | 15 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 12.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace a) nezpevněné krajnice R-mat tl. 0,10 m b) nezpevněné sjezdy (oprava fornou dosypání R-materiálu)
VV |  |  |  | a) 11=11,000 [A] b) 12*0,1=1,200 [B] Celkem: A+B=12,200 [C]
P | 16 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 2589 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace spojovací postřik PS-C 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 2589=2 589,000 [A]
P | 17 | 572221 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 | M2 | 2688 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace spojovací postřik PS-C 0,60 kg/m2
VV |  |  |  | 2688=2 688,000 [A]
P | 18 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 105.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm napojení na stávající stav (napojení asfaltových vrstev z ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
VV |  |  |  | 103m3+66m2*0,04m=105,640 [A]
P | 19 | 574C06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 155 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace asfaltový beton ložní ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm
VV |  |  |  | 155=155,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 20 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 14=14,000 [A]
P | 21 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 22 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Rektifikace poklopů b) Rektifikace šoupat
VV |  |  |  | a) 5=5,000 [F] b) 10=10,000 [G] Celkem: F+G=15,000 [H]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 23 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 111 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V4 (0,125) 95=95,000 [M] V11a 11=11,000 [N] V2b (1,5x1,5x0,125) 5=5,000 [O] Celkem: M+N+O=111,000 [P]
P | 24 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 111 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V4 (0,125) 95=95,000 [M] V11a 11=11,000 [N] V2b (1,5x1,5x0,125) 5=5,000 [O] Celkem: M+N+O=111,000 [P]
P | 25 | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | M | 129 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zálivka N2
VV |  |  |  | 129=129,000 [A]
P | 26 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 97 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Betonové příkopové tvárnice do betonového lože C25/30-XF3 tl. 0,10 m
VV |  |  |  | 97=97,000 [A]

## 104
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 029101 |  | III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 |  |  | 104 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 104 |  | Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 2 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 61.565 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | dle položky 12273 61m3=61,000 [A] dle položky 129946 9m*3,14*0,4m*0,05m=0,565 [B] Celkem: A+B=61,565 [C]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 240 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odfrézování asfaltových vrstev v max. tl. 100 mm - R materiál použít do krajnic a recyklace povinný odkup zhotovitele
VV |  |  |  | 240=240,000 [A]
P | 3 | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 156 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 156=156,000 [A]
P | 4 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 61 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výkop v místě rozšíření - s odvozem na skládku, poplatek za skládku 014101
VV |  |  |  | 61=61,000 [A]
P | 5 | 12583 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II | M3 | 0.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ornice, dovoz včetně nákupu, viz položka 18231
VV |  |  |  | 3*0,1=0,300 [A]
P | 6 | 129946 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pročištění stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014101
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
P | 7 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
P | 8 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zeleň + následná péče
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 9 | 56210 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM | M3 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Cementová stabilizace SC C3/4 0/32, v tl. 100 mm v místech povrchových znaků inženýrských sítí
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
P | 10 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Štěrkodrť ŠDA 0/32, tl. 250 mm v místě rozšíření
VV |  |  |  | 19=19,000 [A]
P | 11 | 56360 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Podkladní vrstva recyklovatelného materiálu (vhodný výzisk) tl. 120 mm v místě rozšíření
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
P | 12 | 567534 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 2500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace Rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,12 m a urovnání/reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči, Receptura bude upřesněna na základě ITT zkoušek pro RS dle TP 208 v rámci stavby.
VV |  |  |  | 300/0,12=2 500,000 [A]
P | 13 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 10.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace a) nezpevněné krajnice R-mat tl. 0,10 m b) nezpevněné sjezdy (oprava fornou dosypání R-materiálu)
VV |  |  |  | a) 8=8,000 [A] b) 25*0,1=2,500 [B] Celkem: A+B=10,500 [C]
P | 14 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 2406 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace spojovací postřik PS-C 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 2406=2 406,000 [A]
P | 15 | 572221 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 | M2 | 2498 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace spojovací postřik PS-C 0,60 kg/m2
VV |  |  |  | 2498=2 498,000 [A]
P | 16 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 98.84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm napojení na stávající stav (napojení asfaltových vrstev z ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm zpevněné sjezdy (plynulé napojení)
VV |  |  |  | 95m3+88m2*0,04m+8m2*0,04m=98,840 [A]
P | 17 | 574C06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 144 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - recyklace asfaltový beton ložní ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm
VV |  |  |  | 144=144,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 18 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
P | 19 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Rektifikace poklopů b) Rektifikace šoupat
VV |  |  |  | a) 8=8,000 [F] b) 11=11,000 [G] Celkem: F+G=19,000 [H]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 20 | 91297 |  | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 21 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | P2 1=1,000 [A]
P | 22 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sloupky k SDZ včetně základu
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 23 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 109 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V4 (0,125) 84=84,000 [M] V7a 23=23,000 [N] V2b (1,5x1,5x0,125) 2=2,000 [O] Celkem: M+N+O=109,000 [P]
P | 24 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 109 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V4 (0,125) 84=84,000 [M] V7a 23=23,000 [N] V2b (1,5x1,5x0,125) 2=2,000 [O] Celkem: M+N+O=109,000 [P]
P | 25 | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | M | 156 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zálivka N2
VV |  |  |  | 156=156,000 [A]

## 134
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 029101 |  | III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 |  |  | 134 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 134 |  | Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 1 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úprava chodníku s betonovou dlažbou Dosyp Lože fr. 2/5 (6/8) tl. 40 mm
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
P | 2 | 465923 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | M2 | 87 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úprava chodníku s betonovou dlažbou Přeskládání stávající betonové dlažby
VV |  |  |  | 87=87,000 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 3 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 382 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skladba chodníku s asfaltovým krytem Spojovací postřik PS-C, 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 382=382,000 [A]
P | 4 | 574A01 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 | M3 | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skladba chodníku s asfaltovým krytem Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8CH, 50/70, tl. 40 mm
VV |  |  |  | 15=15,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 5 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 338 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Silniční obrubník (150x250x1000) do betonového lože tl. 0,10 m C20/25 XF3
VV |  |  |  | 338=338,000 [A]

## SO 303
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 029101 |  | III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 |  |  | SO 303 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 303 |  | Dešťová kanalizace v ulici Kladenská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 141.466 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poplatek za uložení přebytku výkopku (vytlačená kubatura - zemina) na skládku
VV |  |  |  | 0,782*9,71+0,844*13,46+1,149*98,2+8,02*3,14*1,24*1,24/4=141,466 [A] stoka a přípojky
P | 2 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | geodetické zaměření nově navržené stoky během výstavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 3 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | veškerá opatření podle plánu BOZP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 176.494 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | natěžení a dovoz materiálů (výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro stoku a přípojky
VV |  |  |  | 317,96-141,466=176,494 [A] zásyp rýh pro stoku a přípojky
P | 5 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 317.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rýha šíře 1,10 m (plastové potrubí DN 150 a 200), 1,20 m stoka beton DN 300, vč.odvozu výkopku na deponii (výkopek pro zpětný zásyp 176,494m3) nebo na skládku ( přebytek výkopku - vytlačená kubatura 141,466 m3)
VV |  |  |  | 200*1,2+29,19+3,43+7,67+8,21+29,46=317,960 [A] výkop pro stoku a přípojky, kubatury dle Acad
P | 6 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 317.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výkopek pro zásyp ukládaný na mezideponii -176,494 m3, výkopek (přebytek výkopku) ukládaný na skládku 141,466m3
VV |  |  |  | 176,494+141,466=317,960 [A]
P | 7 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 176.494 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zásyp rýh pro stoku a přípojky Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací ( úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.
VV |  |  |  | 317,96-141,466=176,494 [A] zásyp rýh pro stoku a přípojky
P | 8 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 72.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsyp potrubí přípojek pískem do 8 mm, stoky štěrkopískem do 32 mm, 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244 Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.
VV |  |  |  | 0,630*98,20=61,866 [A] stoka 0,447*9,71+0,478*13,46=10,774 [B] přípojky A+B=72,640 [C]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 9 | 21262 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 121.37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní drenáž DN 100, vč.štěrkového podsypu a obsypu 32-63 mm, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu rýh, rozsah drenáží bude možno upřesnit dle skutečného výskytu podzemní vody po provedení výkopů, jedná se o provizorní trativod provedený z důvodu provádění stoky a přípojek
VV |  |  |  | 98,2+9,71+13,46=121,370 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 10 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 22.637 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | podkladní pražce pod bet.potrubí (0,64m3), podkladní bet.sedlo pod bet.potrubí (21,997 m3), beton B 15
VV |  |  |  | 0,224*98,20=21,997 [A] podkl.bet.sedlo 0,008*80=0,640 [B] bet.podkl.pražec A+B=22,637 [C]
P | 11 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 4.233 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pískové lože pod potrubím přípojek, tl. dle profilu potrubí, vč.dodávky písku 0-8 mm
VV |  |  |  | 0,174*9,71+0,189*13,46=4,233 [A] přípojky
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 12 | 81445 |  | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM | M | 98.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stoka - betonové trouby DN 300
VV |  |  |  | 98,2=98,200 [A]
P | 13 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 9.71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plastové trouby PP DN 150 (170/150) SN 12 - přípojky UV
VV |  |  |  | 9,71=9,710 [A]
P | 14 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 13.46 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plastové trouby PP DN 200 (225/200) SN 12 - přípojky HV
VV |  |  |  | 13,46=13,460 [A]
P | 15 | 894145 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 300 s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová, DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm,vč.poklopu profilu 600 mm s větracími otvory a tl.vložkou, třídy D400, litinový rám a poklop (emblém dle požadavku investora) zabezpečený proti vyskočení, obrtlík a zámek,kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
P | 16 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 121.37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | šedá barva - pozor kanalizace
VV |  |  |  | 98,2+9,71+13,46=121,370 [A]
P | 17 | 89945 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | napojení přípojek UV12 a 13 do bet.stoky DN 300 navrtávkou, vč.sedla a tvarovek
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 18 | 899632 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 9.71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plast DN 150 - přípojky UV
VV |  |  |  | 9,71=9,710 [A]
P | 19 | 899642 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 13.46 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plast DN 200 - přípojky HV
VV |  |  |  | 13,46=13,460 [A]
P | 20 | 899652 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 98.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stoka - betonové trouby DN 300
VV |  |  |  | 98,2=98,200 [A]
P | 21 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 121.37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stoka beton DN 300 - 98,2m, přípojky - plast DN 150 a 200 (9,71 + 13,46 m)
VV |  |  |  | 98,2+9,71+13,46=121,370 [A]