## Zadání
Zadání typového příkladu č. 1
Technická specifikace
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
Staničení : km 0,000 – cca 3,500.
Předpokládané stavební náklady: 75 000 000 Kč bez DPH
1. Identifikační údaje stavby:
Jedná se o zajištění přeložky části silnice III. třídy č. 9999 od jejího vyústění ze silnice I/99 až po křižovatku s účelovou komunikací u obce Horní - Dolní
Cílem provedení přeložky je odstranění bodové závady průjezdu obcí do nedalekého cukrovaru a zajištění únosnosti a normové šířky nové komunikace, která je využívána těžkou dopravou do cukrovaru. Součástí stavby je vybudování mostního objektu přes bezejmenný potok.
Předpokládaná délka mostního objektu = 45 m
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:
a) Technická studie
Bude zpracována v rozsahu uvedeném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky – odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění jako podklad pro dokumentaci hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a jako podklad pro územní plány obce Horní-Dolní
b) dokumentace EIA
Zhotovitel zpracuje Oznámení záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k možnosti požadavku dotčených orgánů na zpracování "Dokumentace EIA" bude oznámení připravováno v rozsahu podle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
c) Zaměr projektu a ekonomické hodnocení
V návaznosti na přislíbené spolufinancování ze SFDI zhotovitel vyhotoví záměr projektu a ekonomické hodnocení dle požadavků Státního fondu dopravní infrastrutkury, tj. v rozsahu:
I) Směrnici Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,
II) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy ČR v platném znění (viz Věstník dopravy č. 26 z 12. 12. 2012 s účinností od 12. 12. 2012 s novelou Přílohy A a C ve Věstníku dopravy č. 5 z 15. 5. 2014)
d) Průzkumy a zaměření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky v místech napojení na starou silnici, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
e) Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zpracována tak, aby byl minimalizován zábor pozemků.
f) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele
g) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
h) Výkon IČ k ÚR
Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.
ch) Výkon IČ k SP
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.
i) Technická pomoc objednatli - Výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).
h) Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka nového mostu
Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge Managament Systém (BMS).
Začátek úseku je na křižovatce se silnicí I/99 v km 0,000 a konec úseku je na křižovatce s účelovou komunikací v km cca 3,500 u obce Horní - Dolní
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.
Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.
Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:
Současné šířkové uspořádání a únosnost silnice neodpovídá značnému zatížení kamionovou dopravou. Dochází k dopravním kongescím a zatížení životního prostředí dotčené obce hlukem, prachem. Současný průtah obcí je nevhodný pro průjezd těžké nákladní kamionové dopravy. Dochází k deformacím okrajů vozovky, plošným rozpadům živičných vrstev z důvodu nedostatečné tloušťky a složení konstrukčních vrstev. Stávající systém odvodnění je vzhledem k rovinatosti území rovněž nedostatečný a přispívá k podmáčení komunikace a vzniku poruch. Vymístěním dopravy na přeložku dojde k významnému zlepšení životního prostředí v obci.
3. Požadavky na stavebně-technické řešení a způsob ocenění stavby:
Na základě výsledku geotechnického průzkumu bude provedeno založení mostního objektu, vozovka bude ze živičného povrchu
Je požadována min. kategorie S 7,5, předpokládá se zatížení těžkou dopravou.
Ocenění stavby bude dle ÚRS nebo ASPE.
4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD na základě provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány.
5. Územně-technické podmínky:
Stavba se bude realizovat na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, v nezbytně nutných případech na pozemcích jiných vlastníků .
6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
Rekonstruovaná komunikace bude ve správě a údržbě KSÚS SK a ve vlastnictví Středočeského kraje, případné vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků.
Termín realizace:
Investiční příprava se předpokládá v roce 2015-2018, zahájení realizace stavby v roce 2019.

## I. Celkový součet
TYPOVÝ PŘÍKLAD
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad
| Kč bez DPH | DPH | Kč vč. DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí | 0 | 0 | 0
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí | 0 | 0 | 0
Dokumentace ke stavebnímu povolení | 0 | 0 | 0
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení | 0 | 0 | 0
VD-ZDS | 0 | 0 | 0
EIA | 0 | 0 | 0 |  | Kontrola rozdílu dle ZD
TES a ekonomické hodnocení | 0 | 0 | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA | 0 | x | x | Hodinová sazba TP
Technická pomoc objednateli | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli | 0 | x | x
DPH (21%) | x | 0 | x
Cena celkem vč. DPH | x | x | 0

## II. Sazebník
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
vydavatel UNIKA, Kolín, 2014, cenová úroveň 2014, I. čtvrtletí 2015
Žlutě - doplní uchazeč
|  | UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie funkčních částí stavby Inženýrských a vodních (vodohospodářských) | Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč | Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intevalu dle Tabulky 13 , pásma III.
75000000
|  | DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních prací - 19% z "C" | IČ k ÚR vč. Majetkoprávního projednání - 6% z "C" v Kč | Průzkumy a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚR) | DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních prací - 25% z "C" | Průzkumy a zaměření, ostatní práce v Kč (DSP) | IČ k SP vč. Majetkoprávního projednání - 4% z "C" v Kč | Tendrová dokumentace - 14% z "C" v Kč | Nabízená cena služeb v Kč
| Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka (uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0
| Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky v Kč bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Část DUR | Část DSP
|  | Zaměření v Kč | 0 | 0 | *)
|  | Související průzkumy v Kč vztahující se ke konkrétnímu projektovému stupni | 0 | 0 | *)
|  | Ostatní práce v Kč | 0 | 0 | *)
|  | Majetkoprávní projednání - přirážka k předpokládané ceně UNIKA v Kč |  |  | **)
*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)
**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení
| Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky a započtení výsledné ceny VD-ZDS v Kč bez DPH a TES/EIA | 0
Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, ekonomické vyhodnocení) |  | 310000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické vyhodnocení) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) |  | 400000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUR) |  | 1100000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k ÚR) a |  | 400000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) |  | 1670000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) |  | 700000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) |  | 540000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
paušální hod. sazba
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) |  | 135000 | 900
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) |  | 0 | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem |  | 5255000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč celkem |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%

## III.A1) Projektové práce
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
A. Průvodní zpráva | 4 |  |  | 0
B. Výkresy |  |  |  | 0
B 1 Přehledná situace | 12 |  |  | 0
B 2 Situace zájmového území | 8 |  |  | 0
B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů | 8 |  |  | 0
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací | 4 |  |  | 0
B 4 Podélný profil | 24 |  |  | 0
B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy | 32 |  |  | 0
C. Podklady a průzkumy |  |  |  | 0
C 1 Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) | 120 |  |  | 0
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA | 4 |  |  | 0
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) | 12 |  |  | 0
C 4 Odhad nákladů stavby | 4 |  |  | 0
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. | 32 |  |  | 0
C 6 Orientační IG průzkum - rešerže | 16 |  |  | 0
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby | 3 |  |  | 0
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem | 24 |  |  | 0
E. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení |  |  |  | 0
Analýzy stavebních nákladů | 4 |  |  | 0
Analýza studie ekonomické efektivnosti | 32 |  |  | 0
Textová část aktualizace | 16 |  |  | 0
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 | 16 |  |  | 0
Výkresová část | 12 |  |  | 0
Cena A-E celkem bez DPH |  |  |  | 0
SPECIFIKACE - EIA
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI | 1 |  |  | 0
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU |  |  |  | 0
Základní údaje | 2 |  |  | 0
Údaje o vstupech | 4 |  |  | 0
Údaje o výstupech | 4 |  |  | 0
C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ |  |  |  | 0
Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území | 5 |  |  | 0
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území | 4 |  |  | 0
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení | 4 |  |  | 0
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |  | 0
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti | 150 |  |  | 0
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů | 12 |  |  | 0
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech | 8 |  |  | 0
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí | 8 |  |  | 0
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí | 6 |  |  | 0
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU | 6 |  |  | 0
F. ZÁVĚR | 12 |  |  | 0
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU | 8 |  |  | 0
H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA |  |  |  | 0
Vlivy na zdraví | 24 |  |  | 0
Rozptylová studie | 32 |  |  | 0
Hluková studie | 32 |  |  | 0
Biologické hodnocení | 120 |  |  | 0
Dendrologický průzkum | 12 |  |  | 0
Měření hluku | 32 |  |  | 0
Archeologický průzkum - rešerše | 12 |  |  | 0
Cena A-H celkem bez DPH |  |  |  | 0
SPECIFIKACE DÚR
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. ÚVODNÍ ÚDAJE |  |  |  | 0
1. Identifikační údaje | 2 |  |  | 0
2. Základní údaje o stavbě | 4 |  |  | 0
B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  | 0
1. Charakteristika území a stavebního pozemku | 4 |  |  | 0
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání | 6 |  |  | 0
3. Orientační údaje stavby | 4 |  |  | 0
C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | 0
1. Popis stavby (staveniště, stručný technický popis vč. hydrotechnického posouzení atd dle "směrnice" ) | 6 |  |  | 0
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky přípravy stavby atd podle "směrnice") | 4 |  |  | 0
3. Základní údaje o provozu | 3 |  |  | 0
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby | 3 |  |  | 0
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání | 4 |  |  | 0
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace | 4 |  |  | 0
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů | 6 |  |  | 0
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účitnky vnějšího prostředí | 6 |  |  | 0
9. Civilní ochrana | 3 |  |  | 0
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE |  |  |  | 0
1. Přehledná situace v měřítku 1:5000 | 8 |  |  | 0
2. Celková situace v měřítku 1:1000 ( s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle "směrnice") | 24 |  |  | 0
3. Koordinační situace vč. řešení křižovatek na katastrální mapě atd dle "směrnice" v měřítku 1:500 | 200 |  |  | 0
4. Podélné profily komunikací v měřítku 1:1000/100 | 60 |  |  | 0
5. Vzorové příčné řezy komunikací v měř. 1:100 (50) | 160 |  |  | 0
6. Charakteristické příčné řezy komunikací v měř. : 1:200 | 24 |  |  | 0
7. Mostní objekty a zdi | 200 |  |  | 0
8. Tunelové objekty vč. technologického vybavení |  | Neobsazeno
9. Vodohospodářské objekty (odvodnění, přeložky stávajícíh zařízení, DUN a další dle "směrnice") | 81 |  |  | 0
10. Osblužná zařízení (zastávky MHD, parkoviště, SOS systém) |  | Neobsazeno
11. Cizí zařízení na PK (přeložky IS - elektro, produktovody a ostatní) | 64 |  |  | 0
12. Rekultivace a terénní úpravy | 12 |  |  | 0
13. Staveniště a organizace výstavby | 4 |  |  | 0
E. Doklady | 16 |  |  | 0
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY |  |  |  | 0
1. Průzkumy zajišťované v rámci DUR (předběžný geologický průzkum) | 140 |  |  | 0
2. Záborový elaborát | 81 |  |  | 0
3. Hluková studie | 24 |  |  | 0
4. Exhalační studie | 24 |  |  | 0
5. Bilance zemin a ornice v rámci DUR, podklady pro odnětí ZPF, LPF | 8 |  |  | 0
6. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy (je-li) |  | Neobsazeno
7. Odhad stavebních nákladů DUR | 8 |  |  | 0
8. Projekt odpadového hospodářsví | 4 |  |  | 0
9. Zaměření stavby | 100 |  |  | 0
10. Dendrologický průzkum | 32 |  |  | 0
11. NEOBSAZENO |  | Neobsazeno
12. NEOBSAZENO |  | Neobsazeno
G. Reprografie v počtu dle VOP | 35000 | x | x
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) |  |  |  | 0

## III.A2) Projektové práce
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
SPECIFIKACE DSP
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem |  |  |  | 0
1. Identifikační údaje | 2 |  |  | 0
a) Označení stavby
b) Stavebník nebo objednatel stavby
c) Projektant
2. Základní údaje o stavbě | 4 |  |  | 0
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění
b) Předpokládaný průběh výstavby
- zahájení stavby
- etapizace a uvádění do provozu
- dokončení stavby
c) Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a
na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a
životní prostředí
- na obyvatelstvo (hluk atd)
- na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a
povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna
a flora)
- na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)
- na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související
stavby, ostatní).
f) Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření
- vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území
- vztahy na dosavadní využití území
- změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou
- ostatní údaje
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů | 4 |  |  | 0
a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí
o změně stavby
b) regulační plán, územní plán, územně plánovací informace
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady
d) dopravní průzkum
e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum
f) diagnostický průzkum konstrukcí
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace,
kvalita vody
h) klimatologické údaje
4. Členění stavby | 2 |  |  | 0
a) Způsob číslování a značení
b) Určení jednotlivých částí stavby
c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory
5. Podmínky realizace stavby | 4 |  |  | 0
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků
b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti
c) Zajištění přístupu na stavbu
d) Dopravní omezení
6. Přehled budoucích správců a vlastníků | 2 |  |  | 0
a) Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé
stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.
(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma
dle následujícího): dle následujícího):
a.1) podle čísel stavebních objektů
a.2) podle budoucích majitelů a správců
b) Způsob užívání jednotlivých částí stavby
7. Předávání částí stavby do užívání | 3 |  |  | 0
a) Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)
b) Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby
8. Souhrnný technický popis stavby | 15 |  |  | 0
Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní
technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické
technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.
Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:
8.1 Pozemní komunikace:
a) výčet jednotlivých PK stavby
b) základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)
8.2 Mostní objekty a zdi:
a) výčet objektů a zdí
b) základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a
vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.
8.3 Odvodnění PK
a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah
8.4 Tunely, podzemní stavby a galerie
a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení
dopravy, požární bezpečnost aj.
8.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové
clony
a) umístění, rozsah, vybavení
8.6 Vybavení PK
a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace,
veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a
sítě proti oslunění atd.
8.7 Objekty ostatní skupin objektů
a) výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby
9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření | 4 |  |  | 0
Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, | 2 |  |  | 0
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny
- rozsah dotčení
- podmínky pro zásah
- způsob ochrany nebo úprav
(u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)
- vliv na stavebně-technické řešení stavby
11. Zásah stavby do území | 4 |  |  | 0
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou
- demolice
- kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada
- rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
- ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch
- zásah do ZPF a případné rekultivace
- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
- zásah do jiných pozemků
- vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a
- vodních toků
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby | 6 |  |  | 0
Určení a zdůvodnění nároků stavby:
- všechny druhy energií
- telekomunikace
- vodní hospodářství
- možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby
13. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí | 4 |  |  | 0
Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání, návrhy na opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu právními předpisy.
Jde zejména o:
- ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)
- vliv stavby na zvláštně chráněná území
- vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany
přírody)
- vliv stavby na územní systém ekologické stability
- vliv stavby na krajinný ráz
- vliv stavby na VKP
- vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
- hluk
- emise z dopravy
- vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje
- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě
- nakládání s odpady
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti | 6 |  |  | 0
Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a zejména:
- mechanickou odolnost a stabilitu
- požární bezpečnosti
- ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí
- ochranu proti hluku
- bezpečnost při užívání
- úspora energie a ochrana tepla
15. Další požadavky | 6 |  |  | 0
Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:
- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí
- užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti,
splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná
údržba apod.)
- zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace
- splnění podmínek dalších zvláštních předpisů
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem |  |  |  | 0
1. Celková (přehledná) situace v měř. 1:5000 | 18 |  |  | 0
Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:
- osy komunikace se začátkem a koncem úpravy
- objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic
- chráněných území
- inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)
2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních | 48 |  |  | 0
Vyznačit zejména:
- území (současný stav uvedený na katastrální mapě)
- inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně
rozlišit, stávající slabě, přeložky silně)
- chráněné území, zátopové oblasti
- komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek,
okraje
silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice
staveniště
- přístupy na pozemky
- objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují
trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro
překládky inž. sítí
- demolice
- v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi
jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při
převodu majetku (týká se především komunikací, které budou
vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude
tak docházet ke změnám majitele či správce)
- seznam všech objektů
3. Geodetický koordinační výkres | 16 |  |  | 0
4. Bilance zemin a ornice | 24 |  |  | 0
- Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka
kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a
celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace
projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením
zeminy
- Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost
přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin
- Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území,
klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu
atd.
5. Celkové vodohospodářské řešení | 24 |  |  | 0
Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a obsahuje řešení vodohospodářských objektů
- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů,
správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení
- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků
Technická zpráva
- odvodnění stavby
- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty
(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení
těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování
funkčnosti těchto zařízení)
- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod
- hydrotechnické a statické výpočty
- ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby
- navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu
provedení a použitého materiálu
- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)
Výkresy:
- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu
odvodnění, případně hydrotechnická situace
- podélné profily
- vzorové příčné řezy
- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů
- výústní objekty, propustky
6. Bezbariérové užívání | 2 |  |  | 0
- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
- zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení
C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem |  |  |  | 0
Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.
1. Objekty pozemních komunikací |  |  |  | 0
1.1 Technická zpráva: | 32 |  |  | 0
- identifikační údaje objektu
- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci
- vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby
- návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP
- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK
- návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení
pro dopravní telematiku aj.
- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
- vazba na případné technologické vybavení
- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření
rozhodujících dimenzí a průřezů
1.2 Výkresy: | 380 |  |  | 0
a) Situace pozemních komunikací
- bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje
příslušný objekt
b) Podélný profil
- měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200
c) Vzorové příčné řezy
- měřítko 1:50 nebo 1:100
- zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK (zářez,
výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)
- zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního
zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů
- bude uveden návrh skladby PK
d) Charakteristické příčné řezy
- měřítko 1:100 nebo 1:200
e) Schematické řešení křižovatek
- u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl
nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku
komunikace PK nebo větším
- v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky,
vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví
f) Výkresy obslužných zařízení
- bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky
g) Výkresy dopravního značení a zařízení
- rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a
definitivního dopravního značení
h) Souřadnice hlavních bodů
- pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu
(část B)
2. Mostní objekty a konstrukce, zdi |  |  |  | 0
2.1 Technická zpráva | 24 |  |  | 0
a) identifikační údaje
- stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu
- katastrální území, obec, kraj
- stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán
- projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé
- pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná
volná výška atd. dle vyhl. 146/2008
b) základní údaje o mostu
- charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce
- rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu
- volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu
- výška mostu nad terénem, stavební výška
- plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008
c) zdůvodnění mostu a jeho umístění
- účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci
- charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky
d) technické řešení mostu
- popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení
požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření
sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany
- cizí zařízení na mostě
e) výstavba mostu
- postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii
stavby
- související objekty stavby, vztah k území
f) přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a
průřezů
- vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu
- statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce
- hydrotechnické výpočty
g) řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a
orient.
Pozn.: V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit)
2.2 Výkresy | 170 |  |  | 0
a) situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty
včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení
b) půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)
c) podélný řez 1:100 (1:250, 1:500)
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50
e) příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na
podpěry
f) výkres tvaru podpěry 1:50
g) výkres tvaru opěry a křídel 1:50
h) vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby
h) vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby
3. Vodohospodářské objekty | 150 |  |  | 0
a) technická zpráva
- identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení
- popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient
- požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)
- popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.
b) hydrotechnické a statické výpočty
- v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů,
příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.
c) výkresy
- situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení
(současných i plánovaných)
- podélný profil
- vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů
- výkresy atypických objektů
4. Objekty osvětlení PK | 24 |  |  | 0
a) technická zpráva
- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení
- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN
- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů
b) výkresy
- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)
- vzorový příčný řez
- výkres tvaru stožárů se svítidlem
5. NEOBSAZENO |  | Neoceňuje se
6. NEOBSAZENO |  | Neoceňuje se
7. Ostatní objekty | 81 |  |  | 0
zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.
a) Technická zpráva:
- identifikační údaje
- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění
- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů
- příslušné výpočty
- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby
- budoucí využití
b) Výkresy:
- měřítka dle charakteristiky objektu
- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty
- podélné profily
- vzorové příčné řezy
- příčné řezy
- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební
řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje
majitel či správce objektu)
- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou
potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro
stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)
K objektům inženýrských sítí a vedení:
- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis
technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně
spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a
ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v
rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem
stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a
realizaci překládek", které předá objednatel.
K objektům rekultivací:
- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací
v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat
s orgánem ochrany ZPF
- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou
a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet
biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace
bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb.
D. NEOBSAZENO |  | Neoceňuje se
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem |  |  |  | 0
Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu výstavby a její organizace. V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.
1. Technická zpráva | 8 |  |  | 0
- charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně
jeho obvodu a odvodnění
- údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh
- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh
- návrh postupu a provádění výstavby
- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)
- možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)
- možnosti zdrojů materiálů
- plochy zemníků a skládek (návrh)
- přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)
- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí
- zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují
bezpečnostní opatření
- návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská
opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK,
uzavírky, objížďky, výluky)
2. Výkresy | 16 |  |  | 0
Situace organizace výstavby
- měřítko 1:5000
- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě
3. Harmonogram výstavby | 8 |  |  | 0
- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování
harmonogramu v RDS
4. Plán kontrolních prohlídek | 6 |  |  | 0
- bude zpracován pro potřeby stavebního řízení
F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem |  |  |  | 0
Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně | 16 |  |  | 0
získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:
a) orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a
organizací, ostatních známých účastníků řízení i veřejnosti
b) všech majitelů a správců dotčených inženýrských sítí a
komunikací včetně objednatele
c) dalších zainteresovaných subjektů
Doklady o předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců
jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či
správy po dokončení stavby.
Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení
či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím
související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.
Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a
dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně
prospěšné (prokázání veřejného zájmu) - je-li stavba zařazena mezi veřejně prospěšné
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem |  |  |  | 0
G1. Účinky stavby – celkem |  |  |  | 0
1. Záborový elaborát | 180 |  |  | 0
Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a
a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území
Rozsah záboru:
Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k
situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m2
budou u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku
vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část
nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí
konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou
vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba
v elaborátu oddělit.
Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků objednatele definovaných na výrobním výboru
Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.
V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +
svahy silničního tělesa.
Pozemky situované pod mostem budou zařazeny celé do
dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu
(s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a
příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.
U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ,
u ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou
zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.
Textová část:
Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek majitelů pozemnků.
1) Pozemky dotčené stavbou
Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK,
číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že
jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno:
celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u
každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené
záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru
Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma
způsoby dle následujícího :
a) podle katastrálních území a parcelních čísel pozemků
(u každého pozemku budou kromě obvyklých údajů uvedeny
čísla stavebních objektů a délka záboru)
b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou
řazeny k sobě
· U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam
sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.
· U pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu,
požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.
2) Seznam stavebních objektů:
Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby
dle následujícího :
a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena
čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem
dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky
záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku)
b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou
uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude
uvedená parcela dotčena
Výkresová část:
· barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy
· Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru
· Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována
v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000).
Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena
identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce.
Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku
budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů.
Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny
čísly v kroužku.
· Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí
map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.
· Záborový elaborát bude zakreslen do mapových
podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF | 12 |  |  | 0
· Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu
odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR
č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od
PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území
CHKO apod.)
. Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský
půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle
délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný
nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,
parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.)
3. Dokumentace pro vynětí z LPF | 8 |  |  | 0
Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR.
V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.
· Minimalizovat dočasný zábor LPF!
Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu
lesního zákona a souvisejících předpisů.
Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude
obsahovat parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV,
kultura, celková výměra pozemku, údaje o vlastnictví
(SJM), výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru
nad 1 rok, výměra dočasného záboru do 1 roku, čísla
stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen
· Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen
dle následujícího :
a) podle katastrálních území a parcelních čísel pozemků
b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka
budou řazeny k sobě
V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad
škod na lesních pozemcích
V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků
za odnětí
Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i
investičních nákladů v rozsahu pro DSP
Situace
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby | 6 |  |  | 0
· Zpracovat v rozsahu pro DSP
· Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu
vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití
či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu
G2. Podklady a průzkumy – celkem |  |  |  | 0
1. Aktualizace dendrologického průzkumu | 12 |  |  | 0
· podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum
zpracovaný v rámci DÚR
zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor
mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les
pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních
území, označení dřevin určených ke smýcení
uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene
stromu ve výšce 130cm nad zemí
seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením
seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel
dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru
(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam
zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny
k sobě)
návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a
"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní
výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.
situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s
vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.
2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci | 16 |  |  | 0
a) přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem
na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí
b) návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci
3. Podrobný pedologický průzkum | 12 |  |  | 0
· provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů
pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF
· v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy
a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy
· stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely
4. Aktualizace a prověření hlukové studie | 10 |  |  | 0
5. Biologický průzkum, migrační studie | 24 |  |  | 0
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie | 24 |  |  | 0
7. NEOBSAZENO |  | Neoceňuje se
8. Zpracování hydrogeologického posudku | 42 |  |  | 0
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby | 8 |  |  | 0
10. Podrobný geologický průzkum | 250 |  |  | 0
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | 4 |  |  | 0
12. NEOBSAZENO |  | Neoceňuje se
13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče | 81 |  |  | 0
G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem | 64 |  |  | 0
Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro
DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění
geodetických prací“
· Dokumentace bude obsahovat především:
- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru
- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS
jejich majiteli či správci
- geodetické koordinační výkresy stavby
- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů
- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný
zábor)
- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru
- projekt bodů vytyčovací sítě
- seznam bodů polohového a základního výškového pole,
které budou dotčeny stavbou
· Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy:
- souřadnicový systém S-JTSK
- výškový systém Bpv
• bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě
- 3 ks digitálně na CD rom
G4. Geometrický plán | 81 |  |  | 0
H. ROZPOČET |  |  |  | 0
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů | 48 |  |  | 0
nákladů , t.j. Rozhodující výměry - celkem
· bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací do ZDS
I. PLÁN BOZP |  |  |  | 0
- bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. | 8 |  |  | 0
J. Neoceňuje se |  |  |  | 0
Neoceňuje se
Reprografie v počtu dle VOP | 64000 | x | x
SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) |  |  |  | 0
SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | počet hodin | Kč/hod | Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Souhrnné řešení stavby |  |  |  | 0
0. Průvodní zpráva | 4 |  |  | 0
1. Přehledná situace | 6 |  |  | 0
2. Koordinační situace | 12 |  |  | 0
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) | 16 |  |  | 0
4. Bilance zemních prací | 6 |  |  | 0
5. Zásady organizace výstavby | 8 |  |  | 0
6. Celkové vodohospodářské řešení | 12 |  |  | 0
B. Stavební část |  |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 0xx | 12 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 1xx | 250 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 2x | 120 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx | 81 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 5xx |  | Neobsazeno
Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx | 48 |  |  | 0
D. Doklady | 6 |  |  | 0
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) | 48 |  |  | 0
F. Kontrolní rozpočet | 6 |  |  | 0
G. Souvisící dokumentace | 24 |  |  | 0
H. ZTKP | 8 |  |  | 0
Reprografie v počtu dle VOP | 12000 | x | x
Celkem VD-ZDS bez DPH |  |  |  | 0

## III.B1) IČ k ÚR
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky
Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet | Hodinová sazba | Cena
|  | hodin | Kč / hod | Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) | 4 |  |  | 0
Kompletace podkladů z dokladové části projednání | 4 |  |  | 0
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony | 130 |  |  | 0
ČÁST A – CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….) | 185 |  |  | 0
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky | 48 |  |  | 0
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení | 18 |  |  | 0
ČÁST B CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí | 32 |  |  | 0
ČÁST C CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | 32 |  |  | 0
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR | 48 |  |  | 0
ČÁST D CELKEM |  |  |  | 0
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ |  |  |  | 0

## III.B2) IČ k SP
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky
Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet | Hodinová sazba | Cena
|  | hodin | Kč / hod | Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,…) | 4 |  |  | 0
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | 4 |  |  | 0
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony | 180 |  |  | 0
ČÁST A – CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Komplexní majetkoprávní vypořádání, zahrnující zejména:
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | 32 |  |  | 0
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ | 81 |  |  | 0
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene | 81 |  |  | 0
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem | 32 |  |  | 0
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | 24 |  |  | 0
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli. Kompletace uzavřených smluv. Obstarání potřebných nabývacích listin. | 280 |  |  | 0
Je-li stavba veřejně prospěšnou stavbou zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva |  | Neoceňuje se
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím řízení |  | Neoceňuje se
technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění |  | Neoceňuje se
ČÁST B CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | 64 |  |  | 0
ČÁST C CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | 32 |  |  | 0
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP | 64 |  |  | 0
ČÁST D CELKEM |  |  |  | 0
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ |  |  |  | 0

## IV.C1)TP
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.
| Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Cena/hod*) | Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) - Výkon AD | 150 |  | 0
Cena TP celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.