# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/71209905/2022

„Elektrická požární signalizace – EPS, dodávka a montáž“

- Smluvní strany

Objednatel: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Kolešovice

IČ: 71209905

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Jednající: Bc. Taťána Čížková, ředitelka

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Alkom Security, a.s.

Sídlo: V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8

IČ: 26184

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

I. Základní ustavení

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 29/71234446/2022, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „Elektrická požární signalizace – EPS, dodávka a montáž“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno dodavateli dne 20.12.2022

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méně práce související s realizací díla dle odstavce 1. tohoto článku. Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č.1

- Článek 2. Smlouvy – Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méně práce, specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce a méně práce provést.

III. Prodloužení termínu převzetí a předání díla

- Z důvodu dodatečných požadavků předložených na KD č. 02 dne 24.1. 2023, které se týkají    zejména venkovních prací, dalších instalací v exteriéru (výkopy, asfaltování, instalace venkovních kabelů, tras) spojenou s nepříznivým počasí k této práci (dle norem instalace kabelů a asfaltové živice od +5°C), dále výroba a dodávka požadovaných spodních vjezdových vrat, upřesněných na KD č.1 v trvání 6-8 týdnů

se prodlužuje termín dodání díla včetně instalace a uvedení do provozu o 31 dní, tj. do 31.3.2023

IV. Cena víceprací a méně prací, cena díla

- Cena za dílo dle čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se mění následovně

původní cena (bez DPH)					2 076 707,00 Kč

15 % DPH							   311 506,05 Kč

původní cena včetně 15 % DPH					2 388 213,05 Kč

se snižuje o

cenu sjednaných méněprací (bez DPH)		   		       6 560,00 Kč

15 % DPH							          984,00 Kč

cena sjednaných méněprací (včetně 15 % DPH)		       7 544,00 Kč

a rozšiřuje se o

cenu sjednaných víceprací (bez DPH))		   		   363 804,00 Kč

15 % DPH							     54 570,60 Kč

cena sjednaných víceprací (včetně 15 % DPH)			   418 374,60 Kč

Cena celkem za dílo včetně Dodatku č.1 (bez DPH)		 2 433 951,00 Kč

15 % DPH					    		    365 092,65 Kč

Cena díla včetně Dodatku č.1 a 15 % DPH		               2 799 043,65 Kč

V. Ostatní ujednání

- Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny Dodatkem č.1, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

Za Zhotovitele:					Za Objednatele:

__________________________

Alkom Security, a.s.			  Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb

JUDr. Václav Růžička		                                  Bc. Taťána Čížková

Přílohy:

Příloha č.1 - Změnový list č. 1

Příloha č.2 - položkový rozpočet