Příloha č. 3   – Výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

„Migrace dat ze systému ICZ e-spis® do systému GINIS SSL“

(export a import)

Obsah

Vymezení předmětu zakázky	- 3 -

Podrobné členění	- 3 -

Nabídková cena – struktura	- 6 -

# Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí činností a služeb pro zajištění migrace dat ze systému ICZ e-Spis®, resp. export dat pro Objednatele a jejich import do GINIS SSL, vč. zajištění součinnosti mezi dodavateli obou systémů. Veřejná zakázka je realizována na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje – usnesení č. 037-12/2023/RK ze dne 23. 3. 2023, v rámci kterého bylo rozhodnuto o realizaci záměru.

# Podrobné členění

Poskytnutí činností a služeb pro zajištění migrace dat bude řešena na základě dílčích etap, analýzy a níže uvedených činností specifikovaných v následující tabulce. Objednatel poskytne plnou součinnost při realizaci předmětu plnění, přičemž předpokládá, že v rámci analýzy dojde k upřesnění harmonogramu a detailního zpracování plánu migrace v rámci „migračního projektu“. Součástí dílčích činností bude dále zajištění projektového řízení ze strany Objednatele, v rámci migračního projektu budou zpracovány standardizované projektové dokumenty/výstupy (stanovení podmínek realizace projektu a požadavky na infrastrukturu). Věcně příslušným odborem odpovědným za metodiku spisové služby je Odbor hospodářské správy (oddělení spisové služby a podatelny), za infrastrukturu a správu systémů v rámci Technologického centra kraje Odbor informatiky.

Orientační harmonogram (upřesněný harmonogram vyplyne z úvodní analýzy)

T = den účinnosti smlouvy

| ID | Etapa | Indikativní Harmonogram | Činnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Aktivace činnosti EXIT plánu | Zahájení: T + 2, Ukončení T + 8 | Činnost zahrnuje interní složení realizačního, vytvoření kapacitních reserv na projekt mimo standardní plánované období, a organizace projektu dle zadání Zadavatele |
| 2.0 | Úvodní kick-off a představení projektu u zákazníka | Zahájení: T + 10, Ukončení T + 20 | V rámci této etapy bude poskytnuta časová a odbornostní kapacita vč. přípravy zadání směrem k Objednateli, potažmo novému dodavateli SSL. S ohledem na individuálnost a charakter tohoto projektu bude součástí této služby i interní analýza možností a vyhodnocení rizik spojených s přechodem na nový systém SSL |
| 3.0 | Analýza | Zahájení: T + 11, Ukončení T + 60 |  |
| 3a | Stanovení rozsahu |  | Stanovení rozsahu migrace, analýza celkového objemu dat, rozdělení na činnosti typu migrace – spisovna, aktivní, neaktivní apod. |
| 3b | Metodika (číselné řady apod.) |  | Stanovení metodiky migrace. Shoda na číselných řadách, shoda na spisovém a skartačním návrhu, vytvoření metodiky migrace. Metodika mimo jiné určí postup pro migraci, doporučený postup je: - uložení co největšího možného objemu dat do spisovny - migrace aktivních dat do nové systému k datu ověření migrace - tato migrace je bez odstávky, uživatelé následně pracují ve stávajícím systému - odstávka stávajícího řešení - domigrace rozdílových dat - rekonfigurace externích systémů (ISDS, e-mail, rozhraní třetích stran apod. - spuštění nového řešení s migrovanými daty - konzervace stávajícího řešení s možnou provazbou na nové řešení (podle dohodnutého procesu migrovaných dat) |
| 3c | Rozhraní |  | Stanovení metody migrace, včetně potřebné součinnosti dodavatelů a dohoda na formátu migrace (NS, databáze apod.) |
| 4.0 | Harmonogram |  | Stanovení přesného harmonogramu migrace, včetně definice součinnosti dodavatelů a Zadavatele v návaznosti na analýze viz. bod 3. Akceptace „Analýzy“ vč. přesného harmonogramu migrace |
| 5.0 | Vytvoření vzorových dat pro migraci | Bude upřesněno na základě bodu 4.0 | Podle stanoveného postupu migrace se provede vytvoření vzorku dat pro: - ověření exportovaných dat - potvrzení importu dat ze strany nového dodavatele (garance zdrojových dat a vyloučení pochyb ohledně jejich kvality) - ověření rychlosti importu s případnou změnou metodiky migrace |
| 6.0 | Testovací průběh export a vyhodnocení | Bude upřesněno na základě bodu 4.0 | Provedení testovací migrace: - vyhotovení 2 prostředí pro export a import - provedení exportu - provedení importu - vyhodnocení migrace (rychlost, kvalita dat, finální potvrzení |
| 7.0 | Implementace migračního TOOLu/optimalizace NSESSS exportu | Bude upřesněno na základě bodu 4.0 | Implementací migračního TOOLu, popř. dohodnuté modifikace NS, dosáhne Objednatel většího rozsahu migrovaných dat, což standardní export dle legislativy neumožnuje, což může v budoucnu znamenat neadekvátní náklady spojené s čištěním dat v rámci skartací. Alternativou v případě požadavku na striktní postup dle NSESSS je konfigurace rozhraní |
| 8.0 | Náprava historických dat | Bude upřesněno na základě bodu 4.0 | Doplnění historických dat z důvodu změn legislativy v čase a odpovídající novým nárokům z NA |
| 9.0 | Ostrá migrace | Bude upřesněno na základě bodu 4.0 | Součinnosti při finálním exportu |
| 10.0 | Odstávka provozu | Bude upřesněno na základě bodu 4.0 | Součinnost při odstávce a dohled nad domigrací |
| 11.00 | Rekonfigurace řešení | Bude upřesněno na základě bodu 4.0 | Rekonfigurace starého řešení a součinnosti při konfiguraci nového řešení |
| 12.0 | Akceptace, akceptační procedura | Ukončení bude upřesněno na základě bodu 4.0 | V rámci této činnosti dojde k vypořádání stávajících provozních závazků v rámci systému ICZ e-spis® vč. kontroly a protokolárního předání služeb a činností. |

# Nabídková cena – struktura

| Struktura | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Fáze č. 1 – úvodní analýza |  |  |
| Fáze č. 2 - Migrace dat ze systému ICZ e-Spis® do GINIS SSL (export i import vč. zajištění součinnosti při migraci) |  |  |
| Cena celkem |  |  |

Cena za migraci je nepřekročitelná