## harmonogram
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ …………………Gymnázium Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa
|  | 2024 | [10 empty] | 2025
|  |  | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben
Přípravné práce - ZS, bourací práce
Výkopové práce
Základy
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Ocelové & ostatní konstrukce
Izolace tepelné
Zdravotechnika
Ústřední vytápění
Elektroinstalace
Úprava kotelny,klimatizace
Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Krytina
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické, O2
Podlahy z dlaždic
Podlahy PVC
Obklady
Nátěry
Malby
Zkušební ptovoz, zaškolení
Odstranění zařízení staveniště
Kolaudace stavby