## List1
cenová nabídka projekčních prací
název stavby |  | Zpracování projektové dokumentace na novostavby hal na sůl pro potřeby organizace KSÚS
místo stavby |  | Slaný, Mochov, Rožmitál pod Třemšínem, Mšeno, Zbraslavice, Jíloviště, Sedlčany, Voděrádky
objednatel |  | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
zhotovitel
POPIS ZAKÁZKY, ZÁKLADNÍ UVAŽOVANÉ PARAMETRY NÁVRHU, POPIS MÍSTA REALIZACE PROJEKTU, POPIS ŠIRŠÍCH VZTAHŮ APOD.
dílčí část projektové dokumentace |  |  | cena
VF1 - příprava zakázky |  |  | 0
konzultace s investorem, určení základního konceptu, prohlídka pozemků apod.
splatno po podepsání SOD
VF2 - projekt odstranění stavby |  |  | 0
projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace bouracích prací dle vyhlášky 499/2006 – o dokumentaci staveb v aktuálním znění, dle přílohy č. 15, v aktuálním znění.
splatno 90% po odevzdání dokumentace, 10% po projednání na příslušném stavebním úřadě a vydání rozhodnutí o odstranění stavby.
termín pro zpracování všech řešených objektů 10 týdnů.
VF3 - jednostupňová dokumentace stavby |  |  | 0
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, §1d., zároveň v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby dle §3, tedy tzv. jednostupňová projektové dokumentace. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8. Náležitosti dokumentace pro provedení stavby stanoví příloha č. 13 výše uvedené vyhlášky.
splatno 90% po odevzdání dokumentace, 10% po projednání na příslušném stavebním úřadě a vydání rozhodnutí o odstranění stavby.
termín pro zpracování všech řešených objektů 16 týdnů.
rozsah dokumentace definuje předmětná vyhláška.
VF4 - výkaz výměr a položkový rozpočet |  |  | 0
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
termín pro zpracování pro všechny řešené objekty 8 týdnů.
splatno 100% po odevzdání části
VF5 - IČ inženýrská činnost - projekt odstranění stavby |  |  | 0 | -
kroky a úkony vedoucí k zajištění povolení odstranění stávající stavby. Jednání s dotčenými orgány, správci sítí, zapracování požadavků do PD apod.
obsahem této části je:
- zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření
- obstarání vydání společného povolení stavby
- obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí
splatno 100% po vydání rozhodnutí odstranění stavby všech řešených záměrů
VF6 - IČ inženýrská činnost - novostavby hal na sůl |  |  | 0
kroky a úkony vedoucí k zajištění stavebního povolení novostaveb hal. Jednání s dotčenými orgány, správci sítí, zapracování požadavků do PD apod.
obsahem této části je:
- zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření |  |  |  | -
- obstarání vydání společného povolení stavby
- obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí
splatno 100% po vydání rozhodnutí o stavebním povolení všech řešených záměrů
podklady nutné pro zpracování projektové dokumentace:
- radonový průzkum pozemku
- geodetické zaměření pozemku a okolních objektů (výškopis a polohopis) |  |  | 0
- hydrogeologický posudek (likvidace dešťových vod) |  |  | 0
- inženýrsko geologický průzkum (IGP) |  |  | 0
splatno 100% po zpracování
- geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)
celková cena za projektovou dokumentaci (bez DPH) |  |  | 0
- další průzkumy a posudky vyžádané stavebním úředem, případně dotčenými orgány budou řešeny dodatekem ke smlouvě. Dodavatel předloží 3 cenové nabídky pro posouzení jejich vhodnosti.
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ DOPLNIT