# Technická specifikace

Název akce:      III/2454, III/2724 Přerov nad Labem, rekonstrukce

Provozní staničení (CleveRA) a délka úseku:

Silnice III/2454, staničení km 5,085 – 5,490 (CleveRA verze 2107) v délce 0,405 km, mezi uzlovými body 1313A167 a 1313A162,

Silnice III/2724, staničení km 1,100 – 4,200 (CleveRA verze 2107) v délce 3,100 km, mezi uzlovými body 1313A101 a 1313A031,

Středočeský kraj, okres Praha východ, oblast Mochov

Předmět díla:

Předmětem díla je generální oprava a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnic III/2454 a III/2724 v Přerově nad Labem a blízkém okolí, okres Praha východ, oblast Mochov, ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).

Silnice jsou ve stanoveném úseku v nevyhovujícím stavebním i technickém stavu. Vykazují četné poruchy – výtluky, vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod.

Předpokládá se kompletní rekonstrukce vozovek vč. podloží, zajištění řádného odvodnění v celém dotčeném úseku.

Projektová dokumentace musí být zpracována v koordinaci se záměry obce Přerov nad Labem.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01.08.2022:  http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace.

Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU

Předmětem díla jsou opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku.

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.

Termíny pro předkládání PD:

DUSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy.

DUSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele.

Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného společného rozhodnutí (ÚR/SP) nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

Předpokládané stavební náklady: 50 000 000 kč bez DPH

Kontakty: Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Zpracoval: Tomáš Pecka

Fotodokumentace: