Technická specifikace

Název akce:      III/11437 kř.III/11450 Zaječí – kř.III/11451

Místo realizace: silnice III/11437 - začátek před kř.s III/11450 (do osady Zaječí) přes osadu Dlouhá Lhota do křižovatky s III/11451 (silnice Maršovice-Bystřice), okres Benešov

Staničení: od 4,100 do 6,060 km, délka úseku 1960 m, min. šířka 4,8 m, max. šířka 5,3 m

plocha 10 970 m2                          uzl. bod: 1244A086 – 1244A120

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. III/11437, mezi křižovatkami silnic III/11450 a III/11451 včetně průtahu obce Dlouhá Lhota. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Jedná se o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou (v místě dvě zemědělské společnosti). Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na rekonstrukci komunikace III/11437.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie rekonstrukce:

Zhotovitel zpracuje návrh a projednání včetně realizace DIO (celková uzavírka).

Práce budou zahájeny odfrézováním části stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm v napojení na navazující vozovku (křižovatka s III/11450 a III/11451), dále bude v průtahu obce Dlouhá Lhota provedeno odfrézování nerovností, následně bude provedeno seříznutí krajnice a částečně vyčištění příkopu (místo bude upřesněno zástupcem KSÚS). V Dlouhé Lhotě dojde k osazení silničního obrubníku o celkové délce 60 metrů, z důvodu zamezení stékaní vody ze silnice na cizí pozemek. V rámci řešení odvodnění v obci Dlouhá Lhota je zapotřebí výškově upravit 2 ks uliční vpusti. Po těchto úpravách dojde k očištění vozovky, dále bude proveden spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16 tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 5 cm. Po pokládce asfaltových vrstev bude provedeno frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a napojení na MK v průtahu obce Dlouhá Lhota, dále bude provedeno zřízení nezpevněné krajnice a vodorovné dopravní značení – vodící čáry 12,5 cm.

Před fakturací zhotovitel zajistí skutečné zaměření plochy asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:

60 měsíců

Platební podmínky:

Financování z prostředků Středočeského kraje – Kapitola 12

Termín realizace:

04/2024 – 6/2024, 6 týdnů

Přílohy:

Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz , 602436864

Provozní cestmistr Votice: Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz , 601078296

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Michaela Frauenterková

11. 12. 2023