
Technická specifikace

**Název akce: III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice**

**Místo realizace:** silnice III/0069 příjezdová komunikace do obce Pletený Újezd uzlové body 1223A032 1223A209 1223A064 a propojující komunikace III/10138 na I/61, uzlové body 1223A209 1223A096 okres Kladno

**Staničení:** silnice III/0069v km od 2,900 do 4,230, délka úseku 1,330 km, a silnice III/10138 v km od 0,000 do 1,630, délka úseku 1,630, celková délka 2,960 km

****

1223A064

1223A209

1223A032

**III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice**

Rekonstruované úseky silnice III/10138

1223A096

Rekonstruovaný úsek silnice III/0069

**Základní popis akce:**

*Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):*

Jedná se o kompletní rekonstrukci dožitých konstrukčních vrstev vozovky, konkrétně silnice ve dvou úsecích: **1. úsek** *silnice III/0069 od konce obce Pletený Újezd do křižovatky se silnicí II/118* *v km* 2,900 do 4,230 a **2. úsek** *silnice III/10138 od křižovatky se silnicí III/0069 do křižovatky se silnicí I/61 v km* 0,000 do 1,630, dle zpracované projektové dokumentace společností AVS Projekt, s.r.o.. (PDPS) z 10/2017. Stavební povolení č. j. OV/2139/17-4/Dv ze dne 3.11.2017, s nabytím právní moci 14.12.2017, vydané Magistrátem města Kladna, Odborem výstavby, oddělením speciálních stavebních činností – silniční správní úřad.

*Technický popis stávajících objektů:*

Jedná se o komunikace III. třídy III/0069 a III/10138, mimo obec Pletený Újezd. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Vozovka je ve středním stupni opotřebení. Lokálně se vyskytují trhliny, bodově začínající koroze obrusné vrstvy, lokálně i plošné poruchy, výtluky, vyjeté koleje.

**Návrh řešení:**

Oprava silnice III/0069 je rozdělena **do tří etap** při plné uzavírce příslušné části komunikace.

1. **etapa** silnice III/0069 od křižovatky se silnicí II/118v délce 315 m až do poloviny křižovatky se silnicí III/10138.
2. **etapa** silnice III/0069 od poloviny křižovatky se silnicí III/10138 v délce 350 m až do poloviny odbočky k rodinným domům čp. 143 ačp. 167.
3. **etapa** silnice III/0069 od poloviny odbočky k rodinným domům v délce 665 m až na začátek obce Pletený Újezd (ul. Partyzánská).

Oprava silnice III/10138 bude rozdělena na **čtyři etapy**.

1. **etapa** silnice III/10138 od křižovatky se silnicí III/0069 v délce 555 m až do poloviny západního vjezdu do areálu La Lorrainé.
2. **etapa** silnice III/10138 od poloviny vjezdu do areálu v délce 132 m až do poloviny východního vjezdu do areálu La Lorrainé.
3. **etapa** silnice III/10138 od poloviny východního vjezdu do areálu v délce 705 m (215 + 490) až do poloviny křižovatky s ulicí Billundská.
4. **etapa** silnice III/10138 od poloviny křižovatky s ul. Billundská v délce 238 m před křižovatku se silnicí I/61 (Unhošťská).

Opravy v jednotlivých úsecích vycházejí z provedené diagnostiky vozovky.

V úseku III/10138 km 0,000-0,950 se jedná o frézování v tl. 100 mm, pokládka ložní vrstvy ACL 16 v tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm.

V úseku III/10138 km 0,950-1,630 se jedná o frézování v tl. 100 mm, recyklace za studena 200 mm, a pokládka ložné vrstvy ACL 16 v tl. 60mm a obrusné vrstvy v tl. 40 mm.

Stavba souvisí se stavbou jiného stavebníka a to modernizace trati Praha – Ruzyně – Kladno – investor SŽDC. V místech souběhu staveb bude vozovka opravena pouze výměnou obrusné vrstvy. Jedná se hlavně o úsek silnice II/10138 u přejezdu železniční tratě, která se bude překládat. Forma opravy tohoto úseku bude záležet na době zahájení této překládky.

V úseku III/0069 se jedná o frézování v tl. 50 mm, lokální výspravy s frézováním do 50 mm a znovu vyplněním asfaltovou směsí, pokládka ložní vrstvy ACL 11 v tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO v tl. 50 mm.

Je zachované stávající odvodnění příčnými a podélnými sklony do příkopů.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy, součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

**Termín realizace -** předpokládaná doba výstavby 2 měsíce

**Kontakty:**

**Oblast Kladno**

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: [karel.motal@ksus.cz](mailto:karel.motal@ksus.cz)

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: [ladislav.bak@ksus.cz](mailto:ladislav.bak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

**Fotodokumentace:**



****