## List1
VYBUDOVÁNÍ JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN
ČASOVÝ PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
ID | Název úkolu |  |  |  | Trvání | Začátek | Konec
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | VYBUDOVÁNÍ JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN
2 |  | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE
3 |  | REALIZACE STAVBY
4 |  |  | PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ | bar: 1
5 |  |  | ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY
6 |  |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | bar: 2 to 3
7 |  |  | ETAPA I.
8 |  |  | STAVEBNÍ ČÁST
9 |  |  | Díl 3 | SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | bar: 3 to 4; 12 to 13
10 |  |  | Díl 342 | STĚNY A PŘÍČKY MONTOVANÉ LEHKÉ | bar: 4; 13
11 |  |  | Díl 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE
12 |  |  | Díl 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH | bar: 4 to 5; 13 to 14
13 |  |  | Díl 63 | PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE | bar: 5 to 6; 14 to 15
14 |  |  | Díl 64 | VÝPLNĚ OTVORŮ | bar: 6; 13 to 14
15 |  |  | Díl 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY | bar: 5 to 6; 12 to 15
16 |  |  | Díl 95 | DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH | bar: 7; 15
17 |  |  | Díl 954 | OPLÁŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI | bar: 6; 14
18 |  |  | Díl 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ | bar: 3 to 4; 11 to 12
19 |  |  | Díl 99 | STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT | bar: 3 to 7; 11 to 15
20 |  |  | Díl 713 | IZOLACE TEPELNÉ | bar: 7; 14
21 |  |  | Díl 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | bar: 5; 12
22 |  |  | Díl 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ | bar: 14
23 |  |  | Díl 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | bar: 3; 6 to 7; 13 to 14
24 |  |  | Díl 767 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | bar: 6 to 7; 14 to 15
25 |  |  | Díl 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY | bar: 6 to 7; 14
26 |  |  | Díl 776 | PODLAHY POVLAKOVÉ | bar: 6 to 7; 14
27 |  |  | Díl 777 | PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT | bar: 6 to 7; 14
28 |  |  | Díl 783 | NÁTĚRY | bar: 7; 13 to 14
29 |  |  | Díl 784 | MALBY | bar: 8; 14 to 15
30 |  |  | Díl 786 | ZASTÍŇUJÍCÍ TECHNIKA | bar: 7; 14
31 |  |  | Díl 787 | ZASKLÍVÁNÍ | bar: 14
32 |  |  | M21 | UCPÁVKY PROTIPOŽÁRNÍ STROPEM | bar: 14 to 15
33 |  |  | ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD | bar: 6 to 8; 12 to 15
34 |  |  | ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
35 |  |  |  | Instalace datových rozvodů včetně datových rozvaděčů, kabeláže pro kamery, datových rozvodů a rozvaděčů v IT učebnách budovy E, D | bar: 6 to 10; 13 to 17
36 |  |  |  | Instalace datových rozvodů pro WiFi v budově E a D včetně montáže přístupových bodů (AP) | bar: 18 to 24
37 |  |  |  | Konfigurace a montáž IP kamer | bar: 24 to 25
38 |  |  | MĚŘENÍ A REGULACE | bar: 8 to 9; 15 to 16
39 |  |  | CHLAZENÍ SERVEROVNY | bar: 6 to 8; 13 to 15
40 |  |  | TECHNOLOGIE A ŘEŠENÍ JCE IB
41 |  |  |  | Instalace a konfigurace aktivních prvků, UP DS včetně podružných rozvaděčů budovy E, D | bar: 10 to 11; 17 to 19
42 |  |  |  | Instalace a konfigurace serverů včetně zálohování a virtualizační platformy | bar: 11 to 13; 19 to 27
43 |  |  |  | Instalace FW | bar: 14; 19 to 20
44 |  |  |  | Instalace a konfigurace videokonference v IT učebnách budovy E | bar: 12 to 13
45 |  |  |  | Instalace a konfigurace PC v IT učebnách budovy E | bar: 13 to 16
46 |  |  |  | Instalace a konfigurace provozního monitoringu | bar: 41 to 44
47 |  |  |  | Konfigurace přístupových bodů (AP) | bar: 17; 25
48 |  |  |  | Konfigurace řízení přístupu do LAN a WLAN včetně segmentace - ŠKOLA | bar: 28 to 29
49 |  |  |  | Instalace a konfigurace EDR LAB + ŠKOLA | bar: 29 to 36
50 |  |  |  | Instalace a konfigurace Log Mng. - LAB + ŠKOLA | bar: 30 to 41
51 |  |  |  | Instalace a konfigurace monitoringu datových toků - LAB + ŠKOLA | bar: 31 to 34
52 |  |  |  | Instalace a konfigurace Vulnerability Mng. - LAB | bar: 32 to 33
53 |  |  |  | Instalace a konfigurace SIEM - LAB | bar: 33 to 44
54 |  |  |  | Konfigurace SOC - ŠKOLA | bar: 42 to 49
55 |  |  |  | Analýza a aplikace organizačních opatření | bar: 28 to 46
56 |  |  |  | Nákup zařízení | bar: 1 to 8
57 |  |  | REVIZE A PŘEJÍMKA | bar: 10 to 11; 17 to 18
58 |  | PŘEDÁNÍ STAVBY | bar: 50