Technická specifikace

**Název akce: III/12513, 12511 Rataje, Zdislavice**

**Místo realizace: silnice III/12513, 12511 Rataje, Zdislavice, okr. Benešov**

**Staničení : III/12513 - 0,000 – 3,778**

**III/12511 – 5,695 – 6,565**

**průměrná šířka silnice je 6,4 m**

**celk. plocha 29730 m2**

**Obsah obrázku mapa, atlas, text

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Silnice slouží jako objízdná trasa pro vozidla přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na rekonstrukci komunikace III/12513, 12511.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie rekonstrukce :**

Bude provedeno v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu, bude provedeno částečné frézování asfaltových ploch v obci Zdislavice (povinný odkup zhotovitele), očištění, provedeny sanace konstrukčních vrstev (rozsah odsouhlasí zástupce KSUS a TDI), pokládka geomřížoviny, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, dosypání krajnic, vyrovnání vodovodních armatur a revizních kanalizačních šachet, VDZ – vodicí proužky 12,5 cm, přechod pro chodce v barvě a následně v plastu, osazení směrových sloupků, celková rekonstrukce propustků DN 1000, DN 600 a provedena oprava klenutého propustku (viz. Rozpočet), návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby.

Před fakturací zhotovitel zajistí skutečné zaměření plochy asf. vrstev autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 60 měsíců**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků Středočeského kraje, **kapitola 12**

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Termín realizace:** předpoklad do 31.10.2024, délka realizace 24 týdnů.

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace









**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiří.brzon@ksus.cz), tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího oblasti:

Bc. Milan Jonszta, e-mail: [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: [vit.bares@ksus.cz](mailto:vit.bares@ksus.cz), tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: [miluse.hrejzkova@ksus.cz](mailto:miluse.hrejzkova@ksus.cz), tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš