## Rekapitulace
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | II/116 Nižbor - Beroun |  | Objednatel: | KSÚS Stč kraje přísp. organizace |  | IČ/DIČ: | 00066001
Druh stavby a účel: |  | oprava povrchu komunikace |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | 17,455 - 18,740 km, 18,930 - 20,530km, délka opravy 2,885 km , 21,965 - 23,715, délka opravy 1,750 km |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | stavební sezona 2024 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Malý rozsah prací
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Ztížené podmínky
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní-DIO
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0 | DPH 0% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Zpracoval |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
KSÚS Stř.kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001
vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## rozpočet 1 úsek
Rozpočet - cenová nabídka
Název akce : II/116 Nižbor - Beroun
staničení silnice 17,455 - 18,740 km, 18,930 - 20,530km, délka opravy 2,885 km
Položkový soupis prací
poř.číslo | čís.položky | popis položky | m.jednotka | množství | jedn.cena | Cena celkem
1 | agregovaná pol. | OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání, realizace DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v tl.50mm + sanace od 140 mm do tl. 170mm (s odečtem PAU) | m3 | 908.7 | 0 | 0
3 | 113728A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dofrézování vozovky , mat. který může obsahovat PAU ve třídě ZAS-T3,T4 | m3 | 166 | 0 | 0
4 | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 20KM (kontaminovaný odpad) | tkm | 5680 | 0 | 0
5 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU | bm | 2910 | 0 | 0
6 | 93818 | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM | m2 | 18175 | 0 | 0
7 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) | m3 | 244 | 0 | 0
8 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 | m2 | 20175.5 | 0 | 0
9 | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm | m2 | 1000 | 0 | 0
10 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 50MM | m2 | 1000 | 0 | 0
11 | 574C546 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 60mm | m2 | 1000 | 0 | 0
12 | 574B44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, tl. 50 mm | m2 | 18175.5 | 0 | 0
13 | 574A03 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem | m3 | 50 | 0 | 0
14 | 113762 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | m | 2910 | 0 | 0
15 | 931312 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 | m | 2910 | 0 | 0
16 | 014132.R | ULOŽENÍ ODPADU NA OBALOVNU - s oprávněním k opětovnému využití vybourané obalovaného kameniva kontaminovaného dehtem (ZAS-T3)- objem stanoven odhadem | t | 270 | 0 | 0
17 | 014132 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem (ZAS-T4)- objem stanoven odhadem | t | 145 | 0 | 0
18 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ | kus | 12 | 0 | 0
19 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | ks | 1 | 0 | 0
20 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU | m2 | 2900 | 0 | 0
21 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM | m2 | 5200 | 0 | 0
22 | 12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | m | 1500 | 0 | 0
23 | 014102.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko | t | 1231.4 | 0 | 0
24 | 915111 | VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ | m2 | 692.4 | 0 | 0
25 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - 12,5 a 25cm | m2 | 692.4 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 0
žlutě zvýrazněná pole vyplní uchazeč

## rozpočet 2 úsek
Rozpočet - cenová nabídka
Název akce : II/116 Nižbor - Beroun
staničení silnice 21,965 - 23,715, délka opravy 1,750 km
Položkový soupis prací
poř.číslo | čís.položky | popis položky | m.jednotka | množství | jedn.cena | Cena celkem
1 | agregovaná pol. | OSTATNÍ POŽADAVKY - návrh a projednání, realizace DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce, ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v tl.50mm + sanace tl. 140mm (s odečtem PAU) | m3 | 336 | 0 | 0
3 | 113728A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dofrézování vozovky , mat. který může obsahovat PAU ve třídě ZAS-T3 | m3 | 340 | 0 | 0
4 | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 20KM (kontaminovaný odpad) | tkm | 18300 | 0 | 0
5 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU | bm | 1765 | 0 | 0
6 | 93818 | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM | m2 | 11314 | 0 | 0
7 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 270mm | m3 | 270 | 0 | 0
8 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 | m2 | 13314 | 0 | 0
9 | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm | m2 | 1000 | 0 | 0
10 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 50MM | m2 | 1000 | 0 | 0
11 | 574C546 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 60mm | m2 | 1000 | 0 | 0
12 | 574B44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, tl. 50 mm | m2 | 11314 | 0 | 0
13 | 574A03 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem | m3 | 30 | 0 | 0
14 | 113762 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | m | 1765 | 0 | 0
15 | 931312 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 | m | 1765 | 0 | 0
16 | 014132.R | ULOŽENÍ ODPADU NA OBALOVNU - s oprávněním k opětovnému využití vybourané obalovaného kameniva kontaminovaného dehtem (ZAS-T3)- objem stanoven odhadem | t | 915 | 0 | 0
17 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | ks | 0 | 0 | 0
18 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU | m2 | 2300 | 0 | 0
19 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM | m2 | 3000 | 0 | 0
20 | 12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | m | 2500 | 0 | 0
21 | 014102.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko | t | 1460 | 0 | 0
22 | 915111 | VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ | m2 | 437 | 0 | 0
23 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - 12,5cm a 25cm. | m2 | 437 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 0
žlutě zvýrazněná pole vyplní uchazeč