Příloha č. 1 ke SoD

|  | 1.a Časový harmonogram prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Název | 19-31 března 2024 |  |  | Duben 2024 |  |  |  |  |  | Květen 2025 |  |  |  |  | 1-18 června 2024 |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | 1. týden |  | 2. týden | 3. týden |  | 4. týden | 5. týden |  | 6. týden | 7. týden | 8. týden |  | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden |
|  |  | Předání staveniště | 19.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Vnitřní kanalizace, vodovod 298967,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 119033,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce) 172752,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Vzduchotechnika 224609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ZTI 187761,02+4337,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Vytápění 362274,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Izolace tepelné 71880,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Konstrukce suché výstavby 213725,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Úpravy povrchů 755288,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Dokončovací práce-obklady 310890,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové 392838,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety 124618,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Konstrukce truhlářské 119709,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ostatní konstrukce a práce 84824,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Předaní stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.06.2024 |

| 1.b Finanční harmonogram prací |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |  |  |
| ID | Název úkolu | Kč, vč.DPH | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 |
|  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV | 4 575 790,62 Kč | 453 876,72 Kč | 1 924 846,07 Kč | 1 346 438,33 Kč | 850 629,50 Kč |
|  | Předání staveniště |  |  |  |  |  |
| 1 | Vnitřní kanalizace, vodovod |  | 334 843,62 Kč |  |  |  |
| 2 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 119 033,10 Kč |  |  |  |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce) |  |  | 176 099,12 Kč |  |  |
| 4 | Elektrotechnika |  |  | 969 765,28 Kč |  |  |
| 5 | Vzduchotechnika |  |  | 224 609,00 Kč |  |  |
| 6 | ZTI |  |  | 192 098,06 Kč |  |  |
| 7 | Vytápění |  |  | 362 274,61 Kč |  |  |
| 8 | Izolace tepelné |  |  |  | 66 534,42 Kč |  |
| 9 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 213 725,72 Kč |  |
| 10 | Úpravy povrchů |  |  |  | 755 288,09 Kč |  |
| 11 | Dokončovací práce-obklady |  |  |  | 310 890,10 Kč |  |
| 12 | Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové |  |  |  |  | 437 476,86 Kč |
| 13 | Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety |  |  |  |  | 124 618,55 Kč |
| 14 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 119 709,40 Kč |
| 15 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 168 824,69 Kč |
|  | Předaní stavby |  |  |  |  |  |