## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | III/33355 Oprava komunikace - Libenice - Grunta- CMS Radovesnice II |  | Objednatel: | KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Cestmistrovství Radovesnice II |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ: | 25261282/CZ25261282
Termín výstavby: |  |  |  | ZO za KSÚS SK: | Bc. Petr Holan, Vladimír Kratochvíl |  | Podpis ZO:
Zdroj financování: |  | JÚ 10068 |  | ZO za KSÚS SK: |  |  | Datum: | 2024-01-26
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
|  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
|  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## III_33355
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava povrchu silnice III/33355 Libenice - Grunta
Místo: |  |  | III/33355 Libenice - Grunta staničení km 0,000 - 0,490 a 0,570 - 2,310 |  |  |  | datum: 26.1.2024
Zadavatel: |  |  | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
1 | R pol. | R-pol. | Ostatní požadavky - DIO, vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření | kpl | 1 | 0 | 0
2 | OTSKP | 113728 | Frézování asfalt. ploch do hl.4 cm, odvoz do 20km | m3 | 300 | 0 | 0
3 | OTSKP | 919112 | Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 100 mm | m | 254.5 | 0 | 0
4 | OTSKP | 113177 | Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažebních kostek - odvoz do 16 km, křižovatka na návsi v Libenicích | M3 | 13.5 | 0 | 0
5 | OTSKP | 21461 | Separační geotextílie | m2 | 712.5 | 0 | 0
6 | OTSKP | 015130 | Poplatky za lividaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 vybouraná asfaltový beton bez dehtu | t | 655.5 | 0 | 0
7 | OTSKP | 122938 | Odkopávky a prokopávky obecné tř. III, odvoz do 20 km | m3 | 249.375 | 0 | 0
8 | OTSKP | 56333 | Vozovkové vrstvy ze ŠD A 0/32 TL. 150 mm | m2 | 712.5 | 0 | 0
9 | OTSKP | 567104 | Vrstvy pro obnovu a opravy z kameniva zpev.cemntem - tl. 120 mm | m3 | 85.5 | 0 | 0
10 | OTSKP | 572213 | Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 | m2 | 712.5 | 0 | 0
11 | OTSKP | 574E78 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ - TL. 80 mm | m2 | 712.5 | 0 | 0
12 | OTSKP | 93818 | Čištění vozovek samosběrem | m2 | 12450 | 0 | 0
13 | OTSKP | 572213 | Spojovací postřík u emulze do 0,5 kg/m2 | m2 | 24900 | 0 | 0
14 | OTSKP | 89922 | Výšková úprava mříží | kus | 6 | 0 | 0
15 | OTSKP | 89923 | Výšková úprava krycích hrnců | kus | 4 | 0 | 0
16 | OTSKP | 574C06 | Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 (vyrovnávka-5cm) | m3 | 622.5 | 0 | 0
17 | OTSKP | 574A44 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, | m2 | 12450 | 0 | 0
18 | OTSKP | 113761 | Frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm | m | 254.5 | 0 | 0
19 | OTSKP | 931312 | Zalévání spár dilatační asf. zálivkou | m | 254.5 | 0 | 0
20 | OTSKP | 56962 | Zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu do tl. 100mm | m2 | 2230 | 0 | 0
21 | OTSKP | 12930 | Čištění příkopů od nánosu s odvozem na skládku | m3 | 850 | 0 | 0
22 | OTSKP | 015112 | Poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných-17 05 04 vytěžené zeminy a horniny II.třída tětitelnosti | t | 1445 | 0 | 0
23 | OTSKP | 12922 | Čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku | m2 | 2230 | 0 | 0
24 | OTSKP | 015112 | Poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných-17 05 04 vytěžené zeminy a horniny II.třída tětitelnosti | t | 379.1 | 0 | 0
25 | R pol. | R-pol. | Oprava propustku Libenice (dle technické specifikace) | ks | 1 | 0 | 0
26 | OTSKP | 915211 | Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení - označení křižovatky na návsi v Libenicíh + křižovatka I/38 - 20 m2 (plast) | m2 | 20 | 0 | 0
27 | OTSKP | 915211 | Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení - vodící proužek V2 (12,5cm), plast | m2 | 557.5 | 0 | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  |  | Celkem s DPH |  |  |  | 0
Poznámka: Jedná se o opravu komunikace III/33355 - od křižovatky s I/38 přes obec Libenice po konec obce Grunta - CMS Radovesnice II. - ŠKODY PO ZIMĚ
Poznámka: Celková plocha = 12450m2 ( délka úseku 2 230 m, prům.šíře 5,58 m)
Poznámka: Stávající niveleta bude realizací navýšena o 80mm v extravilánu a o 40mm v intravilánu
Poznámka: Žulová dlažba na návsi bude odtěžena a podloží vysanováno 90M2 (náves Libenice)
Poznámka: Křižovatka na návsi v Libenicích bude vyznačena VDZ
Poznámka: Na základě domluvy s objednatelem bude specifikováno přesné množství sanací
Poznámka: Na stávající ploše se nacházejí: 4x krycí hrnec a 6x uliční vpusť - nutná výšková úprava

## oprava propusku Libenice
Oprava propustku - Libenice
1 | OTSKP | 9111B1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 8 | 0 | 0
2 | OTSKP | 93852 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE (dl.6m x š.0,25m) + (dl.4m x v.0,8m) = 1,5m2 + 3,2m2 = 4,7m2 - LEVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - ŘÍMSA (dl.6m x š.0,8m) + (dl.3m x v.0,6m) = 4,8m2 + 1,8m2 = 6,6m2 - PRAVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - ŘÍMSA (dl.14m x š.1,5m) = 21m2 - POD SILNICÍ - OČIŠTĚNÍ - STROP | M2 | 32.3 | 0 | 0
3 | OTSKP | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ (dl.6m x š.0,25m) + (dl.4m x v.0,8m) = 1,5m2 + 3,2m2 = 4,7m2 - LEVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - ŘÍMSA (dl.6m x š.0,8m) + (dl.3m x v.0,6m) = 4,8m2 + 1,8m2 = 6,6m2 - PRAVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - ŘÍMSA (dl.14m x š.1,5m) = 21m2 - POD SILNICÍ - OČIŠTĚNÍ - STROP | M2 | 32.3 | 0 | 0
4 | OTSKP | 93842 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE (dl.9,5m x v.1) + (dl.1,5m x v.0,6m) = 9,5m2 + 0,9m2 = 10,4m2 - LEVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - KAMENNÁ ZEĎ (dl.14m x v.0,6m)x2 = 16,8m2 - POD SILNICÍ - OČIŠTĚNÍ - KAMENNNÁ ZEĎ - BOKY (dl.10m x v.0,9m) = 9m2 - PRAVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - KAMENNÁ ZEĎ | M2 | 36.2 | 0 | 0
5 | OTSKP | 938442 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ (dl.9,5m x v.1) + (dl.1,5m x v.0,6m) = 9,5m2 + 0,9m2 = 10,4m2 - LEVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - KAMENNÁ ZEĎ (dl.14m x v.0,6m)x2 = 16,8m2 - POD SILNICÍ - OČIŠTĚNÍ - KAMENNNÁ ZEĎ - BOKY (dl.10m x v.0,9m) = 9m2 - PRAVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ - KAMENNÁ ZEĎ | M2 | 36.2 | 0 | 0
6 | OTSKP | 111205 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM | M2 | 20 | 0 | 0
7 | OTSKP | 12940 | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ (dl.23m x š.1,5m x v.0,2m) = 6,9m3 - KORYTO - ČIŠTĚNÍ | M3 | 6.9 | 0 | 0
8 | OTSKP | 78312 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST (dl.14m x š.1,5m) = 21m2 - POD SILNICÍ - STROP (ODHALENÁ VÝZTUŽ) | M2 | 21 | 0 | 0
9 | OTSKP | 626212 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM (dl.6m x š.0,25m) = 1,5m2 - LEVÁ STRANA - ŘÍMSA (dl.6m x š.0,8m) = 4,8m2 - PRAVÁ STRANA - ŘÍMSA | M2 | 6.3 | 0 | 0
10 | OTSKP | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL20MM (dl.4m x v.0,8m) = 3,2m2 - LEVÁ STRANA - ŘÍMSA (dl.3m x v.0,6m) = 1,8m2 - PRAVÁ STRANA - ŘÍMSA (dl.14m x š.1,5m) = 21m2 - POD SILNICÍ - STROP | M2 | 26 | 0 | 0
11 | OTSKP | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU (dl.9,5m x v.1) + (dl.1,5m x v.0,6m) = 9,5m2 + 0,9m2 = 10,4m2 - LEVÁ STRANA - SPÁROVÁNÍ - KAMENNÁ ZEĎ (dl.14m x v.0,6m)x2 = 16,8m2 - POD SILNICÍ - SPÁROVÁNÍ - KAMENNNÁ ZEĎ - BOKY (dl.10m x v.0,9m) = 9m2 - PRAVÁ STRANA - SPÁROVÁNÍ - KAMENNÁ ZEĎ | M2 | 36.2 | 0 | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0