Projekt konzervování ocelových konstrukcí těžní věže - důl Mayrau

Návrh postupu projektových prací a nabídka

Cíle projektu:

Popsat a zhodnotit stávající ocelovou konstrukci a na základě toho navrhnout:

1) Způsob konzervace stávajícího stavu OK (dle požadavku zachování stavu „posledního dne“, zamezení výrazným degradacím konstrukce rizikovým pro další provoz, návrh a popis nutných prací vč. případného doplnění a výměn konstrukčních prvků v havarijním stavu).

2) Režim sledování a údržby konstrukce (stanovení režimu pravidelných prohlídek a podmínek provozu).

3) Posouzení vybraných částí konstrukce v rámci možnosti zpřístupnění pro návštěvníky skanzenu (zatížitelnost).

Podklady:

i) Zaměření stávajícího stavu konstrukce vypracované Ing. J. Škvarnou.

ii) Zpráva o kontrolní prohlídce konstrukce vypracovaná firmou IOK, s.r.o.

iii) Zpráva o hodnocení stavu koroze a protikorozní ochrany vypracovaná firmou SVÚOM s.r.o.

Předpokládaný postup prací:

1) Shromáždění dostupných informací (rešerše v odborné literatuře, studium archivních dokumentů na místě, případně nahlédnutí do příslušného archivu).

2) Vypracování pracovního Stavebně-historického průzkumu se zaměřením na dataci jednotlivých prvků ocelové konstrukce.

3) Vypracování Stavebně-technického průzkumu se zaměřením na materiál a stav korozního napadení ocelové konstrukce.

4) Vypracování zprávy o prohlídce ocelové konstrukce a posouzení vybraných prvků pro zatížení při provozu (posudek plošin/lávek pro návštěvníky, zábradlí apod.).

5) Návrh nutných oprav a úprav, popis prací a odborný odhad ploch pro konzervování/obnovení nátěrů či hmotností pro výměnu degradovaných prvků, které nebude již možno konzervovat.

6) Stanovení režimu provozu a údržby (intervaly a míra podrobnosti prohlídek, požadavky na nátěrový systém užívaný při konzervování případně návrh nátěrového systému, systém pro sledování korozního napadení jednotlivých prvků a určení, zda je třeba zásah/výměna)

Předpokládaný harmonogram prací:

Předpoklad trvání prací: 5 týdnů od objednávky + 2 týdny na zapracování připomínek.

1. a 2. týden: shromažďování podkladů a konzultace s NPÚ

3. a 4. týden: vypracování SHP a STP návrh oprav a úprav

5. týden: stanovení režimu oprav a údržby, vydání pracovní verze projektu

-po připomínkách investora:

1. a 2. týden: diskuze a zapracování připomínek a přání investora v maximální možné míře

Navrhovaná cena:

Vlastní výkony (SHP, STP, prohlídka ocelové konstrukce, statické posouzení a návrhy úprav)

50 000Kč bez DPH

Subdodávky (restaurátorský průzkum, případně průzkumy/analýzy materiálů)

30 000Kč bez DPH

CELKEM	80 000KČ bez DPH

pozn.: Subdodávky budou účtovány dle skutečně provedených prací, maximálně však výše uvedená částka.

Potřebná technická/administrativní podpora:

-zpřístupnění archivních podkladů dostupných na místě

-zpřístupnění konstrukce

-vydání povolení pro nahlédnutí do archivu (bude-li třeba)

-další dle operativní dohody

Poznámka: Stav „posledního dne“ s velkou pravděpodobností nebude odpovídat některým platným technickým normám (např. pro protikorozní ochranu).  Lze tedy předpokládat, že některé opravy a úpravy (prohlídky, nátěry, výměny) budou muset probíhat častěji, než je u běžných ocelových konstrukcí obvyklé.

V Praze listopad 2013							Ing. V. Jandáček