## REKAPITULACE
II/503 Nymburk, most ev. č. 503-004 přes Labe, Projekt GTGDM
REKAPITULACE
SO | NÁZEV SO | CENA BEZ DPH
SO 001 | Geotechnický monitoring - zhotovení měřičské sítě | 0
SO 001 | Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků | 0
SO CELKEM |  | 0
STAVBA CELKEM bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
STAVBA CELKEM s DPH |  | 0

## GTM MERICSKA SIT
Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM
|  | SO 001 | Geotechnický monitoring - zhotovení měřičské sítě
Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 01 | Provedení hydrovrtů
1 |  |  | Doprava vrtné soupravy, vrtného nářadí, materiál na vystrojení vrtu doprava vrtné soupravy pro realizaci inklinometrických vrtů | KPL | 2 |  | 0
2 |  |  | Vrtné práce v pokryvných útvarech do třídy pevnosti R3 (R2), jádrové vrty, včetně provedení případných předvýkopů a včetně vyhodnocení geologické skladby vrtu (2 ks dl. 26+22m) | M | 48 |  | 0
3 |  |  | Vystrojení vrtu (dodání, sestavení, osazení), zapaž. úpravy, jílocement. zálivka | M | 48 |  | 0
|  | 01 | Provedení hydrovrtů |  |  |  | 0
|  | 05 | Trhliny na objektech
4 |  |  | Dodávka a instalace deformetrických bodů pro sledování trhlin (odhad - dle požadavků RAMO - 22 bodů) | KS | 20 |  | 0
5 |  |  | Mimořádné operativní osazení sádrových pásků (8 bodů - dle požadavků RAMO) | KS | 8 |  | 0
|  | 05 | Trhliny na objektech |  |  |  | 0
|  | 06 | Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN)
6 |  |  | Realizace a instrumentace nového vztažného bodu ZVS vč. Nultého měření (vrt 10m, beton, výztuž, geodetická měřicí deska) (umístnění dle RAMO) | KOMPL | 4 |  | 0
7 |  |  | Dodávka a instalace geodetických bodů na povrchových objektech pro PN (50ks) | KS | 50 |  | 0
8 |  |  | Dodávka a instalace geodetických bodů na mostech a zdech pro PN (16+9+8+8ks) | KS | 41 |  | 0
9 |  |  | Dodávka a instalace geodetických bodů PN pro sledování terénu (předpoklad 20 ks) | KS | 20 |  | 0
|  | 06 | Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN) |  |  |  | 0
|  | 09 | Všeobecné a přípravné práce
10 |  |  | Realizační dokumentace GTM | KPL | 1 |  | 0
11 |  |  | Realizace podrobné pasportizace vybraných objektů (4 objektů), 6 paré | KS | 4 |  | 0
12 |  |  | Realizace podrobné pasportizace vybraných složitých objektů (7 objektů), včetně geotermálních vrtů, 6 paré | KS | 7 |  | 0
13 |  |  | Poplatky za vstupy na pozemky (odhad) | SOUB | 1 |  | 0
14 |  |  | Služebnost pro umístění bodu, vrtu na objektu či pozemku (odhad) | SOUB | 1 |  | 0
15 |  |  | Omezení práva vlastníka z důvodu realizace GTM k plnohodnotnému užívání nemovitosti (odhad) | SOUB | 1 |  | 0
|  | 09 | Všeobecné a přípravné práce |  |  |  | 0
|  | 12 | Konvergenční měření ve štole (3 bodový profil)
16 |  |  | Instalace bodů s kulovým zhlavím k měření konvergencí | KS | 21 |  | 0
7*3 body
|  | 12 | Konvergenční měření ve štole |  |  |  | 0
|  | 13 | Konvergenční měření v šachtách (3 bodový profil)
17 |  |  | Instalace bodů s kulovým zhlavím k měření konvergencí | KS | 15 |  | 0
(3+2)*3 body
|  | 13 | Konvergenční měření v šachtách |  |  |  | 0
|  | 14 | Měření náklonů objektů
18 |  |  | Instalace destiček pro měření náklonu objektů | KS | 4 |  | 0
4ks
|  | 14 | Měření náklonů objektů |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH (21%) |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM s DPH |  |  |  | 0

## GTM mereni
Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM
|  | SO 001 | Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků
Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)
0
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | CENA |  | #REF!
[6 empty] | jednotková | celkem | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | #REF!
|  | 02 | Sledování hladiny podzemní vody v hydrovrtech
1 |  |  | Nulté měření hladiny podzemní vody ve vrtech | KS | 2 |  | 0
2 |  |  | Průběžné měření hladiny podzemní vody ve vrtech (2vrty á 1 měsíc, počet měření 18+8 ks) | KS | 52 |  | 0
3 |  |  | Čerpací pokus pro ověření drenážních schopností horninového masivu (dle potřeby RAMO) | KS | 2 |  | 0
4 |  |  | Likvidace vrtů v případě rozhodnutí RAMO | KS | 2 |  | 0
|  | 02 | Sledování hladiny podzemní vody v hydrovrtech |  |  |  | 0
|  | 03 | Sledování hladiny vody ve studních a sklepech
5 |  |  | Výkop pro prohloubení studny tř. II s odvozem do 5 km (odhad celková dl. 10m DN 1000) | M3 | 8 |  | 0
6 |  |  | Vystrojení studny (dodání, sestavení, osazení, těsnění) včetně úpravy dna (předpoklad - levý břeh) | M | 10 |  | 0
7 |  |  | Vyčištění prohloubených studní (vč. úpravy vody, desinfekce ) - (předpoklad - levý břeh) | M3 | 3.9 |  | 0
8 |  |  | Nulté měření vody ve studních a sklepech (levý břeh - předpoklad) | KS | 2 |  | 0
9 |  |  | Průběžné sledování hladiny vody ve studních, vzhledem k původní výšce (2 ks á 1 měsíc) 33 měsíců | KS | 66 |  | 0
|  | 03 | Sledování hladiny vody ve studních |  |  |  | 0
|  | 04 | Sledování objektů a terénu (vč. sesuvné oblasti)
10 |  |  | Inženýrsko-geologické sledování hloubení šachet a ražeb (průběžně) | MĚS | 18 |  | 0
11 |  |  | Inženýrsko-geologické vyhodnocení jádrových předvrtů | KS | 20 |  | 0
|  | 04 | Sledování objektů a terénu |  |  |  | 0
|  | 05 | Trhliny na objektech
12 |  |  | Nulté měření bodů na síti bodů pro sledování trhlin | KS | 20 |  | 0
13 |  |  | Průběžné měření deformetrických bodů (20 bodů (trhlin), á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) | KS | 520 |  | 0
14 |  |  | Průběžné sledování trhlin, sádrových pásků (8 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) | KS | 208 |  | 0
15 |  |  | Likvidace osazených bodů včetně sádrových pásků | KS | 28 |  | 0
|  | 05 | Trhliny na objektech |  |  |  | 0
|  | 06 | Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN)
16 |  |  | Nulté měření bodů PN na povrchových objektech | KS | 50 |  | 0
17 |  |  | Nulté měření bodů PN na mostech a zdech | KS | 41 |  | 0
18 |  |  | Nulté měření bodů PN pro sledování terénu | KS | 20 |  | 0
19 |  |  | Průběžné měření PN povrchových objektů (50 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) | KS | 1300 |  | 0
20 |  |  | Průběžné měření PN na mostech a zdech (41 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) | KS | 1066 |  | 0
21 |  |  | Průběžné měření bodů pro sledování terénu (20 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) | KS | 520 |  | 0
22 |  |  | Likvidace osazených bodů na povrchových objektech (20ks ponecháno) | KS | 40 |  | 0
23 |  |  | Likvidace osazených bodů na mostech a zdech (20 ks ponecháno) | KS | 21 |  | 0
24 |  |  | Likvidace osazených bodů na terénu (10ks ponecháno) | KS | 20 |  | 0
|  | 06 | Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN) |  |  |  | 0
|  | 07 | Sledování průtoků a hladiny povrchových vod
25 |  |  | Měření přítoků do šachet | MĚS | 18 |  | 0
šachty Š1, Š2 - předpoklad realizace 18 měsíců, průběžné měření
26 |  |  | Sledování průtoků v Labi | KS | 12 |  | 0
průběžně, průtok, hladina a rychlost
27 |  |  | Vyhodnocování vodního režimu (operativně - 1x ročně zpráva + součást závěrečné zprávy GTM), zásahy stavby do vodního režimu, údaje o srážkách z ČHMÚ | KS | 3 |  | 0
|  | 07 | Sledování průtoků a hladiny povrchových vod |  |  |  | 0
|  | 08 | Sledování kvality vody - Chemický rozbor vody
28 |  |  | Úplný chemický rozbor (na konci stavby - 2 vrty) | SOUB | 2 |  | 0
29 |  |  | Orientační chemický rozbor (4x ročně - 2 místa) + 1x 1 rok po dokončení stavby | SOUB | 12 |  | 0
30 |  |  | Sledování pH - vliv stříkaného betonu - orientační zkouška (cca 1x měsíčně během realizace) dle pokynů RAMO | KS | 18 |  | 0
31 |  |  | Stávající studně v případě oznámení znečištění - zkrácený chemický rozbor (předpoklad 2 ks) | KS | 2 |  | 0
32 |  |  | Orientační chemický rozbor - voda z hydrovrtů (4x/vrt v době hloubení a ražeb) | SOUB | 8 |  | 0
|  | 08 | Sledování kvality vody - Chemický rozbor vody |  |  |  | 0
|  | 09 | Všeobecné a přípravné práce
33 |  |  | Realizace repasportizace vybraných objektů na konci stavby vč. podkladů pro případné řešení soudních sporů (11 objektů), 6 paré | KS | 11 |  | 0
34 |  |  | Aktualizace podrobné pasportizace v průběhu výstavby | KS | 11 |  | 0
v případě potřeby, dle rozhodnutí RAMO
35 |  |  | Příprava a kompletace podkladů pro soudního znalce v případě zjištění poškození objektu | KS | 6 |  | 0
odhadovaný počet 6 objektů
36 |  |  | Měsíční zprávy - podklad pro fakturaci GTM, 3 paré | KPL | 33 |  | 0
37 |  |  | Roční a závěrečná vyhodnocovací zpráva, 6 paré | KPL | 3 |  | 0
38 |  |  | Mimořádné zprávy při vzniku mimořádné události, 3 paré (odhad) | KPL | 2 |  | 0
39 |  |  | Komplexní pravidelné vyhodnocování GTM, Administrace RAMO, zřízení a vedení elektronické sítě (informačního portálu), centrální databáze, kanceláře geotechnického monitoringu, včetně pravidelného zveřejňování výsledků dotčeným osobám) | MĚS | 33 |  | 0
40 |  |  | Pravidelné zasílání výsledků měření a sledování dotčeným organizacím, pověřeným osobám | KPL | 33 |  | 0
41 |  |  | Účast na jednání řídící skupiny RAMO a prohlídek stavby | MĚS | 33 |  | 0
42 |  |  | Provoz informačního systému pro veřejnost po dobu výstavby díla (1 den v měsíci, kontaktní osoba, aktualizace nástěnky, odborný průvodce exkurzí) | MĚS | 33 |  | 0
43 |  |  | Automatické sledování účinku trhacích prací v objektu - seismograf (komplet vč. dopravy a vyhodnocení) | KS | 9 |  | 0
devět stanovišť, délka měření 6 měsíců
44 |  |  | Měřením akustického tlaku od odstřelu z těžní šachty | KS | 2 |  | 0
u č.p. 274/8 + 1x rezerva vč. vyhodnocení
45 |  |  | Sledování účinku hluku v objektech - měření hluku (komplet vč. dopravy a vyhodnocení) | KS | 6 |  | 0
|  |  | šest stanovišť, délka měření 6 měsíců |  |  |  |  | 0
46 |  |  | Geofyzikální průzkum vč. zprávy | KS | 2 |  | 0
|  |  | Geofyzikální průzkum s dosahem do 10 m v oblasti šachet (využití v případě potřeby rozhodne RAMO) předpokald 1x / břeh |  |  |  |  | 0
|  | 09 | Všeobecné a přípravné práce |  |  |  | 0 | #REF!
|  | 10 | Geodetické práce
47 |  |  | Geodetické práce v průběhu výstavby, včetně bodů sledování sítí (průběžně, 1x ročně protokol + závěrečný) | KPL | 2 |  | 0
48 |  |  | Situace skutečného provedení měřících bodů a značek (1x ročně a závěrečná), 6 paré | KS | 2 |  | 0
|  | 10 | Geodetické práce |  |  |  | 0
|  | 11 | Sledování inženýrských sítí
49 |  |  | Sledování vnějších znaků inženýrských sítí na armaturách v úrovni terénu | KPL | 12 |  | 0
vizuální kontrola povrchových znaků IS, vč. vyhodnocení
50 |  |  | Kamerové prohlídky trubních vedení, vč. zprávy a proplachování potrubí | m | 270 |  | 0
kanalizace levý břeh 220 m, pravý břeh 50m
51 |  |  | Kontrolní prohlídky všech trubních sítí před uvedním do provozu | KPL | 2 |  | 0
1x / břeh
52 |  |  | Sledování potrubí geodeticky (měření na pokyn RAMO - předpoklad 8 bodů, 3x měření vč. osazení) | KS | 8 |  | 0
|  | 11 | Sledování inženýrských sítí |  |  |  | 0
|  | 12 | Konvergenční měření ve štole (3 bodový profil)
53 |  |  | Nulté měření konvergencí | KS | 21 |  | 0
7*3 body
54 |  |  | Průběžné měření konvergencí vč. vyhodnocení | KS | 210 |  | 0
v průběhu ražeb (před prováděním sekundárního ostění) - předpoklad 10 měsíců
|  | 12 | Konvergenční měření ve štole |  |  |  | 0
|  | 13 | Konvergenční měření v šachtách (3 bodový profil)
55 |  |  | Nulté měření konvergencí | KS | 15 |  | 0
(3+2)*3 body
56 |  |  | Průběžné měření konvergencí vč. vyhodnocení | KS | 180 |  | 0
v průběhu hloubení a ražeb (před prováděním sekundárního ostění) - předpoklad 12 měsíců
|  | 13 | Konvergenční měření v šachtách |  |  |  | 0
|  | 14 | Měření náklonů objektů
57 |  |  | Nulté měření náklonů objektů | KS | 4 |  | 0
4 ks
58 |  |  | Průběžné měření náklonů objektů | KS | 48 |  | 0
v průběhu hloubení a ražeb - předpoklad 12 měsíců
|  | 14 | Měření náklonů objektů |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH (21%) |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM s DPH |  |  |  | 0