Technická specifikace

**Název akce:** **III/13026 Vr.Lhotice-hranice kraje**

**Místo realizace: silnice III/13026**

**Staničení : km 2,3 až 4,750**

**Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis součastného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy,která je v nevyhovujícím stavu,je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy.Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/13026.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedeno seříznutí 2 450 m2 krajnic a hloubení příkopů v délce 2 900 bm s ULOŽENÍM ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm (zápichy na začátku a konci,zaústění do sil.III/13022 z obou stran,od křižovatky se sil.III/13020 vyfrézovat celý nájezdový lichoběžník a silnici v celé šíři do vzdálenosti 40 bm od křižovatky,dále na 200 m2 bude provedeno vyfrézování do hl.20 cm,toto vyfréz.místo bude vyplněno do tlouštky 15 cm mechanicky zhutněným kamenivem a dále ACL16 tl.5 cm (místo bude označeno při předání staveniště) ,dále bude provedeno očištění,spoj.postřik,položena ACL 16+, tl. 5 cm,spojovací postřik a ACO11+ tl.5 cm.,VDZ vodící proužky š.12,5 cm ,návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby,geodetické zaměření skutečné asf.plochy.

Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Předpokládaná doba realizace staveb.prací:6 týdnů

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024**

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Přílohy:** Položkový rozpočet

## Fotodokumentace



Obsah obrázku venku, strom, území, asfalt

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň,e-mail:jiri.brzon@ksus.cz,tel.:601571016

Vedoucí manažer,zást.ved.oblasti: Bc.Milan Jonszta,e-mail:milan.jonszta@ksus.cz,

tel.602436864

Provozní cestmistr: Josef Klápa,e-mail:josef.klapa@ksus.cz,tel.:602287493

Správní cestmistr : Miluše Hrejzková,e-mail:miluse.hrejzkovaksus.cz,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Josef Klápa