## Koordinovaný harmonogram
Příloha č. 6 - orientační harmonogram stavby II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1.úsek – oblast Černošice (PDPS)
řádek | Rozsah činností | popis | časový harmonogram 2024
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII.
|  |  | 31 d | 28 d | 31 d | 30 d | 31 d | 30 d | 31 d | 31 d | 30 d | 31 d | 30 d | 31 d
ETAPA | 1.úsek – oblast Černošice (PDPS) | [7 empty] | 92 dní
| Přípravná etapa - přípravné činnosti zhotovitele | SO 021 - příprava území + SO 181 příprava staveniště , DIO, ochrana dřevin , jiných konstrukcí , značení | [5 empty] | 2 | 1 | 3
1 | km ZÚ - km 0.6 - etravilán, úsek s technologijí recyklace za studena |  | V případě využití režimu celkové uzavírky extravilánového úseku je předpoklad minimalizace doby výstavby
1.1 | km ZÚ - km 0.6 - pruh pvravo | SO 101.1 SO 111 SO 181 | [6 empty] | 7
1.2 | km ZÚ - km 0.6 - pruh vlevo | SO 101.1 SO 111 SO 181 | [6 empty] | 8
2 | km m 0.6 - km 1.29 - etravilán, úsek s technologijí recyklace za studena |  | V případě využití režimu celkové uzavírky extravilánového úseku je předpoklad minimalizace doby výstavby
2.1 | km 0.6 - km 1.29 - pruh vpravo | SO 101.1 SO 111 SO 181 | [6 empty] | 8
2.2 | km 0.6 - km 1.29 - pruh vlevo | SO 101.1 SO 111 SO 181 | [6 empty] | 7
3 | km 1.29 - km 1.55 - intravilán - výměna konstrukčních vrstev vozovky /+ odvodnění komunikace SO 301/
3.1 | km 1.29 - km 1.55 pruh vpravo | SO 101.2 SO 114 SO 181 | [5 empty] | 7
3.2 | km 1.29 - km 1.55 pruh vlevo | SO 101.2, SO 114 SO 301 (odvodnění - kanalizace) SO 181 | [5 empty] | 7 | 15 | Kanalizace SO 301 - etapa lze řešit nezávisle. Pracovní činnosti mimo jízdní pás II/115
4 | km 1.55 - 1.79 - intravilán - výměna konstrukčních vrstev vozovky
4.1 | km 1.55 - 1.79 pruh vpravo | SO 101.2 SO 181 | [5 empty] | 7
4.2 | km 1.55 - 1.79 pruh vlevo | SO 101.2 SO 181 | [5 empty] | 7
5 | km 1.79 - KÚ intravilán - výměna konstrukčních vrstev vozovky /+spolurealizovaný související objekt vodovodu 3XX/ |  | V případě využití režimu celkové uzavírky části intravilánového úseku je předpoklad minimalizace dobby výstavby
5.2.1 | km 1.79 - KÚ pruh vpravo (2 úseky: mezi ulicemi U Vodárny- Sadová a Sadová – přejezd) | SO 101.2, SO 114 SO 3XX (vodovod) SO 181 | [7 empty] | 9
5.1.1 5.1.2 | km 1.79 - KÚ pruh vpravo km 1.79 - KÚ pruh vlevo (úsek: mezi ulicemi Sadová - Sadová) - celková uzavírka | SO 101.2, SO 114 SO 3XX (vodovod) SO 181 | [7 empty] | 12
5.2.2 | km 1.79 - KÚ pruh vlevo (2 úseky: mezi ulicemi U Vodárny- Sadová a Sadová – přejezd) | SO 101.2, SO 114 SO 181 | [7 empty] | 7
Pozn.: | Celková doba provádění je odvislá od zvoleného postupu provádění jednotlivých stavebních objektů a délek řešených úseků, resp. vhodně zvolené změny etapizace s ohledem na přilehlé úseky v případě, že budou souběžně ve výstavbě.
Etapy výstavby jsou navrženy pouze orientačně - při dodržení celkové doby výstavby mohou být stavební etapy optimalizovány a upraveny zhotovitelem dle jeho potřeb, stavebních kapacit a zvyklostí práce.