Technická specifikace

**Název akce: III/33835- Újezdec-Damírov**

**Místo realizace:** **III/33835 mezi obcemi Újezdec I a Damírov, okres Kutná Hora**

**Staničení:** **od 2,048-3,756 km, délka úseku 1,708km, prům.šířka-5,2m, plocha 8 881,6 m2**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcemi Újezdec – Damírov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou, nákladní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy- penetračního nátěru, lokální výtluky, odlámané a rozpadlé krajnice, příčné a podélné nerovnosti apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33835.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno frézování – zápichy, lokální sanace, očištění plochy zametením strojně samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+tl. 40 mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem na skládku + skládkovné. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodávky, zalití spár, čištění příkopů příkopovou frézou – delší o 1 100 m, neboť zasahuje do navazujícího úseku a VDZ V4 125 mm – množství je o 137,5 m2 delší, neboť zasahuje do navazujícího úseku, očištění a natření zábradlí RAL 5015. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty apod.).

**Termín realizace: 05-10/2024, 5 týdnů**

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace









**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora:

Bc. Holan Petr [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz) 724 706 242

Oblastní provozní technik a zástupce ved. oblasti Kutná Hora:

Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 725 561 303

Provozní cestmistr:

Táňa Veselá [tana.vesela@ksus.cz](mailto:tana.vesela@ksus.cz) 724 238 647

Správní cestmistr:

Renata Vyčítalová [renata.vycitalova@ksus.cz](mailto:renata.vycitalova@ksus.cz) 606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.