
Technická specifikace

**Název akce: III/12138 Lovčice - Sedlčany**

**Místo realizace: silnice III/12138 od hr. kraje - Sedlčany**

**Staničení : od 5,508 do 10,062, délka úseku 4,592 km, prům.šířka 6,2 m,**

**plocha 28990 m2**



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která vede od hranice okresu do Sedlčan. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje. Jedná se konec životnosti stávajícího živičného koberce.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12138.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACO). Dojde k částečnému odfrézování-reprofilaci stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující komunikace v tl. 5 cm. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Před pokládkou ACL a ACO je požadavek na sanaci podloží komunikace, která spočívá v odebrání podloží komunikace v tl. 35 cm a následně pokládka kameniva po vrstvách s hutněním, vrchní část bude provedena ze stabilizačního materiálu, na který bude položena asfaltová vrstva v tl. 8 cm (rozsah sanací byl určen odborným odhadem - předpokládají se 2 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2m délky cca 50 až 100m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS). Následně bude provedeno očištění vozovky metením strojně, provedení spojovacího postřiku do 0,5 kg/m2 před provedením vyrovnávky ACL 16+ a provedení spojovacího postřiku před pokládkou nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm. Pokládka vyrovnávky ACL 16 + a nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm bude prováděná v celé šíři, za plné uzavírky a proto nebude prováděno proříznutí a zalití středové spáry. Bude provedeno pouze proříznutí příčných spár v napojení na silnice a místní komunikace. Dále bude provedeno zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného asfaltového materiálu v tl. 100 mm (fr. 0-22) a VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě. Do 1 měsíce od konečné úpravy dojde k nástřiku VDZ z profil. zvučícího plastu.

**Oprava bude prováděná na úplnou uzavírku (dle projednání bude rozhodnuto, zda bude DIO po etapách či vcelku), zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Sedlčany a Policie ČR Příbram.**

**Recyklát bude prodán zhotoviteli.**

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Termín realizace:** rok 2024 – 12 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace







¨

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), telefon 601571016

Zástupce vedoucího: Bc. Milan Jonszta, [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), 602436864

Provozní cestmistr: Miroslav Jech, [miroslav.jech@ksus.cz](mailto:miroslav.jech@ksus.cz), telefon 602577799

Správní cestmistr: Ludmila Zrůbková, Ing., [ludmila.zrubkova@ksus.cz](mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz), telefon 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Jech

15.04.2024