## Rekapitulace
Stavba: | 12144-2-Most ev.č.12144-2 - Most přes trať ČD za Meznem (Střezimíř) - demolice
Objekt | Název | OC bez DPH [Kč] | DPH (21%) | Odbytová cena [Kč]
001 | Demolice mostu ev.č. 12144-2 | 0 | 0 | 0
101 | Přeložka silnice III/12144 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu: |  | 0 | 0 | 0

## 001
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 12144-2 |  | Most ev.č.12144-2 - Most přes trať ČD za Meznem (Střezimíř) - demolice |  |  | 001 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | 001 |  | Demolice mostu ev.č. 12144-2 | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 797.2 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | kámen a beton z demolice mostu
VV |  |  |  | 2*(383,6+15) = 797,200 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 2 | 96613 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | M3 | 383.6 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | bourání stávajícího mostu
VV |  |  |  | 5*27,4*2,8 = 383,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
P | 3 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 15 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | bourání ŽB oblouku
VV |  |  |  | 5*0,25*12 = 15,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

## 101
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 12144-2 |  | Most ev.č.12144-2 - Most přes trať ČD za Meznem (Střezimíř) - demolice |  |  | 101 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | 101 |  | Přeložka silnice III/12144 | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 233.2 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | podkladní vrstvy vozovky
VV |  |  |  | 233,2 = 233,200 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | objízdná trasa, vč. přechodné úpravy provozu, provizorní dopravní značení
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními
P | 3 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ | HM | 1 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zaměření skutečného provedení stavby
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | vypracování Realizační dokumentace stavby
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 6 | 11333 |  | ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 88 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | podkladní vrstvy stávající vozovky
VV |  |  |  | 80*5,5*0,2 = 88,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).
P | 7 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 44 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | frézování stávající vozovky na mostě a předpolí, vč. odkoupení zhotovitelem od investora a odvozem
VV |  |  |  | 80*5,5*0,1 = 44,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).
P | 8 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I | M3 | 145.2 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | odkop podkladních vrstev vozovky
VV |  |  |  | 80*5,5*0,33 = 145,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod. - príplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek - pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování - zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka - udržování výkopište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - trídení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**
P | 9 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I | M3 | 550 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | natěžení zeminy do násypu ze stávající mezideponie
VV |  |  |  | 220*2,5 = 550,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod. - príplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách) - cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanu - vytahování a nošení výkopku - rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek - pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu - udržování výkopište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti - trídení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 10 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM | M3 | 550 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | uložení stávající zeminy z mezideponie do násypu
VV |  |  |  | 550 = 550,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhcením, trídením, promícháním nebo vysoušením, príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnení i ruzné míry hutnení - ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení - ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek - spouštení a nošení materiálu - výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží - úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží - svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu - zrízení lavic na svazích - udržování úložište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
P | 11 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ | M3 | 233.2 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | uložení odstraněné zeminy na meziskládku
VV |  |  |  | 145,2+88 = 233,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru - ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení - ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek - spouštení a nošení materiálu - úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
P | 12 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU | M3 | 18 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 80*2*0,75*0,15 = 18,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhcením, trídením, promícháním nebo vysoušením, príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnení i ruzné míry hutnení - ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení - ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek - spouštení a nošení materiálu - výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu - udržování úložište a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení zemní konstrukce (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
P | 13 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I | M2 | 680 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 80*8,5 = 680,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.
P | 14 | 18222 |  | ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 400 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 80*2*2,5 = 400,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5
P | 15 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM | M2 | 400 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | založení trávníku na plochách rozprostřené ornice
VV |  |  |  | 400 = 400,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 16 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNENÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 560 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | štěrk prolévaný cement. maltou ŠCM
VV |  |  |  | 80*7 = 560,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání smesi v požadované kvalite - ocištení podkladu - uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukoncení - úpravu dilatacních spar vcetne predepsané výztuže - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 17 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 680 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 80*8,5 = 680,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postriky, nátery
P | 18 | 57132 |  | UZAVRENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM | M2 | 480 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | vrstva obalovaného kameniva (ACP 22+) tl. 80mm
VV |  |  |  | 80*6 = 480,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání základfní vrstvy z obalovaného kameniva velmi hrubého nebo typu makadam predepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlacované smesi z asfaltového betonu nebo asfaltového koberce tenkého predepsané kvality – dle CSN 73 6128 - ocištení podkladu - rozprostrení a zhutnení základní vrstvy, rozprostrení a zhutnení vtlacované smesi – dle CSN 73 6128 - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju - nezahrnuje postriky, nátery
P | 19 | 572111 |  | INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 480 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | postřik pod podkladní vrstvu
VV |  |  |  | 80*6 = 480,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukoncení
P | 20 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 960 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | postřik pod ložnou a obrusnou vrstvou
VV |  |  |  | 2*80*6 = 960,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukoncení
P | 21 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 480 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | obrusná vrstva vozovky ACO11+
VV |  |  |  | 80*6 = 480,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání smesi v požadované kvalite - ocištení podkladu - uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
P | 22 | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 480 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | ložná vrstva vozovky ACL 16+
VV |  |  |  | 80*6 = 480,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání smesi v požadované kvalite - ocištení podkladu - uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce - zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postriky, nátery - nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 23 | 91228 |  | SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 24 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | středové dopravního značení
VV |  |  |  | 80*0,25 = 20,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - predznacení a reflexní úpravu
P | 25 | 919111 |  | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 12 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | řezání spáry v asfaltovém krytu na začátku úprav vozovky
VV |  |  |  | 2*6 = 12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody
P | 26 | 931326 |  | TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 | M | 12 |  | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | spára v asfaltovém krytu na začátku úprav vozovky
VV |  |  |  | 2*6 = 12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave nezahrnuje tesnící profil