Technická specifikace

Název akce: III/1115 kř.III/1116 - Budenín

Místo realizace: silnice III/1115 od křižovatky s III/1116 na začátek obce Budenín

Staničení: k 0,946-2,714 a km 3,040-5,822, délka úseku 4,550 km, prům. šířka 5 m, plocha

22 304 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. III/1115 v extravilánu obcí Jiřín a Budenín. Opravovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí č. III/1116 pod Ouběnicemi a končí v napojení na dvouletý asfaltový povrch před obcí Budenín. V trase se nachází obec Jiřín, jejíchž průtah se opravovat nebude.

Komunikace III/1115 je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a výtluky. Pří dopravní nehodě na I/3 slouží jako objízdná trasa.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1115.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v napojení na stávající vozovku (zápichy), dále napojení na intravilán obce Jiřín (průtah nebude opravován), plus frézování pro napojení dvou místních komunikací do osady Kaliště. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Dále dojde k seříznutí krajnice s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných spár. Bude provedeno zřízení vodících čar v barvě a to na opravovaném úseku a dále v úseku přes Budenín ke křižovatce se silnicí č. II/150, kde bude zároveň provedeno obnovení šikmých vodících čar. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obcí Jiřín a Kaliště je oprava vozovky, resp. uzavírka rozdělena na 3 etapy (viz. znázorněno níže)

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: předpoklad srpen-září 2024, délka trvání 8 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov:      Bc. Milan Jonszta, milanjonszta@ksus.cz, 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz ,601 078 296

Správní cestmistr :                  Renáta Rezková, renata.rezkova@ksus.cz , 725 859 924

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková