## Požadavky
Příloha 6: Detailní požadavky na projekční práce v jednotlivých etapách
Etapa I. | A) Průzkumné práce
geodetické zaměření
polohopis a výškopis lokality, pozemky č. parcelní v k.ú. Lysá n/L: - hlavní zóna nového biotopu: 3270/1; 3269; 3610/5; 3272/18; 3272/3; - doplňující zóna nového biotopu: 3268/1; 3258/1; 3257/1; - speciální zóna nového biotopu pro veřejnost: 3272/13; 3272/2; 3272/4; 3610/7; 3275/4; část 3681/13; - zemědělské cesty: 3611/1; 3613; PK 3607; - koryta vodních toků: 3262; 3261; 3257/2; 3271/1; 3271/2; 3271/7)
zaměření stávajícího koryta, Doubravský potok (ř.km 1,0 - 2,7), všech pozemků, vedeny jako vodní plocha
zaměření hranic porostů stromů a keřů, určení druhů dřevin
zaměření okolní infrastruktury (přečerpávací stanice, komunikace, polní cesty)
provedení min. 2 hydrogeologických vrtů za účelem ověření geologické skladby a ověření hladiny podzemní vody; zjištění podzemních vod, a to v celém území, které je projednáváno; zabránění spojení vod povrchových a podzemních
zapracování dat z projektu II/272 Litol-Lysá, 2. stavba (Pragoprojekt)
digitální model lokality
B) Hydrogeologické posouzení
rešerše hydrogeologických poměrů lokality - nově zjištěných, tak i ověření existence studií předešlých
hydrogeologické posouzení záměru ke vztahu k okolním ekosystémům (např. Okrouhlík, Holaňák, zamokřené pozemky 3272/13)
posouzení stavu a kapacity stávajících propustků - Doubravský potok (ř.km 1,0 - 2,7)
ověření a vyhodnocení možnosti dostatečného dotování mokřadu vodou ze zájmového povodí Doubravského potoka, při stávajícím stavu + vytvoření min.1 hrázky, na základě které bude sledována hladina vody pro všechny uvedené pozemky
C) Hydraulický model
simulace navrhovaných průtoků
vyhodnocení možných negativních vlivů, spojených s přidaným zvýšením hladiny vod
vyhodnocení možných pozitivních vlivů, spojených s přidaným zvýšením hladiny vod
simulace rozlivu pro jednotlivá opatření a simulace maximálního možného vzdutí pro zvýšení rozlivu do okolí tak, aby nebyly ohroženy stavby a pozemky, které nebudou sloužit k zatopení; zabránění zaplavení (zemědělských cest, polí a cizích pozemků)
Etapa II. | Návrhová část
vypracování minimálně 3 variantních řešení z důvodu rozšíření náhradního biotopu pro chráněné druhy + mokřadní soustavy s funkcí přirozené akumulace vod
návrh mokřadních ploch s otevřenou hladinou, trvale zamokřených ploch, podmáčených ploch, občasně zatopených ploch, ostrovních ploch, ploch beze změn, dále návrh pozorovatelny, pochozí plochy,
možnosti úpravy stávajícího koryta, případné trasy nových koryt, využití Lyského potoka č. parcelní 3271/1, 3271/2, 3272/3
vyhodnocení vlivu rozdělení území obchvatu na povrchovou a podzemní vodu
umístění vzdouvacích objektů a stanovení maximálního možného vzdutí
možnost vodní dotace; komunikace vod z pozemků před a za obchvatem
vynesení návrhů do současně platné katastrální mapy
Etapa III. | Inženýrská činnost
zajištění předběžných vyjádření příslušných úřadů a správce toku k návrhu veškerých opatření v úrovni studie, ověření možných legislativních omezení
návrh harmonogramu projekční přípravy dalších stupňů projektové dokumentace
osobní ústní jednání na kompetentních úřadech