Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 0029/00874680/2024/2/2024

číslo dodavatele: 41222

„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

ANARKADA s.r.o.

se sídlem:  Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C pod sp. zn. 260710

jednající Mgr. Natalie Pohorila

IČ: 05291411

DIČ: CZ05291411

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 0029/00874680/2024 ze dne 19.3.2024.

Předmět dodatku

V rámci prováděných prací na projektu „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit formou změnových listů. Detailní popis změn je součástí změnového listu (formuláře pro ohlášení změn stavby), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkový rozpočet, který je přílohou číslo 2 tohoto dodatku.

Smluvní strany se vhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu, který tvoří přílohuč.1 k tomuto dodatku, dohodly na následujících změnách smlouvy: rozsah předmětu díla (dle příloh), cena předmětu plnění a termín dokončení stavebních prací.

- Cena za dílo

Nová celková cena za dílo:

4 867 793,79 Kč bez DPH,

5 451 929,04 Kč s DPH.

Rekapitulace změny ceny díla s ohledem na tento dodatek

|  | Cena dle smlouvy a dodatku č. 1 | Dodatek č. 2 | Nová celková cena vč. dodatku č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 4 623 747,18 | 244 046,61 | 4 867 793,79 |
| DPH 12% | 554 849,66 | 29 285,59 | 584 135,25 |
| Cena s DPH | 5 178 596,84 | 273 332,20 | 5 451 929,04 |

- Doba zhotovení díla

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.2. smlouvy, vč. víceprací a méněprací stanovených dodatkem č. 1 a tímto dodatkem, v termínu do 19.7.2024.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění beze změn.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky a prohlašují, že dodatek ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství. Zveřejnění provede objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel. V případě podpisu dodatku zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, každá ze stran obdrží smlouvu s uznávanými elektronickými podpisy obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel.

V Mladé Boleslavi 14.6.2024

Dodavatel						           Objednatel

………………………………				………………………………………

Mgr. Natalia Pohorila					Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD jsou:

příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby

příloha č. 2 -  Položkový rozpočet

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y

„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce „

Určeno: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Číslo SoD:	0029/00874680/2024

Termín plnění: 3 kalendářní měsíce od podpisu smlouvy (datum podpisu SoD. 19.3.2024)

Celková cena díla:    původní              4.085.527,34 Kč bez DPH,

Dodatek č.1:       4.623.747,18 Kč bez DPH.

Dodavatel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora

IČO: 05291411

Oprávněná osoba:	Mgr. Natalie Pohorila	Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Popis předmětu informace: V průběhu realizace výše uvedené stavby se vyskytla řada dodatečných informací a následných rozhodnutí, které sice upřesňovaly rozsah prací, ale zároveň tento rozsah prací navyšovaly. Některá rozhodnutí s ohledem na stáří budovy měnily předpokládaný postup prací. Doplněno v soupisu víceprací o venkovní odvodňovací žlab u vchodových dveří, změna potrubí odvodu spalin a vzduchotechnického potrubí na fasádu a s tím související předělání  SDK podhledů.

Popis problému:

S ohledem na výše uvedené byl skutečný rozsah prací průběžně evidován a potvrzován technickým dozorem stavebníka. Zmíněné vícepráce byly zpracovány do soupisu přiloženého změnového listu „D“ a navyšují cenu díla o 244. 046,61 Kč bez DPH

S ohledem na náročnost víceprací v obou ZL žádáme o změnu termínu dokončení stavby do 19.7.2024.

Čeho se dodavatel domáhá:

1) změny ceny za dílo dle přiloženého rozpočtu víceprací a o 244.046,61 Kč bez DPH na celkovou částku  4 867 793,79 Kč bez DPH,

2) změny (prodloužení) termínu plnění v souvislosti se vzniklými vícepracemi – termín dokončení a předání díla stanovit do 19.7.2024.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:  14.6.2024

Datum, podpis oprávněné osoby: 13.6.2024………………………………..…

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 13.6.2024………………

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mladá Boleslav Centrum 83 - vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Ostatní II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 27. 5. 2024 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 05291411 |  |  |
|  | ANARKADA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ05291411 |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 046,61 |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |  |
| DPH | základní |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |  |
|  | snížená |  | 244 046,61 |  |  |  |  |  | 12,00% |  | 29 285,59 |  |  |
| Cena s DPH |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  |  | 273 332,20 |  |  |
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mladá Boleslav Centrum 83 - vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Ostatní II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 27. 5. 2024 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | ANARKADA s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 046,61 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 561,65 |  |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,20 |  |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 123,82 |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 416,56 |  |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,32 |  |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,75 |  |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 484,96 |  |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 577,60 |  |  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 457,98 |  |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,38 |  |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mladá Boleslav Centrum 83 - vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Ostatní II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 27. 5. 2024 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | ANARKADA s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| Typ | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 046,61 |  |
| D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 68 561,65 |  |  |
| D | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  | 937,20 |  |  |
| K | 572151112 |  | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltem tl přes 30 do 40 mm |  | m2 |  | 1,200 |  | 781,00 |  | 937,20 |  |  |
| D | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 2 123,82 |  |  |
| K | 632452441 |  | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm |  | m2 |  | 4,860 |  | 437,00 |  | 2 123,82 |  |  |
| D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 64 416,56 |  |  |
| K | 919732221 |  | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání |  | m |  | 4,500 |  | 56,90 |  | 256,05 |  |  |
| K | 919735111 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm |  | m |  | 4,500 |  | 79,00 |  | 355,50 |  |  |
| K | 935932111 |  | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm |  | m |  | 4,500 |  | 611,00 |  | 2 749,50 |  |  |
| M | 56241210 |  | žlab odvodňovací PE/PP s můstkovým roštem Pz světlá š 100mm |  | m |  | 5,000 |  | 483,00 |  | 2 415,00 |  |  |
| K | 952902711 |  | Oprava ostění po výměně vchodových dveří |  | m |  | 10,800 |  | 750,00 |  | 8 100,00 |  |  |
| K | 953845111 |  | Montáž potrubí pro odvod spalin po fasádě nad střechu a nasávání vzduchu k plynovému kotli |  | kpl |  | 1,000 |  | 40 321,21 |  | 40 321,21 |  |  |
| K | 962086111 |  | Bourání příček tl do 150 mm |  | m2 |  | 19,650 |  | 172,00 |  | 3 379,80 |  |  |
| K | 965042131 |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových pl do 4 m2 |  | m3 |  | 1,330 |  | 4 750,00 |  | 6 317,50 |  |  |
| K | 966006251 |  | Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm |  | kus |  | 2,000 |  | 261,00 |  | 522,00 |  |  |
| D | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 839,32 |  |  |
| K | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  | t |  | 0,550 |  | 315,00 |  | 173,25 |  |  |
| K | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t |  | 5,121 |  | 13,00 |  | 66,57 |  |  |
| K | 997013631 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 |  | t |  | 0,550 |  | 1 090,00 |  | 599,50 |  |  |
| D | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 244,75 |  |  |
| K | 998011001 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  | t |  | 0,550 |  | 445,00 |  | 244,75 |  |  |
| D | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 175 484,96 |  |  |
| D | 751 |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  | 40 577,60 |  |  |
| K | 751510010 |  | Vzduchotechnické potrubí po fasádě nad střechu, průměr DN 250, poznámka - "prodloužení nasavacího a odtahového potrubí" |  | kpl |  | 1,000 |  | 40 577,60 |  | 40 577,60 |  |  |
| D | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  | 134 457,98 |  |  |
| K | 763131821 |  | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché |  | m2 |  | 36,880 |  | 185,00 |  | 6 822,80 |  |  |
| K | 763131411.KNF |  | SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  | m2 |  | 36,880 |  | 775,00 |  | 28 582,00 |  |  |
| K | 763164531 |  | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 |  | m |  | 22,400 |  | 715,00 |  | 16 016,00 |  |  |
| K | 763164551 |  | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 |  | m2 |  | 82,000 |  | 827,00 |  | 67 814,00 |  |  |
| K | 763172347 |  | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené stěny |  | kus |  | 29,000 |  | 334,00 |  | 9 686,00 |  |  |
| M | 56245724 |  | dvířka vanová bílá 200x200mm |  | kus |  | 3,000 |  | 127,00 |  | 381,00 |  |  |
| M | 56245723 |  | dvířka vanová bílá 200x250mm |  | kus |  | 15,000 |  | 147,00 |  | 2 205,00 |  |  |
| M | 56245721 |  | dvířka vanová bílá 300x300mm |  | kus |  | 3,000 |  | 173,00 |  | 519,00 |  |  |
| M | 56245726 |  | dvířka vanová bílá 100x100mm |  | kus |  | 7,000 |  | 87,20 |  | 610,40 |  |  |
| M | 55347201 |  | dvířka vanová nerezová 150x300mm |  | kus |  | 1,000 |  | 763,00 |  | 763,00 |  |  |
| K | 998763100 |  | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m |  | t |  | 0,634 |  | 1 670,00 |  | 1 058,78 |  |  |
| D | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  | 449,38 |  |  |
| K | 783903160 |  | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah |  | m2 |  | 4,860 |  | 53,90 |  | 261,95 |  |  |
| M | 24623001 |  | hmota nátěrová alkydová základní univerzální |  | kg |  | 1,157 |  | 162,00 |  | 187,43 |  |  |