## CELEK
„Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 - DSP“
Příloha č.2. Podrobný rozpis celkové ceny, rozsahu a harmonogramu prací
Povinná cenová příloha
Opatření |  | Cena bez DPH | Celková cena bez DPH
- | Hydraulická studie ,matematický model, ověření zadání |  | 0
3. | Vodovodní přivaděč D3 - řady 64,5 km, objekty ČS a VDJ |  | 0
0
DPH |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  | 0

## Hydraulika
Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání
ČINNOST | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání | 6 měsíců od podpisu SOD
Cena celkem |  | 0

## 3
Vodovodní přivaděč D3 - řady 64,5 km, objekty ČS a VDJ
ČINNOST |  |  | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Předprojektová příprava | A.1 | Výškopisné a polohopisné zaměření | 6 měsíců od zahájení prací
| A.2 | Inženýrsko geologický průzkum (IGP) | 6 měsíců od zahájení prací
| A.3 | Energetické posouzení | 6 měsíců od zahájení prací
Projektové práce | B.1 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) - k projednání Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. | 12 měsíců od od zahájení prací
| B.2 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) - čistopis Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. | 16 měsíců od od zahájení prací
Inženýrská činnost | C.1 | Majetkoprávní agenda (při předpokladu 30 souhlasů, 20 smluv, 60 hodin konzultace) | 16 měsíců od od zahájení prací
| C.2 | Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti | 23 měsíců od od zahájení prací
Cena celkem |  |  |  | 0
Jednotkové ceny viz. předmět plnění bodu C.1.
Cena prací nad výše stanovený počet, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen, a to následovně:
souhlas se stavbou: |  | 5000 | Kč/kus (bez DPH)
smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní):
|  | 8000 | Kč/kus (bez DPH)
projednání s (spolu)vlastníkem v případě že (spolu)vlastník nevydá souhlas či se nevyjádří
|  | 3000 | Kč/kus (bez DPH)
další činnosti - konzultace (změny PD, znovuprojednání s vlastníky pozemků, změny vlastníků - prodej, výměna, úmrtí apod.)
|  | 1300 | Kč/h (bez DPH)
V cenách nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, znalecké posudky, vklady do KN, výpočty pro žádosti o odnětí ze ZPF a PUFPL.