## CELEK
Vyvolaná opatření na vodovodu Javorník - Benešov v souvislosti s připravovanou stavbou vodovodního přivaděče D 3
Příloha č.2. Podrobný rozpis celkové ceny, rozsahu a harmonogramu prací
Povinná cenová příloha
Opatření |  | Cena bez DPH | Celková cena bez DPH
- | Hydraulická studie ,matematický model, ověření zadání |  | 0
2.1. | Nový VDJ Dub a doplnění ČS Dub |  | 0
2.2. | VDJ Lštění |  | 0
2.3. | Nový VDJ Podmračí III |  | 0
2.4. | Zrychlovací čerpací stanice Javorník |  | 0
2.5. | Doplnění ČS Podmračí II |  | 0
0
DPH |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  | 0

## Hydraulika
Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání
ČINNOST | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání | 6 měsíců od podpisu SOD
Cena celkem |  | 0

## 2.1
Nový VDJ Dub a doplnění ČS Dub (opatření č. 2.1)
ČINNOST |  |  | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Předprojektová příprava | A.1 | Výškopisné a polohopisné zaměření | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.2 | Inženýrsko geologický průzkum | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.3 | Biologické hodnocení | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
| A.4 | Energetické posouzení | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
Projektové práce | B.1 | Dokumentace k majetkoprávnímu projednání. Průzkum terénu projektantem (rekognoskace) a odsouhlasení zadání s objednatelem. | 6 měsíců od zahájení prací
| B.2 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
Inženýrská činnost | C.1 | Majetkoprávní projednání (při předpokladu 8 souhlasů, 8 smluv, 10 hodin konzultace) | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
| C.2 | Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti | 10 měsíců od dokončení bodu B.2
Cena celkem |  |  |  | 0
Cena za bod C.1 bude kalkulována dle skutečného počtu získaných souhlasů a smluv získaných v daném roce. Jednotkové ceny viz. předmět plnění bodu C.1.
Cena prací nad výše stanovený počet, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen, a to následovně:
souhlas se stavbou: |  | 5000 | Kč/kus (bez DPH)
smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní):
|  | 8000 | Kč/kus (bez DPH)
projednání s (spolu)vlastníkem v případě že (spolu)vlastník nevydá souhlas či se nevyjádří
|  | 3000 | Kč/kus (bez DPH)
další činnosti - konzultace (změny PD, znovuprojednání s vlastníky pozemků, změny vlastníků - prodej, výměna, úmrtí apod.)
|  | 1300 | Kč/h (bez DPH)
V cenách nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, znalecké posudky, vklady do KN, výpočty pro žádosti o odnětí ze ZPF a PUFPL.

## 2.2
VDJ Lštění (opatření č. 2.2)
ČINNOST |  |  | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Předprojektová příprava | A.1 | Výškopisné a polohopisné zaměření | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.2 | Inženýrsko geologický průzkum | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.3 | Biologické hodnocení | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
| A.4 | Energetické posouzení | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
Projektové práce | B.1 | Dokumentace k majetkoprávnímu projednání. Průzkum terénu projektantem (rekognoskace) a odsouhlasení zadání s objednatelem. | 4 měsíců od zahájení prací
| B.2 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. | 3 měsíců od dokončení bodu C.1
Inženýrská činnost | C.1 | Majetkoprávní projednání (při předpokladu 5 souhlasů, 5 smluv, 10 hodin konzultace) | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
| C.2 | Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti | 10 měsíců od dokončení bodu B.2
Cena celkem |  |  |  | 0
Cena za bod C.1 bude kalkulována dle skutečného počtu získaných souhlasů a smluv získaných v daném roce. Jednotkové ceny viz. předmět plnění bodu C.1.
Cena prací nad výše stanovený počet, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen, a to následovně:
souhlas se stavbou: |  | 5000 | Kč/kus (bez DPH)
smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní):
|  | 8000 | Kč/kus (bez DPH)
projednání s (spolu)vlastníkem v případě že (spolu)vlastník nevydá souhlas či se nevyjádří
|  | 3000 | Kč/kus (bez DPH)
další činnosti - konzultace (změny PD, znovuprojednání s vlastníky pozemků, změny vlastníků - prodej, výměna, úmrtí apod.)
|  | 1300 | Kč/h (bez DPH)
V cenách nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, znalecké posudky, vklady do KN, výpočty pro žádosti o odnětí ze ZPF a PUFPL.

## 2.3
Nový VDJ Podmračí III (opatření č. 2.3)
ČINNOST |  |  | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Předprojektová příprava | A.1 | Výškopisné a polohopisné zaměření | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.2 | Inženýrsko geologický průzkum | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.3 | Biologické hodnocení | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
| A.4 | Energetické posouzení | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
Projektové práce | B.1 | Dokumentace k majetkoprávnímu projednání. Průzkum terénu projektantem (rekognoskace) a odsouhlasení zadání s objednatelem. | 6 měsíců od zahájení prací
| B.2 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
Inženýrská činnost | C.1 | Majetkoprávní projednání (při předpokladu 3 souhlasy, 3 smlouvy, 10 hodin konzultace) | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
| C.2 | Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti | 10 měsíců od dokončení bodu B.2
Cena celkem |  |  |  | 0
Cena za bod C.1 bude kalkulována dle skutečného počtu získaných souhlasů a smluv získaných v daném roce. Jednotkové ceny viz. předmět plnění bodu C.1.
souhlas se stavbou: |  | 5000 | Kč/kus (bez DPH)
smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní):
|  | 8000 | Kč/kus (bez DPH)
projednání s (spolu)vlastníkem v případě že (spolu)vlastník nevydá souhlas či se nevyjádří
|  | 3000 | Kč/kus (bez DPH)
další činnosti - konzultace (změny PD, znovuprojednání s vlastníky pozemků, změny vlastníků - prodej, výměna, úmrtí apod.)
|  | 1300 | Kč/h (bez DPH)
V cenách nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, znalecké posudky, vklady do KN, výpočty pro žádosti o odnětí ze ZPF a PUFPL.

## 2.4
Zrychlovací čerpací stanice Javorník (opatření č. 2.4)
ČINNOST |  |  | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Předprojektová příprava | A.1 | Výškopisné a polohopisné zaměření | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.2 | Inženýrsko geologický průzkum | 6 měsíců od dokončení bodu C.1
| A.4 | Energetické posouzení | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
Projektové práce | B.1 | Dokumentace k majetkoprávnímu projednání. Průzkum terénu projektantem (rekognoskace) a odsouhlasení zadání s objednatelem. | 4 měsíců od zahájení prací
| B.2 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. | 3 měsíců od dokončení bodu C.1
Inženýrská činnost | C.1 | Majetkoprávní projednání (při předpokladu 3 souhlasy, 3 smlouvy, 10 hodin konzultace) | 6 měsíců od dokončení bodu B.1
| C.2 | Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti | 10 měsíců od dokončení bodu B.2
Cena celkem |  |  |  | 0
Cena za bod C.1 bude kalkulována dle skutečného počtu získaných souhlasů a smluv získaných v daném roce. Jednotkové ceny viz. předmět plnění bodu C.1.
Cena prací nad výše stanovený počet, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen, a to následovně:
souhlas se stavbou: |  | 5000 | Kč/kus (bez DPH)
smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní):
|  | 8000 | Kč/kus (bez DPH)
projednání s (spolu)vlastníkem v případě že (spolu)vlastník nevydá souhlas či se nevyjádří
|  | 3000 | Kč/kus (bez DPH)
další činnosti - konzultace (změny PD, znovuprojednání s vlastníky pozemků, změny vlastníků - prodej, výměna, úmrtí apod.)
|  | 1300 | Kč/h (bez DPH)
V cenách nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, znalecké posudky, vklady do KN, výpočty pro žádosti o odnětí ze ZPF a PUFPL.

## 2.5
Doplnění ČS Podmračí II (opatření č. 2.5)
ČINNOST |  |  | TERMÍN | CENA (bez DPH)
Předprojektová příprava | A.1 | Výškopisné a polohopisné zaměření | 4 měsíce od zahájení prací
Projektové práce | B.2 | Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. | 6 měsíců od zahájení prací
Inženýrská činnost | C.2 | Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti | 10 měsíců od zahájení prací
Cena celkem |  |  |  | 0
Cena za bod C.1 bude kalkulována dle skutečného počtu získaných souhlasů a smluv získaných v daném roce. Jednotkové ceny viz. předmět plnění bodu C.1.
Cena prací nad výše stanovený počet, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen, a to následovně:
souhlas se stavbou: |  | 5000 | Kč/kus (bez DPH)
smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní):
|  | 8000 | Kč/kus (bez DPH)
projednání s (spolu)vlastníkem v případě že (spolu)vlastník nevydá souhlas či se nevyjádří
|  | 3000 | Kč/kus (bez DPH)
další činnosti - konzultace (změny PD, znovuprojednání s vlastníky pozemků, změny vlastníků - prodej, výměna, úmrtí apod.)
|  | 1300 | Kč/h (bez DPH)
V cenách nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, znalecké posudky, vklady do KN, výpočty pro žádosti o odnětí ze ZPF a PUFPL.