Příloha č. 2 Rámcové dohody B

Specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky část „B“

Veřejné zakázka část B: Zpracování energetických posouzení, zpracování a podání žádostí na distributora ke kapacitě energetické sítě a zpracování projektových dokumentací pro povolení stavby a pro provedení stavby (včetně povolení záměru)

Dílčí plnění b1)

- provádění místního šetření na objektech (budovách);

- zpracování energetických posouzení objektů (budov) pro instalaci FVE (dle metodiky při zpracování energetického posudku podle §9a odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie)

- konzultování/prezentace výsledků energetického posouzení s Objednatelem

- zpracování souhrnné zprávy k výsledkům energetického posouzení zahrnující rovněž:

  - doporučení vhodnosti každého objektu (budovy) pro instalaci FVE pro navazující přípravu žádosti/žádostí o podporu

  - doporučení optimální kapacity FVE pro každý objekt (budovu) ve variantě bez baterie (Objednatel zvažuje využití sdílené energie v rámci komunitní energetiky napříč organizacemi Středočeského kraje) včetně doby návratnosti s/bez dotace

  - stanovení hrubého odhadu investičních nákladů na realizaci instalace FVE pro každý objekt (budovu) v Kč bez DPH a v Kč s DPH a pro všechny objekty (budovy) souhrnně

  - návrh vhodného dotačního zdroje k realizaci instalací FVE na objektech (budovách) organizací Středočeského kraje, které jsou doporučeny na základě výsledků energetického posouzení, včetně předpokládané výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů a výše dotace

Termín b1): 8 týdnů od data účinnosti Prováděcí smlouvy

Dílčí plnění b2)

- zpracování části projektových dokumentací pro provedení stavby (u každého z objektů – budov), konkrétně:

– jednopólové schéma připojení do distribuční soustavy (pro potřeby žádosti na distributora)

- zpracování a podání žádostí (pro každý řešený objekt) na distributora elektrické energie k rezervaci kapacity energetické sítě pro připojení FVE

Termín b2): 12 týdnů od dokončení dílčího plnění b1)

Dílčí plnění b3)

- u schválených žádostí zajištění smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

- zpracování/dokončení kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby a pro provedení stavby u každého z objektů (budov), tj. i včetně zpřesněných položkových rozpočtů

- provedení inženýrské činnosti (včetně všech administrativních poplatků) spočívající v zajištění povolení záměrů pro jednotlivé objekty (budovy)

  - pro potřeby poskytovatele (plánované) dotace je nezbytné zajištění dokumentu prokazujícího povolení realizace záměru (vydáno příslušným stavebním úřadem), případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.

Termín b3): 24 týdnů od schválení žádosti distributora elektrické energie navazující na dílčí plnění b2)

Termín část B: 44 týdnů + doba schvalování žádostí o připojení (na straně distributora)

Zajištění energetického posouzení bude realizováno zejména pro doporučené objekty (budovy) na základě výsledků statického posouzení dle části A Veřejné zakázky. Objednatel tak upozorňuje, že počet řešených objektů (budov) se v rámci plnění služby Veřejné zakázky část B může oproti plnění služby Veřejné zakázky část A snížit včetně souvisejícího snížení ceny dle rozsahu skutečně řešených (doporučených) objektů (budov).

Dílčí plnění b3) bude zpracováno pouze pro objekty (budovy), u kterých bude schválena žádost od distributora dle bodu b2) nebo dle pokynu Objednatele.

K plnění Veřejné zakázky část B poskytne Objednatel Dodavateli k jednotlivým objektům (budovám) zpracované analýzy pro instalaci FVE (popisující např. velikost FVE s očekávanými ekonomickými dopady, přehled dostupné projektové dokumentace, výstupů z místního šetření ke stavu a typu konstrukcí střech, stavu krovů, stínění, ochrany přepětí atd.).