Příloha č. 2 Rámcové dohody C

Specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky část „C“

Část C Veřejné zakázky: Zpracování žádostí o podporu, podání žádostí o podporu do vhodného dotačního programu, příprava zadávací dokumentace a administrace VZ, administrace projektů do úrovně závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)

- Zpracování žádostí o podporu včetně povinných příloh a podání žádostí o podporu do vhodného dotačního programu včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Dílčí plnění a1)

- zpracování žádostí o podporu včetně zajištění/zpracování všech podkladů k těmto žádostem o podporu dle požadavků aktuální výzvy vhodného dotačního programu na podporu využití obnovitelných zdrojů energie

  - před zpracováním žádostí konzultace s objednatelem ohledně počtu žádostí a rozsahu/specifikace budov organizací Středočeského kraje, které budou využívat přetoky elektrické energie

Pozn: Objednatel vychází z předpokladu příprav žádosti/žádostí do obdobné výzvy jako Výzva MODF – RES+ Č. 1/2024. Jedny z hlavních příloh žádosti/žádostí:

- Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení

- Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem (s nabytím právní moci min. v den podání žádosti o podporu), a to v případě, že dotčený projekt vydání tohoto povolení podléhá

budou zajištěny v rámci plnění části B.

Termín a1): 8 týdnů od data účinnosti Prováděcí smlouvy

Dílčí plnění a2)

- Podání žádosti/žádostí o podporu do vhodného dotačního zdroje/programu na podporu využití obnovitelných zdrojů energie

- Zajištění/zpracování doplnění/úprav žádostí dle požadavků poskytovatele dotace včetně zajištění komunikace s poskytovatelem dotace až do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Zpracování a podání žádostí o podporu bude realizováno zejména pro doporučené objekty (budovy) na základě výsledku Veřejné zakázky část B. Objednatel tak upozorňuje, že počet řešených objektů (budov) se v rámci plnění Veřejné zakázky část C může oproti plnění Veřejné zakázky část B snížit.

Plnění Veřejné zakázky část C bude zadáno/ požadováno v závislosti na dispozici vhodného dotačního programu na podporu využití obnovitelných zdrojů energie

Počet žádostí o dotaci bude vycházet z rozsahu vybraných objektů (budov), kapacity FVE a zejména podmínek nastavených v té době aktuální výzvě vhodného dotačního programu.

Termín a2): předběžně 24 týdnů od ukončení plnění dílčí činnosti a1) v závislosti na délce rozhodování poskytovatele dotace

-----------------------------------

- Příprava a zpracování kompletní zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr dodavatele na dodávku, instalaci a servis FVE, zajištění administrace předmětné veřejné zakázky a zajištění administrace projektů do úrovně závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)

Dílčí plnění b1)

- Zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh na výběr dodavatele na instalaci a servis FVE u řešených objektů (budov) organizací Středočeského kraje

  - Délka servisu bude řešena v rámci přípravy ZD

- zohlednění požadavků poskytovatele dotace, pokud bude plnění VZ spolufinancováno z dotačních prostředků

Termín: 12 týdnů od data účinnosti Prováděcí smlouvy

Dílčí plnění b2)

- Zajištění administrace veřejných zakázek. Za tímto účelem umožní Objednatel Dodavateli přístup na svůj profil Zadavatele.

V rámci administrace bude zajištěno zejména:

- Spolupráce s Objednatelem při zajištění podkladů pro schválení veřejné zakázky v Radě kraje

- Vyhlášení veřejné zakázky (např. uveřejnění ve Věstníku VZ a na profilu Zadavatele)

- Součinnost s věcně příslušným odborem Objednatele při případných prohlídkách objektů (budov)

- Zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci

- Posouzení a vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů

- Zajištění podpisu Smlouvy

- zajištění administrace procesu v rámci případného přezkumu ÚOHS

Termín b2): předběžně 24 týdnů od ukončení plnění b1) v závislosti na průběhu VZ a případnému řešení před UOHS

Dílčí plnění b3)

- Zajištění administrace projektů (v dotačním systému) na instalaci FVE do úrovně závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)

  - Komunikace s projektovým manažerem poskytovatele dotace

  - Zajištění monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a ZVA v dotačním systému

  - ve spolupráci s Objednatelem a vybraným dodavatelem na instalaci FVE zajištění podkladů pro monitorovací zprávy, žádosti o platbu, ZVA

Termín b3): předběžně 24 týdnů od ukončení realizace instalace FVE na vybraných objektech (budovách) organizací Středočeského kraje vybraným dodavatelem v rámci plnění b2).

Termín pro část C: předběžně 60 týdnů od účinnosti Prováděcí smlouvy v závislosti na délce rozhodování poskytovatele dotace a délce realizace instalace FVE vybraného dodavatele (aktuálně nelze předjímat)

Plnění dle bodu b) bude především zadáno/ požadováno v závislosti na plnění dle bodu a), tj. podání žádostí o podporu do vhodného dotačního programu na podporu využití obnovitelných zdrojů energie. Může však být plnění dle bodu b) zadáno rovněž zároveň s plněním dle bodu a) nebo bez předchozího či souběžného plnění dle bodu a).

Plnění dle dílčího bodu b3) bude závislé na skutečnosti, zda budou předloženy žádosti o dotaci dle plnění bodu a).

K plnění části Veřejné zakázky část C poskytne Objednatel Dodavateli k jednotlivým objektům (budovám) zpracované analýzy pro instalaci FVE (popisující např. velikost FVE s očekávanými ekonomickými dopady, přehled dostupné projektové dokumentace, výstupů z místního šetření ke stavu a typu konstrukcí střech, stavu krovů, stínění, ochrany přepětí atd.).

K plnění části veřejné zakázky část C poskytne Objednatel Dodavateli relevantní výstupy/dokumenty z plnění Veřejné zakázky část B pro přípravu a podání žádostí o dotaci a přípravě zadávací dokumentace na výběr dodavatele na instalaci a servis FVE pro vybrané objekty (budovy) Středočeského kraje.