## Rekapitulace
Firma: 4roads
Rekapitulace ceny
Stavba: 10-2021 - II/113 Ostředek - Třemošnice - PD
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
001 | Všeobecné položky
101 | Silnice II/113 - Oprava komunikace
102 | Silnice II/113 - údržba komunikace

## 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 10-2021 |  | II/113 Ostředek - Třemošnice - PD |  |  | 001 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 001 |  | Všeobecné položky |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 2 | 02510 | a | ZKOUŠENÍ MATERIÁLU PŘÍTOMNOSTI PAU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 3 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 4 | 02851 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu (videozáznam a pasportizace objízdných tras)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměření skutečného provedení stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
P | 6 | 02910 | a | OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS | KPL | 3500000 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava objízdných tras preliminářová položka se souhlasem investora
VV |  |  |  | 3500000=3 500 000,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
P | 7 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 8 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DSPS - digit. + papírová podoba
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 9 | 02991 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | informační billboard, dle vzoru, min. povinný rozměr 2,2 x 2,1 m
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
P | 10 | 02991 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1x omluvná cedule SK – omlouváme se za dočasné omezení
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
P | 11 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zřízení, provoz, demontáž
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

## 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 10-2021 |  | II/113 Ostředek - Třemošnice - PD |  |  | 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 101 |  | Silnice II/113 - Oprava komunikace |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 16292 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | 11130 SEJMUTÍ DRNU ... 843 m3 * 2,0 t/m3 =1 686,000 [A] 12273 ODKOPÁVKY ... 7300 m3 * 2,0 t/m3 =14 600,000 [B] 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ OD NÁNOSŮ ... 3,0 m3 * 2,0 t/m3 =6,000 [C] Celkem: A+B+C=16 292,000 [D]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 194.26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo suť (DZ+sloupek včetně bet. patky) ŽB (římsy - propustky) ŽB trouba
VV |  |  |  | dle položky 11332 (37m3+37m3)*2,0t/m3=148,000 [A] dle položky 914123+914913 (11kus*0,020t/kus+8kus*0,030t/kus)=0,460 [C] dle položky 96616 (5m3+12m3)*2,2t/m3=37,400 [B] dle položky 966346 (7,0m+7,0m)*0,60t/m=8,400 [G] Celkem: A+C+B+G=194,260 [H]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 452.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle položky 11333 238m3*1,9t/m3=452,200 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 8430 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skrývka drnu tl. 0,10 m, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | 843/0,10=8 430,000 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 5 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 1258 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Odstranění konstrukčních vrstev v tl. 0,18 m (se souhlasem TDS) + odvoz na mezideponii. - použít: jako vhodný materiálu k recyklaci, konkrétní receptura dle ITT zhotovitele b) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - odstranění podkladních vrstev tl. 0,50 m - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102 c) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - odstranění podkladních vrstev tl. 0,50 m - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | a) 1184=1 184,000 [A] b) 37=37,000 [B] c) 37=37,000 [C] Celkem: A+B+C=1 258,000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11333 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 238 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění konstrukčních vrstev s PAU tl. 0,10 m Nebezpečný odpad (se souhlasem TDS) - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014132
VV |  |  |  | 238=238,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 59.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - frézování tl. 0,08 m, Rmat použít do recyklace b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - frézování tl. 0,08m, Rmat použít do recyklace c) napojení na stávající stav (napojení asfaltových vrstev), - frézování tl. 0,1 m, napojení asfalt. vrstev na stávající stav povinný odkup zhotovitele
VV |  |  |  | a) 5=5,000 [D] b) 5=5,000 [E] c) 495*0,1=49,500 [G] Celkem: D+E+G=59,500 [H]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 441 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 441=441,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
P | 9 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 7300 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Odstranění AZ v tl. 0,40 - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A b) odkop krajnice a kraje vozovky pro sanaci krajnic - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A c) Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,22 - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A d) výkop (zemní stupně a úprava příkopů) - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | a) 4167=4 167,000 [A] b) 640=640,000 [B] c) 1795=1 795,000 [C] d) 698=698,000 [E] Celkem: A+B+C+E=7 300,000 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 10 | 12583 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II | M3 | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ornice, dovoz včetně nákupu, viz položka 18231
VV |  |  |  | 350*0,1=35,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 11 | 12583 R |  | DOKUP VHODNÉHO MATERIÁLU K RECYKLACI | M3 | 2753 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dokup vhodného materiálu k recyklaci např. ŠD 0/32, konkrétní receptura dle ITT zhotovitele (zahrnuje veškerý materiál a práci, včetně dopravy).
VV |  |  |  | 2753=2 753,000 [A]
TS
P | 12 | 1284 R |  | PŘEDRCENÍ KAMENNÉ SMĚSI | T | 2145 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předrcení kamenné sypaniny mobilním drtičem v místě (pozn. Pronájem mobilní drtičky je součástí ceny) včetně přesunu hmot v prostoru staveniště
VV |  |  |  | 2145=2 145,000 [A]
TS
P | 13 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Vyčištění vtoku/odtoku b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Vyčištění vtoku/odtoku odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | a) 15*0,1=1,500 [A] b) 15*0,1=1,500 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 14 | 17130 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 9187 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vhodný materiál do AZ (se souhlasem TDS) včetně dovozu a nákupu, kompletní provedení zemního tělesa
VV |  |  |  | 9187=9 187,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 15 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 404 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | násyp z vhodného mat. do násypu se zhutněním nákup včetně dovozu a nákupu, kompletní provedení zemního tělesa
VV |  |  |  | 404=404,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 16 | 17280 |  | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Těsnící vrstva - zásyp ze zeminy tybu CG, CS b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Těsnící vrstva - zásyp ze zeminy tybu CG, CS
VV |  |  |  | a) 13=13,000 [A] b) 15=15,000 [B] Celkem: A+B=28,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 17 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 673 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dosyp krajnice (zemina podmínečně vhodná, 100% PS)
VV |  |  |  | 673=673,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Zásyp materiálem vhodným do násypu b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Zásyp materiálem vhodným do násypu
VV |  |  |  | a) 2=2,000 [A] b) 19=19,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 19 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 350 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 350=350,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 20 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zeleň + následná péče
VV |  |  |  | 350=350,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 21 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - ŽB čelo, základ a římsa z betonu C30/37 XC4/XF4 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - ŽB čelo, základ a římsa z betonu C30/37 XC4/XF4
VV |  |  |  | a) 13=13,000 [A] b) 17=17,000 [B] Celkem: A+B=30,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 22 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 6.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Konstrukční výztuž ŽB čel 210 kg/m3 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - ŽB čelo, základ a římsa z betonu C30/37 XC4/XF4 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Konstrukční výztuž ŽB čel 210 kg/m3
VV |  |  |  | a) 0,210kg/m3*13m3=2,730 [A] b) 0,210kg/m3*17m3=3,570 [B] Celkem: A+B=6,300 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 23 | 4511 R |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ PREFA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)
VV |  |  |  | a) 6=6,000 [A] b) 6=6,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
P | 24 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,10 m b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,10 m
VV |  |  |  | a) 2=2,000 [A] b) 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 25 | 45131A |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 11.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Betonové lože pro dlažbu tl.0,10 m z C20/25 XF3 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Betonové lože pro dlažbu tl.0,10 m z C20/25 XF3 c) betonové lože tl. 0,10 m
VV |  |  |  | a) 2=2,000 [A] b) 2=2,000 [B] c) 76*0,1=7,600 [D] Celkem: A+B+D=11,600 [E]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 26 | 45132 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET | M3 | 5.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dobetonování sjezdů tl. 0,1 m (případné odfrézování stávajícího betonu). výztuž do betonu uvedena v pol. 451366
VV |  |  |  | 58*0,1=5,800 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 27 | 451366 |  | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ | T | 0.696 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výztuž do betonu 120 kg/m3 včetně kotvení do stávajícího sjezdu a vyztužením kari sítí s oky 10x10 prům. 6mm
VV |  |  |  | 45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET ... 5,8 * 0,12 =0,696 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže
P | 28 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 16.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Štěrkodrť Šda 0/32 Ge tl. 0,20 m
VV |  |  |  | 83*0,20=16,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 29 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 4.65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,48043) - Odláždění - dlažba z lomového kamene tl. 0,15m + vyspárování MC25 XF4 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Odláždění - dlažba z lomového kamene tl. 0,15m + vyspárování MC25 XF4
VV |  |  |  | a) 17*0,15=2,550 [A] b) 14*0,15=2,100 [B] Celkem: A+B=4,650 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 30 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 287 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) a) Štěrkodrť Šda 0/32 Ge tl. 0,15 m b) Štěrkodrť Šda 0/32 Ge tl. 0,15 m
VV |  |  |  | a) 143=143,000 [A] b) 144=144,000 [B] Celkem: A+B=287,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 31 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 25929 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace Rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,20 m a urovnání/reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči, viz diagnostika vozovky z 06/2020, zpráva č. D54-2020. Receptura bude upřesněna na základě ITT zkoušek pro RS dle TP 208 v rámci stavby.
VV |  |  |  | 25929=25 929,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 32 | 56930 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 762 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - nezpevněné krajnice štěrkodrť tl. 0,10 m
VV |  |  |  | 762=762,000 [D] Celkem: D=762,000 [E]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
P | 33 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nezpevněné sjezdy (oprava fornou dosypání R-materiálu), tl. 150 mm
VV |  |  |  | 560*0,150=84,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 34 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 265 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) - Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2
VV |  |  |  | 265=265,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 35 | 572212 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 77168 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) komunikace - spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 - spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2 - spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2 b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) - spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 - spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2 - spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2
VV |  |  |  | a) 24494+25430+25431=75 355,000 [K] b) 762+791+260=1 813,000 [L] Celkem: K+L=77 168,000 [M]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 36 | 572221 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 | M2 | 25929 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komunikace - Spojovací postřik PS-C 0,60 kg/m2
VV |  |  |  | 25929=25 929,000 [D] Celkem: D=25 929,000 [E]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 37 | 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 16874 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) komunikace - Skelná geomříž s tahovou pevností 100/100 kN se samolepícím podkladem, velikost ok 25/25 mm s polymerním potahem a tepelnou odolností min. 190; C dle TP 115 a 147 b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) - Skelná geomříž s tahovou pevností 100/100 kN se samolepícím podkladem, velikost ok 25/25 mm s polymerním potahem a tepelnou odolností min. 190; C dle TP 115 a 147
VV |  |  |  | a) 16720=16 720,000 [D] b) 154=154,000 [E] Celkem: D+E=16 874,000 [F]
TS |  |  |  | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
P | 38 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 791 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) komunikace - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 30 mm b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 30 mm
VV |  |  |  | a) 763=763,000 [A] b) 28=28,000 [B] Celkem: A+B=791,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 39 | 574B04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S | M3 | 1000 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) komunikace - asfaltový beton obrusný modif. ACO 11S PMB 45/80-60(65) tl. 40 mm b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) - asfaltový beton obrusný modif. ACO 11S PMB 45/80-60(65) tl. 40 mm
VV |  |  |  | a) 970=970,000 [A] b) 30=30,000 [B] Celkem: A+B=1 000,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 40 | 574C06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 1516 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) komunikace - asfaltový beton ložní ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm b) komunikace - plná skladba, propustky + napojení + rušení stávajících dopravních ostrůvků, D1-N-2-IV-PIII (upravena) - asfaltový beton ložní ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm
VV |  |  |  | a) 1470=1 470,000 [H] b) 46=46,000 [I] Celkem: H+I=1 516,000 [J]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 41 | 58210 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE | M2 | 76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenná dlažební kostka 0,16x0,16 tl. 160 mm
VV |  |  |  | 76=76,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 42 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 113 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Izolace, penetrační nátěr + 2 x asfaltový nátěr b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) -Izolace, penetrační nátěr + 2 x asfaltový nátěr
VV |  |  |  | a) 58=58,000 [A] b) 55=55,000 [B] Celkem: A+B=113,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 43 | 89952A |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 | M3 | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Obetonování trouby a lože C20/25 XF3 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Obetonování trouby a lože C20/25 XF3
VV |  |  |  | a) 3=3,000 [A] b) 3=3,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 44 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Zábradlí z kompozitního materiálu dle TP 194 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Zábradlí z kompozitního materiálu dle TP 194
VV |  |  |  | a) 8=8,000 [A] b) 4=4,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
P | 45 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 901 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Zábradelní svodidlo stupeň zadržení N2 b) Ocelová svodidla, stupeň zadržení N2 (včetně náběhů 4 x 4m náběh)
VV |  |  |  | a) 4=4,000 [A] b) 897=897,000 [B] Celkem: A+B=901,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 46 | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 745 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění svodidel N2 povinný odkup zhotovitele
VV |  |  |  | 745=745,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
P | 47 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 277 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Směrové sloupky Z11 a,b 260=260,000 [A] Směrové sloupky Z11 b,c 2=2,000 [B] Směrové sloupky Z11 h 15=15,000 [C] Celkem: A+B+C=277,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 48 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 30=30,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 49 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | C4c 2=2,000 [A] B2 3=3,000 [B] P1 4=4,000 [C] IS16d 1=1,000 [D] B20a 1=1,000 [E] A2a 1=1,000 [F] IP5 1=1,000 [G] E4 1=1,000 [H] Z3ml 4=4,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,000 [J]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 50 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | C4a 1=1,000 [A] P4 2=2,000 [B] P1 3=3,000 [C] E2b 2=2,000 [D] IS16d 1=1,000 [E] A2a 1=1,000 [F] E4 1=1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,000 [H]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 51 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sloupky k SDZ včetně základu
VV |  |  |  | 16=16,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 52 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž sloupku včetně základu, odvoz na skldáku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 53 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1337 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V1a (0,125) 127=127,000 [A] V4 (0,125) 1056=1 056,000 [B] V6a 5=5,000 [C] V13 42=42,000 [D] V2b (0,250) 9=9,000 [E] V2b (0,125) 98=98,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 337,000 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 54 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 1337 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V1a (0,125) 127=127,000 [A] V4 (0,125) 1056=1 056,000 [B] V6a 5=5,000 [C] V13 42=42,000 [D] V2b (0,250) 9=9,000 [E] V2b (0,125) 98=98,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 337,000 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 55 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 194 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Silniční betonová obruba 200/80/1000 do C20/25N XF3 v tl. Min. 0,10 m
VV |  |  |  | 194=194,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 56 | 9183C2 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) b) Propustek č. 2 (km 2,927 10)
VV |  |  |  | a) 8=8,000 [A] b) 8=8,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
P | 57 | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | M | 441 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zálivka N2
VV |  |  |  | 441=441,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 58 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - Odstranění ŽB říms b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - Odstranění ŽB říms včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | a) 5=5,000 [A] b) 12=12,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 59 | 966346 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek č. 1 (km 2,480 43) - odstranění stávající ŽB trouby DN 400 b) Propustek č. 2 (km 2,927 10) - odstranění stávající ŽB trouby DN 400 včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | a) 7=7,000 [A] b) 7=7,000 [B] Celkem: A+B=14,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

## 102
ASPE10 |  |  |  | Firma: 4roads | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 10-2021 |  | II/113 Ostředek - Třemošnice - PD |  |  | 102 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 102 |  | Silnice II/113 - údržba komunikace |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2877.052 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ OD NÁNOSŮ ... 7,8 m3 * 2,0 t/m3 =15,600 [A] 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ... 2,763 m3 * 2,0 t/m3 =5,526 [B] 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM ... 23,864 m3 * 2,0 t/m3 =47,728 [C] 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM ... 1,099 m3 * 2,0 t/m3 =2,198 [D] 11130 SEJMUTÍ DRNU ... 930 m3 * 2,0 t/m3 =1 860,000 [E] 12273 ODKOPÁVKY ... 2 m3 * 2,0 t/m3 =4,000 [F] 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ ... 471 m3 * 2,0 t/m3 =942,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 877,052 [H]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 56.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŽB ŽB trouba bet. žlabovky
VV |  |  |  | dle položky 96616 (4m3+6m3+4m3)*2,1t/m3=29,400 [A] dle položky 966345 5m*0,40t/m=2,000 [B] dle položky 11328 710m*0,035t/m=24,850 [D] Celkem: A+B+D=56,250 [E]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 9300 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sejmutí drnu v tl. 0,10 m včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | 930/0,1=9 300,000 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 4 | 11328 |  | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC | M2 | 426 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výměna - odstranění betonových žlabovek v příkopech do betonového lože v tl. 0,10 m včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | 710*0,6=426,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 12583 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II | M3 | 1341.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ornice, dovoz včetně nákupu, viz položka 18231
VV |  |  |  | 13416*0,1=1 341,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 7 | 12930 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU | M3 | 471 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Očištění kamenných příkopů sanace-oprava spar, viz položka 465512 (odláždění včetně spárování) b) očištění zpevněných příkopů bet. žlabovkou - strojně případně ručně se souhlasem TDS, součástí položky je případný příplatek za ztížené čištění výkopu. včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | a) 390*0,1=39,000 [A] b) 4320*0,1=432,000 [B] Celkem: A+B=471,000 [C]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Součástí položky je příplatek za ztížené čištění výkopu Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 8 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 7.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI c) Propustek (km 0,656) - pročištění - se souhlasem TDI d) Propustek (km 0,760) - pročištění - se souhlasem TDI e) Propustek (km 0,860) - pročištění - se souhlasem TDI f) Propustek (km 1,240) - pročištění - se souhlasem TDI g) Propustek (km 2,060) - pročištění - se souhlasem TDI h) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - pročištění okolí vtoku a výtoku, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | a) 5m2*0,1m=0,500 [A] b) 5m2*0,1m=0,500 [B] c) 10m2*0,1m=1,000 [C] d) 10m2*0,1m=1,000 [D] e) 15m2*0,1m=1,500 [E] f) 13m2*0,1m=1,300 [F] g) 15m2*0,1m=1,500 [G] h) 5m2*0,1m=0,500 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=7,800 [J]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 9 | 129946 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | a) 13=13,000 [A] b) 9=9,000 [B] Celkem: A+B=22,000 [C]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 10 | 129957 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 11 | 129971 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M | 76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | c) Propustek (km 0,656) - pročištění - se souhlasem TDI d) Propustek (km 0,760) - pročištění - se souhlasem TDI e) Propustek (km 0,860) - pročištění - se souhlasem TDI f) Propustek (km 1,240) - pročištění - se souhlasem TDI g) Propustek (km 2,060) - pročištění - se souhlasem TDI - včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102A
VV |  |  |  | c) 13=13,000 [A] d) 8=8,000 [B] e) 20=20,000 [C] f) 18=18,000 [D] g) 17=17,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=76,000 [F]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 12 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI zásyp z vhodné zeminy
VV |  |  |  | 2+9=11,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 13 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI c) Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI d) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - Terénní úpravy a svahování kolem vtoku a čela propustku
VV |  |  |  | a) 6=6,000 [A] b) 6=6,000 [B] c) 9=9,000 [C] d) 4=4,000 [D] Celkem: A+B+C+D=25,000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 14 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 13416 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohumusování v tl. 0,10 m
VV |  |  |  | 13416=13 416,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 15 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 13416 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zeleň + následná péče
VV |  |  |  | 13416=13 416,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 16 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI - betonové lože a betonový pás proti podemletí 0,25 x 0,5 m z betonu C25/30-XF3, tl. 0,15 m
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 17 | 45131A |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 7.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI c) Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI d) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI e) Propustek (km 0,656) - pročištění - se souhlasem TDI - betonové lože tl. 100 mm C25/30 XF3, pro položku 465512
VV |  |  |  | a) 12*0,10=1,200 [A] b) 12*0,10=1,200 [B] c) 15*0,10=1,500 [C] d) 10*0,10=1,000 [E] e) 24*0,10=2,400 [G] Celkem: A+B+C+E+G=7,300 [H]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 18 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 28.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI c) Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI d) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - Odláždění z lomového kamene tl. 150 mm s vyspárováním MC25 XF4 e) Propustek (km 0,656) - pročištění - se souhlasem TDI -oprava opadaného odláždění, znovu vyspárování odláždění f) dodláždění kamenných příkopů
VV |  |  |  | a) 12*0,150=1,800 [A] b) 12*0,150=1,800 [B] c) 15*0,150=2,250 [C] d) 10*0,150=1,500 [E] e) 24*0,15=3,600 [G] f) 117*0,15=17,550 [I] Celkem: A+B+C+E+G+I=28,500 [J]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 19 | 626112 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TD c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - oprava výztuže odvodňovací trouby v rozsahu vtoku (mechanické očištění výztuže od koroze, pasivace výztuže a aplikace adhézního můstku, reprofilace vhodnou vysokopevnostní sanační hmotou na bázi cementu)
VV |  |  |  | a) 1=1,000 [A] b) 2=2,000 [B] c) 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=4,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 20 | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TD c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - oprava výztuže odvodňovací trouby v rozsahu vtoku (mechanické očištění výztuže od koroze, pasivace výztuže a aplikace adhézního můstku, reprofilace vhodnou vysokopevnostní sanační hmotou na bázi cementu)
VV |  |  |  | 1,0m2+2,0m2+1,0m2=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 21 | 62641 |  | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TD c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - oprava výztuže odvodňovací trouby v rozsahu vtoku (mechanické očištění výztuže od koroze, pasivace výztuže a aplikace adhézního můstku, reprofilace vhodnou vysokopevnostní sanační hmotou na bázi cementu)
VV |  |  |  | 1,0m2+2,0m2+1,0m2=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 22 | 82445 |  | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI - osazení nové trubky DN 300 včetně zešikmení
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 23 | 82446 |  | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI - doplnění nové části trouby DN 400 délky min. 1,5 m, včetně seříznutí
VV |  |  |  | a) 3=3,000 [A] b) 3=3,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 24 | 82457 |  | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TD - doplnění nové části trouby DN 500 délky min. 1,5 m, včetně seříznutí
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 25 | 899 R1 |  | SPOJKA PRO TROUBY DN 500 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | položka zahrnuje práci i materiál včetně dopravy a přesunu materiálu
VV |  |  |  | Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI 2=2,000 [C] Celkem: C=2,000 [D]
TS
P | 26 | 899524 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI - obetonování C25/30 tl. 0,10 m
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 27 | 8999 R |  | SPOJKA PRO TROUBY DN 400 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | šíře 30 cm položka zahrnuje práci i materiál včetně dopravy a přesunu materiálu
VV |  |  |  | Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI 2=2,000 [A] Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI 2=2,000 [C] Celkem: A+C=4,000 [D]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 28 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 710 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výměna betonových žlabovek v příkopech do betonového lože v tl. 0,10 m
VV |  |  |  | 710=710,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu
P | 29 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | a) Propustek (km 0,264) - zešikmění - se souhlasem TDI b) Propustek (km 0,364) - zešikmění - se souhlasem TDI c) Propustek (km 3,726) - zešikmění - se souhlasem TDI - vybourání ŽB čela, včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | a) 4=4,000 [A] b) 6=6,000 [B] c) 4=4,000 [C] Celkem: A+B+C=14,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 30 | 966345 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propustek (km 3,434) - nový - se souhlasem TDI - odstranení stávající trouby DN 300 (bude provedeno na základě vyhodnocení stávajícího stavu), včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102
VV |  |  |  | 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí