## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | III/33515, III/12528 Rašovice- Uhl. Janovice |  | Objednatel: | KSÚS Stč kraje přísp. organizace |  | IČ/DIČ: | 00066001 / CZ00066001
Druh stavby: |  | Oprava povrchu vozovky |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III/33515 1,300-2,660km III/12528 0,530-0,930km, 0,940-2,790km |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 2024 |  | ZO za KSUSSK | Holan Petr,Vladimír Kratochvíl, Zdeněk Horník |  | Položek:
Zdroj financování: |  | JÚ - 10068 - Škody po zimě |  | Zpracoval: | Horník |  | Datum: | 2024-05-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## III33515 Rašovice průtah
Stavba:
Objekt: sil. III/33515 Rašovice průtah staničení 1,300-2,660km
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: Horník |  |  | Zpracoval:
rozpočet |  |  | Datum: | 2024-05-15 |  | Datum:
1
Číslo položky OTSKP | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč | hmotnost t | hmotnost celkem | poznámky
R položka | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby | kpl | 1 | 0 | 0
113728 | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km - zápichy 145m2 | m3 | 6 | 0 | 0
919111 | řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm | bm | 180.4 | 0 | 0
93818 | čištění vozovek samosběrem | m2 | 6801.6 | 0 | 0
574C06 | asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ , | m3 | 340 | 0 | 0
572223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 13603 | 0 | 0
574A44 | asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm, | m2 | 6801.6 | 0 | 0
| Sanace |  |  | 0
21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | m2 | 1325 | 0 | 0
015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | t | 159 | 0 | 0 |  |  |  | 6cm asfaltu *objemová hm.(2) je 159
122938 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | m3 | 583 | 0 | 0 |  |  |  | 1325*0,44(-6cm asfaltu)
56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300mm | m2 | 1325 | 0 | 0
574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120MM | m3 | 159 | 0 | 0 |  |  |  | 1325*0,12*2
572223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 2650 | 0 | 0
574C08 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+,22S - TL. 80MM | m3 | 106 | 0 | 0
89921 | výšková úprava poklopů | ks | 1 | 0 | 0
89922 | výšková úprava mříží | ks | 3 | 0 | 0
89923 | výšková úprava krycích hrnců | ks | 22 | 0 | 0
113761 | frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2 | m | 181 | 0 | 0
931311 | Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2 | m | 181 | 0 | 0
12922 | čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku | m2 | 1256 | 0 | 0 | 0.126 | 158.256
56962 | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm | m2 | 1256 | 0 | 0
12931 | čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku | m | 715 | 0 | 0 | 0.3 | 214.5
015111 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 214 | 0 | 0
915111 | VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní, zřízení vč.předznačení | m2 | 2746 | 0 | 0
89712 | vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců | ks | 20 | 0 | 0
87433 | potrubí z trub plastových odpadních DN do 150mm | m | 40 | 0 | 0
89944 | výřez,výsek,útes na potrubí DN do 200mm. | ks | 20 | 0 | 0
17581 | obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů | m3 | 37 | 0 | 0
18222 | rozprostření ornice do svahu v tl. do 0,15m | m2 | 60 | 0 | 0
18222R | zemina pro terénnní úpravy - tříděná | t | 16.2 | 0 | 0
18241 | založení trávníku ručním výsevem | m2 | 60 | 0 | 0
112014 | kácení stromů d kmene do 0,5m s odstraněním pařezů, odvoz do 5km | ks | 5 | 0 | 0
111204 | odstranění křovin s odvozem do 5 km | m2 | 50 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## III12528Uhl. Janovice-k mostu
Stavba: III/12528 Uhlířské Janovice-k mostu
Objekt: sil.
staničení 0,530-0,930
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: Horník |  |  | Zpracoval:
rozpočet |  |  | Datum: 15.5.2024 |  |  | Datum:
1
Číslo položky OTSKP | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč | hmotnost t | hmotnost celkem | poznámky
113728 | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km | m3 | 7.5 | 0 | 0
93818 | čištění vozovek samosběrem | m2 | 2000 | 0 | 0
574C06 | asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ , | m3 | 60 | 0 | 0
572223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 2000 | 0 | 0
574A44 | asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm, | m2 | 2000 | 0 | 0
113761 | frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2 | m | 10 | 0 | 0
931311 | Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2 | m | 10 | 0 | 0
12922 | čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku | m2 | 400 | 0 | 0 | 0.126 | 50.4
015111 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 40 | 0 | 0
56962 | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm | m2 | 400 | 0 | 0
915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (V4) | m2 | 100 | 0 | 0
12931 | čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku | m | 800 | 0 | 0
015111 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 360 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## III12528 od mostu-Rašovice
Stavba: III/12528 od mostu -Rašovice
Objekt: sil.
staničení 0,940-2,790
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: Horník |  |  | Zpracoval:
rozpočet |  |  | Datum: 15.5.2024 |  |  | Datum:
1
Číslo položky OTSKP | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč | hmotnost t | hmotnost celkem | poznámky
113728 | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km | m3 | 54 | 0 | 0
93818 | čištění vozovek samosběrem | m2 | 9350 | 0 | 0
574C06 | asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ , | m3 | 280 | 0 | 0
572223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 9350 | 0 | 0
574A44 | asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm, | m2 | 9350 | 0 | 0
113761 | frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2 | m | 10 | 0 | 0
931311 | Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2 | m | 10 | 0 | 0
12922 | čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku | m2 | 1850 | 0 | 0 | 0.126 | 233.1
015111 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 185 | 0 | 0
12931 | čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku | m | 3700 | 0 | 0
015111 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 1665 | 0 | 0
56962 | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm | m2 | 1850 | 0 | 0
89921 | výšková úprava poklopů | ks | 1 | 0 | 0
89923 | výšková úprava krycích hrnců | ks | 2 | 0 | 0
915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (V4) | m2 | 462.5 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0