Technická specifikace

Název  akce:  III/10614 Chrášťany - Soběšovice

Místo realizace: silnice III/10614 Chrášťany - Soběšovice, okres Benešov

Staničení: 7,080 – 10,320 km, délka úseku  3,240 km, plocha 17950 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o silnici III. třídy v obci Chrášťany směrem na Benice v okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou a zejména nákladní dopravu z nedalekých 2 lomů (Ouštice, Bělice) do staveb okolo okresního města Benešov. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na rekonstrukci povrchu komunikace III/10614.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie rekonstrukce.

Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO na plnou uzavírku v několika etapách, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby.

Po odfrézování (reprofilaci ) stávajícího živičného krytu tl. 2-4 cm (intravilán obce + zápichy) bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Sanace krajů vozovky - spočívá v odebrání podloží komunikace v tl. 35 cm a následná pokládka kameniva po vrstvách s hutněním, vrchní část bude provedena ze stabilizačního materiálu, na který bude položena asfaltová vrstva ACP v tl. 8 cm. Rozsah bude určen po zahájení prací při   pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS. Dále proběhnou opravy říms propustků a nátěr zábradlí, rektifikace uličních vpustí, následné očištění povrchu, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ průměrně 125 kg/m2, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm intravilán, tl.  40mm extravilán bez středové spáry, zalití příčných a podélných spár. Poté zřízení krajnice, vyznačení VDZ. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T2) bude odkoupen, kde část bude použita na zřízení krajnic v průměrné šíři 0,5 m a další je možno využit při výrobě asfaltových směsí v souladu s platnou ČSN a TP. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financováno z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2024, délka realizace 9 týdnů

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, vladimir.posvec@ksus.cz, 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  červen 2024

Vladimír Pošvec