## PD
II/105 Všetice – Neveklov – PD
žlutě ocení uchazeč
0 | popis položky | Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa
Podrobný GTP dle TP 76
Potřebné průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostický průzkum vozovek, Dopravně inženýrský průzkum a další doplňující průzkumy
| Průzkumy DUSP celkem | 0
DUSP
Průvodní zpráva
Souhrnné technické řešení
Stavební část
DIO
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady
BOZP
| DUSP celkem | 0
| DUSP celkem včetně průzkumů | 0
IČ-zajištění vydání společného UR a SP
projednání dokumentace
majetkoprávní podklady
podání žádosti bez poplatků
| IČ celkem | 0
PDPS
Technická zpráva
Výkresová část
ZTKP
Soupis prací a rozpočet
| PDPS celkem | 0
| celkem bez DPH | 0
| V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč" | Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

## TP
Tabulka č. 7 | OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Technická pomoc objednateli - Autorský dozor
II/105 Všetice – Neveklov – PD
| Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem
|  | 0 | 0
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby | 70 |  | 0
Cena AD celkem bez DPH | 150 |  | 0
Celkem | 220 |  | 0
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.
Dílčí činnosti při výkonu AD | AD
činnost | hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. | 25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | 40
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby. | 15
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. | 35
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací | 20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby | 15
celkem hodin | 150
Kč/hod | 0
Celkem Kč bez DPH | 0
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"
Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis