**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/25921 Trnová**

**Místo realizace:** silnice III/25921 mezi obcemi Doubravice a Trnová

**Staničení:** km 2,350 – 5,038 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A042 a 0333A099)

délka úseku 2688 m, prům. šířka 4,7 m, plocha 12633,6 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Doubravice a Trnová. Tento úsek dlouhý 2688 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, propady, výtluky apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/25921.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16 S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm, včetně spojovacích postřiků, frézování a zálivka pracovních spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic v a zřízení nových z R-materiálu v šíři 50 cm a čištění příkopů, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm) a osazení směrových sloupků.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024/2025 – předpoklad 5 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

**Obsah obrázku venku, tráva, obloha, mrak

Popis byl vytvořen automaticky**

**Obsah obrázku venku, tráva, obloha, strom

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: [vaclav.dvorak@ksus.cz](mailto:vaclav.dvorak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka