## List 1
rok | 2024 | [16 empty] | 2025
měsíc | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden
Pondělí | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20
Týden v roce | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4
předání prostor | 2024-09-09: 2024-09-11
zahájení prací | 2024-09-16: 2024-09-18
předání díla | 2025-01-20: 2025-01-20
kontrolní den | 2024-10-07: 2024-10-10; 2024-10-21: 2024-10-24; 2024-11-11: 2024-11-14; 2024-11-25: 2024-11-28; 2024-12-09: 2024-12-12; 2024-12-30: 2025-01-02; 2025-01-13: 2025-01-16
dodání návrhu jedné obrazovky a viz. man. | 2024-09-30: 2024-09-27
dodání kompletních podkladů pro výrobu AV obsahů | 2024-10-07: 2024-10-07
dodání podkladů pro tisk | 2024-10-28: 2024-10-28
výroba výrobní dokumentace | bar: 2024-09-09 to 2024-10-14
vyklízení prostor | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
stavební část | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14
dílenská výroba | bar: 2024-10-07 to 2024-11-11
instalace mobiliáře | bar: 2024-10-21 to 2024-11-25
výroba obsahů | bar: 2024-10-07 to 2024-11-11
instalace AV techniky | bar: 2024-11-25 to 2024-12-09
programming AV | bar: 2024-12-02 to 2024-12-16
adjustace předmětů | bar: 2024-12-02 to 2024-12-16
rezerva | bar: 2024-12-23 to 2025-01-13
předání díla | bar: 2025-01-06 to 2025-01-20