Technická specifikace

**Název akce:** Vyžlovka III/33316 a III/33317

**místo realizace:** silnice III/33316 a III/33317

**Staničení:** sil. III/33316 staničení 0,000-2,900 km, III/33317 staničení 0,000-0,940km

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikace III. třídy, v extravilánu a intravilánu obce Vyžlovka na silnici III/33316 a III/33317. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33316 a III/33317.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm v obci Vyžlovka, vyrovnávka ACL16+, sanace do hl. 500mm, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl.50mm., zřízení krajnice z recyklátu tl.10cm, výšková úprava inženýrských prvků, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky, VDZ plošné zřízení, výměna svislého dopravního značení apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Termín realizace:** 6 týdny od předání staveniště

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, obloha, rostlina, Povrch vozovky

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, obloha, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky

¨

Obsah obrázku venku, obloha, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí provozu: Ing. Petr Holan [petr.holan@ksus.cz., 724](mailto:petr.holan@ksus.cz.,%20%20724) 706 242

Zástupce vedoucího Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 725 561 303

Provozní cestmistr: Radek Salač [radek.salac@ksus.cz](mailto:%20%20radek.salac@ksus.cz) 724997622

Správní cestmistr: Jiří Vosáhlo [Jiri.vosáhlo@ksus.cz, 606](mailto:Jiri.vosáhlo@ksus.cz,%20%20606) 609 892

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Radek Salač